Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| "14" |  | 04 | 2000 |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РАЗБОРКУ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

7395 ТК

Главный инженер

_______________ А.В.Колобов

Начальник отдела

_______________ Б.И.Бычковский

Технологическая карта откорректирована в соответствии с Листом изменений. - Примечание изготовителя базы данных.

В технологической карте представлена технология полной и частичной разборки внутренних кирпичных стен и перегородок; приведены указания по производству работ, приемам труда и организации рабочего места, освещены вопросы техники безопасности, охраны труда, экологической и пожарной безопасности, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.

Карта предназначена для производителей работ, мастеров, бригадиров, занимающихся полной и частичной разборкой внутренних кирпичных стен и перегородок, а также работников технического надзора заказчика и инженерно-технических работников строительных и проектно-технологических организаций.

Разработка карты выполнена сотрудниками лаборатории совершенствования организации и технологиистроительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой:

- Матвеев Д.А., Воинова Е.А., Покровская Е.В. - исполнители работы, компьютерная обработка и графика;

- Ярымов Ю.А. - технологическая разработка модели;

- Бычковский Б.И. - общее техническое руководство и нормоконтроль, корректура разработки;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой карты.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактные телефоны: (095)214-36-49, факс (095)214-95-53

E-mail: pkti@rinet/ru

www/ribet/ru/-pkti

Технологическая карта не заменяет ППР. (см. СНиП 3.01.01-85*)

1 Область применения

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для руководства при полной или частичной разборке внутренних кирпичных стен и перегородок, при реконструкции и капитальном ремонте жилых домов, административных и промышленных зданий, сооружений.

1.2 Наиболее часто встречающимися строениями в центре г.Москвы, представляющими наибольшие трудности при реконструкции и капитальном ремонте, являются старые 5-7-этажные жилые дома с расположенными на первом этаже нежилыми помещениями, причем большая часть из них требует полной реконструкции дома: разборки междуэтажных и чердачных перекрытий, кровли, внутренних стен и перегородок и проведения других работ.

2 Технология и организация выполнения работ

2.1 Для проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту необходимо иметь данные обследования технического состояния объекта в целом и (или) отдельных конструкций, а также решение о проведении этих работ.

2.2 Заказчиком и подрядной строительной организацией совместно с генеральной проектной организацией должны быть:

- согласованы объемы, технологическая последовательность, сроки выполнения ремонтных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков, расположенных в нежилых помещениях первого этажа (при их наличии);

- определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;

- определена последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.

2.3 До начала работ по разборке кирпичных стен и перегородок необходимо произвести повторное обследование здания с выявлением конструктивных элементов, угрожающих обрушением или утратившим несущую способность, произвести установку временных креплений, ремонт и усиление этих конструкций.

2.4 К разборке кирпичных стен и перегородок приступают после того, как будут демонтированы крыша, перекрытия, внутренние перегородки, мешающие установке унифицированной сборно-разборной поддерживающей системы (ОАО ПКТИпромстрой, арх. N 1517), полы, дверные и оконные заполнения данного этажа согласно рисунку 1.

Рисунок 1 - Общая схема организации работ по разборке внутренних стен с разборкой перекрытий

Междуэтажное перекрытие, на котором ведут работу, не должно иметь не огражденных отверстий, доступ людей в нижележащие помещения должен быть закрыт.

2.5 Разборку кирпичных стен и перегородок производят в следующей последовательности:

- разбирают порядно не более 3 рядов кладки, сверху вниз с инвентарных подмостей. Кирпич, кирпичный бой и щебень, получаемый при разборке, складывают на перекрытии с распределением нагрузки на перекрытие не более 150 кг/м, а нагрузка на подмости не должна превышать 300 кг/м;

- удаляют мусор с перекрытия в контейнеры, установленные на этаже, а затем извлекают их краном. Контейнеры заполнять не более 2/3 объема (объем - 0,35 м, масса с грузом - 0,9 т). На период ведения работ по разборке устанавливают мусоросборники;

- разбирают стену до уровня настила унифицированной сборно-разборной поддерживающей системы, последовательно выполняя вышеуказанные работы;

- опускают (разбирают) унифицированную сборно-разборную поддерживающую систему до необходимой высоты;

- разбирают стены до уровня перекрытия.

Разборку стен производят с помощью отбойного молотка, а при слабой кладке - при помощи кувалды и лома.

2.6 Кирпичные сводчатые конструкции разбирают отбойными молотками и ломами. При наличии в сводах сквозных трещин и выпадении отдельных кирпичей в зависимости от характера трещин и степени развития деформаций либо расширяют трещины, обрушая своды, либо разбирают последние частями (с принятием мер предосторожности).

Разборку цилиндрических сводов производят отдельными участками шириной 0,8-1 м, начиная от торцевых стенок к середине дуги свода к опорам. При выполнении работ одновременно с двух концов последний средний участок свода обрушивают путем подсечки основания его опор.

2.7 При разборке несущих кирпичных стен без смены перекрытия производят установку многоярусных временных креплений в соответствии с рисунком 2, которые передают на них массу всех сохраняемых перекрытий.

1 - выносная приемная площадка
2 - электрическая лебедка
3 - подмости на инвентарных стойках
4 - звеньевой мусоропровод
5 - бункер-мусоросборник
6 - временное крепление
7 - автосамосвал

Рисунок 2 - Общая схема организации работ по разборке участка стены с сохранением существующих перекрытий

2.8 Для разгрузки деформированного участка над ним укладывают разгрузочные балки с обеих сторон стены с пробивкой и заделкой борозд согласно рисунку 3.

Рисунок 3 - Общая схема организации работ по разборке участка стены с сохранением вышележащей кладки

а - разбивка перекладываемого участка стены на захватки с указанием последовательности производства работ; б - заводка в стену разгрузочных балок массой до 100 кг; в - разборка кирпичной кладки; г - участок полностью разобранной стены; д - возведение кирпичной кладки

Вертикальные зазоры между балками и кладкой заливают пластичным раствором, а зазоры между поверхностью балки и нижней поверхностью кладки зачеканивают жирным раствором. Металлические балки перед установкой обвертывают проволокой или металлической сеткой.

Разборку участков стен производят отдельными захватками длиной не более 1,5 м.

2.9 Транспортировку мусора с перекрытия производят одним из способов:

- в контейнерах, установленных на этаже, с последующим извлечением их краном;

- в контейнер, установленный на грузоприемной площадке с последующим опусканием его электрической лебедкой;

- в бункер-мусоросборник по мусоропроводу.

3 Требования техники безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности

3.1 При выполнении работ на захватке по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок запрещается пребывание людей на нижерасположенном этаже в зоне этой захватки и соседних с ней.

3.2 Запрещается пронос грузов краном над рабочим местом, на котором производится разборка, и над соседними захватками.

3.3 Зоны, опасные для нахождения людей, во время демонтажных работ должны быть ограждены и иметь предупредительные надписи об опасности.

3.4 Проемы в стенах с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в зону, где разобраны перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в перекрытиях и участки перекрытий по периметру должны быть ограждены на высоту 1,1 м.

3.5 Запрещается перегружать настил подмостей строительным мусором и материалами от разборки.

3.6 На время работ по демонтажу кирпичных стен и перегородок должна быть обеспечена радиосвязь монтажников и такелажников с машинистом башенного крана. Сигнал "СТОП" подается любым работником, заметившим опасность.

3.7 Запрещается одновременная разборка кирпичных стен и перегородок в нескольких ярусах по одной вертикали.

3.8 Во время разборки стен рабочим запрещается выполнять работу, непосредственно находясь на стене.

3.9 Категорически запрещается скопление материалов на перекрытии от разборки более 3 рядов кладки (150 кг/м).

3.10 Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы зданий (кирпич, доски, стекла, утеплитель и т.д.).

3.11 Для уменьшения количества пыли при разборке кирпичных стен и перегородок производить поливкустроительного мусора водой.

3.12 При обнаружении аварийного состояния конструкций рабочие должны быть немедленно удалены из опасной зоны, опасная зона ограждена с установкой предупредительных знаков либо охраны. К работе можно приступить по письменному указанию главного инженера и оформления наряда-допуска с указанием мероприятий, гарантирующих безопасные условия работы.

3.13 Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страховочным фалом, карабин которого закрепляется за надежную конструкцию, указываемую мастером, бригадиром.

3.14 К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III.

Весь электрический инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом электрифицированном инструменте должен стоять учетный номер.

Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации.

Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу.

3.15 Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие при работе с отбойными молотками на разборке кирпичных стен и перегородок должны иметь защитные очки с небьющимися стеклами.

3.16 К работе по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок здания допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам техники безопасности.

3.17 В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств пожаротушения из расчета 1 комплект на 200 м площади.

3.18 Все работы по разборке и демонтажу конструкций вести в присутствии и под непосредственным руководством ответственных ИТР в соответствии с требованиями техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП III-4-80*.

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3.19 В составе санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

4 Потребность в материально-технических ресурсах

4.1 Для разборки внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений используются машины, механизмы, инструмент и приспособления, технические характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Ведомость машин, механизмов, инструмента и приспособлений

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компрессор | ЗИФ-55 (ДК-9) | шт. | 2 |  |
| Совковая лопата растворная | ЛР | шт. | 10 |  |
| Лом монтажный | ЛМ-24 | шт. | 10 |  |
| Лом-гвоздодер | ЛГ-25 | шт. | 10 |  |
| Кувалда тупоносая | ГОСТ 11401-75* | шт. | 4 | - |
| Контейнер для мусора V=0,35 м | Проект N 5161 СКБ Мосстрой | шт. | 4 |  |
| Унифицированная поддерживающая сборно-разборная система | Проект N 1517 ОАО ПКТИпромстрой | компл. | 1 |  |
| Лестница приставная | Проект N 18279-15 ОАО ПКТИпромстрой | шт. | 4 |  |
| Подмости панельные для кирпичной кладки | Проект N ПП6 Карачаровский мех. з-д | шт. | 2 |  |
| Костюм мужской для защиты от общих загрязнений и механических воздействий | ГОСТ 27575-87 | шт. | 21 |  |
| Мусоросборник V=6 м | Арх. N 2976 ГП Мосоргстрой | шт. | 1 |  |
| Мусоропровод | Фирма "МЕТАКОН" | компл. | 1 |  |
| Грузоприемная площадка | Проект N 892 ОАО ПКТИпромстрой | шт. | 1 |  |
| Электрическая лебедка | ЛМ-3,2 | шт. | 1 |  |
| Сапоги кирзовые | ГОСТ 5394-89 | шт. | 21 |  |
| Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | шт. | 21 |  |
| Очки защитные с прямой вентиляцией | ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) | шт. | 10 |  |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75* | шт. | 21 |  |
| Респиратор | "Лепесток" ГОСТ 12.4.028-76* | шт. | 10 |  |
| Пояс предохранительный | ГОСТ Р 50849-96* | шт. | 8 |  |
| Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ 12.4.026-76* |  | 1 |  |

________________

Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5 Технико-экономические показатели

5.1 Затраты труда и машинного времени на разборку внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

| NN п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Разборка кирпичной кладки стен отбойными молотками | м | 100 | Е20-1-2 N 1б | 2,1 | - | 210 | - |
| 2 | Разборка кирпичной кладки перегородок отбойными молотками | м | 100 | Е20-1-2 N 3б | 2,6 | - | 260 | - |
| 3 | Перемещение кирпичного боя стен на расстояние до 3 метров вручную | м | 100 | Е20-1-2 N 4б | 3,2 | - | 320 | - |
| 4 | Перемещение кирпичного боя перегородок на расстояние до 3 метров вручную | м | 100 | Е20-1-2 N 6б | 4,1 | - | 410 | - |
| 5 | 1 Спуск материалов от разборки с подноской на расстояние до 3 метров. 2 Установка и перестановка желобов по ходу работ | м | 100 | Е20-1-2 N 7 | 0,73 | - | 73 | - |
| Итого | 1273 | - |

5.2 Разборку внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений выполняет бригада каменщиков в следующем составе:

|  | Каменщики | III разряда - 8 человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Каменщики | II разряда - 12 человек |  |
|  | Подсобный рабочий | I разряда - 1 человек |  |
|  | ИТОГО: | 21 человек |  |

5.3 Продолжительность работ по разборке внутренних кирпичных стен и перегородок при ремонте или реконструкции зданий и сооружений определяется календарным графиком производством работ в таблице 3. Графиком предусматриваются работы в одну смену.

Таблица 3 - График производства работ

График производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| NN п/п | Наиме- нование техноло- гических процессов | Ед. изм. | Объ- ем ра- бот | Затраты труда | Принятый состав звена | Про- дол- жи- тель- ность про- цесса, час. | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разборка кирпичной кладки стен отбойными молотками | м | 100 | 210 | - | Каменщик - III разр. 4 чел. | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка кирпичной кладки перегородок отбойными молотками | м | 100 | 260 | - | Каменщик - III разр. 4 чел. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Перемещение кирпичного боя стен на расстояние до 3 метров вручную | м | 100 | 320 | - | Каменщик - II разр. 6 чел. | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перемещение кирпичного боя перегородок на расстояние до 3 метров вручную | м | 100 | 410 | - | Каменщик - II разр. 6 чел. | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 Спуск материалов от разборки с подноской на расстояние до 3 метров. 2 Установка и перестановка желобов по ходу работ | м | 100 | 73 | - | Подсобный рабочий I разр. | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Основные технико-экономические показатели.

Объем работ:

|  | - разборка кирпичных стен, м | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - разборка кирпичных перегородок, м | 100 |  |

Затраты труда:

|  | - на весь объем работ, чел.-ч | 1273 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - по разборке кирпичных стен, чел.-ч | 566,5 |  |
|  | - по разборке кирпичных перегородок, чел.-ч | 706,5 |  |

Продолжительность разборки:

|  | - стен | 7 смен |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - перегородок | 8,5 смен |  |

6 Перечень нормативно-технической литературы

1 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

2 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве

________________

Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

3 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

4 ГОСТ 12.4.011-89 (СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

5 ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

________________

Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

6 ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

7 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

8 ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия

9 ГОСТ 11401-75* Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры

10 ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

11 ГОСТ Р 50849-96* Пояс предохранительный. Общие технические условия

12 Думашев Ю.Ф., Химунин С.Д. СПРАВОЧНИК по капитальному ремонту жилых и общественных зданий. М., Стройиздат, 1975

13 Д.Корт, Ю.Липпок, Р.Дексхаймер Организация работ по сносу зданий. М., Стройиздат, 1985

14 Лысова А.И., Шарлыгина К.А. Реконструкция зданий. Л., Стройиздат, 1979

КОРРЕКТИРОВКА

В связи с вводом в действие новых нормативных документов, вышедших после разработки настоящей карты, произведена корректировка технологической карты по следующим позициям:

| Дата | Адрес (страница, пункт, строка) | Изменения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Напечатано | Следует читать |
| 29.07.02 | 10; 3.18; 15-я сверху | ...согласно СНиП 12-03-99 и СНиП III-4-80* | ...согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП III-4-80* |
|  | 11; 4.1; табл.1; 8-я снизу | ГОСТ Р 50849-96 | ГОСТ Р 50849-96* |
|  | 15; 1; 2-я сверху | СНиП 12-03-99 | СНиП 12-03-2001 |
|  | 15; 11; 6-я снизу | ГОСТ Р 50849-96 | ГОСТ Р 50849-96* |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2000