Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| " | 29 | " | янв. | 2004 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПОР УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УСТАНОВКОЙ BOSCHUNG DELPHI S-111

61-04 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Карта содержит организационно-технологические и технические решения на монтаж и демонтаж опор уличного освещения и других опорных конструкций аналогичного типа с использованием краново-буровой установки BOSCHUNG DELPHI S-111 с мачтовым перестановочным устройством Р65/С.

В технологической карте приведены: область применения, организация и технологическая последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по безопасности и охране труда и технико-экономические показатели.

Технологическая карта служит технологическим документом в строительно-монтажных работах и предназначена для инженерно-технических работников строительных организаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с монтажом и демонтажом опор уличного освещения, а также технических служб заказчика.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

- Холопов В.Н. - проверка технологической карты;

- Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

Е-mail pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на монтаж и демонтаж опор уличного освещения и других опорных конструкций аналогичного типа с использованием краново-буровой установки BOSCHUNG DELPHI S-111 с мачтовым перестановочным устройством Р65/С (далее по тексту агрегат), общий вид которой показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общий вид краново-буровой установки BOSCHUNG DELPHI S-111

1.2 Использование краново-буровой установки позволяет выполнять бурение скважин под опоры освещения, установку опор в пробуренные скважины и извлечение опор из грунта.

1.3 При привязке технологической карты к конкретным условиям стройплощадки уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, график выполнения работ и технико-экономические показатели.

1.4 Форма использования карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия:

- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда на капитальное строительство;

- согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ;

- выполнены необходимые мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-85* и СНиП 12-03-2001;

- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией.

В случае выполнения работ на эксплуатируемой (действующей) проезжей части улиц и магистралей, связанных с изменением или ограничением движения транспорта, должен быть разработан проект организации дорожного движения (ПОД).

2.2 Технологическая карта рассматривает выполнение следующих процессов краново-буровой установкой:

- бурение скважин под установку опоры;

- установку железобетонных опор;

- извлечение опор из грунта.

2.3 До начала бурения скважин необходимо произвести геодезическую разбивку осей трассы линии освещения и надежное закрепление на местности положения опор с оформлением акта, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети.

Бурение каждой скважины краново-буровой установкой под установку опоры должно начинаться после инструментальной проверки спланированной поверхности земли и положения осей каждой опоры.

В состав работ по бурению скважин входит:

- приведение агрегата в рабочее положение с установкой бура над контрольным колышком;

- бурение скважины с откидыванием грунта;

- подъем бура из скважины на поверхность;

- приведение агрегата в транспортное положение;

- перемещение агрегата по фронту работ.

Разработку скважины необходимо производить до проектной отметки. Бурение скважины происходит в соответствии со схемой, показанной на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема бурения скважины под опору

2.4 Установка опор уличного освещения.

При установке железобетонных опор следует руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.05.06-85.

Установка опор уличного освещения и других опорных конструкций аналогичного типа производится с помощью агрегата BOSCHUNG DELРHI S-111, Р65/С, предназначенного для бурения скважин, выемки грунта и проведения работ, связанных с оборудованием электрических и телефонных сетей, оснащенного манипулятором, с максимальной грузоподъемностью 3400 кг и высотой подъема крюка 6020 мм. Схема грузоподъемности агрегата Р65/С в зависимости от вылета показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема грузоподъемности агрегата

Агрегат оснащен двумя парами держателей столбов (опор), применяемых для переноски столбов на дороге и вне дороги.

Перед началом работ с помощью укладчика столбов Р65/С эксплуатирующий персонал должен быть ознакомлен с инструкцией, содержащейся в руководстве оператора укладчика столбов Р65/С.

Производство работ по установке опор включает следующие операции:

- перемещение агрегата и установка его в рабочее положение на все имеющиеся выносные опоры;

- подбор съемных грузозахватных приспособлений;

- осмотр и строповка опоры, при необходимости закрепление оттяжек;

- подача сигналов оператору;

- погрузка и выгрузка опор с подъемом или опусканием их и поворотом стрелы;

- расстроповка опор, отцепка оттяжек.

С помощью кранового оборудования агрегата Р65/С опора стропится кольцевым стропом выше центра тяжести и переносится к месту установки, как показано на рисунке 4. Стропы должны отвечать требованиям ГОСТ 25573-82* и РД 10-33-93.

Рисунок 4 - Установка опоры в подготовленную скважину

Монтажник, находящийся у места установки опоры, направляет ее в подготовленную скважину.

Работы необходимо осуществлять в следующей последовательности:

- в определенном схемой месте, на подготовленной площадке, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, устанавливают агрегат на опоры и обозначают знаками границы опасных зон в соответствии с технологической картой. Оконные проемы зданий, попадающие в опасную зону, закрывают щитами. При необходимости, согласно ПОД, устанавливают секции дорожных ограждений из полиэтилена и расставляют дорожные знаки;

- монтажники подбирают съемные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру перемещаемой опоры, проверяют их исправность путем осмотра и наличия на них клейм или металлических бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности, проверяют массу груза, предназначенного к перемещению агрегатом;

- убедившись в соответствии всех параметров нормам, монтажник подает сигнал оператору агрегата переместить стрелу к месту строповки опоры;

- монтажники осуществляют строповку перемещаемой опоры;

- после осуществления строповки опоры монтажники убеждаются в том, что опора надежно закреплена и ничем не удерживается, на опоре нет незакрепленных деталей, и что опора во время подъема не может за что-либо зацепиться, а также в отсутствии людей возле опор;

- затем монтажник подает сигнал оператору агрегата приподнять опору на высоту до 300 мм, убеждается в правильности строповки и равномерности натяжения ветвей стропа, отходит на безопасное расстояние и дает сигнал на перемещение опоры к месту установки;

- монтажники принимают опору на высоте до 1 м от уровня площадки (земли), ориентируют ее в соответствии со схемой установки и старший монтажник дает сигнал оператору агрегата опустить опору с таким расчетом, чтобы нижняя часть опоры находилась от уровня площадки на высоте до 0,4-0,5 м;

- убедившись в правильной ориентации опоры над местом установки, монтажник подает сигнал оператору опустить опору в подготовленную скважину, помогая правильно направить опору;

- до расстроповки опора должна быть закреплена.

Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные скважины, обеспечивается соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух скважины.

Владельцем агрегата или производителем работ должны быть разработаны способы правильной строповки грузов, которым должны быть обучены монтажники. Графическое изображение способов строповки грузов должно быть выдано на руки монтажникам и операторам (машинистам) или вывешено в местах производства работ. Перемещение груза, на которое не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии или под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ агрегатом. Схемы строповки приведены на рисунке 5.

а)

б)

1 - штанга; 2 - строп кольцевой; 3 - четырехветвевой строп; 4 - кольцевой строп

Рисунок 5 - Схемы строповки опоры освещения 

а) при разгрузке; б) при монтаже

Величина опасной зоны при работе агрегатом указана на рисунке 6.

1 - установленная опора освещения; 2 - место расположения очередной опоры; 3 - устанавливаемая опора; 4 - граница опасной зоны; 5 - щиты по окнам фасада; 6 - автотранспорт с опорами; 7 - краново-буровая установка

Рисунок 6 - Опасная зона при установке опор

Определяется эта зона в соответствии со СНиП 12-03-2001 (приложение "Г") по формуле:

м,

где  - размеры опоры освещения (длина);

- диаметр нижней части опоры;

3,5 м - минимальное расстояние отлета падающего груза при высоте возможного падения до 10 м.

2.5 Извлечение опор из грунта.

Извлечение опор уличного освещения из грунта осуществляется с использованием гидравлического домкрата-корчевателя столбов СР-89/2, технические характеристики которого представлены в таблице 1. Схема установки домкрата показана на рисунке 7.

Таблица 1 - Технические характеристики домкрата-корчевателя СР-89/2

| Техническая характеристика | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Подъемная сила | кг | 10000 |
| Рабочее давление, максимальное | бар | 200 |
| Рабочий ход | см | 60 |
| Высота с опорой | см | 100 |
| Масса (примерно) | кг | 100 |
| Полистирольный кольцевой или крученый стальной трос диаметром | мм | 250-400 |

1 - штанга (тяга); 2 - опорная плита; 3 - секторы для переноса столбов (опор); 4 - устройства быстрого отсоединения; 5 - гидравлический домкрат двойного действия; 6 - строп кольцевой или крученый стальной трос; 7 - место присоединения кольцевого стропа или крученого стального троса; 8 - места зацепления домкрата

Рисунок 7 - Установка домкрата

При производстве работ по извлечению опор уличного освещения необходимо:

- установить домкрат вертикально относительно основы столба, при этом опорная плита (2) должна быть расположена близко к столбу, а секторы для переноса столбов (3) должны быть расположены близко к грунту. Поверхность грунта, на которой устанавливается опорная плита домкрата, должна быть выровнена и не иметь уклона. Штанга домкрата (1) должна полностью войти в гнездо опорной плиты;

- установить агрегат Р65/С с обратной стороны столба и застропить столб по центру тяжести с помощью кольцевого стропа;

- соединить домкрат-корчеватель при помощи гидравлических шлангов СР-89/2 с выходами гидравлических инструментов агрегата Р65/С;

- захватить столб у его основания при помощи полистирольного кольцевого троса и зацепить его на месте присоединения на секторах для переноса столбов;

- осуществить подъем опоры домкратом при управлении со станции агрегата РС65/С. Подъем и удерживание опоры должны осуществляться синхронно. При этом необходимо следить за тем, чтобы домкрат во время хода оставался в вертикальном положении. Если хода домкрата недостаточно для извлечения опоры, то операция повторяется;

- после извлечения опоры с помощью домкрата из грунта снять кольцевой строп с мест присоединения, а опору с помощью кранового оборудования агрегата РС65/С опустить на землю или погрузить в автотранспорт.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1 Работы по устройству скважин, монтажу и демонтажу опор уличного освещения производятся только при наличии полного комплекта рабочей документации, утвержденной в установленном порядке.

3.2 Контроль качества поступающих материалов, конструкций и изделий и выполненных работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций.

3.3 Производственный контроль должен включать входной контроль рабочей документации и железобетонных опор уличного освещения, операционный контроль технологических процессов и приемочный контроль установленных столбов уличного освещения.

3.4 При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле качества железобетонных опор надлежит проверить наличие сертификатов соответствия, паспортов и других сопроводительных документов, на поверхности опор не должно быть трещин, раковин и выбоин и других дефектов.

При установке железобетонных опор принимаются допуски, данные в таблице 2.

Таблица 2 - Допустимые отклонения

| Отклонения | Допуски |
| --- | --- |
| Опоры от вертикальной оси вдоль и поперек оси линии (отношение отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте) Опоры из створа линии при длине пролета, м: | 1/150 высоты опоры |
| до 200 | 100 мм |
| св.200 | 200 мм |
| Траверсы от горизонтальной оси | 1/100 длины траверсы |

3.5 Результаты входного контроля должны быть занесены в Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

3.6 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических операций по установке опор уличного освещения для обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле качества проверяется соблюдение технологии выполнения работ, соответствие выполненных работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам, стандартам. Основными документами при операционном контроле являются СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.05.06-85, которые устанавливают требования, соблюдаемые при производстве работ и указанные в таблице 5.

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.

3.7 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных работ с составлением актов.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах, приспособлениях, оснастке и инструментах определяется с учетом выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Ведомость потребности в машинах, механизмах, приспособлениях, оснастке и инструментах

| N п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Количество на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Краново-буровая установка | Boschung Delphi S-111 | Из паспорта | Бурение скважин, монтаж и демонтаж опор уличного освещения | 1 |
| 2 | Строп кольцевой | СКК1-2,0/2000 (СКП1-2,0/2000)ГОСТ 25573-82* | Грузоподъемность - 2,0 т | Захват опор освещения в процессе монтажа-демонтажа | 1 |
| 3 | Домкрат-корчеватель столбов | СР-89/2 | Грузоподъемность - 10 т Масса - 100 кг | Подъем опор освещения | 1 |
| 4 | Строп кольцевой | СКК1-5,0/3000ГОСТ 25573-82* | Грузоподъемность - 5,0 т | Подъем опор освещения | 1 |
| 5 | Автосамосвал | ЗИЛ-ММЗ-555 |  | Перевозка грунта | 1 |
| 6 | Лопаты совковые | ГОСТ 19596-87 |  |  | 2 |
| 7 | Отвес |  |  |  | 1 |
| 8 | Виброплощадка |  |  | Для уплотнительных работ | 1 |
| 9 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | Обозначение границ опасных зон | 1 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Затраты труда и машинного времени на бурение скважин и монтаж-демонтаж опор уличного освещения подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

Измеритель конечной продукции - 10 опор освещения

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологического процесса | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | машинис- та, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих, чел.-ч | машинис- та, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Бурение скважин |
| 1 | Е2-1-27, N 6б | Бурение скважин глубиной до 2 м в грунтах II группы | сква- жина | 10 | 0,2 | 0,2 (0,2) | 2,0 | 2,0 (2,0) |
| II Установка опоры освещения |
| 2 | Е23-2-3А, N 1 | Выгрузка железобетонной опоры освещения | опора | 10 | 0,38 | 0,38 (0,38) | 3,8 | 3,8 (3,8) |
| 3 | Е23-2-11А, N 1 | Установка опор освещения | опора | 10 | 1,2 | 0,4 (0,4) | 12,0 | 4,0 (4,0) |
| III Извлечение опор освещения |
| 4 | Е12-52, N 2а (применительно) | Извлечение опор освещения из грунта с помощью домкрата | опора | 10 | 1,53 | 0,51 (0,51) | 15,3 | 5,1 (5,1) |

7.2 Продолжительность работ по представленным операциям с использованием краново-буровой установки определена на основании подсчитанных затрат труда и машинного времени и представлена в календарном плане производства работ согласно таблице 8.

Таблица 8 - Календарный план производства работ

Календарный план производства работ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наимено- вание техноло- гических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продол- житель- ность про- цесса, ч | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | машинис- та, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бурение скважин глубиной до 2,0 м | сква- жина | 10 | 2,0 | 2,0 (2,0) | Землекоп 2 разр. - 1 Машинист 5 разр. - 1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выгрузка опоры освещения | опора | 10 | 3,8 | 3,8 (3,8) | Электро- линейщик 3 разр. - 1; 2 разр. - 1; Машинист 5 разр. - 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка опоры освещения | опора | 10 | 12,0 | 4,0 (4,0) | Электро- линейщик 4 разр. - 1; 3 разр. - 2; Машинист 5 разр. - 1 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Извлечение опоры освещения из грунта | опора | 10 | 15,3 | 5,1 (5,1) | Машинист 6 разр. - 1; Монтажник 5 разр. - 1 4 разр. - 1; 3 разр. - 1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 Согласно анализу таблиц 7 и 8 технико-экономические показатели на измеритель конечной продукции составляют:

| - количество устанавливаемых опор освещения, шт. | 10 |
| --- | --- |
| - затраты труда на бурение скважин, чел.-ч | 4,0 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч | 2,0 |
| - продолжительность бурения, ч | 2,0 |
| - затраты труда на выгрузку и установку опор освещения, чел.-ч | 23,6 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч | 7,8 |
| - установка опор освещения, ч | 4,0 |
| - затраты труда на извлечение опор освещения, чел.-ч | 20,4 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч | 5,1 |
| - извлечение опор освещения, ч | 5,0 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

2 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

3 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

4 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

7 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

8 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

9 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

10 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

11 ГОСТ 25573-82* Стропы грузовые канатные для строительства.

12 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

13 ПБ 10-257-98 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов.

14 РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.

15 Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. М., 2002.

16 Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г.Москве. Постановление Правительства Москвы N 603 от 08.08.2000 г.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2004