ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

К-4-12-5

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта служит руководством при производстве работ по бурению котлованов диаметром 650 мм на глубину 3 м на строительстве линий электропередачи 35-110 кВ, а также пособием для проектирования производства работ.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА БУРЕНИЕ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОДНОЙ ОПОРЫ

| Наименование | Ед. измер. | Тип опоры |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПУСБ35-1, ПУСБ110-1, УБ110-1, УСБ110-3, КСБ110-1 |
| 1. Трудоемкость | чел.-дн. | 0,23 |
| 2. Работа механизмов | маш.-см. | 0,115 |
| 3. Численность звена | чел. | 2 |
| 4. Продолжительность бурения | смена | 0,115 |
| Производительность звена за смену | опора | 8,7 |

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ КОТЛОВАНОВ

3.1. Картой предусматривается устройство цилиндрических котлованов буровой машиной МРК-2 или другими, позволяющими производить бурение на глубину до 3,0 м, с диаметром бура 650 мм.

3.2. До начала работ по бурению котлованов должны быть выполнены подготовительные работы предусмотренныеп.2 Общей части, а также работы до разбивке котлованов, их разработке, установке анкерных плит и подножников и сборка опоры (карты К-4-12-4).

3.3. Особое внимание следует обратить на выбуривание котлованов точно по отвесу (вертикально) и на проектную глубину.

3.4. В целях сохранения котлованов от обрушения и для более качественной заделки опор в грунте, выбуривание котлованов следует производить не более, чем за сутки до установки опор.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

4.1. Разработка котлованов для установки опор выполняется звеном рабочих в следующем составе:

| Профессия | Разряд | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Электролинейщик (звеньевой) | 3 | 1 |
| 2. Машинист | 5 | 1 |
| Итого |  | 2 |

4.2. Последовательность и способы выполнения основных операций:

а) машинист устанавливает острие бура над центром котлована, электролинейщик удаляет осевой знак, после чего котлован пробуривается на проектную глубину (рис.5-1);

б) электролинейщик отбрасывает грунт от края котлована и очищает бур;

в) машинист подготавливает машину к переезду на следующий пикет.

4.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Основание | Наименование работы | Ед. измер. | Объем работ | Затраты труда, чел.-дн. на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Опоры ПУСБ35-1, ПУСБ110-1, УБ110-1, УСБ110-3, КСБ110-1 |
| 1. §23-3-2, п.1 "в", "г" | Бурение котлованов в немерзлых грунтах группы II | котлов. | 1 | 0,93 |
|  | электролинейщики |  |  | 0,93 |
|  | машинист |  |  | 0,93 |
|  | Итого |  |  | 1,86 |

Рис.5-1 Бурение котлованов машиной МРК-2

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

А. МЕХАНИЗМЫ

| Наименование | Тип | Марка | К-во шт. | Техническая характеристика машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая машина | самоходная | МРК-2 | 1 | Диаметр бурения до 700 мм, глубина 3,5 м |

Примечание: При разработки цилиндрических котлованов могут быть использованы другие механизмы с бурами 700 мм и глубиной бурения 3,5 м.

Б. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Наименование | ГОСТ | Ед. измер. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аптечка | - | компл. | 1 |  |
| 2. Лопата копальная | 3620-63 | шт. | 1 |  |
| 3. Лопата подборочная | -"- | -"- | 1 |  |
| 4. Кувалда прямоугольная массой 5 кг | 11401-65* | -"- | 1 |  |
| 5. Рулетка металлическая | 7502-69** | -"- | 1 |  |
| 6. Рейка длиной 4,5 м | -"- | -"- | 1 |  |
| 17. Топор плотничий | 1399-73 | -"- | 1 |  |

________________

* Действует ГОСТ 11401-75. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

В. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Наименование | Ед. измер. | Количество на одну спору |
| --- | --- | --- |
| 1. Дизельное топливо | кг | 6,5 |
| 2. Дизельная смазка | кг | 0,31 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОРГЭНЕРГОСТРОЙ, 1975