ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 500 кВ

Разработка скальных грунтов под металлические фундаменты опоры типа Р в горных труднодоступных условиях 

К-I-24-8

См. Общая часть

8.1. Область применения

8.1.1. Технологическая карта предназначена для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 500 кВ при устройстве котлованов под металлические фундаменты в скальных грунтах для промежуточной свободностоящей опоры типа Р в горных труднодоступных условиях.

8.1.2. Чертежи фундаментов под опору приведены на рис.1.

8.1.3. Настоящей картой рассматривается разработка скального грунта в соответствии с классификацией грунтов, приведенных в п.1.1.2 общей части сборника.

8.1.4. Номенклатура (состав) работ, охватываемых картой, указания по привязке карт к конкретным условиямстроительства, исходные и нормативные документы см. пункты 2, 3, 4 введения.

8.2. Технико-экономические показатели

Таблица 31

| Наименование | Един. измерен. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Буровзрывные работы | Разработка |
| 1. Объем разработки | м | 70 | 70 |
| 2.Численность бригады | чел. | 3 | 3 |
| 3. Продолжительность работы | дн. | 7,46 | 0,54 |
| 4. Затраты машиносмен | м.-см. | 47,68 | 6,40 |
| 5. Трудоемкость | чел.-день | 16,27 | 1,32 |
| 6. Удельная трудоемкость | чел.день м | 0,232 | 0,019 |
| 7. Выработка на 1 рабочего в смену | м/см | 3,13 | 43,21 |
| 8.Стоимость затрат труда | руб. | 83,32 | 8,15 |

Примечание: технико-экономические показатели рассчитаны для разработки грунта IX группы.

8.3. Организация и технология производства работ

8.3.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ см. п.1.1.3 общей части сборника.

8.3.2. Разбивка котлованов под металлические фундаменты осуществляется в соответствии с технологической картой К-1-24-2 настоящего сборника.

8.3.3. Буровзрывные работы производятся в соответствии с пп.1.2.2  1.2.5; 1.2.7 общей части сборника.

8.3.4. Схема расположения шпуров  для котлованов в разных категориях грунтов см. рис.4.

8.3.5. Бурение шпуров на монтажной площадке осуществляется 2-мя перфораторами, которые питаются сжатым воздухом от одного компрессора.

Схема производства работ по этапу N 2 (буровзрывные работы) приведена на рис.24.

Рис.24

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА БВР (ЭТАП N 2) /НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА Р - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Ф-ТОВ

М …..*

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Шланг компрессора.

2. Перфоратор.

3. Пневматическая поддержка.

4. Пожарный щит.

5. Пылеуловитель.

6. Шланг.

7. Бачок для воды / - емкостью 0,05 м.

8. Стол для хранения буровых штанг.

8.3.6. Разработка котлованов под фундаменты производится в соответствии с пп.1.2.8; 1.2.9; 1.2.10; 1.2.11 общей части сборника.

8.3.7. Схема производства работ по этапу N 3 (разработка разрыхленного грунта и сборка откосов) приведена на рис.25.

Рис.25

СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНОВ (ЭТАП N 3) НА ПЛОЩАДКЕ ПОД ОПОРУ ТИПА Р - ВАРИАНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФУНДАМЕНТОВ/

М 1:200

С-С

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОПОРУ В М

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ОБЪЕМ РАБОТ |
| --- | --- |
| разработка грунта экскаватором в отвал | 70 м |
| оборка откосов | определяется на месте |
| перемещение разработанного грунта бульдозером | 70 м |

8.3.7*. Допускаемые отклонения разработанных котлованов приведены в п.1.2.18.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

8.3.8. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в таблице N 6.

8.4. Ориентация и методы труда рабочих

8.4.1. Разбивка котлованов (см. карту К-1-24-2)

а) электролитейщик 5 разряда - 1 чел.

б) электролитейщик 2 разряда - 2 чел.

8.4.2. Бурение шпуров

а) бурильщик 4 разряда - 2 чел.

8.4.3. Подготовка и взрывание ВВ

а) взрывник 4 разряда - 1 чел.

8.4.4. Разработка котлованов

а) машинист экскаватора 6 разряда - 1 чел.

б) помощник машиниста 5 разряда - 1 чел.

в) машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.

8.4.5. Оборка откосов

а) землекоп 3 разряда - 1 чел.

б) землекоп 1 разряда - 1 чел.

__________________________

ВСЕГО: 11 чел.

8.4.6. Машинист 6 разряда устанавливает экскаватор в забой и производит разработку грунта в отвал.

8.4.7. Помощник машиниста 5 разряда следит за работой механизмов экскаватора и производит смазку и заправку горючего, проверяет глубину и размеры в плане отрываемого котлована.

8.4.8. Машинист 6 разряда бульдозером производит перемещение грунта в резервный отвал на расстояние до 20 м.

8.5. Материально-технические ресурсы

Механизмы

Таблица 32

| NN п/п | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор обратная лопата | Э-5015 А | 1 |
| 2. | Бульдозер | Д-271 А | 1 |
| 3. | Перфоратор | ПР-18Л | 2 |
| 4. | Компрессор | ЗИФ-55 | 1 |
| 5. | Пылеуловитель | ДСП-3 | 2 |
| 6. | Пневмоподдержка | П-8 | 2 |
| 7. | Отбойный молоток | МО-9У | 1 |

5.1. Технические характеристики механизмов, инструменты, инвентарь приведены в табл. N 3.

Таблица 33

Калькуляция трудозатрат на устройство котлованов под 1 опору

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел.-день | Расценка на един. измер., руб. коп. | Стоимость затрат труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЕНиР 2-3-6 табл.3 N 2 | I. Бурение шпуров перфораторами в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
| г) | 1. VII | 100 м | 2,98 | 20 | 7,27 | 12-50 | 37-25 |
| д) | 2. VIII | " | 2,98 | 26 | 9,45 | 16-25 | 48-43 |
| е) | 3. IX | " | 2,98 | 32 | 11,63 | 20-00 | 59-60 |
| ж) | 4. X | " | 3,1 | 41 | 15,5 | 25-63 | 79-46 |
| з) | 5. XI | " | 3,1 | 54 | 20,42 | 33-75 | 104-63 |
| ЕНиР 2-3-8 | II. Подготовка взрывчатых веществ и средств взрывания |  |  |  |  |  |  |
| N 1 | 1. Размельчение аммонита для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | 100 кг | 1,3 | 1,4 | 0,22 | 0-87,5 | 1-14 |
|  | X-XI | " | 1,4 | " | 0,24 | " | 1-23 |
| N 5 | Изготовление патронов весом 0,1 кг (для контурных шпуров) | 100 шт. | 9,0 | 1,65 | 1,81 | 1-03 | 9-27 |
| N 7 | 3*. Изготовление патронов весом 0,4 кг (для шпуров рыхления) для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 1,0 | 2,1 | 0,26 | 1,31 | 1-31 |
|  | X-XI | " | 1,25 | " | 0,32 | " | 1-64 |
| N 17 | 4. Подбор электродетонаторов по сопротивлению. Для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 0,96 | 1,6 | 0,19 | 1,00 | 0-96 |
|  | X-XI | " | 1,0 | " | 0,20 | " | 1-00 |
| N 18 | 5. Проверка эл. детонаторов на проводимость тока Для грунтов группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 0,96 | 0,9 | 0,11 | 0-56 | 0-54 |
|  | X-XI Наращивание электродетонаторов | " | 1,0 | " | 0,11 | " | 0-56 |
|  | VII-IX | " | 0,96 | 3,5 | 0,41 | 2-19 | 2-10 |
|  | X-XI | " | 1,0 |  | 0,43 |  | 2-19 |
| ЕНиР 2-3-10 табл.2 N 8, в | III. Взрывание шпуровых зарядов в грунтах группы: |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-IX | " | 0,96 | 14 | 1,64 | 8-75 | 8-40 |
|  | X-XI | " | 1,0 | " | 1,71 | " | 8-75 |
| ЕНиР 2-1-10 табл.3 N 4, М | IV. Разработка разрыхленного грунта в котлованах экскаватором обратная лопата навылет | 100 м | 0,7 | 12,6 | 1,08 | 9-40 | 6-58 |
| ЕНиР 2-1-16 N 2 а, б | V. Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20 м | " | 0,7 | 2,84 | 0,24 | 2-24,4 | 1-57 |
| ЕНиР 2-1-41 табл.3, N 1, д | VI. Оборка откосов |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разработка грунта пневматическими отбойными молотками | 1 м | по месту | 7,7 |  | 4-27 |  |
| ЕНиР 2-1-42 таб. 1, е | 2. Откидывание разрыхленного грунта | 1 м | по месту | 1,65 |  | 0-72,3 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 17,59 |  | 91,47 |

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание:

1. Пункты II 1, 2, 3 учитываются, если ВВ непатронированное.

2. Итоговая сумма трудозатрат и стоимостей подведена для грунта IX группы.

3. Объем работ и трудозатрат по оборке откосов определяется по месту.

График выполнения работ

Таблица N 34

Примечание:

График составлен для сооружения котлованов в грунтах IX группы.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам, предоставленным:
Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. Всесоюзный институт
по проектированию организаций энергетического
строительства "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". Тбилисский филиал