ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

СООРУЖЕНИЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА СТАНКОМ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ ТБС В ТВЕРДОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ

К-1-25-3

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта составлена на термомеханическое бурение скважин станком ТБС в вечномерзлых грунтах с одновременным погружением железобетонных свай под фундаменты опор ВЛ 35-500 кВ.

Карта предназначается также в качестве пособия при проектировании производства работ.

1.2. Принятая технология предусматривает весь комплекс работ по сооружению свайного фундамента (независимо от принятой схемы расположения свай в плане и их количества), а именно:

- бурение скважин диаметром 500 мм в твердомерзлых супесчано-суглинистых грунтах III группы с температурой не выше -1 °С с незначительным содержанием (10-20%) крупноблочных включений на проектную глубину;

- приготовление шлама в скважине;

- опускание ж.б. сваи С35-8 с помощью грузоподъемного механизма, смонтированного на буровом станке.

Условные обозначения

- направление движения ТБС

1, 2, ...12 - последовательность бурения скважин и установки свай

- свая, погруженная в скважину со шламом

- место бурения под ж.б. сваю

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станок термомеханического бурения ТБС | 1 |
| 2 | Водогреечная емкость | 1 |
| 3 | Скоба для подъема свай С35-2-8-0, С35-1-8-н | 1 |
| 4 | Скоба для подъема свай С35-1-8-1 | 1 |
| 5 | Строп одноветвевой, трос 22,5 мм, 1,25 м, ГОСТ 3071-74* | 1 |
| 6 | Ж.б. свая С35-1-8-1 | 12 |
| 7 | Деревянные подкладки круглый лес 16 см, 1 м | 12 |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.1. Схема движения станка ТБС на пикете при бурении скважин и погружении ж.б. свай

2. Организация и технология строительного производства

2.1. До начала процесса бурения должны быть выполнены работы, указанные в п.4 Общей части сборника.

2.2. Бурение скважин и установку свай производить станком термомеханического бурения ТБС.

Техническая характеристика ТБС

| Базовая машина | - ДЭТ-250М |
| --- | --- |
| Глубина бурения, м | - 10 |
| Диаметр бурения, мм | - 350, 450, 500 |
| Средняя скорость бурения, м/ч | - 28 |
| Угол наклона скважины, град. | - до 30 |
| Компрессор, тип: | - винтовой 14 ВКЭ |
| - количество, шт. | - 2 |
| - производительность, см/мин | - 10 |
| - давление воздуха, кгс/см | - 7 |
| Грузоподъемность механизма подъема свай, т | - 5 |
| Удельное давление на грунт, кгс/см | - 1 |
| Скорость передвижения, км/час |  |
| - рабочая | - 8 |
| - транспортная | - 12 |
| Масса, т | - 50 |

2.3. Технологическая последовательность процесса бурения и установки ж.б. свай состоит из следующих операций;

- наезд на точку бурения;

- выверка вертикального положения штанги с помощь гидродомкратов;

- запуск горелки;

- опускание штанги;

- бурение с одновременным выбросом пыли и газа до глубины 6 метров (свая С35-8-1), режим бурения I;

- бурение с меньшей скоростью рабочего органа (режим бурения II) с оставлением в скважине естественного шлама и добавлением воды;

- подъем штанги и домкратов;

- отъезд от скважины назад на расстояние 1,2 м;

- строповка сваи с помощью монтажной скобы и стропа;

- установка сваи в скважину;

- переезд на новую точку бурения.

2.4. Схема передвижения станка ТБС по строительной площадке показана на рис.1.

2.5. Перед началом бурения необходимо взять отметки местности по нивелиру по центрам скважин и разницу по высоте относительно проектной отметки центра пикета учесть при бурении.

2.6. Для вертикальности штанги агрегата над центром скважины станок должен находиться в горизонтальном положении, что достигается планировкой поверхности всей площадки, а также подкладкой под гусеницы станка деревянных брусьев.

2.7. Шламовый режим - режим II с расходом воды определяется грунтовыми условиями, т.е. гранулометрическим составом твердомерзлых грунтов.

При бурении грунтов I, II и III категории (песок, глина, супеси и суглинки с небольшим содержанием гальки и гравия) выход шлама составляет 0,424 м/м, при бурении грунтов IV, V, VI и VII категории (гравелисто-галечниковые грунты с супесчаным и песчаным заполнителем до 40%) выход составляет - 0,282 м/м.

2.8. Для обеспечения устойчивости и чистоты стенок скважины подачу рабочего органа производить равномерно с минимальным количеством тепла.

2.9. Глубина скважины должна удовлетворять требованиям проекта с допуском ±20 см; в случае перебура в скважину разрешается набрасывать только бутовый камень.

2.10. Контроль за глубиной скважины при бурении осуществляет машинист со своего пульта, где установлен счетчик глубины.

2.11. Вода для приготовления шламовой смеси заливается через шланг от водогреечной емкости после проходки бурового органа до глубины 6 м.

2.12. Строительная лаборатория исследует в скважине шламовую смесь и дает заключение о ее консистенции и влажности.

Плотность шлама должна составлять - 1800 кг/м, водонасыщенность - 35-40%, осадка конуса - 8-12 см.

2.13. Сваи, подлежащие установке в скважину, должны быть очищены от снега, льда и подвергнуты тщательному повторному осмотру.

2.14. Продолжительность вмерзания свай, определяющая сроки передача на них полезной нагрузки, указана втаблице N 3 Общей части сборника.

Используя метод электротензометрии для замера температуры грунта основания, описание которого кратко дано в технологической карте К-1-25-1 п.2.16, четыре сваи опустить с датчиками, надежно приклеенными к ж.б. свае эпоксидной смолой ЭД-6.

2.15. Опускание сваи в скважину выполнять с помощью грузоподъемного устройства, смонтированного на агрегате ТБС.

Строповку свай производить стропом с захваткой скобой (см. узел "А") по варианту I или варианту II в зависимости от конструкции сваей.

2.16. Контроль степени охвата сваи шламом осуществляется выжиманием шлама из скважины свай.

2.17. При производстве свайных работ ведется журнал свайных работ по установленной форме.

2.18. Все работы по устройству свайного фундамента производить с соблюдением Правил техники безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, требований ведомственных Инструкций по обеспечению безопасности при производстве свайных работ в условиях северной зоны страны.

2.19. Работы по сооружению свайного фундамента выполняет бригада рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Машинист бурового станка | VI | 1 |
| Помощник машиниста | IV | 1 |
| Электролинейщик | V | 1 |
| " | IV | 1 |
| " | III | 1 |
| ИТОГО: |  | 5 чел. |

2.20. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу, чел.-ч | на весь объем, чел.-день |
| ЕНиР 2-3-2- т.2, п.2а применительно | Бурение скважин 500 мм на глубину 7,5 м станком термомеханического бурения в твердомерзлых грунтах III-группы (12 скважин) | 1 м | 90 | 0,19 | 2,085 |
| В46-32 п.2 применительно | Установка ж/б свай С35-8 в скважины с заливкой их шламовой массой (12 свай) | 1 м | 96 | 0,9 | 10,54 |
|  | ИТОГО: | чел.-дн. |  |  | 12,62 |

Примечание: 1. При производстве работ в зимних условиях учесть поправочные коэффициенты для соответствующей температурной зоны (см. ЕНиР, "Общая часть").

2. Переезд механизма от пикета к пикету по трассе не учтен.

3. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на свайный фундамент, состоящий из 12-и ж.б. свай С35-8.

|  | 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 12,62 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа агрегата ТБС, маш.-см. | - 3,67 |  |
|  | Численность бригады, чел. | - 5 |  |
|  | Продолжительность устройства фундамента из 12-и свай, смен | - 3,67 |  |
|  | Производительность труда рабочих за смену, фундамент | - 0,27 |  |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная свая | С35-8 | шт. | 12 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Станок термомеханического бурения | гусеничный | ТБС | 1 | На базе трактора ДЭТ-250М |
| 2 | Емкость для нагрева воды | на санях |  | 1 | с объемом V = 2,5 м |
| 3 | Строп одноветвевой | ВК-2,5ХЛ | 19144-73 | 1 | трос 20,0 мм, 1,25, ГОСТ 3071-74* |
| 4 | Скоба для подъема сваи |  |  |  | см. рис.1 |
| 5 | Теодолит-нивелир | ТТХ |  | 1 |  |
| 6 | Рейка | РНТ | 11158-76 | 1 |  |
| 7 | Рулетка | РС-30 | 7502-69** | 1 |  |
| 8 | Отвес | ОТ-400 | 7948-71*** | 1 |  |
| 9 | Уровень | УС2-500 | 9416-67**** | 1 |  |
| 10 | Кувалда |  | 11401-75 | 1 | Q = 5 кг |
| 11 | Лопата | ЛП | 3620-76 | 3 |  |
| 12 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-76 | 2 |  |
| 13 | Лом | ЛО-28 | 1405-73 | 2 |  |
| 14 | Топор | А-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 15 | Деревянные подкладки |  |  | 12 | кругл. лес 16 см, 1 м |
| 16 | Каска монтажника |  |  | 5 |  |
| 17 | Аптечка медицинская |  |  | 1 |  |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.
    
     ** Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

*** Взамен действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.

**** Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Агрегат ТБС | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на час работы мех-ма | Кол-во на принятый объем работ |  |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 30 | 902,8* | 903 |
| 2 | Смазочные масла | " | 0,8 | 24,07 | 24 |
| 3 | Бензин | " | 54,6 | 1643,13 | 1643 |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание: 1. При работе машины в зимнее время при температуре наружного воздуха - ниже 0 °С расход топлива повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода ГСМ для станка ТБС приведены ориентировочно.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление

по строительству. - Новосибирск, 1979