ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА

См. Общую часть

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке калориферов для отопления лестничных клеток жилых домов.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух слесарей-сантехников смонтировать за смену 15 калориферов.

1.2. Показатели производительности труда

|  | выработка на 1 чел.-день, калориферов | 7,3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | затраты труда на один калорифер, чел.-час | 1,1 |  |

2. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

слесарь-сантехник (он же газосварщик) V разряда (С1) - 1;

слесарь-сантехник IV разряда (С2) - 1.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

| Наименование, назначение и основные параметры | ГОСТ, N чертежа | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Метр складной стальной | ГОСТ 7253-54 | 1 |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77 | 1 |
| Уровень строительный | ГОСТ 9416-83 | 1 |
| Отвес | 0-400, ГОСТ 7948-80 | 1 |
| Газосварочное оборудование |  | 1 компл. |
| Контейнер для баллонов |  | 1 |
| Ключ гаечный разводной N 19-30 |  | 2 |

3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

3.1. Операции по установке калорифера выполняют в следующем порядке: подносят заготовки к месту монтажа и подготовляют газосварочное оборудование; подносят калорифер; устанавливают калорифер и выверяют его по отвесу и уровню; присоединяют калорифер к системе отопления.

4. ПРИЕМЫ ТРУДА

1, 2. ПОДНОСКА ЗАГОТОВОК И КАЛОРИФЕРА К МЕСТУ МОНТАЖА; ПОДГОТОВКА ГАЗОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 15 мин; С1, С2.

Слесарь С2 подносит заготовки из стальных труб к месту монтажа калорифера, а слесарь С1 в это время подготовляет к работе газосварочное оборудование. Затем они вместе поднимают калорифер и подносят его к месту установки.

3. УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА С ВЫВЕРКОЙ ПО ОТВЕСУ И УРОВНЮ; 10 мин; С1, С2; уровень, отвес, молоток.

Слесари С1 и С2 устанавливают калорифер в проектное положение, после чего с помощью отвеса и уровня выверяют правильность его установки.

4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЛОРИФЕРА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ; 8 мин; С1, С2; метр, газосварочное оборудование, гаечные ключи.

Слесарь С1 отмеряет и отрезает от стальной трубы патрубки и подгоняет стыки для присоединения калорифера к системе отопления, а слесарь С2, включив газосварочный аппарат, сначала прихватывает, а затем сваривает стыки. Проверив качество выполненных работ, слесари переходят к месту установки следующего калорифера.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009