СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ПИССУАРОВ, ПИССУАРНЫХ КРАНОВ И СИФОНОВ

Технические требования

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ТУ 4960-002-3794-98, ТУ 4960-002-00288001-2000, ТУ 4960-002-00288018-98 Изделия санитарные керамические.

ТУ 21-0284676-12-91 Изделия санитарные керамические шамотированные.

ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические.

ТУ 21-26-126-75 Кран писсуарный.

ТУ 23-1935.12-91 Сифон-ревизия чугунный.

... Стандарты и технические условия на писсуары, писсуарные краны и сифоны конкретных видов, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку писсуаров; кранов и сифонов; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность писсуаров, писсуарных кранов и сифонов; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на писсуарах, писсуарных кранах и сифонах. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под установку писсуаров, кранов и сифонов |
| Установка настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии установки настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов; - установку настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков выпуска писсуара и сифона (патрубка), сифона (патрубка) с раструбом отводной канализационной трубы, уплотнение резьбовых соединений крана и подводок. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Установку писсуаров, писсуарных кранов и водосливной арматуры следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на изделия конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических узлов;

- установка оконных коробок, а в общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка деталей крепления писсуаров;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка писсуаров, писсуарных кранов и сифонов;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Установке настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку изделий и арматуры на соответствие их требованиям проекта и нормативной документации.

Входной контроль настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов должен производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР и технологической карты. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован документами системы контроля качества, действующими на данном предприятии.

Подводки к настенным писсуарам, кранам и сифонам должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, ППР, СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

В мужском отделении уборных следует предусматривать установку индивидуальных настенных или напольных писсуаров.

Высота установки настенных писсуаров (до борта) от уровня чистого пола, мм: в общественных и промышленных зданиях 650;

в школах 450 (допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм).

Писсуары, писсуарные краны и сифоны должны быть установлены по отвесу и уровню.

Установка настенных писсуаров, писсуарных кранов и сифонов осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону или чертежу мест сверления отверстий для установки средств крепления настенных писсуаров;

- сверление отверстий и установка в них пластмассовых дюбелей;

- присоединение к писсуару патрубка (для писсуаров с цельноотлитым сифоном); установка на место писсуара, выверка и закрепление его на стене шурупами;

- заделка раструба сифона или канализационной отводной трубы;

- присоединение к писсуару подводок водопровода с установкой писсуарного крана.

Установке напольных писсуаров предшествует монтаж чугунных сифонов с выпуском, на которые затем насаживают чаши напольных писсуаров (уриналов).

Стыки чугунных канализационных труб и сифонов биде на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

Средства крепления следует располагать под раструбами.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках не должны превышать 2,5; 3 и 3,5 м для трубопроводов диаметрами, соответственно, 15, 20 и 25 мм, если нет других указаний в рабочей документации.

Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.

Расстояние между подвижными креплениями пластмассовых трубопроводов на горизонтальных трубопроводах внутренней бытовой канализации должно быть не более 10, на вертикальных - 20, где  -наружный диаметр трубы.

В качестве подвижных креплений для трубопроводов из ПНД, ПВД, ПП и ПВХ следует применять хомуты, внутренний диаметр которых на 1-3 мм больше наружного диаметра монтируемого трубопровода. Между трубопроводом и хомутом следует помещать прокладку из резины, ширина которой должна быть не менее чем на 10 мм больше ширины хомута или подвески.

Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепленияне допускается.

Установка писсуаров по серии 4.900-10 вып.4

| Установка писсуара без цельноотлитого сифона | Установка писсуара с цельноотлитым сифоном |
| --- | --- |

Установка писсуаров с цельноотлитыми сифонами

Спецификация:

1. Писсуар с цельноотлитым керамическим сифоном типа ПС1 по ГОСТ 30493-96

2. Кран писсуарный 15 по ТУ 21-26-126-75

Установка писсуаров без цельноотлитых сифонов

Спецификация:

1. Писсуар без цельноотлитого керамического сифона типа П по ГОСТ 30493-96

2. Кран писсуарный 15 по ТУ 21-26-126-75

3. Сифон-ревизия двухоборотный чугунный 50