ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ПЛИТКАМИ

ОПИСАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА

Покрытие крыши по готовой обрешетке асбестоцементными плоскими плитками (двуслойное) с сортировкой плиток, разрезкой их (по потребности), обрезкой углов и сверлением отверстий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

1. Материалов

Качество асбестоцементных плиток должно отвечать требованиям ГОСТ и ТУ.

Гвозди для прибивки плиток, противоветровые кнопки и скобы для крепления коньковых шаблонов должны быть оцинкованы или в крайнем случае проолифлены.

2. Основания

Уклоны крыш под кровлю из асбестоцементных плиток должны быть в пределах 10-33% (ПОСОБИЕ к СНиП II-26-76,СНиП 3.04.01-87), причем двойное покрытие делается при неблагоприятных климатических условиях или при устройстве кровли с минимальным для данного материала уклоном.

Основанием для асбестоцементных плиток кровли в капитальном строительстве должна быть сплошная опалубка из досок толщиной 19-25 мм и шириной до 150 мм с прозорами не более 30 мм.

В облегченном строительстве основанием для такой кровли может служить обрешетка из брусков 60 х 40 или 50 х 50 мм.

Обрешетка должна устраиваться с точной предварительной разбивкой расположения досок или брусков на стропильных ногах или фермах, принятого для двойного покрытия (рис. 1). Расстояние между досками опалубки должно быть не менее 3 мм.

Рис. 1. Двойное покрытие асбестоцементными плоскими плитками:

1 - уравнительная рейка

Расстояние между брусками обрешетки назначается с таким расчетом, чтобы гвозди, прикрепляющие плитки к обрешетке, попадали в бруски не ближе 2 см от их кромок, а противоветровые кнопки располагались под брусками.

Настенные желоба, обделки труб, брандмауэров и другие детали из кровельной стали должны быть сделаны до начала работ по укладке асбестоцементных плиток.

Все обделки должны выполняться из кровельной стали, оцинкованной или окрашенной масляной краской.

3. Готовой продукции

Плитки должны быть уложены строго прямолинейно с отступлениями от прямой линии не более 5 мм на 1 м.

Каждая плитка должна быть прикреплена к опалубке двумя гвоздями и одной противоветровой кнопкой.

Обделки выступающих частей здания, а также покрытия свесов и разжелобков должны быть выполнены в соответствии с проектом. Ряды асбестоцементных плиток должны быть уложены строго прямолинейно, по деталям из кровельной стали, с отступлениями, не превышающими указанного выше предела.

Плитки верхних рядов должны перекрывать нижние ряды на 230 мм.

Плитки с трещинами и отколами углов не допускаются.

Напуск плиток на кромку настенного желоба или разжелобка, устраиваемых из кровельной стали, должен быть не менее 150 мм.

Напуск покрытия из асбестоцементных плиток на кромки металлического фартука с верхней и боковых сторон обделки дымовых труб должен составлять не менее 150 мм, а напуск металлического фартука на покрытие с нижней стороны обделки - не менее 200 мм.

Коньки и ребра кровли должны быть покрыты желобчатыми асбестоцементными шаблонами, а при их отсутствии - колпаками из оцинкованной или окрашенной кровельной стали.

По коньку крыши должны быть прочно укреплены металлические крюки для подвески стремянок.

ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

1. Организация рабочего места

Организация рабочего места звена кровельщиков показана на рис. 2

Рис. 2. Схема рабочего места на крыше при покрытии асбестоцементными плоскими плитками

1 - место первого кровельщика; 2 - место второго кровельщика; 3 - ящик для инструментов и кнопок; 4 - гвозди; 5 - плитки.

Подъем плиток на кровлю производится подъемным краном в инвентарных ящиках.

2. Оборудование и инструменты

Черта - заостренный стальной штырь; ножницы для резки плиток; клещи для вырезки выемки; топорик для подтески кромки; коловорот или дрель для сверления отверстий; молоток кровельщика; подставка для складывания на крыше материалов и инструментов.

Рис. 3. Ножницы для резки асбестоцементных плиток

Рис. 4. Молоток кровельщика

Рис. 5. Подставка для складывания на крыше инструмента:

1 - веревка, привязанная к коньку

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Технические условия на производство работ

При двойном покрытии на опалубке или обрешетке размечают сетку, определяющую положение плиток, как это показано на рис. 1.

Коньки и ребра крыш покрывают желобчатыми асбестоцементными шаблонами, как это показано на рис. 5. Плитки укладывают на крышу с таким расчетом, чтобы их верхние кромки опирались на опалубку или обрешетку, а нижние плотно соприкасались с плитками, уложенными ранее.

Рис.5. Покрытие коньков и ребер крыш желобчатыми шаблонами:

1 - пергамин

Плитку прибивают к основанию не более чем двумя гвоздями и укрепляют одной противоветровой кнопкой. Отверстия в плитках для гвоздей делают на 1 - 2 мм больше диаметра гвоздя, а для противоветровой кнопки - на 0,5 мм больше диаметра стержня кнопки.

Зазор между двумя смежными плитками должен быть равен 3 мм (на 1 - 1,5 мм больше диаметра стержня противоветровой кнопки).

Гвозди забивают так, чтобы шляпки не прижимали плитку, а лишь касались ее поверхности; притягивание плиток неплотно прилегающих к опалубке или к другим плиткам, при помощи гвоздей или скоб не допускается.

Скобы и стержни кнопок загибают лишь после прибивки плиток гвоздями.

Отверстия в плитках просверливаются дрелью; пробивка отверстий не допускается.

Покрытие начинают с укладки карнизных плиток. Для придания первому ряду уклона, обеспечивающего плотное взаимное прилегание всех остальных рядов, под первый ряд карнизных плиток укладывают вдоль края свеса так называемую  уравнительную  рейку размером 50 х 4 мм, прибиваемую к опалубке.

2. Последовательность выполнения операций

Очистка основания от щепы и мусора; просверливание дыр в плитках; обрубка углов плиток; перерубка плиток для получения полушаблонов; разметка основания; прибивка уравнительной рейки; укладка карнизного ряда плиток; укладка рядового покрытия с обделкой выступающих частей здания, разжелобков и пр.; укладка коньковых шаблонов с обделкой крючьев для крепления стремянок.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Работу производит звено в составе:

1 кровельщика IV разряда и

1 кровельщика III разряда.

Норма времени и расценки на 10 м покрытия и норма выработки в м.

Таблица 1

| Норма времени | Норма выработки | Расценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | для Х пояса | для .. пояса |
| 6,1 | 13 | 11-20 |  |

На подноску материалов добавляют транспортного рабочего III разряда.

Нормы времени и расценки на оплату труда

Таблица 2

| Расстояние | Нормы времени | Нормы выработки | Расценки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для Х пояса | для... пояса |
| До 10 м | 0,18 | 44,44 | 0-29 |  |
| На каждые последующие 10 м сверх первых 10 м | 0,08 | 100,00 | 0-13 |  |

При массовой обработке и заготовке материалов для покрытия работу производит кровельщик III разряда по следующим нормам.

Нормы времени и расценки.

Таблица 3

| Наименование работ | Единица измерения | Нормы времени | Нормы выработки | Расценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для Х пояса | для... пояса |
| Обрезка углов плиток | 100 углов | 0,14 | 57,14 | 0-32 |  |
| Сверление отверстий в асбестоцементных плоских плитках дрелью | 100 шт. | 0,31 | 25,81 | 0-50 |  |
| Резка асбестоцементных плиток на полушаблоны | 100 полушаблонов | 0,85 | 9,41 | 1-36 |  |
| Заготовка шайб из оцинкованной листовой стали | 100 шт. | 0,29 | 27,58 | 0-46 |  |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ на крышах мокрых, покрытых льдом или инеем, имеющих уклон более 6°, рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами с веревками. Администрация должна строго следить, чтобы кровельщики выполняли работы, привязывая веревку к какой-либо прочной части здания. Эти же правила обязательны при работах на крышах с уклоном более 20° при любом состоянии крыши.

При производстве работ на крышах с уклоном более 6° необходимо при укладывании на обрешетке материалов закреплять их, чтобы не допустить скатывания материалов по уклону или сдувания их ветром.

При производстве работ на крутых крышах обязательно также применение переносных стремянок шириной не менее 25 см с нашитыми сверху планками или лестниц, укрепленных так, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности.

При производстве работ на плоских крышах по краям их должно быть устроено временное ограждение с бортовой доской.

При производстве работ на краю крыши (обшивка карниза, парапета и т. п.) пользование предохранительным поясом с веревкой обязательно независимо от величины уклона крыши и ее состояния.

До начала кровельных работ на крыше необходимо удостовериться в исправном состоянии обрешетки.

Ежедневно по окончании работ крыши должны очищаться от остатков материала и мусора.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Расход материалов на 1 м двойного покрытия:

Асбестоцементных плоских плиток 40 х 40         14 шт.

Желобчатых шаблонов                                     0,3 шт.

Противоветровых кнопок                                  13 шт.

Гвоздей                                                           0,03 кг

Стали кровельной                                             0,4 кг.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга