ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОПЕРАТОРНОЙ АГНКС

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при заполнении оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах.

Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

- площадь дверных блоков - =14,9 м;

- площадь оконных блоков - =13,6 м.

Рис.1. Схема расположения оконных и дверных блоков по фасадам

Ок-1, Ок-2 и Ок-3 - поворотно-откидные окна; Ок-4 - откидное окно

Рис.2. План размещения оконных и дверных блоков

Ок - окна; Дн - двери наружные; Д - двери внутренние

Рис.3. Разрез 1-1

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах.

2.2. Работы по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, выполняемых при заполнении оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах, входят:

- монтаж оконных блоков;

- установка подоконных досок;

- монтаж водоотливов;

- монтаж металлических входных дверей;

- монтаж межкомнатных дверей;

- герметизация стыков между блоками и проемами.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA DDF343SHE LiION (=1300 об/мин, диаметр патрона  10 мм, вес дрели P=5 кг); электрический перфоратор MAKITAHR2470 (=780 Вт, =4500 об/мин, диаметр сверления  до 24 мм, вес P=2,4 кг); монтажный пистолет для подачи пены "Бригадир".

Рис.4. Монтажный пистолет для подачи пены "Бригадир"

| Рис.5. Дрель MAKITA DDF343SHE LiION | Рис.6. Перфоратор MAKITA HR2470 |
| --- | --- |

2.5. Для заполнения оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах в качестве основных материалов используются: дверные блоки ДПСК-1-30 21х9-1 (дверь противопожарная стальная комбинированная одностворчатая однопольная распашная, стойкостью 30 минут, высотой 2100 мм, шириной 900 мм), соответствующая ТУ 5284-002-509011814-03; дверной блок ДПСК-2-30 2113-1 (дверь противопожарная стальная комбинированная двухстворчатая двупольная распашная, стойкостью 30 минут, высотой 2100 мм, шириной 1300 мм), соответствующая ТУ 5284-002-509011814-03; дверные блокидеревянные (размером 8002100, 9002100, 7002100 мм) соответствующие ГОСТ 6629-88; оконные блоки марки ОП 0.56 11701545, ОП 0.56 27101545, ОП 0.56 16901545, ОП 0.56 1690580укомплектованные деталями и изделиями (ПВХ профилями, стеклопакетами, уплотняющими прокладками, оконными приборами) соответствующие ГОСТ 30674-99; подоконные доски из ПВХ; анкерные дюбеля 10,0150 (L=150 мм;  10 мм) с антикоррозионным покрытием соответствующие ГОСТ 28457-90;самосверлящие самонарезающие винты СМ1-25 с потайной головкой (диаметр  7 мм, длина =25 мм) соответствующие ГОСТ 10621-80; монтажная пена "Полимерфлекс" в аэрозольных баллонах емкостью 0,5; 0,75; 1,0 л соответствующая ТУ 5768-001-13148788-97; паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента "Робибанд" ПСУЛ соответствующая СТО 86411020-004-2008.

Рис.7. Монтажный анкерные дюбеля

Рис.8. Самонарезающий самосверлящий винт

2.6. Работы по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

- ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия;

- ГОСТ 30971-2002. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам;

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции;

- СТО 86411020-004-2008. Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента "Робибанд" ПСУЛ;

- ТУ 5284-002-509011814-03. Двери стальные противопожарные. Технические условия;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать ППР на строительство АГНКС и согласовать его с Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать бригаду монтажников конструкций, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудование и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь;

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.

3.3. Общие положения

Рис.18. Устройство оконного водоотлива

Рис.19. Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему

1 - подоконная доска; 2 - пенная теплоизоляция; 3 - пароизоляционная лента; 4 - гибкая анкерная пластина; 5 - опорная колодка под подоконную доску; 6 - штукатурный раствор; 7 - дюбель со стопорным шурупом; 8 - вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 - водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 - шумопоглощающая прокладка; 11 - слив; 12 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 - тонкий слой герметика

3.5.22. Выполненные работы по теплоизоляции и защитной обработке зазоров водоотлива необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

3.5.23. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся следующим образом:

- поверхность под откосами запенивается (пена и будет являться утеплителем);

- этой пеной приклеивается панель.

3.5.24. На последнем этапе устанавливаются и регулируются створки, крепятся оконные ручки. Проводится полная регулировка механизмов, створки и стеклопакеты возвращаются в раму. На навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок. Петли закрывают декоративными колпачками, устанавливают заглушки на водоотводящие отверстия и технологических отверстий крепежных элементов.

Рис.20. Этапы монтажа оконных блоков

3.5.25. Выполненные работы по заполнению проемов в наружных стенах оконными блоками необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.

3.6. Установка дверных блоков

3.6.1. При установке дверных блоков соблюдается следующая технология монтажа:

- подготавливают дверной проем;

- собирается и устанавливается дверная коробка в дверной проем;

- устанавливают порог;

- устанавливают дверное полотно и проверяют подгонку при его открытии;

- проверяют плотность двери и работу замка;

- устанавливается дверная ручка на высоте 1 м от нижнего края полотна;

- утепление и установка наличников;

- выполняют регулировку дверей.

3.6.2. Работы начинают с врезки фурнитуры в дверное полотно. Установку фурнитуры начинают с врезки дверных петель. Перед этим делая разметку места, где будут находиться дверные петли.

3.6.3. На следующем этапе производится сбор дверной коробки. Для этого брусья соединяют между собой в форме буквы "П" с помощью саморезов. Их нужно вкручивать с помощью дрели-шуруповерта MAKITA DDF343SHE LiION как прямо, так и под углом, при этом качество коробки не изменится.

3.6.4. Третий этап состоит с монтажа и установки собранной коробки в дверной проём.

При монтаже коробки сначала выставляют по уровню и фиксируют деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставляют и закрепляют стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добиваются притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

Коробку закрепляют в проеме к перегородке в трёх местах с помощью саморезов, которые закрывают петлями. Затем необходимо по ширине двери вставить фиксаторы. Это нужно для того, чтобы коробка была жестко зафиксирована.

Деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части.

3.6.5. После чего зазор между проемом и вставленной коробкой запенивают монтажной пеной, которую наносят так, чтобы она частично выходила за границы коробки (см. п.3.5.9).

После того, как вся дверная коробка будет обработана монтажной пеной, ее необходимо оставить в таком состоянии до полного высыхания.

Выполненные работы по теплоизоляции и защитной обработке зазоров дверных блоков необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

Потом можно вешать саму дверь на заранее прикрученные петли.

Рис.21. Установка двери. Механизм автоматического закрывания двери

3.6.6. Для внутренних дверей условия эксплуатации значительно легче, чем для наружных, поэтому защищать монтажный шов (пену) объективной необходимости нет, но с точки зрения эстетики заделать шов (пену) вполне логично, поэтому шов закрывают декоративными наличниками. Наличники двери крепят гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляют и наносят поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока.

3.6.7. После окончания установки дверей следует проверить зазоры (они должны быть достаточными для четкого и плотного закрытия двери) и правильность работы замков.

3.6.8. Убедившись в том, что двери надёжно зафиксированы и работают без изъянов, требуется прибить наличники. Наличники зарезаются под углом 45° и крепятся с помощью гвоздей без шляпок к коробке под углом 20-30°.

3.6.9. Регулировка двери производится после ее установки. Сначала необходимо убедиться, что дверь смонтирована устойчиво и надежно. Важно, чтобы с каждой стороны двери крепились в четырех, а то и в пяти точках. Но даже идеально смонтированную дверь необходимо настроить. Как правило, регулировка хода двери осуществляется при помощи шурупов, расположенных в дверных петлях. На стандартных дверях обычно размещено 3 петли. Для регулирования металлопластиковой двери необходимы шестигранные ключи размером 2,5, 3, 4 и 5 мм и крестообразная отвертка.

3.6.10. Для того, чтобы получить доступ к настроечным шурупам, скрытым в петлях, необходимо снять защитные крышки, которые также выполняют декоративную функцию. Для этого дверь надо распахнуть как можно шире и с обратной стороны петель шестигранным ключом на 3 мм открутить фиксирующий шуруп. Затем двери закрывают и снимают декоративные крышки. Под ними находится механизм регулировки.

3.6.11. Настройку двери по горизонтали производят при помощи длинного горизонтального шурупа. Подтягивая шурупы двух верхних петель вверх, можно приподнять противоположный край металлопластиковой двери, если производить регулировку всех трех петель, то створку можно подвинуть влево или вправо.

3.6.12. Иногда при настройке возникает необходимость поднятия створки двери вверх. Для этого случая в низу каждой петли предусмотрен отдельный шуруп, который регулируется шестигранным ключом на 5 мм.

3.6.13. Регулировка ответных планок (верхней и нижней) также производится при помощи шестигранных ключей (2,5 мм) и в некоторых случаях понадобится плоская отвертка. Основную запорную планку, расположенную посредине, можно отрегулировать крестообразной отверткой.

3.6.14. Основные отличия входной двери (помимо массогабаритных показателей) заключаются в условиях её эксплуатации. Т.е. на входную дверь, в отличие от внутренних дверей, действует значительный перепад температур. Поэтому после запенивания, монтажный шов для входной двери должен быть обязательно защищён, как изнутри помещения, так и снаружи.

До запенивания, должно быть выполнено механическое крепление дверного блока входной двери, более надёжно и тщательно, чем при установке внутренних дверей. Длина дюбеля должна быть 180 мм, а устанавливают дюбеля в количестве 8 шт. по боковым сторонам блока.

3.6.15. Выполненные работы по установке дверных блоков необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия;

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции;

- ТУ 5284-002-509011814-03. Двери стальные противопожарные. Технические условия.

4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах.

4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейные ИТР. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.

Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.

4.4.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:

- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;

- также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;

- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;

- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

4.4.6. Входной контроль оконных и дверных блоков осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.4.7. Входной контроль монтажной пены осуществляется внешним осмотром и проверки необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию материалов документом, удовлетворяющим их качество, в котором указывается:

- номер и дата выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение продукции;

- номер партии, количество отгружаемой продукции.

4.4.8. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме приведенной вПриложение 1, ГОСТ 24297-87.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.

4.5.3. Контроль качества теплоизоляции стыков проводят по следующим показателям:

- степень заполнения стыка монтажной пеной;

- его внешний вид и плотность;

- отсутствие срезов затвердевшей пены на внутренней и наружной поверхности стыка.

Качество заполнения стыка проверяют на каждом участке после напыления.

Внешний вид заполненного пенополиуретаном стыка проверяют визуально, обращая внимание на возможность появления во вспененном пенопласте следующих дефектов: отсутствие адгезии, наличие на пенопласте липких мест и усадки, стекание пеномассы при напылении, образование мягкого и хрупкого пенопласта, наличие открытой пористости, образование зернистой поверхности и трещин.

Дефекты, нарушающие целостность теплоизоляции и снижающие ее качество, следует обязательно устранить. Пенопласт удаляют с дефектных мест и снова напыляют пенополиуретановую систему. Проявление пенного материала по периметру проема, как с внешней, так и с внутренней стороны не допускается.

4.5.4. Ленты ПСУЛ должны плотно прилегать к обеим поверхностям стыка, степень их сжатия должна соответствовать рекомендациям производителя.

4.5.5. Пароизоляционные ленты должны быть установлены без морщин и складок, плотно прилегать к поверхностям по всему контуру проема, особенно тщательно должны быть заделаны стыки лент в нижних углах.

4.5.6. Не допускается применение для крепления блоков герметиков, клеев, пенополиуретановых систем, а также строительных гвоздей.

4.5.7. Результаты операционного контроля заносятся в Общий журнал работ (Рекомендуемая формаприведена в РД-11-05-2007).

4.6. Приемочный контроль

4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.

4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:

- строительного управления;

- технического надзора заказчика;

- авторского надзора.

4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:

- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;

- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

- журналы работ;

- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);

- другие документы, указанные в рабочих чертежах.

4.6.4. При приёмочном контроле установленных дверных и оконных блоков необходимо руководствоваться предельно допускаемыми отклонениями приведенными на рис.22-24.

Отклонение от вертикальности и горизонтальности сторон коробок смонтированных блоков не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм.

| Рис.22. Установка дверных блоков | Рис.23. Установка оконных блоков |
| --- | --- |

Рис.24. Установка подоконной доски

4.7. Инспекционный контроль

4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование контролируемых показателей | Допускаемые предельные отклонения | Способы контроля | Периодичность контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка оконных блоков | Проверка плотности пригонки оконных переплетов между собой. | Уровень рулетка, метр | В процессе пр-ва работ | Прораб |
|  | Правильность установки и крепления уплотняющих прокладок. | -"- | -"- | -"- |
|  | Установка скобяных изделий. | -"- | -"- | -"- |
| Установка подоконных досок | Верхняя поверхность досок должна иметь уклон к полу 1%. | -"- | -"- | -"- |
|  | В пределах одного помещения доски должны быть установлены на одном уровне. | -"- | -"- | -"- |
| Установка дверных блоков | Проверка плотности пригонки полотен дверей между собой. | -"- | -"- | -"- |
|  | Проверка плотности пригонки полотен дверей к четвертям коробок | -"- | -"- | -"- |
|  | Правильность установки и крепления уплотняющих прокладок. | -"- | -"- | -"- |
|  | Установка скобяных изделий, наличников | -"- | -"- | -"- |

4.9. По окончании выполнения работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности возведённых перегородок путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- рабочие (КЖ) чертежи заполнения проемов;

- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;

- акты освидетельствования скрытых работ по подготовке поверхности наружных и внутренних откосов, теплоизоляции и защитной обработке зазоров оконных и дверных блоков, теплоизоляции и защитной обработке зазоров подоконной доски и водоотливов, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;

- паспорта и сертификаты качества на дверные и оконные блоки, подоконные доски, водоотливы, монтажную пену, самонарезающиеся винты, ленту ПСУЛ, герметики;

- исполнительную схему смонтированных оконных и дверных блоков, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей стен и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006, Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.

4.10. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:.

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 2.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дрель-шуруповерт аккумуляторная MAKITA | DDF343SHE LiION | шт. | 1 |
| 2. | Электрический лобзик MAKITA | 4329 | -"- | 1 |
| 3. | Пистолет монтажный поршневой | ПЦ-52-1 | -"- | 1 |
| 4. | Шпатель штукатурный |  | -"- | 2 |
| 5. | Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой | SDL50 | -"- | 1 |
| 6. | Штангенциркуль |  | -"- | 1 |
| 7. | Отвес стальной строительный | ОТ-600 | -"- | 1 |
| 8. | Метростат 300 |  | -"- | 1 |
| 9. | Метр складной, металлический |  | -"- | 2 |
| 10. | Рулетка металлическая, 20,0 м | ЗПК-30-АНТ/1 | -"- | 1 |
| 11. | Уровень строительный | УЗС - 500 | -"- | 1 |
| 12. | Шнур разметочный в корпусе |  | -"- | 1 |
| 13. | Лестница-стремянка |  | -"- | 2 |

5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 3.

Потребность в строительных материалах

Таблица 3

| N п/п | Наименование применяемых строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма на 100 м | Потребность на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оконный блок размером 11701545 мм | ОП 0,56 | шт. | проект |  | 3 |
| 2. | Оконный блок размером 27101545 мм | -"- | -"- | -"- |  | 1 |
| 3. | Оконный блок размером 16901545 мм | -"- | -"- | -"- |  | 1 |
| 4. | Оконный блок размером 2710580 мм | -"- | -"- | -"- |  | 1 |
| 5. | Дверной блок размером 2100900 | ДПСК-1 | -"- | -"- |  | 2 |
| 6. | Дверной блок размером 21001300 | ДПСК-2 | -"- | -"- |  | 1 |
| 7. | Дверной блок размером 2100800 | ГБПр | -"- | -"- |  | 3 |
| 8. | Дверной блок размером 2100900 | ГБПр | -"- | -"- |  | 1 |
| 9. | Дверной блок размером 2100700 | ГБПр | -"- | -"- |  | 1 |
| 10. | Наличники из ПХВ |  | м | -"- | 540 | 45,36 |
| 11. | Подоконная доска из ПХВ |  | -"- | -"- | 74 | 10,1 |
| 12. | Водоотлив из оцинкованной стали |  | -"- | -"- | 74 | 10,1 |
| 13. | Самонарезающие винты | СМ1-25 | кг | -"- | 3,4 | 0,694 |
| 14. | Пена монтажная |  | л | -"- | 3,75 | 1,18 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по заполнению оконных и дверных проемов в перегородках и наружных стенах следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

6.9. К работам по монтажу дверных и оконных блоков допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа перегородок из панелей ГКЛО;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).

6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.

6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.

6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.

6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.

6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.

6.11. Работа электрифицированным инструментом

6.11.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

6.11.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.

6.11.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.11.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.

6.11.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.11.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.11.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.11.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.11.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.12. Работа немеханизированным инструментом

6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.

6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузом массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 4

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |

Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.

6.13. Работники, занятые монтажными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:

- спецобувь и спецодежда;

- хлопчатобумажные перчатки;

- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;

- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".

6.14. Запрещается вскрывать баллоны с герметизирующими материалами. Отходы пенополиуретана категорически запрещается сжигать, их отправляют на повторное использование в строительстве.

6.15. При возникновении пожара пламя необходимо тушить водой, применяя при этом противогазы фильтрующие марки "БКФ" или изолирующие, т.к. при горении и разложении пенополиуретана выделяются хлор- и фосфорсодержащие соединения, окись углерода, пары изоциантов, цианистый водород и другие токсичные вещества.

6.16. При заделке стыков должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные условия труда, т.к. эти процессы могут сопровождаться загрязнением воздуха за счет испарения токсичных веществ.

6.17. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

6.18. Ежедневно по окончании работы все механизированные инструменты должны быть сданы лицу, ответственному за их исправность и хранение.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 3 чел., в том числе:

Монтажник конструкций 4 разряда - 1 чел.

Монтажник конструкций 3 разряда - 1 чел.

Маляр строительный 4 разряда - 1 чел.

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

Трудозатраты рабочих - 33,54 чел.-час.

Машинного времени - 2,01 маш.-час.

8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 6,78 м/см.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,4 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 5

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час. | Маш.-час. | Чел.-час. | Маш.-час. |
| 10-01-034-3 | Монтаж оконных блоков в проемы площадью более 2 м одностворч. | 100 м | 0,094 | 130,30 | 6,28 | 12,25 | 0,59 |
| 10-01-034-6 | Монтаж оконных блоков в проемы площадью более 2 м двухстворч. | 100 м | 0,042 | 81,65 | 6,47 | 3,43 | 0,27 |
| 10-01-033-8 | Установка подоконных досок с высотой проема до 2 м | 100 м | 0,136 | 23,55 | 0,3 | 3,20 | 0,04 |
| 10-01-035-2 | Установка водоотлива из оцинкованной стали | 100 м | 0,136 | 11,04 | 0,28 | 1,50 | 0,04 |
| 10-01-039-6 | Установка дверных блоков площадью до 3 м в наружных стенах | 100 м | 0,065 | 83,42 | 6,67 | 5,43 | 0,43 |
| 10-01-039-8 | Установка дверных блоков площадью до 3 м в перегородках | 100 м | 0,084 | 92,00 | 7,67 | 7,73 | 0,64 |
|  | ИТОГО: | м | 28,5 |  |  | 33,54 | 2,01 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 10, Деревянные конструкции).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 6

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час. | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка оконных и дверных блоков в операторной АГНКС | м | 28,5 | 35,55 | Рабочие - 6 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.