ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ ИЗ ЧETЫPEX ФУНДАМЕНТОВ ТИПА ФОТС-I-4, ФОТС-II-4

К-I-26-8

См. Общую часть

9.1. Область применения

9.1.1. Технологическая карта К-I-26-8 служит руководством для сооружения фундаментов опор ВЛ 35-500 кВ из четырех фундаментных блоков типа ФОТС-I-4, ФОТС-II-4 в трещиноватых скальных грунтах, в горных условиях.

9.1.2. Общий вид фундаментов приведен на рис.16.

Рис.16

| ЭСКИЗ | Фундаменты под свободностоящие металлические опоры |
| --- | --- |
| Шифр фундамента | ФОТС-I-2 | ФОТС-II-4 |
| Количество и диаметр анкерующих стержней | 4 28 АIII |
| Высота фундамента (м) | 0,35 | от 0,4 до 0,8 |
| Объем бетона (м) | 0,06 | от 0,06 до 0,22 |
| Расход стали (кг) | 240 | от 240 до 251 |

9.1.3. Номенклатуру (состав) работ, охватываемых картой, характеристику условий и особенностей производства работ; указания по привязке карт к конкретному объекту и условиям строительства; исходные и нормативные документы см. пункты 1.1.1-1.1.8.

9.2. Организация и технология строительного процесса

9.2.1. Указания по подготовке объекта и требования к готовности предшествующих работ и строительныхконструкций см. пункт 1.2.1.

9.2.2. Указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, изделий и материалов в рабочей зоне см. пункт 1.2.2.

9.2.3. Указания по выполнению геодезических разбивочных работ в процессе строительства см. пункт 1.2.3.

9.2.4. Состав бригады рабочих, выполняющих сооружение фундаментов, см. пункт 1.2.4. (таблицу 2).

9.2.5. Работы по сооружению фундаментов выполняются в два этапа, разделяемых возможным технологическим перерывом для набора цементным раствором в шпурах необходимой прочности. В состав работ первого этапа входит выполнение врубки-приямка в скале, бурение шпуров, установка анкерующих стержней и заполнение шпуров раствором. В состав второго этапа входят работы по выполнению надскальной части фундаментов из монолитного железобетона (установка арматуры, опалубки и бетонирование фундамента), после чего производится установка оголовка на цементный раствор и приварка анкерующих стержней к оголовку.

9.2.6. В случае доступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи буровой машиной на гусеничном ходу ШПА-2М (или БТС-2). Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.2. Разрез 1-1 и экспликация к схеме показана на рис.3. Рисунки 2 и 3 см.технологическую карту К-I-26-1.

9.2.7. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке, доступной гусеничным машинам, изложены впунктах 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.9. При этом следует иметь в виду возможность использования буровой машины ШПА-2М также в качестве источника электроэнергии для работ этапа N 1. При бурении шпуров машиной БТС-2 - электромолоток ИЭ-4212 и растворосмеситель С0-46А получают электроэнергию от передвижного электроагрегата. Возможно также применение передвижного электроагрегата - источника электроэнергии - и в случае использования для бурения машины ШПА-2М (освободив машину ШПА-2М от роли источника электроэнергии).

9.2.8. При работе бурильной машиной необходимо до начала производства бурения:

проверить наличие разбивочных знаков;

установить бурильную машину так, чтобы острие бура находилось точно над центром шпура;

установить нужный угол и направление механизма бурения.

9.2.9. Фактическая норма времени определяется из пробного бурения четырех шпуров, по результатам которого составить акт и скорректировать калькуляцию трудовых затрат.

9.2.10. В случае недоступности площадки гусеничным машинам, бурение шпуров производится при помощи автономной установки для поискового бурения УПС-25. Схема производства работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.4. Разрез 1-1 и экспликация к схеме показана на рис.3. Рисунок 3 и 4 см. технологическую карту К-I-26-1.

9.2.11. Методы и последовательность работ по этапу N 1 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены в пунктах 1.2.5, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9. Корректировку калькуляции трудовых затрат по результатам пробного бурения производить в соответствии с пунктом 8.2.9.

9.2.12. Приспособление для установки в проектное положение 4-х анкерующих стержней 28 - фиксатор инвентарный ФИ-1 - показан на рис.5 (см. технологическую карту К-I-26-1). Указания по применению фиксатора ФИ-1 см.пункт 2.2.12.

9.2.13. В случае доступности площадки гусеничным машинам, в качестве источника электроэнергии для строительныхмашин и электрифицированного ручного инструмента на этапе N 2, как вариант, возможно применить машину ШПА-2М. Возможно также применение передвижного электроагрегата, т.к. после выполнения бурения шпуров и этапа N 1 в целом на данной площадке, буровая машина ШПА-2М может быть перебазирована на другую площадку (пикет). Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, доступной гусеничным машинам, показана на рис.6. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана на рис.7. Рисунки 6 и 7 см. технологическую карту К-I-26-1.

9.2.14. Методы и последовательность работ по выполнению надскальной части фундаментов из монолитного железобетона изложены в пунктах 1.2.10-1.2.19.

9.2.15. После схватывания бетонной смеси, по верху фундаментного блока укладывается цементный раствор и на свежий раствор устанавливается металлический оголовок с фиксацией его в проектном положении путем приварки его к анкерующим стержням.

9.2.16. B случае недоступности площадки гусеничным машинам, источником электроэнергии для строительных машин и электрифицированного ручного инструмента служит передвижной электроагрегат. Схема производства работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, показана на рис.8. Разрез 2-2 и экспликация к схеме показана нарис.7. Рисунки 7 и 8 см. технологическую карту К-I-26-1.

9.2.17. Методы и последовательность производства работ по этапу N 2 на площадке, недоступной гусеничным машинам, изложены также в пунктах 1.2.10-1.2.19, а также в пункте 9.2.15.

9.2.18. Указаяия по привязке карт трудовых процессов см. пункт 1.2.21.

9.2.19. Допускаемые отклонения геометрических размеров при сооружении фундаментов см. пункт 1.2.22 (таблица 5).

9.2.20. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ приведен в пункте 1.2.23.

9.2.21. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в пункте 1.2.24 (таблица 6).

9.2.22. Решения по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды приведены в пунктах 1.2.25-1.2.27.

9.2.23. Меры по пожарной безопасности см. пункт 1.2.28-1.2.33.

9.2.24. График выполнения работ приводится в табл.43.

9.2.25. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.44.

Таблица 43

Таблица 43*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Трудоемк. на ед. изм. в чел.-час | Трудоемк. на весь объем работ чел.-день | Состав бригады /звена/, используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | . . . | 7 |
| 1 Устройство врубки-приямка в скальном грунте | м шт. | 0,16 4 | 11,98 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Бурение наклонных шпуров | м шт. | 54,4 16 | 0,485 | 3,25 | Бурильная машина ШПА-2М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Установка анкерующих стержней | шт. | 16 | 0,819 | 1,61 | Бурильщик 4 р. - 1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Заполнение шпуров цементным раствором | м шт. | 0,8 4 | 6,43 | 0,63 | Бетонщик 4 р. - 1 ч. -"- 3 р. - 1 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Установка арматуры фундаментов | т | 0,014 | 27,86 | 0,05 | Всего - 4 ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Установка и разборка опалубки | м | 4,8 | 0,93 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Бетонирование фундаментов | м | 0,88 | 5,92 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Установка закладных деталей | шт. | 36 | 0,435 | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 44

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Един. изм. | Обьёмы работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-час | Затраты труда на весь объём работ, чел.-дн. | Расценки на единицу измерения, руб.-коп. | Стоим. затрат труда на весь объём работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. EHиР §2-1-41 т.3 N 2, д общ. ч. п.4 =1,08 | Рыхление скального грунта VII группы ручным электромолотком | м | 0,16 | 7,4 | 1,18 | 4,11х1,08=4,438 | 0,71 |
| 2. ЕНиР §2-1-31 табл.2 =1,08 | Разработка грунта вручную с откидыванием на расстояние до 3 м | м | 0,16 | 1,65 | 0,26 | 0,72x1,08=0,777 | 0,124 |
| 3. ЕНиР §1-14, N 10 a, б =1,08 | Переноска скального грунта вручную на носилках на расстояние до 15 м | т | 0,312 | 0,94+0,3=1,24 | 0,386 | (0,463+0,148)х1,08=0,659 | 0,205 |
| 4. ЕНиР §2-3-3 т.4 п.4, =1,1 N 3, г =1,08 | Бурение наклонных до 15° шпуров глубиной до 4 м в грунтах VIII группы | м | 54,4 | 0,42х1,1=0,462 | 25,13 | 0,279х1,1х1,08=0,331 | 18,00 |
| 5. -"- §3-18, N 1, a | Загрузка растворосмесителя составляющими | м | 0,8 | 1,05 | 0,84 | 0,518 | 0,41 |
| 6. -"- N 3, a | Приготовление раствора | м | 0,8 | 0,61 | 0,49 | 0,339 | 0,27 |
| 7. -"- §1-14 N 2 | Подноска раствора в ведрах вручную и заливка в приёмную воронку | т | 1,76 | 0,94 | 1,65 | 0,412 | 0,73 |
| 8. -"- §4-1-31 N 7 | Установка приёмной воронки над шпуром | шт. | 4 | 0,32 | 1,28 | 0,78 | 0,71 |
| 9. -"- §4-1-31 N 8 | Снятие воронки | шт. | 4 | 0,16 | 0,64 | 0,079 | 0,32 |
| 10. -"- §4-1-42 N 2 Общ. ч. п.4 | Установка анкерных стержней в шпуры длиной более 1,0 м | шт. | 16 | 0,78 | 12,48 | 0,46х1,08=0,496 | 7,94 |
| 11. -"- §4-1-34 N 1, Общ. ч. п.4 =1,08 | Установка арматуры отдельными стержнями вручную при диаметре до 10 мм | т | 0,0144 | 26 | 0,37 | 14,53х1,08=15,69 | 0,23 |
| 12. -"- §4-1-27 т.2 N 1, а | Установка опалубки из деревянных щитов площадью до 1,0 м | м | 4,8 | 0,65 | 3,12 | 0,363 | 1,74 |
| 13. -"- §4-1-32 N 13 | Заделка щелей в опалубке паклей при работе сбоку | 100 м | 0,07 | 5,4 | 0,38 | 3,00 | 0,21 |
| 14. -"- §4-1-31 N 2, б | Установка закладных детали в опалубку без вырезки и заделки отверстий в опалубке весом до 20 кг | шт. | 16 | 0,4 | 6,4 | 0,236 | 3,78 |
| 15. -"- N4-1-35 т.1 N 1, 2, 3 | Загрузка ковша бетоносмесителя вручную при подаче заполнителей на расстояние до 10 м | 100 м | 0,009 | 22+43+83=148 | 1,33 | 00,85+21,2+40,92=72,97 | 0,66 |
| 16. -"- §4-1-35 т.2 N 1, a | Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителе при времени перемешивания 45-50 сек | м | 0,9 | 0,39 | 0,35 | 0,216 | 0,19 |
| 17. -"- §4-1-31 N 1, б | Установка закладных деталей в опалубку без вырезки и заделки отверстий в опалубке весом до 4 кг | шт. | 16 | 0,31 | 4,96 | 0,183 | 2,93 |
| 18. 4-1-31 N 4 | То же, весом 100 кг | " | 4 | 0,89 | 3,56 | 0,525 | 2,1 |
| 19. -"- §4-1-41 N 1, а общ. ч. п.4 =1,08 | Укладка бетонной смеси в фундаменты вручную при объёме конструкции до З ми уплотнении вибратором | м | 0,88 | 1,15 | 1,01 | 0,643х1,08=0,694 | 0,61 |
| 20. -"- §1-14 N 2 | Подноска бетонной смеси от бетоносмесительной установки к месту укладки на расстояние 10 м | т | 2,2 | 0,94 | 2,07 | 0,412 | 0,91 |
| 21. -"- §4-1-42 N 7 | Поливка бетонной поверхности за 8 раз | 100 м | 0,062х8=0,496 | 0,15 | 0,07 | 0,074 | 0,04 |
| 22. -"- §4-1-42 N 8 | Покрытие фундаментов рогожей | " | 0,062 | 0,2 | 0,01 | 0,099 | 0,01 |
| 23. -"- N 10 | Снятие рогожи | " | 0,062 | 0,23 | 0,01 | 0,113 | 0,01 |
| 24. -"- §4-1-27 | Снятие опалубки из щитов | м | 4,8 | 0,155 | 0,74 | 0,081 | 0,39 |
| 25. -"- §38-1-22 N 2 | Укладка щебня в штабеля | 100 м | 0,008 | 10 | 0,08 | 4,93 | 0,04 |
| 26. -"- N 3 | То же, песка | 100 м | 0,004 | 6,8 | 0,03 | 3,35 | 0,01 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 68,83 |  | 43,28 |
|  | Прочие и неучтенные работы | % | 5 |  | 3,44 |  | 2,16 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 72,27 |  | 45,44 |
|  | ВСЕГО в чел.-дн. |  |  |  | 8,90 |  |  |

9.3. Технико-экономические показатели

Таблица 45

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем фундаментов | м | 0,88 |  |
| 2. Длина шпуров | м | 54,4 |  |
| 3. Трудоемкость | чел.-день | 8,9 |  |
| 4. Продолжительность | день | 2,82 |  |
| 5. Стоимость затрат труда | руб | 45,44 |  |
| 6. Численность рабочих | чел. | 4 |  |
| 7. Удельная трудоемкость | чел.-день м | 10,114 |  |
| 8. Обработка одного рабочего в смену |  | 0,078 |  |
| 9. Удельная заработная плата рабочего в смену | руб. смена | 5,11 |  |

9.4. Материально-технические ресурсы

9.4.1. Потребность в строительных материалах и полуфабрикатах приводится в табл.46.

Таблица 46

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент глиноземистый | 400 | т | 0,52 |
| Песок | - | м | 0,40 |
| Щебень | - | м | 0,80 |
| Вода | - | м | 0,35 |
| Арматура | AI | кг | 14,4 |
| -"- | АIII | кг | 284,8 |
| Анкерные болты | - | кг | 67,2 |
| Закладные детали | ВСт3 | кг | 638,4 |
| Бентонит |  | кг | 14,4 |
| Силикат натрия | - | м | 0,004 |

9.4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в пункте 1.4.3 (таблица 7).

9.4.3. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.47

Таблица 47

| Наименование | Ед. изд. | Норма на час работы машины | Количество на принятый объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин: |  |  |  |
| Электроагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 2,60 | 60 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 3,92 | 56 |
| Масло: |  |  |  |
| Электроагрегат АБ-4-Т/400М1 | кг | 0,08 | 2 |
| Бурильная машина ШПА-2М | кг | 0,09 | 1,3 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"Оргэнергострой". - Одесса, 1979