ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.47

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ 
ВЫСОТОЙ 10 м ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА С ЯДРОМ ИЗ СУГЛИНКА 
НА ЗАБОЛОЧЕННОЙ ОБВОДНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Москва, 1989

| РАЗРАБОТАНА | ОДОБРЕНА |
| --- | --- |
| ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ | Отделом организации и технологии строительногопроизводства Госстроя СССР |
| Главный инженер института Р.А.Родин | Письмо от 14.09.1988 г. N 23-532 |
| Главный инженер проекта В.Н.Буман | Введена в действие с 01.01.1989 г. |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для возведения дамб из разрыхленного скального грунта с ядром из суглинка на заболоченной обводненной территории при сооружении объектов промышленного и мелиоративногостроительства.

1.2. Типовая технологическая карта может быть использована при возведении дамб высотой 10, 20 и 30 м.

1.3. В данной технологической карте приведен пример возведения дамбы с параметрами:

длина - 350 м, ширина гребня - 1,0 м, высота - 10 м, заложение откосов: верхового - 1:3, низового - 1:2, глубина выемки некачественных грунтов - 2 м.

Уровень грунтовых вод совпадает с поверхностью земли.

Объем выемки некачественных грунтов - 24510 м.

Объем отсыпки дамбы разрыхленным скальным грунтом - 45200 м.

Объем отсыпки ядра из суглинка - 13400 м.

Объем отсыпки обратного фильтра из песчано-гравийной смеси - 10200 м.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

разбивка осей и контуров дамбы с установкой разбивочных знаков и реперов, устройство освещения мест разработки и укладки грунта, устройство подъездных землевозных автодорог.

2.3. К основным операциям относятся:

устройство подсыпок для проезда механизмов в пределах контура дамбы;

выемка некачественных грунтов в основании дамбы;

открытый водоотлив из котлована в основании дамбы;

разработка разрыхленного скального грунта, песчано-гравийной смеси и суглинка в карьере;

возведение дамбы из разрыхленного скального грунта;

устройство обратного фильтра;

устройство ядра из суглинка;

водоотлив;

отсыпка разворотных площадок и их разборка.

2.4. К отделочным операциям относится планировка гребня и откосов дамбы.

2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основных и отделочных операций.

Таблица 1

| Технологическая операция | Варианты комплексов машин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| Устройство подсыпок для проезда механизмов | Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б | Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б |
| Выемка некачественных грунтов в основании дамбы. Открытый водоотлив | Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД | Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-3. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД | Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-3. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД | Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД |
| Разработка разрыхленного скального грунта, песчано- гравийной смеси и суглинка в карьере | Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4111В прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-5122А прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 |
| Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта | Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 | Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 | Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 | Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 |
| Устройство обратного фильтра | Поливочная машина ПМ-130Б | Поливочная машина ПМ-130Б | Поливочная машина ПМ-130Б | Поливочная машина ПМ-130Б |
| Устройство ядра из суглинка | Насос КМ80-50-200-СД | Насос КМ80-50-200-СД | Насос КМ80-50-200-СД | Насос КМ80-50-200-СД |
| Водоотлив. Отсыпка разворотных площадок и их разборка | Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 | Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 |
| Планировочные работы | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110А | Бульдозер ДЗ-110 А |

Ведущими машинами в комплексе являются:

в варианте 1 - экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 2 - экскаватор ЭО-4111В, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 3 - экскаватор ЭО-5122А, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 4 - экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой.

2.6. Технология производства работ для варианта 1.

Дамба устраивается на обводненном участке местности. Предварительно, до начала выемки некачественных грунтов в основании дамбы устраивается подъездная автодорога к месту производства работ и подсыпки для проезда механизмов и автомобилей-самосвалов по всей площади участка работ.

Автодорога и подсыпки устраиваются из доменного шлака либо из другого местного строительного материала шириной 5,50 м и высотой 0,50 м над поверхностью земли. Привезенный автомобилями-самосвалами шлак отсыпается "с головы", разравнивается бульдозером ДЗ-110А и уплотняется катком ДУ-47Б.

Выемка некачественных грунтов в основании дамбы производится экскаватором ЭО-5111Б, оснащенным драглайном. Грунт грузят на автомобили-самосвалы и вывозят в отвал. Разработка грунта выполняется при движении экскаватора и автомобилей-самосвалов по подсыпкам.

Разработка некачественных грунтов экскаватором ведется под защитой открытого водоотлива. Для этого в самой низкой точке основания дамбы устраивается водоприемный зумпф, из которого грунтовая вода откачивается насосом КМ-80-50-200-СД за пределы основания дамбы.

Экскаватор начинает разработку от зумпфа и двигается в направлении, противоположном уклону основания дамбы.

Одновременно с некачественными грунтами разрабатывается шлак, уложенный в подсыпки.

Материалы, из которых отсыпается дамба, разрабатываются в карьерах экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой.

Возведение дамбы выполняется слоями по 2,00 м.

Первоначально отсыпается часть дамбы из разрыхленного скального грунта. Отсыпка ведется по двухкартной схеме, где в технологической последовательности чередуются операции: отсыпка разрыхленного скального грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 и разравнивание его бульдозером ДЗ-110А; увлажнение поливочной машиной ПМ-130Б и уплотнение прицепным вибрационным катком А-12.

Отсыпка части дамбы из разрыхленного скального грунта производится слоями по 0,70-0,75 м, причем для возможности проезда автомобилей-самосвалов в верхней части каждого слоя необходимо устраивать дороги из наиболее мелких отсортированных частиц каменного материала.

Во вторую очередь устраивается обратный фильтр из щебня и песчано-гравийной смеси.

Щебень подвозят автомобилями-самосвалами и разгружают на бровке откоса отсыпанной части дамбы. Разравнивание щебня по откосу производится автогрейдером ДЗ-31-1.

Песчано-гравийную смесь разгружают у бровки откоса отсыпанной части дамбы и подают к месту укладки экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером.

Разравнивание песчано-гравийной смеси производится бульдозером ДЗ-110А слоями по 0,70-0,75 м.

Укладку суглинка в ядро дамбы ведут по двухкартной схеме.

Подвезенный автомобилями-самосвалами суглинок разгружают на бровке траншеи в одном месте и перемещают бульдозером ДЗ-110А вдоль траншеи к месту укладки с разравниванием слоями по 0,70-0,75 м на одной карте. При этом дальность перемещения бульдозера не должна превышать 100,00 м. Уплотнение суглинка производится на другой карте прицепным виброкатком А-12. Увлажнение суглинка производится в карьере при его разработке. Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта, устройство обратного фильтра и ядра из суглинка ниже уровня грунтовых вод производится под защитой открытого водоотлива.

Для возведения верха дамбы используются разворотные площадки для катка и автомобилей-самосвалов. Грунт от разборки разворотных площадок укладывается в гребень дамбы бульдозером ДЗ-110А. Планировка откосов и гребня дамбы выполняется бульдозером ДЗ-110А. Землевозные дороги, по которым транспортируются грунты, должны постоянно поддерживаться автогрейдером ДЗ-31-1 в рабочем состоянии.

2.7. Возведение дамбы выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:

машинисты бульдозера 6 разряда - 2,

машинисты экскаватора 6 разряда - 7,

пом. машинистов экскаватора 5 разряда - 2,

машинист катка 6 разряда - 1,

машинист катка 5 разряда - 1,

машинист автогрейдера 6 разряда - 1,

машинист насоса 4 разряда - 1,

машинист поливочной машины 4 разряда (водитель 3 класса) - 1,

водители автомобилей-самосвалов III класса - 8.

2.8. Контроль качества выполняемых работ производится в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операции |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы, инструмент | Время | Привлекаемые службы |
| Разбивка осей и контуров дамбы, подсыпок для проезда и землевозных автодорог | Устройство подсыпок для проезда и землевозных автодорог | Точность выноса разбивки, осадка подсыпок | Теодолит, стальная рулетка | До разработки и отсыпки грунта | Геодезическая |
| - | Выемка некачественных грунтов в основании дамбы. Водоотлив | Геометрические размеры в плане. Очередность разработки грунта | Визуально, нивелир, стальная рулетка, откосник | В процессе устройства котлована под основание дамбы | Геодезическая, грунтовая лаборатория |
| - | Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта, устройство обратного фильтра, устройство ядра из суглинка. Водоотлив при возведении дамбы ниже уровня грунтовых вод | Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, водоотлив | Нивелир, стальная рулетка, откосник, плотномер, влагомер | В процессе возведения дамбы | Геодезическая, грунтовая лаборатория |
| - | Планировочные работы, разборка разворотных площадок | Соблюдение проектных отметок, крутизна откосов | Нивелир, откосник | После возведения дамбы | Геодезическая |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

| Наименование показателей | Варианты комплексов механизации работ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (аналог) |
| При высоте дамбы 10,0 м |
| Объем работ, м | 98470 | 98470 | 98470 | 98470 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 1630,1 | 1778,4 | 1559,1 | 1877,7 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 135,7 | 148,1 | 129,8 | 156,4 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 1571,0 | 1719,3 | 1357,8 | 1573,9 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 50,5 | 53,1 | 48,3 | 52,8 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 7,7 | 7,0 | 8,8 | 7,6 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 11689-20 | 13105-31 | 12390-47 | 15606-70 |
| То же, на 1000 м грунта, руб.-коп. | 118-71 | 133-09 | 125-83 | 138-18 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 108908 | 110779 | 102310 | 110286 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 1106 | 1125 | 1039 | 1120 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +14 | -5 | +81 | - |
| Прямые затраты на 1000 м грунта, руб. | 1050 | 1067 | 981 | 1060 |
| При высоте дамбы 20,0 м |
| Объем работ, м | 208300 | 208300 | 208300 | 208300 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 3097,2 | 3375,1 | 2963,4 | 3574,2 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 121,9 | 132,9 | 116,7 | 140,7 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 2984,9 | 3266,7 | 2579,8 | 2990,4 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 60,6 | 63,7 | 58,0 | 63,4 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 8,5 | 7,8 | 9,8 | 8,5 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 22677-05 | 25424-30 | 24038-10 | 25852-73 |
| То же, на 1000 м грунта, руб.-коп. | 108-87 | 122-06 | 115-40 | 124-11 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 208717 | 214549 | 197885 | 213299 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 1002 | 1030 | 950 | 1024 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +22 | -6 | +74 | - |
| При высоте дамбы 30,0 м |
| Объем работ, м | 449200 | 449200 | 449200 | 449200 |
| Общая трудоемкость, чел.-дн. | 6091,7 | 6720,4 | 5921,4 | 7043,2 |
| То же, на 1000 м грунта, чел.-ч | 111,2 | 122,7 | 108,1 | 128,6 |
| Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен | 5970,4 | 6530,4 | 5169,4 | 5980,8 |
| Продолжительность процесса при двухсменной работе, день | 90,2 | 95,5 | 85,9 | 94,3 |
| Выработка на 1 маш.-ч, м | 9,2 | 8,4 | 10,6 | 9,2 |
| Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. | 45240-32 | 50808-60 | 48071-15 | 51725-54 |
| То же, на 1000 м грунта, руб.-коп. | 100-71 | 113-11 | 107-01 | 115-15 |
| Приведенные затраты на весь объем работ, руб. | 429435 | 440216 | 406526 | 435724 |
| То же, на 1000 м грунта, руб. | 956 | 980 | 905 | 970 |
| Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м грунта, руб. | +14 | -10 | +65 | - |

Примечание. Технико-экономические показатели для дамб высотой 20 и 30 м приведены без представления калькуляции затрат труда.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4.

Таблица 4

| Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений | Тип | Марка ГОСТ | Количество машин для вариантов механизации, кг | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое | На тракторе класса 10 т | ДЗ-110А | 2 | 2 | 2 | 2 | Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический, на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77 | 5 | - | - | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, канатный, на гусеничном ходу | ЭО-4111В 17343-83 | - | 7 | - | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 0,65 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический, на гусеничном ходу | ЭО-5122А 22894-77 | - | - | 4 | - | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,6 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, канатный, на гусеничном ходу | ЭО-5111Б 17343-83 | - | - | - | 5 | Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, канатный, на гусеничном ходу | ЭО-5111Б 17343-83 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оборудован драглайном. Ковш 1,0 м |
| Экскаватор универсальный | Одноковшовый, гидравлический, на гусеничном ходу | ЭО-4121Б 22894-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оборудован грейдером. Ковш 0,65 м |
| Автогрейдер | Среднего типа, самоходный | ДЗ-31-1 9420-79 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм |
| Каток | Вибрационный самоходный, двухвальцовый с гладкими вальцами | ДУ-47Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 37 кВт. Масса 6-8 т. Ширина уплотняемой полосы 1200 мм |
| Каток (производство ГДР) | Прицепной вибрационный | А-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Масса 12 т. Ширина уплотняемой полосы 2000 мм |
| Трактор промышленный, общего назначения | Класса 10 т, гусеничный | Т-130.1.-Г-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мощность двигателя 147 кВт |
| Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130 |  | ПМ-130Б | 1 | 1 | 1 | 1 | Вместимость цистерны 6000 л |
| Автомобиль-самосвал | Трехосный | КамАЗ-5511 | 8 | 8 | - | 8 | Грузоподъемность 10 т |
| Автомобиль-самосвал | Трехосный | КрАЗ-256Б | - | - | 8 | - | Грузоподъемность 12 т |
| Насос центробежный консольного типа | Моноблочный | КМ-80-50-200- СД | 1 | 1 | 1 | 1 | Подача 50 м/ч. Напор 50 м. Мощность электродвигателя 15 кВт |
| Теодолит |  | Т-15 10529-66* | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Нивелир |  | Н-10 10528-76** | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка нивелирная |  | РН-10 11158-83 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Вешка геодезическая | Стандартная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Рулетка измерительная металлическая | Стандартная | РС-20 7502-60*** | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рейка трехметровая |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Плотномер |  | ПГМ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Влагомер |  | НВУ-1 26375-84 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

________________

* В настоящее время действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

**  В настоящее время действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных.

*** В настоящее время действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование эксплуатационных материалов | Норма на час работы машины, кг | Количество на принятый объем по вариантам, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бульдозер ДЗ-100 А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,70 | 7393 | 7393 | 7393 | 7393 |
| Бензин | 0,23 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Моторное масло | 0,37 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Трансмиссионное масло | 0,10 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Консистентная смазка | 0,08 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Экскаватор ЭО-4121Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,50 | 10269 | 898 | 898 | 898 |
| Бензин | 0,16 | 299 | 26 | 26 | 26 |
| Моторное масло | 0,27 | 504 | 44 | 44 | 44 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 56 | 5 | 5 | 5 |
| Консистентная смазка | 0,16 | 299 | 26 | 26 | 26 |
| Экскаватор ЭО-4111В |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,70 | - | 19140 | - | - |
| Бензин | 0,17 | - | 571 | - | - |
| Моторное масло | 0,28 | - | 940 | - | - |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | - | 101 | - | - |
| Консистентная смазка | 0,17 | - | 571 | - |  |
| Экскаватор ЭО-5122А |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,60 | - | - | 7696 | - |
| Бензин | 0,20 | - | - | 233 | - |
| Моторное масло | 0,32 | - | - | 373 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | - | - | 47 | - |
| Консистентная смазка | 0,20 | - | - | 233 | - |
| Экскаватор ЭО-5111Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,30 | 3053 | 3053 | 3053 | 3053 |
| Бензин | 0,19 | 92 | 92 | 92 | 473 |
| Моторное масло | 0,30 | 145 | 145 | 145 | 747 |
| Трансмиссионное масло | 0,03 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| Консистентная смазка | 0,18 | 87 | 87 | 87 | 448 |
| Автогрейдер ДЗ-31-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,20 | 4072 | 4294 | 3884 | 4268 |
| Бензин | 0,16 | 125 | 132 | 120 | 131 |
| Моторное масло | 0,25 | 196 | 206 | 187 | 205 |
| Трансмиссионное масло | 0,07 | 55 | 58 | 52 | 57 |
| Консистентная смазка | 0,06 | 47 | 50 | 45 | 49 |
| Трактор Т-130.1. Г-1 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 7,10 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 |
| Бензин | 0,20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Моторное масло | 0,29 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Трансмиссионное масло | 0,09 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Консистентная смазка | 0,07 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Каток ДУ-47Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 3,20 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Бензин | 0,10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Моторное масло | 0,18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Консистентная смазка | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Поливочная машина ПМ-130Б |  |  |  |  |  |
| Бензин | 4,90 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Автомобильное масло | 0,11 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 5,40 | 29853 | 29853 | - | 29853 |
| Дизельное масло | 0,25 | 1382 | 1382 | - | 1382 |
| Трансмиссионное масло | 0,04 | 221 | 221 | - | 221 |
| Консистентная смазка | 0,02 | 110 | 110 | - | 110 |
| Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо | 6,06 | - | - | 27537 | - |
| Дизельное масло | 0,34 | - | - | 1545 | - |
| Трансмиссионное масло | 0,05 | - | - | 227 | - |
| Консистентная смазка | 0,04 | - | - | 182 | - |

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении работ по возведению дамбы необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

ОБЩАЯ СХЕМА ДАМБЫ

1-1

2-2

1 - ось дамбы; 2 - разрыхленный скальный грунт; 3 - ядро из суглинка; 4 - обратный фильтр из песчано-гравийной смеси; 5 - щебень; 6 - поверхность земли; 7 - основание дамбы; 8 - гребень дамбы; 9 - УГВ

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ ДАМБЫ

1-1

2-2

1 - ось дамбы; 2 - контур основания дамбы; 3 - подсыпка для проезда механизмов; 4 - водоприемный зумпф; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - экскаватор; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - ось проходки экскаватора;

|  | - очередность проходки экскаватора |
| --- | --- |

СХЕМА ОТСЫПКИ ДАМБЫ ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА

1-1

1 - ось дамбы; 2 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 3 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 4 - слои отсыпки дамбы высотой по 2 м; 5 - слои отсыпки разрыхленного скального грунта; 6 - бульдозер; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - вибрационный каток; 9 - поливочная машина; 10 - оси проходок бульдозера; 11 - оси проходок катка; 12 - ось движения поливочной машины; 13 - отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов

СХЕМА ОТСЫПКИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ

1-1

1 - ось дамбы; 2 - щебень; 3 - песчано-гравийная смесь; 4 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 5 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 6 - бульдозер; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - экскаватор; 9 - отвалы грунта

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЯДРА ИЗ СУГЛИНКА

1-1

1 - ось дамбы; 2 - щебень; 3 - песчано-гравийная смесь; 4 - ядро из суглинка; 5 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 6 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 7 - бульдозер; 8 - автомобиль-самосвал; 9 - поливочная машина; 10 - виброкаток; 11 - оси проходок бульдозера; 12 - оси проходок поливочной машины; 13 - оси проходок катка; 14 - отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов; 15 - слои отсыпки суглинка

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1

Примечание. Здесь и далее:

1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

2. Объем подсыпок (шлака) приведен с учетом просадки на 0,5 м.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1 (продолжение)

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения,чел.-ч маш.-ч | Трудоемкость на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен. | Состав бригады (звена) и используемые механизмы | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-5 | 6-10 | 11-15 |
| Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком при 5 проходах по одному следу | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка мокрого грунта I группы экскаватором, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км в отвал | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы) | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства обратного фильтра | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км | 100 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, ядра из суглинка | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта I группы экскаватором, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Увлажнение грунта поливочной машиной при уплотнении грунта | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотлив насосом при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы | 1 маш.-смена |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка разрыхленного грунта IV группы бульдозером с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка гребня и откосов дамбы бульдозером | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером | 1 км |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| То же, в грунте II группы | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения,чел.-чмаш.-ч | Затраты труда на весь объем работ,чел.-деньмаш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-22, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-28, п.3е | 100 м | 18,00 | 0,43 0,43 | 0,9 0,9 | 0,9 | 0-45,6 | 8-21 | 8-21 |
| Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7 | 100 м | 36,00 | 0,31 0,31 | 1,4 1,4 | 1,4 | 0-28,2 | 10-15 | 10-15 |
| Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы) | ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, примеч. гл.1, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 | 100 м | 245,10 | 3,60 1,80 | 107,6 53,8 | 53,8 | 3-58 | 877-46 | 877-46 |
| То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 4,80 2,40 | 10,6 5,3 | 5,3 | 4-76 | 85-68 | 85-68 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал | ЕНВ* | 100 т | 328,32 | 2,73 2,73 | 109,3 109,3 | 118,4 | 1-94 | 636-94 | 695-89 |
| Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы) | Т.79**, в.10 | 100 м | 556,00 | 2,90 2,90 | 196,6 196,6 | 196,6 | 3-07 | 1706-92 | 1706-92 |
| Разработка разрыхленного грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для устройства обратного фильтра) | Т.79**, в.10 | 100 м | 104,55 | 0,86 0,86 | 11,0 11,0 | 52,0 | 0-91,2 | 95-35 | 451-72 |
| То же, грунта II группы для устройства ядра из суглинка | Т.79**, в.10 | 100 м | 137,35 | 1,20 1,20 | 20,1 20,1 | 52,0 | 1-27 | 174-43 | 451-72 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 1696,90 | 2,73 2,73 | 564,9 564,9 | 588,6 | 1-94 | 3291-99 | 3445-52 |
| Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 452,00 | 1,70 1,70 | 93,7 93,7 | 125,2 | 1-80 | 813-60 | 1087-40 |
| То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси | ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж | 100 м | 102,00 | 0,21 0,21 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0-22,3 | 22-75 | 22-75 |
| То же, ядра из суглинка | То же | 100 м | 134,00 | 0,21 0,21 | 3,4 3,4 | 3,4 | 0-22,3 | 29-88 | 29-88 |
| Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР | 100 м | 51,60 | 0,08 | 0,5 | 0,5 0,5 | 0-08,5 | 4-39 | 4-39 |
| Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 102,00 | 1,60 1,60 | 19,9 19,9 | 52,0 | 1-70 | 173-40 | 452-41 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2, ЕНВ* | 100 м | 58,60 | 2,17 2,17 | 15,5 15,5 | 65,4 | 1-64 | 96-10 | 402-98 |
| Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 586,00 | 0,30 0,30 | 21,4 21,4 | 65,4 | 0-31,8 | 186-35 | 568-80 |
| Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы | Расчетные данные | 1 маш.-смена | 68,00 | - | 66,0 66,0 | 66,0 | 6-48 | 427-68 | 427-68 |
| Разработка разрыхленного грунта IV группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а,б | 100 м | 12,00 | 2,45 2,45 | 3,6 3,6 | 3,6 | 1-59,5 | 19-14 | 19-14 |
| Планировка гребня и откосов дамбы бульдозером ДЗ-110А | ЕНиР §Е2-1-40, N 4а | 100 м | 13,30 | 0,27 0,27 | 0,4 0,4 | 0,4 | 0-28,6 | 3-80 | 3-80 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 708,20 | 1,10 1,10 | 95,0 95,0 | 95,0 | 1-17 | 828-59 | 828-59 |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-22, N 5а | 100 м | 245,10 | 0,35 0,35 | 10,5 10,5 | 10,5 | 0-37,1 | 90-93 | 90-93 |
| То же, в грунте III группы | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Итого: |  |  |  |  | 1356,91297,8 | 1571,0 |  | 9601-66 | 11689-89 |

________________

* ЕНВ - Здесь и далее: "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".

Т.79** - Здесь и далее: сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР и "Земляные работы".

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения,чел.-чмаш.-ч | Затраты труда на весь объем работ,чел.-деньмаш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-22, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-28, N 3е | 100 м | 18,00 | 0,43 0,43 | 0,9 0,9 | 0,9 | 0-45,6 | 8-21 | 8-21 |
| Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7 | 100 м | 36,00 | 0,31 | 1,4 | 1,4 | 0-28,2 | 10-15 | 10-15 |
| Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭС-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы 135° (устройство котлована под основание дамбы) | ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, примеч. гл.1, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 | 100 м | 245,10 | 3,60 1,80 | 107,6 53,8 | 53,8 | 3-58 | 877-46 | 877-46 |
| То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 4,80 2,40 | 10,6 5,3 | 5,3 | 4-76 | 85-68 | 85-68 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 328,32 | 2,73 2,73 | 109,3 109,3 | 118,4 | 1-94 | 636-94 | 695-89 |
| Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы) | ЕНиР §Е2-1-8 | 100 м | 556,00 | 5,20 5,20 | 352,6 352,6 | 352,6 | 5-51 | 3063-56 | 3063-56 |
| Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере экскаватором ЭО-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройства обратного фильтра | ЕНиР §Е2-1-8, Т-3; N 4а | 100 м | 104,55 | 1,70 1,70 | 21,7 21,7 | 52,0 | 180,2 | 188-40 | 451-77 |
| То же, грунта II группы для устройства ядра из суглинка | То же, N 4б | 100 м | 137,35 | 2,10 2,10 | 35,2 35,2 | 52,0 | 2-23 | 306-29 | 451-77 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 1696,90 | 2,73 2,73 | 564,9 564,9 | 564,9 | 1-94 | 3291-99 | 3291-99 |
| Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта | ЕНиР §Е2-1-24, N 2д | 100 м | 452,00 | 1,70 1,70 | 93,7 93,7 | 135,6 | 1-80 | 813-60 | 1177-79 |
| То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси | ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж | 100 м | 102,00 | 0,21 0,21 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0-22,3 | 22-75 | 22-75 |
| То же, ядра из суглинка | то же | 100 м | 134,00 | 0,21 0,21 | 3,4 3,4 | 3,4 | 0-22,3 | 29-88 | 29-88 |
| Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-4, т-2; N 1а | 100 м | 51,60 | 0,08 | 0,5 0,5 | 0,5 | 0-08,5 | 4-39 | 4-39 |
| Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 102,00 | 1,60 1,60 | 19,9 19,9 | 52,0 | 1-70 | 173-40 | 451-72 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2, ЕНВ* | 100 м | 58,60 | 2,17 2,17 | 15,5 15,5 | 70,6 | 1-64 | 96-10 | 434-96 |
| Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 586,00 | 0,30 0,30 | 21,4 21,4 | 70,6 | 0-31,8 | 186-35 | 614-00 |
| Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы | Расчетные данные | 1 маш.-смена | 66,0 | - | 66,0 66,0 | 66,0 | 6-48 | 427-68 | 427-68 |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разработке разворотных площадок | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а, б | 100 м | 12,00 | 2,45 2,45 | 3,6 3,6 | 3,6 | 1-59,5 | 19-14 | 19-14 |
| Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы | ЕНиР §Е2-1-40, N 4а | 100 м | 13,3 | 0,27 0,27 | 0,4 0,4 | 0,4 | 0-28,6 | 3-80 | 3-80 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 746,9 | 1,10 1,10 | 100,2 100,2 | 100,2 | 1-17 | 873-87 | 873-87 |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-22, N 5а | 100 м | 245,10 | 0,35 0,35 | 10,5 10,5 | 10,5 | 0-37,1 | 90-93 | 90-93 |
| То же, в грунте III группы | То же, N 5а | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Итого: |  |  |  |  | 1537,91478,8 | 1719,3 |  | 11228-49 | 13105-31 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения,чел.-чмаш.-ч | Затраты труда на весь объем работ,чел.-деньмаш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-22, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-28 | 100 м | 18,00 | 0,43 0,43 | 0,9 0,9 | 0,9 | 0-45,6 | 8-21 | 8-21 |
| Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7 | 100 м | 36,00 | 0,31 0,31 | 1,4 1,4 | 1,4 | 0-28,2 | 10-15 | 10-15 |
| Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы) | ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 | 100 м | 245,10 | 3,60 1,80 | 107,6 53,8 | 53,8 | 3-58 | 877-46 | 877-46 |
| То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда | То же, N 5а | 100 м | 18,00 | 4,80 2,40 | 10,6 5,3 | 5,3 | 4-76 | 85-68 | 85-68 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 328,32 | 2,73 2,73 | 109,3 109,3 | 118,4 | 1-94 | 636-94 | 695-89 |
| Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы) | ЕНиР §Е2-1-8, N 3е | 100 м | 556,00 | 3,60 1,80 | 244,0 122,0 | 122,0 | 3-55 | 1973-80 | 1973-80 |
| Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для устройства обратного фильтра) | ЕНиР §Е2-1-8, т-7, N 3а | 100 м | 104,55 | 1,20 0,60 | 15,2 7,6 | 50,0 | 1-15 | 120-23 | 805-16 |
| То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка | То же, N 3б | 100 м | 137,35 | 1,50 0,75 | 25,2 12,6 | 50,0 | 1-48 | 203-28 | 807-44 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 1696,90 | 2,15 2,15 | 444,9 444,9 | 488,0 | 1-82 | 3088-36 | 3367-56 |
| Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 452,0 | 1,70 1,70 | 93,7 93,7 | 116,4 | 1-80 | 813-60 | 1010-91 |
| То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси | ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж | 100 м | 102,00 | 0,21 0,21 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0-22,3 | 22-75 | 22-75 |
| То же, ядра из суглинка | То же | 100 м | 134,00 | 0,21 0,21 | 3,4 3,4 | 3,4 | 0-22,3 | 29-88 | 29-88 |
| Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-4, т-2; N 1а | 100 м | 51,60 | 0,08 0,08 | 0,5 0,5 | 0,5 | 0-08,5 | 4-39 | 4-39 |
| Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 102,00 | 1,60 1,60 | 19,9 19,9 | 50,0 | 1-70 | 173-40 | 435-03 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-1, ЕНВ* | 100 м | 58,60 | 2,17 2,17 | 15,5 15,5 | 61,0 | 1-64 | 96-10 | 375-92 |
| Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 586,00 | 0,30 0,30 | 21,4 21,4 | 61,0 | 0-81,8 | 196-35 | 530-55 |
| Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы | Расчетные данные | 1 маш.-смена | 66,00 | - | 66,00 66,00 | 66,0 | 6-48 | 427-68 | 427-68 |
| Разработка бульдозером разрыхленного грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а,б | 100 м | 12,00 | 2,45 2,45 | 3,6 3,6 | 3,6 | 1-59,5 | 19-14 | 19-14 |
| Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы | ЕНиР §Е2-1-40, N 4а | 100 м | 13,30 | 0,27 0,27 | 0,4 0,4 | 0,4 | 0-28,6 | 3-80 | 3-80 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 675,4 | 1,10 1,10 | 90,6 90,6 | 90,6 | 1-17 | 790-22 | 790-22 |
| Работа бульдозера на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-22, N 5а | 100 м | 245,10 | 0,35 0,35 | 10,5 10,5 | 10,5 | 0-37,1 | 90-93 | 90-93 |
| То же, в грунте III группы | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Итого: |  |  |  |  | 1289,21087,9 | 1357,8 |  | 9680-27 | 12390-47 |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4 (продолжение)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4

| Наименование работ | Обоснование (ЕНиР и др.) | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения,чел.-чмаш.-ч | Затраты труда на весь объем работ,чел.-деньмаш.-смена | Время пребывания машины на объекте, маш.-смена | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. | Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-22, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда | ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж | 100 м | 18,00 | 0,43 0,43 | 0,9 0,9 | 0,9 | 0-45,6 | 8-21 | 8-21 |
| Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу | ЕНиР §Е17-7 | 100 м | 36,00 | 0,31 0,31 | 1,4 1,4 | 1,4 | 0-28,2 | 10-15 | 10-15 |
| Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы) | ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, примеч. гл.1: К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8.9 | 100 м | 245,10 | 3,60 1,80 | 107,6 53,8 | 53,8 | 3-58 | 877-46 | 877-46 |
| То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 4,80 2,40 | 10,6 5,3 | 5,3 | 4-76 | 85-68 | 85-68 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в отвал | ЕНВ* | 100 т | 328,32 | 2,73 2,73 | 109,3 109,3 | 118,4 | 1-94 | 636-94 | 695-89 |
| Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы) | ЕНиР §Е2-1-8, т-3, N 6е | 100 м | 556,00 | 6,20 3,10 | 420,4 210,2 | 210,2 | 6-11 | 3397-16 | 3397-16 |
| Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере для устройства обратного фильтра экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы | ЕНиР §Е2-1-8, т-3, N 6а | 100 м | 104,55 | 2,00 1,00 | 25,4 12,7 | 52,0 | 1-97 | 205-96 | 547-56 |
| То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка | То же, N 6б | 100 м | 137,35 | 2,60 1,30 | 43,6 21,8 | 52,0 | 2-56 | 351-62 | 547-56 |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км | ЕНВ* | 100 т | 1696,90 | 2,73 2,73 | 564,9 564,9 | 564,9 | 1-94 | 3291-99 | 3291-99 |
| Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а | 100 м | 452,00 | 1,70 1,70 | 93,7 93,7 | 134,4 | 1-80 | 813-60 | 1167-36 |
| То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси | ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж | 100 м | 102,00 | 0,21 0,21 | 2,6 2,6 | 2,6 | 0-22,3 | 22-75 | 22-75 |
| То же, ядра из суглинка | То же | 100 м | 134,00 | 0,21 0,21 | 3,4 3,4 | 3,4 | 0-22,3 | 29-88 | 29-88 |
| Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-4, т-2, N 1а | 100 м | 51,60 | 0,08 | 0,5 0,5 | 0,5 | 0-08,5 | 4-39 | 4-39 |
| Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 102,00 | 1,60 1,60 | 19,9 19,9 | 52,0 | 1-70 | 173-40 | 452-41 |
| Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта | ЕНиР §Е17-2, ЕНВ* | 100 м | 58,60 | 2,17 2,17 | 15,5 15,5 | 70,0 | 1-64 | 96-10 | 431-27 |
| Уплотнение грунта (при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка) прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу | Данные ЦНИИОМТП | 100 м | 586,00 | 0,30 0,30 | 21,4 21,4 | 70,0 | 0-31,8 | 186-35 | 608-78 |
| Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы | Расчетные данные | 1 маш.-смена | 66,00 | - | 66,0 66,0 | 66,0 | 6-48 | 427-68 | 427-68 |
| Разработка бульдозером грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок | ЕНиР §Е2-1-24, N 2а,б | 100 м | 12,00 | 2,45 2,45 | 3,6 3,6 | 3,6 | 1-59,5 | 19-14 | 19-14 |
| Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы | ЕНиР §Е2-1-40, N 4а | 100 м | 13,30 | 0,27 0,27 | 0,4 0,4 | 0,4 | 0-28,6 | 3-80 | 3-80 |
| Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 | ЕНиР §Е17-20, п.15 | 1 км | 742,5 | 1,10 1,10 | 99,6 99,6 | 99,6 | 1-17 | 868-72 | 868-72 |
| Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы | ЕНиР §Е2-1-22, N 5а | 100 м | 245,10 | 0,35 0,35 | 10,5 10,5 | 10,5 | 0-37,1 | 90-93 | 90-93 |
| То же, в грунте III группы | То же, N 5в | 100 м | 18,00 | 0,47 0,47 | 1,0 1,0 | 1,0 | 0-49,8 | 8-96 | 8-96 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1623,21319,4 | 1573,9 |  | 11619-83 | 13606-70 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М., 1989