Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор |
| --- |
|  | А.В.Колобов |
| " |  | " |  | 2008 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА I-II ГРУППЫ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ

69-08 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | В.И.Сусов |

Карта содержит организационно-технологические и технические решения на уплотнение грунта I-II группы самоходными катками на строительной площадке при производстве обратных засыпок и сооружении объектов большой протяженности (например, строительстве автодорог, возведении дамб, насыпей и т.п.).

В технологической карте приведены: общие данные, организация и технологическая последовательность выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция затрат труда, график производства работ, потребность в материально-технических ресурсах, решения по безопасности и охране труда и технико-экономические показатели.

Технологическая карта служит технологическим документом при работах по уплотнению грунта и предназначена для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с работами по уплотнению грунта самоходными катками, а также технических служб заказчика.

Технологическая карта разработана в 2004 году сотрудниками лаборатории совершенствования организации и технологии строительства (отдел 41) ОАО ПКТИпромстрой в составе: Артемов А.С., Черных В.В., Холопов В.Н., Бычковский Б.И. и откорректирована в части применения нормативных документов в декабре 2008 г. сотрудниками Технического отдела ОАО ПКТИпромстрой Стронгиным М.И. и Савиной О.А.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию данной карты.

Контактный телефон/факс: (495) 614-36-49.

Е-mail: info@pkti-promstroy.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта на уплотнение грунта I-II группы самоходными катками предназначена для использования линейным производственным и инженерно-техническим персоналом строительных организаций при производстве работ по уплотнению грунта на строительных площадках при производстве обратных засыпок и сооружении объектов большой протяженности (например, строительстве автодорог, возведении дамб, насыпей и т.п., т.е. сооружений, устойчивость которых определяется качеством уплотнения грунта).

1.2 Привязка технологической карты к конкретным объектам и местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации строительного процесса соответственно фактическим габаритам строящегося объекта, калькуляции и календарного плана производства работ.

1.3 При привязке технологической карты к объекту строительства, расположенному в г.Москве, необходимо учитывать требования, изложенные в "Правилах подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (утверждены постановлением Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.).

1.4 Производство работ по проведению подготовительных и земляных работ по объектам на территории города Москвы разрешается выполнять исключительно на основании установленного (оформленного) права на их проведение и в соответствии с согласованной и утвержденной документацией.

1.5 Форма использования карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала уплотнения грунта необходимо:

- завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ, изложенными в ПОС и ППР. В случае обнаружения неуказанных в проекте подземных сооружений и коммуникаций необходимо вместе с владельцем решить вопрос их сохранности или выноски за пределы стройплощадки;

- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной площадки;

- ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ, включающим и уплотнение грунтов самоходными катками, и требованиями безопасности и охраны труда под расписку;

- установить по контуру строящегося объекта временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

- произвести разбивку на местности контура котлованов от осей здания или линейного объекта, нанесенных на обноске способом промеров. Обноска устанавливается на высоте 0,4-0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим внешний контур объекта, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессестроительства;

- на обноску при помощи теодолита с закрепленных на местности осевых знаков перенести оси здания или сооружения;

- закрепить разбитый контур котлована кольями, между которыми натянуть шнур для указания границы вскрытия котлована. Все колья или штыри, закрепляющие контурные углы, должны быть отнивелированы;

- оформить актом разбивку котлована с приложением ведомостей реперов и привязок;

- произвести планировку поверхности земли в пределах габарита стройплощадки и срезку грунта растительного слоя;

- произвести разработку грунта котлована, с погрузкой в автосамосвалы или перемещением в отвал;

- произвести доработку грунта и зачистку основания котлована;

- выполнить фундаменты здания согласно проекту;

- произвести засыпку и разравнивание грунта слоями толщиной согласно указаниям проекта или ППР.

2.2 В состав работ, рассматриваемых картой, входит послойное уплотнение грунта самоходными катками при выполнении следующих операций:

- приведение агрегата в рабочее положение;

- уплотнение грунта;

- повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Уплотнение грунта в труднодоступных местах или в местах, где невозможно уплотнение грунта самоходными катками из-за их габаритов настоящей технологической картой не рассматривается.

2.3 До начала производства работ необходимо:

- выполнить фундаменты и сдать по акту в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- доставить на объект и испробовать грунтоуплотняющие механизмы, инвентарь и приспособления, необходимые для выполнения работ по уплотнению грунта;

- ознакомить рабочих и ИТР с технологией и организацией работ при выполнении строительных процессов и обучить безопасным методам труда.

2.4 Типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для возведения насыпей и устройства обратных засыпок, и специальные требования к ним, требуемая степень уплотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения), границы частей насыпи, возводимых из грунтов с разными физико-механическими характеристиками, указываются в проекте.

По согласованию с заказчиком и проектной организацией грунты насыпей и обратных засыпок при необходимости могут быть заменены.

Для уплотнения грунта настоящей технологической картой предусматривается использование самоходных катков, технические характеристики которых приведены в таблице 1, путем последовательных замкнутых проходок катка по всей площади уплотняемого участка с перекрытием каждой проходкой предыдущей на 0,15-0,25 м. Закончив укатку всей площади, процесс повторяют столько раз, сколько требуется для достижения проектной плотности грунта. Общий вид некоторых из катков приведен на рисунках 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1 - Технические характеристики самоходных катков комбинированного действия с шарнирно-сочлененной рамой

| Показатель | Модель |
| --- | --- |
|  | "Пума" 181VS | ДУ-58А | ДУ-62А | ДУ-64 | У- 6710.01 | JV- 100WA-1 | BW- 212PO | ДУ-57А |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощность двигателя, кВт | 82 | 93,5 | 93,5 | 55,2 | - | 97 | 103 | 147 |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - конструктивная | 14500 | 14000 | 13000 | 8500 | 12000 | 10590 | 10920 | 20500 |
| - с балластом | - | 16000 | - | 9500 | - | - | - | - |
| Вибрационный валец: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наружный диаметр, мм | 1350 | 1600 | 1600 | 1200 | 1600 | 1520 | 1700 | 1600 |
| - ширина, мм | 2100 | 2200 | 2200 | 1700 | 2200 | 2130 | 2100 | 2400 |
| - возмущающая сила возбудителя, кН | - | 150-100 | 250; 110 | 75-65 | 150 | 25-36 | 214 | 270 |
| Частота вибраций, Гц | 29,2-41,7 | 25-40 | 25; 38 | 30-45 | 25 | 16-30 | 31 | 26,6 |
| Рабочие органы |  | Гладкий валец | Гладкий валец |
| Число ведущих пневматических шин | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
| Обозначение шин | - | 320-508 | 430-610 | 280-508 | - | - | - | - |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,11 | 0,3-0,8 | - | - | - | - | - | 0,35 |
| База катка, мм | - | - | - | - | 3000 | 2985 | 3000 | 3200 |
| Наименьший радиус поворота наружных колес, м | 6,4 | - | - | 5,2 | - | 5,1 | 4,9 | 6 |
| Наибольшая скорость перемещения, км/ч | 0-0,75 | 16 | 16 | 6 | 18,6 | - | 0-8 | 9,2 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина | 5625 | 6100 | 6000 | 3940 | 5850 | 5335 | 5650 | 6525 |
| - ширина | 2435 | 2350 | 2370 | 2040 | 2550 | 2350 | 2550 | 2550 |
| - высота | 2830 | 3400 | 3500 | 3450 | 2445 | - | 3000 | 3434 |

Продолжение таблицы 1

| Показатель | Модель |
| --- | --- |
|  | ДУ-85* | ДУ-85-1 | ДУ-85-1Б | ДУ-96 | ДУ-97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 130 | 44, 46 или 48 в зависимости от модели двигателя |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |
| - конструктивная | 13000 | 13500 | 14000 | 7800 | 7600 |
| - с балластом | - | - | - |  |  |
| Рабочие органы | Гладкий валец | Кулачковый валец | Кулачковый валец и бульдозерная навеска | Гладкие вальцы | Пневмошины (4 в ряд) и валец |
| Количество: |  |  |  |  |  |
| - вальцов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| - ведущих осей | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| - пневмоколес | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
| Вибрационный валец: |  |  |  |  |  |
| - наружный диаметр, мм | 1600 | 1780 | 1780 |  |  |
| - ширина, мм | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| - возмущающая сила возбудителя, кН: |  |  |  |  |  |
| при частоте вибраций 25 Гц | 150 | 150 | 150 |  |  |
| при частоте вибраций 35 Гц |  |  |  | 57 | 57 |
| при частоте вибраций 50 Гц |  |  |  | 44 | 44 |
| Нагрузка на пневмошину, т | - | - | - | - | 0,82 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |  |  |
| - рабочая | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-12 |
| - транспортная | 0-11,5 | 0-11,5 | 0-11,5 |  |  |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град./% |  |  |  | 10/17 | 10/17 |
| Угол поперечной устойчивости, град. |  |  |  | 15 | 15 |
| Размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| - длина | 6000 | 6000 | 6500 | 4050 | 4050 |
| - ширина | 2400 | 2400 | 2400 | 2850 | 1850 |
| - высота | 3200 | 3200 | 3200 | 3050 | 3050 |
| ________________ * Катки могут быть оснащены съемным кулачковым бандажом, что позволит уплотнять глинистые и другие связные грунты (катки без бандажей предназначены для уплотнения песчаных и других несвязных грунтов) |

1 - силовой агрегат; 2 - колесо-редуктор; 3 - вибровальцы

Рисунок 1 - Общий вид катка ДУ-58А

1 - двигатель; 2 - кабина; 3 - гидроарматура; 4 - вибровалец; 5 - передняя рама; 6 - гидроцилиндр поворота; 7 - задняя полурама; 8 - пневматическое колесо

Рисунок 2 - Общий вид катка ДУ-57А

1 - силовой агрегат; 2 - задний мост; 3 - вибровалец с полурамой

Рисунок 3 - Общий вид дорожного самоходного катка ДУ-62А

1 - валец с рамой; 2 - силовой блок трактора; 3 - вибровалец; 4 - пневматическое колесо

Рисунок 4 - Общий вид дорожного самоходного катка У-6710.01 на тракторе Т-150К2

2.5 Организация работ по уплотнению грунта обратных засыпок фундаментов здания с сеткой колонн 6,0х6,0 м представлена на рисунке 5, где поочередно по захваткам, длина которых принята по 24 м, производятся работы по устройству обратной засыпки, разравниванию и уплотнению грунта.

Рисунок 5 - Схема организации работ по уплотнению обратных засыпок

Схема уплотнения грунта при строительстве линейных объектов представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Уплотнение грунта при строительстве линейных объектов

2.6 Уплотнение грунта осуществляется по замкнутому кругу либо челночными проходами катка при заданном числе проходов по одному следу. Число проходов катка по одному следу устанавливается строительной лабораторией в соответствии с требуемой проектной плотностью грунта.

2.7 Уплотнение грунтов способом укатки катками статического действия применимо для связных и малосвязных грунтов, т.е. грунтов, содержащих частицы глины. Для уплотнения несвязных грунтов, например, песчаных, лучше использовать метод вибрации. Использование виброкатков позволяет уплотнять грунты различного фракционного состава.

Для уплотнения грунта необходимо на его поверхности создать удельное давление от 90 до 100% предела прочности грунта. По мере уплотнения грунта его прочность и плотность растут и приходится делать несколько проходов, чтобы получить требуемую степень уплотнения.

Чтобы повысить эффективность уплотнения, его следует вести группой катков, вначале уплотнять легкими катками, а затем тяжелыми. Если сразу уплотнять тяжелыми, то удельное давление превысит предел прочности грунта и поверхность будет волнистой. Легкими катками рекомендуется делать 30-40% общего количество проходов. Когда плотность грунта достигает 90% предела прочности грунта, его уплотняют тяжелыми катками.

2.8 Для глубокого уплотнения связных комковатых грунтов используют кулачковые катки. В отличие от катков на пневмошинах, кулачковые катки передают давление на грунт, которое многократно превышает его предел прочности - кулачки погружаются в грунт и под ними образуются ядра уплотнения в глубинных слоях грунта, поверхностные слои не глубже 4-6 см разуплотняются. Уплотненный слой при использовании кулачковых катков составляет 0,2-0,25 м. Катки с гладкими вальцами и катки на пневмоколесах позволяют уплотнять грунты слоями около 0,25 м.

При этом количество проходов для связных грунтов составляет от 8 до 12.

Для получения ровной поверхности следует первый и последний проходы делать на пониженных скоростях, промежуточные проходы - с более высокой скоростью.

Число проходов пневмокатков при уплотнении песчаных грунтов составляет 2-3, супесчаных - 3-4, суглинистых и тяжелосуглинистых - 5-6 проходов.

Катки на пневмошинах удобны тем, что можно регулировать удельное давление на грунт, изменяя давление в шинах, что легко делать на катках с централизованной системой подкачки шин.

Пневмоколесные катки чаще всего используют при возведении дорожных насыпей. Но при конкурирующих вариантах следует учитывать, что скорость пневмоколесных катков выше, они дешевле, но для обеспечения заданной плотности потребуется большее число проходов по сравнению с вибрационными катками.

2.9 Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности, при которой достигается наибольший эффект уплотнения и затрачивается наименьшая работа на его уплотнение. Ориентировочные значения оптимальной влажности, которая устанавливается в зависимости от вида грунта, и предельной плотности для основных категорий грунтов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Оптимальные параметры при уплотнении грунтов

|  | Грунт | Пределы колебаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел оптимальной влажности, % | наибольшей плотности, т/м |  |
|  | Песчаный | 8...12 | 1,75...1,95 |  |
|  | Супесчаный | 9...15 | 1,65...1,85 |  |
|  | Пылеватый | 14...23 | 1,60...1,82 |  |
|  | Суглинистый | 12...18 | 1,65... 1,85 |  |
|  | - тяжелый | 15...22 | 1,60...1,80 |  |
|  | - пылеватый | 17...23 | 1,58...1,78 |  |
|  | Глинистый | 18...25 | 1,55...1,75 |  |
|  | Примечание - Допускаются отклонения от оптимальной влажности для связанных грунтов ±10%, для несвязных - ±20%. |  |

Оптимальная влажность грунтов в необходимых случаях достигается путем увлажнения сухих и, наоборот, осушения излишне увлажненных грунтов.

2.10 Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок следует производить при наличии указаний в проекте, а при отсутствии специальных указаний - при объеме поверхностного уплотнения на объекте 10 тыс. м и более.

В результате опытного уплотнения должны быть установлены:

а) толщина отсыпаемых слоев, число проходов уплотняющих машин по одному следу, продолжительность воздействия вибрационных и других органов на грунт и другие технологические параметры, обеспечивающие проектную плотность грунта;

б) величины косвенных показателей качества уплотнения, подлежащих операционному контролю.

Если опытное уплотнение предусмотрено проводить в пределах возводимой насыпи, места выполнения работ должны быть указаны в проекте.

Схемы послойного уплотнения грунта представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 - Схема послойного уплотнения грунта самоходными катками

2.11 При укладке грунта "насухо", за исключением дорожных насыпей, уплотнение следует производить, как правило, при влажности , которая должна быть в пределах , где  - оптимальная влажность, определяемая в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002. Коэффициенты  и  следует принимать по таблице 3.

Таблица 3 - Значения коэффициентов  и

| Тип грунта | Величина коэффициентов и при коэффициенте уплотнения |
| --- | --- |
|  | 0,98 | 0,95 | 0,92 |
| Пески крупные, средние, мелкие | Не ограничивается |
| Пески пылеватые | 0,60 | 1,35 | 0,50 | 1,45 | 0,40 | 1,60 |
| Супеси | 0,80 | 1,20 | 0,75 | 1,35 | 0,56 | 1,40 |
| Суглинки | 0,85 | 1,15 | 0,80 | 1,20 | 0,70 | 1,30 |
| Глины | 0,90 | 1,10 | 0,85 | 1,15 | 0,75 | 1,20 |

При применении крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем влажность на границе раскатывания и текучести определяется по мелкозернистому (менее 2 мм) заполнителю и пересчитывается на грунтовую смесь.

2.12 При уплотнении грунтов необходимо соблюдать следующие условия:

- производительность самоходных катков должна соответствовать производительности землеройных и транспортных средств;

- толщина отсыпаемого слоя не должна превышать величин, указанных в технических характеристиках самоходных катков;

- каждый последующий ход катка во избежание пропусков в уплотнении грунта должен перекрывать предыдущий на 0,15…0,25 м.

2.13 Уплотнение грунта укаткой следует производить при рациональном скоростном режиме работы катков. Скорости движения катка различны, причем первый и два последних прохода совершаются на малых скоростях (2…2,5 км/ч), а все промежуточные ходы - на больших, но не превышающих 8…10 км/ч. При рациональном скоростном режиме работы катка производительность его увеличивается примерно вдвое, а общая стоимость работ снижается до 50%.

2.14 В случае появления грунтовых вод необходимо предусмотреть сток воды по уклону котлована в зумпфы с последующей откачкой насосами.

2.15 Производство работ по уплотнению грунта должно осуществляться с соблюдением действующих строительныхнорм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, безопасности и охраны труда и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов согласно:

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- "Правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве";

- "Регламенту подготовки, организации и производства строительных (земляных) работ в стесненных условиях городской застройки".

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Требуемое качество уплотненного слоя грунта обеспечивается строительной организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях строительногопроцесса.

3.2 Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля строительных организаций.

3.3 Производственный контроль качества работ по уплотнению грунта I-II группы самоходными катками должен включать:

- входной контроль рабочей документации и материалов;

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;

- оценка соответствия выполненных работ.

3.4 При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Применяемые при возведении насыпей, устройств обратных засыпок грунты должны удовлетворять требованиям проекта, соответствующих стандартов и технических условий. Замена предусмотренных проектом грунтов, входящих в состав возводимого сооружения или его основания, допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Завозимый на строительную площадку грунт, предназначенный для вертикальной планировки, засыпки пазух котлованов, отсыпки корыт дорог и др., должен иметь заключение по санитарно-экологическому и радиационному обследованию.

Входной контроль включает:

- проверку гранулометрического состава грунта;

- проверку содержащихся в грунте для засыпки и устройства насыпей древесины, волокнистых материалов, гниющего и легкосжимаемого мусора, а также растворимых солей;

- изучение и анализ, содержащихся в грунте мерзлых комьев, размер твердых включений, наличие снега и льда;

- определение влажности грунтов.

Результаты входного контроля должны быть занесены в "Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования".

3.5 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов и производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в Общих журналах работ и журналах производства работ, журналах геодезического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

При операционном контроле проверяют: соблюдение технологии выполнения работ по уплотнению грунта, их соответствие СНиП (соответствие типа машин, принятым в проекте производства работ, влажность и толщину отсыпаемого слоя грунта, его однородность в отсыпке, плотность грунта в слоях насыпи, коэффициент уплотнения и др.).

3.6 Оценка соответствия - контроль, выполняемый по завершении работ по уплотнению грунта на объекте или его этапов с участием заказчика. Оценка соответствия заключается в выборочной проверке соответствия параметров законченных элементов земляного сооружения нормативным и проектным и оценке качества выполненных работ. Приемка земляных работ должна состоять в проверке:

- отметок бровок насыпи и котлована;

- габаритов насыпи;

- крутизны откосов;

- степень уплотнения грунта;

- качества грунтов основания.

3.7 При работах по уплотнению грунта следует организовать тщательный и систематический контроль за:

- влажностью уплотняемого грунта;

- толщиной отсыпаемого слоя грунта;

- числом проходов грунтоуплотняющих механизированных средств по грунту;

- скоростью перемещения грунтоуплотняющих механизированных средств.

3.8 Качество грунтоуплотнительных работ обеспечивают рабочие, бригадиры, мастера и производители работ. Основная обязанность бригадира, мастера и производителя работ - обеспечение высокого качества работ в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, СНиП и технологическими условиями на производство и приемку работ.

Сдача-приемка работ оформляется актами освидетельствования скрытых работ, проверки качества грунтов основания в открытом котловане и освидетельствования и приемки котлована, которые должны содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения уплотнения и несущей способности основания, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

3.9 При производстве работ по уплотнению грунтов естественного залегания и устройстве грунтовых подушек состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4 - Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Влажность уплотняемого грунта | Должна быть в пределах, установленных проектом | Измерительный, по указаниям проекта |
| 2. Поверхностное уплотнение: |  |  |
| а) средняя по принимаемому участку плотность уплотненного грунта | То же, не ниже проектной. Допускается снижение плотности сухого грунта на 0,05 т/м не более чем в 10% определений | То же, по указаниям проекта, а при отсутствии указаний один пункт на 300 м уплотненной площади с измерениями в пределах всей уплотненной толщи через 0,25 м по глубине при толщине уплотненного слоя до 1 м и через 0,5 м при большей толщине; числе проб в каждой точке не менее двух |
| б) величина понижения поверхности грунта (отказа) при уплотнении | Не должна превышать установленной при опытном уплотнении | Измерительный, одно определение на 300 м уплотняемой площади |
| 3. Плотность грунта, уплотненного в массиве | Средняя плотность сухого грунта на отметке заложения фундаментов должна быть не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/м не более чем в 10% определений | То же, один пункт на 500 муплотненной площади |
| 4. Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта при устройстве грунтовых подушек | Должна быть не ниже установленной проектом. Допускается снижение плотности на 0,05 т/м не более чем в 10% определений | То же, один пункт на каждые 300 мплощади подушки, не менее трех измерений в каждом слое |
| 5. Устройство фундаментов в вытрамбованных котлованах: |  |  |
| а) положение котлована относительно центра и осей фундамента | Отклонения от проектного не должны превышать: центра ±3 см, разворот осей ±5° | Измерительный, каждый котлован |
| б) глубина вытрамбованного котлована | Отклонение от проектной не должно превышать ±5 см | То же |
| 6. Виброуплотнение песчаных грунтов | Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта должна быть не ниже проектной. Допускается снижение плотности на 0,05 т/м не более чем в 10% определений | То же, зондированием или радиоизотопным способом, одно определение не реже чем на 500 муплотненной площади |

3.10 По результатам приемочного контроля принимается документированное решение о пригодности утрамбованного грунта к выполнению последующих работ.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Участки производства работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Технические условия по устройству инвентарных ограждений установленыГОСТ 23407-78.

4.2 Самоходный каток должен быть оборудован звуковыми и световыми сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист. Работать при неисправных звуковых и световых сигнальных приборах или без них запрещается. Перед началом движения машины или при торможении и остановках машинист должен подавать предупредительные сигналы.

Запрещается работать в вечернее и ночное время при отсутствии освещения или при недостаточной видимости фронта работ.

4.3 При работе по уплотнению грунта самоходными катками запрещается:

- работать на неисправных катках;

- на ходу смазывать каток, устранять неисправности, регулировать каток, входить в кабину катка и выходить из нее;

- оставлять каток при работающем двигателе;

- находиться в кабине катка или в непосредственной близости к нему посторонним лицам.

- находиться на раме катка или между катками во время их движения;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- оставлять катки на уклоне без подложенных упоров под вальцы;

- включать вибратор при нахождении виброкатка на твердом грунте или твердом основании (бетонном или каменном).

4.4 При уплотнении грунтов в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения.

4.5 После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.

4.6 При производстве грунтоуплотнительных работ должны быть приняты меры, предотвращающие опрокидывание машин или самопроизвольное перемещение их под действием ветра или при наличии уклона местности. Не разрешается пользоваться открытым огнем для разогрева узлов машины, а также работать на машинах при течи в топливных и масляных системах.

4.7 Участки, уплотнение грунта которых выходит на улицы, проезды, во дворы населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 с установкой на них предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнальное освещение.

4.8 Для подъема на насыпь и спуска с нее рабочих установить стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами.

4.9 При уплотнении грунта двумя и более самоходными машинами, идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

4.10 Перемещение, установка и работа грунтоуплотняющей машины вблизи выемки с неукрепленными откосами разрешается только за пределами, установленными проектом производства работ. При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машин должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5 - Минимальное расстояние от основания откоса до ближайших опор машины

| Глубина выемки, м | Грунт ненасыпной |
| --- | --- |
|  | песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
|  | Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| 2,0 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
| 3,0 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
| 5,0 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |

4.11 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

4.12 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок".

4.13 Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительныхплощадок". Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Уплотнение грунтов в неосвещенных местах не допускается.

4.14 Откосы насыпей, уплотняемых в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

4.15 Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являющихся источником повышенного выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и водоемы и повышенных уровней шума и вибрации, превышающих допустимые нормы.

4.16 В сложившихся условиях производства работ в г.Москве необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно "Правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве" (постановление Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.04 г.) с соблюдением требований безопасности и охраны труда согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для уплотнения грунта определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре

| N п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Кол. на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Самоходный каток | Подбирается по таблице 1 | Уплотнение грунта | 1 |
| 2 | Теодолит | ОТ-02 ГОСТ 10529-96 |  | Для измерительных работ | Для измерительных работ |
| 3 | Нивелир с рейкой | НВ-1 ГОСТ 10528-90 |  |  | 1 |
| 4 | Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-98 |  | Для линейных измерений | 2 |
| 5 | Стальная лента | Тип ИР-749 | Длина 25 м |  | 1 |
| 7 | Лестница |  | Длина по месту | Для подъема на насыпь | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | ЛКО; ЛКП ГОСТ 19596-87* |  | Для зачистки и подбора грунта | 1 |
| 9 | Лопата подборочная | ЛП; ЛПГ ГОСТ 19596-87* |  |  | 1 |
| 10 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Для защиты головы | 1 |
| 11 | Рукавицы | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для защиты рук | 1 |
| 12 | Комплект знаков по охране труда | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | Для обеспечения безопасности труда | 1 |
| 13 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для индивидуальных средств защиты | 1 |

5.2 Расход эксплуатационных материалов для обслуживания машин и механизмов определяется по паспортным данным механизмов.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены для уплотнения грунта насыпи с откосами 1:1 самоходным катком комбинированного действия ДУ-62А на участке, соответствующем рисунку 8, при геометрических размерах участка 100,0х6,6 м.

Рисунок 8 - Пример геометрии участка уплотнения для цифровых расчетов

Состав звеньев (бригад) по профессиям и распределение работ между ними приводится в таблице 7.

Таблица 7 - Состав звена по профессиям

| N звена | Состав звена по профессиям | Квалификация | Количество человек в смену | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист самоходного катка | 6-разряд | 1 | Уплотнение грунта |

6.2 Затраты труда и машинного времени на уплотнение грунта самоходными катками подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по уплотнению грунта

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е2-1-31 Табл.2 N 2а | Уплотнение грунта самоходным катком | 100 м | 1,98 | - | 0,41 (0,41) | - | 0,81 (0,81) |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  | 0,81 (0,81) |

6.3 Продолжительность работ по уплотнению грунта определяется календарным планом производства работ согласно таблице 9.

Таблица 9 - Календарный план производства работ по уплотнению грунта

Календарный план производства работ по уплотнению грунта*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Приня- тый состав звена | Продол- житель- ность процес- са, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- их, чел.-ч | машинис- та, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Уплотнение грунта самоходным катком | м | 198 | - | 0,81 (0,81) | Машинист 6 разр. - 1 | 0,81 (0,81) |  |  |  |  |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

4 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

7 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы  специальные. Технические условия.

8 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

9 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

10 ГОСТ 22733-2002 Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

11 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия.

12 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

13 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

14 ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. М., 2001 г.

15 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, МЧС России, М., 2003 г.

16 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.

17 Регламент подготовки, организации и производства строительных (земляных) работ в стесненных условиях городской застройки, 2000 г.

18 ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. Производство земляных работ.

19 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве. Постановление Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.04 г.

20 СанПиН 2.2.3.1384-04* Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

________________

* Вероятно, имеется в виду СанПиН 2.2.3.1384-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2008