ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К-1-21-3

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ НА БОЛОТАХ

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для размещения механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.3-1).

2.3. Технологическая последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измер. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местная норма | Устройство площадки для работы механизмов | 1 площадка | 1 | 460,9 | 56,2 |
|  | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте | 1 свая | 4 | 6,8 | 3,32 |
|  | То же, при семисвайном фундаменте | 1 свая | 7 | 6,8 | 5,8 |
|  | То же, при пятисвайном фундаменте | 1 свая | 5 | 6,8 | 4,15 |
|  | То же, при восьмисвайном фундаменте | 1 свая | 8 | 6,8 | 6,63 |
|  | То же, при десятисвайном фундаменте | 1 свая | 10 | 6,8 | 8,23 |
|  | То же, при четырнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 14 | 6,8 | 11,61 |
|  | То же, при шестнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 16 | 6,8 | 13,27 |

Примечания: 1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Количество свай на фундаменте, шт. |
| --- | --- |
|  | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Трудоемкость, чел.- дн. | 56,52 | 59,0 | 57,35 | 59,83 | 61,43 | 64,84 | 66,47 |
| Численность звена, чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 5,14 | 5,36 | 5,21 | 5,44 | 5,58 | 5,89 | 6,04 |
| Производительность звена за смену, опор | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход при количестве свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегат СП-49 | кг | 7,6 | 42 | 73 | 62 | 83 | 104 | 146 | 167 |
| дизель-молот С-330 |  | 6,4 | 13 | 22 | 16 | 26 | 32 | 45 | 51 |
| трактор | " | 7,6 | 84 | 146 | 104 | 166 | 208 | 292 | 334 |
|  |  |  | 139 | 241 | 172 | 275 | 344 | 483 | 552 |

Примечания. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Технологические карты К-1-21: (Сборник).
Устройство свайных фундаментов
под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах.
Тема 5423 "а". ВЛ-Т(К-1-21).
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - 
М.: Информэнерго, 1980