Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

Одесский филиал

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ KАPTЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПОДСТАНЦИЙ 35-500 кВ

К-I-26

(Сборник)

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ В ТРЕЩИНОВАТЫХ СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ НА ВЛ 35-500 кВ, СООРУЖАЕМЫХ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Вторая редакция

Главный инженер А.А.Кошкин

Начальник отдела Загран ТЭС Ю.Г.Халтурин

Главный специалист Л.М.Пепчук

Руководитель темы В.В.Ткешелашвили

Сборник из восьми технологических карт К-I-26-1К-I-26-8 по сооружению фундаментов в трещиноватых скальных грунтах на ВЛ 35-500 кВ, сооружаемых в горных условиях, разработан отделом ЗагранТЭС Одесского филиала института "Оргэнергострой" во II квартале 1979 года согласно заданию института "Оргэнергострой" от 29 марта 1979 г.; программе работ по теме 5423в плана Централизованных отчислений 1979 г.; рабочей программе по выполнению сборника технологических карт К-I-26, утвержденной институтом 28 апреля 1979 г.; а также согласованных трестом "Кавказэлектросетьстрой" основных положений по разработке сборника К-I-26.

В выполнении работы участвовали:

Руководитель группы Морозова В.Н.

Старший инженер Иваницкая О.Н.

Старший инженер Ладур В.Г.

Каждая технологическая карта содержит материалы, применяемые при использовании только данной карты. Общая часть сборника К-I-26 содержит материалы, применяемые ко всем без исключения технологическим картам К-I-26-1К-I-26-8. Каждая технологическая карта, а также общая часть, состоят из следующих разделов:

Область применения;

организация и технология строительного процесса;

технико-экономические показатели;

материально-технические ресурсы.

При применении фундаментов ВЛ из фундаментных блоков разных типов необходимо пользоваться для каждого типа соответствующей технологической картой.

Первая редакция настоящего сборника была направлена на согласования и отзывы в заинтересованные организации Минэнерго СССР. Принятые предложения и замечания учтены во второй редакции работы.

В процессе внедрения новых типов фундаментов технологические карты следует скорректировать с учетом разработанных "Энергостройтрудом" нормативов, подбора численного и квалификационного состава бригад, нормокомплекта оборудования и средств малой механизации, а также опыта, накопленного строительнымиорганизациями во внедрении этого нового типа закреплений опор на скале.

К-I-26-1. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-I-2, ФМТС-I-4, ФМТС-I-4т

К-I-26-2. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-II-2, ФМТС-II-4, ФМТС-II-4т

К-I-26-3. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-III-2, ФМТС-III-4, ФМТС-III-4т

К-I-26-4. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-IV-2, ФМТС-IV-4, ФМТС-IV-4т

К-I-26-5. Сооружение фундаментов опор ВЛ из одного фундамента типа ФМТС-I-1, ФМТС-II-1, ФМТС-III-1 и трех фундаментов типа АТС

К-I-26-6. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-I-2

К-I-26-7. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-II-2

К-I-26-8. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-I-4, ФОТС-II-4

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Область применения

1.1.1. Технологические карты предназначены для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 35-500 кВ при устройстве фундаментов унифицированных опор по типовым решениям 3.407-123 выпуск 3 института "Энeргоceтьпpoeкт" на трещиноватой и сильнотрещиноватой скале с шириной раскрытия трещин от 0,1 мм и более, вплоть до разборной скалы.

1.1.2. Технологические карты применяются при способе закрепления фундаментов опор ВЛ на трещиноватой скале при помощи трех или четырех анкерующих стержней 22, 28, 36 АШ, устанавливаемых в шпуры глубиной порядка 4 м, заполняемые цементным раствором.

1.1.3. В состав основных работ, рассматриваемых картами, входит:

выполнение врубки-приямка в скале;

бурение шпуров;

установка анкерующих стержней;

заполнение шпуров раствором;

установка арматуры фундаментов;

установка опалубки фундаментов;

установка закладных частей;

бетонирование фундаментов.

1.1.4. Скальные основания фундаментов опор ВЛ должны обладать (по петрографическому составу и крепости пород, трещиноватости, водопроницаемости и водостойкости, морозостойкости и другим дополнительным изыскательским данным) свойствами, предусмотренными типовыми решениями 3.407-123 выпуск 3 "Энергосетьпроекта" для трещиноватой скалы.

1.1.5. Работы выполняются в период с положительными температурами наружного воздуха, в отсутствии грунтовых вод, при неагрессивной грунтовой среде, в светлое время суток в одну смену. Продолжительность смены 8,2 часа при пятидневной рабочей неделе. Сейсмичность района строительства и прочие условия определяются проектом.

1.1.6. При привязке технологических карт к конкретной разновидности фундаментов и условиям строительствауточняются в соответствии с проектом:

организация строительной площадки;

график выполнения работ;

калькуляция трудовых затрат;

технико-экономические показатели;

материально-технические ресурсы;

местные и ведомственные коэффициенты к зарплате и нормам времени, с учетом достижения максимально возможной производительности труда и интенсификации строительно-монтажных работ.

1.1.7. Технологические карты разработаны на основании следующих исходных данных:

"Типовые решения 3.407-123. Фундаменты под унифицированные опоры ВЛ 35-500 кВ для особых грунтовых условий. Выпуск 3. Закрепления опор на скале", разработанные Северо-западным отделением института "Энергосетьпроект", инв.N 9432 ТМ-Т3;

"Специальные фундаменты на трещиноватых скальных массивах. Отчет по испытаниям оснований и фундаментов" Северо-Западного отделения "Энергосетьпроект" от 15 декабря 1975 года, инв. N 7279-ТМ-Т5; "Разработка испытание и внедрение скальной заделки анкерных болтов в трещиноватых скальных грунтах. Техно-рабочий проект" Грузинского отделения "Энергосетьпроект" 1978 года, инв. N 4599-25-Т1.

1.1.8. При работе использовались нормативные документы:

"Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве", 1976 г.;

ЕНиРы 1969 года;

Правила производства и приемки работ СНиП III-1-76;

СНиП III-П.11-70; СНиП III-15-76; СНиП III-33-76; СНиП III-8-76*; СНиП III-9-74*; "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ", 1978 г.

__________________

* Взамен ГОСТ III-8-76 и СНиП III-9-74 действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

1.2. Организация и технология строительного процесса

1.2.1. До начала устройства фундаментов под опору ВЛ должны быть выполнены следующие работы и мероприятия, учитываемые данными картами:

Создана геодезическая плановая и высотная разбивочная основа для строительства согласно СНиП III-2-75;

устроена временная подъездная дорога (при необходимости);

расчищена территория площадки;

снят растительный слой и обеспечена его сохранность для использования при рекультивации;

обеспечен временный водоотвод с площадки и устройство на косогоре уступов для работы и перемещения механизмов (при необходимости);

доставлены на площадку и размещены согласно схемам производства работ скомплектованные материально-технические ресурсы для производства работ;

проведен входной контроль качества поступивших на площадку строительных конструкций, изделий и материалов;

установлен и обеспечен проверенным противопожарным инвентарем переносной противопожарный щит;

собрана и испытана система временного электроснабжения;

испытаны приспособления и инструмент;

разработаны оргтехмероприятия по осуществлению пооперационного контроля качества работ;

организован инструктаж работающих по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

1.2.2. Запас материальных ресурсов (конструкций, изделий и материалов) создается в количестве, необходимом и достаточном для выполнения работ по устройству фундаментов под опору на данной площадке (пикете).

Такая концентрация материально-технических ресурсов на объекте позволяет интенсифицировать и максимально совместить по времени строительно-монтажные работы.

1.2.3. До выполнения основных работ производятся геодезические разбивочные работы по выносу в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы (путем геодезических вычислений построений и измерений) осей; опоры ВЛ, отдельных фундаментных блоков опоры; шпуров (анкерующих стержней), анкерных болтов; а также геометрических размеров и отметок, определяющих в плане и по высоте положение всех врубок-приямков и элементов конструкций фундаментных блоков.

Точность геодезических разбивочных работ принимается по табл.1, если в проекте нет других указаний.

Таблица 1

| Класс точности по СНиП III-2-75 | Допустимые средние квадратические погрешности измерений при разбивочных работах |
| --- | --- |
|  | угловые измерения, С | линейные измерения и перенос осей по высоте | определение отметок, мм |
| 3-p | 20 |  | 2 |

Способы выполнения геодезических разбивочых работ должны соответствовать СНиП III-2-75. При этом, в скальных грунтах, положение точек разбивки допускается обозначать пересечением двух канавок, высеченных в скале, обложив их камнями и сделав надписи масляной краской.

1.2.4. Работы по устройству фундаментов производятся бригадой рабочих (см. табл.2).

Таблица 2

| Профессия | Разряд и количество чел. | Выполняемая работа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурильщик | 5 р. - 1 4 р. - 1 | Бурение шпуров -"- |  |
| Бетонщик | 4 р. - 1 | Бетонные и прочие работы |  |
| Электросварщик | 4 р. - 1 Всего 4 чел. | -"- и сварочные работы |  |

1.2.5. Выполнение врубок-приямков в скале производится при помощи молотка ручного электрического ИЭ-4212. Подвод электроэнергии осуществляется по кабелю от буровой машины ШПА-2М (или БТС-2) или от передвижного электроагрегата АБ-4-Т/400 М1. Рабочий (бетонщик) разрыхляет грунт молотком сверху вниз, зачищает поверхность дна и стенок, меняет затупившиеся пики. Второй рабочий (бетонщик) перебрасывает разрыхленный грунт на бровку врубки-приямка и производит окончательную зачистку дна вручную по уровню.

1.2.6. Бурение шпуров на доступных гусеничному транспорту площадках (пикетах) производится автономной бурильной машиной ШПА-2М (БТС-2), технические характеристики которых см. табл.3.

Таблица 3

| Наименование характеристики | Един. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для ШПА-2М | для БТС-2 |
| Глубина бурения до | м | 35 | 25 |
| Диаметр шпура | мм | 2х105 | 1х108 |
| Поперечное расстояние между шпурами | м | 1,052,10 | - |
| Угол наклона шпура от горизонтальной плоскости | град | 090 | 090 |
| Мощность генератора | кВт | 30 | - |
| Общая масса установки | т | 8,57 | 17,6 |
| Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 | 2 |
| Габаритные размеры | мм | 5880x1800x2600 (h) | 7420x2958х3600 (h) |

При использовании машины ШПА-2М бурятся шпуры диаметром 105 мм с проектным наклоном на глубину, превышающую проектную на 10% без очистки шпура от шлама. При использовании машины БТС-2 бурятся шпуры диаметром 108 мм с проектным уклоном на проектную глубину с очисткой от шлама при помощи сжатого воздуха, продуваемого через пустотелую буровую штангу. Бурение должно сопровождаться отбором образцов грунта для лабораторных испытаний. В случае несоответствия фактических инженерно-геологических условий участка учтенным в проекте должны быть произведены дополнительные исследования грунтов. При этом следует учитывать, что в основном варианте применение машины ШПА-2М ограничивает возможность использования обоих буровых рабочих органов с одной стоянки. Вариант с машиной БТС-2 принят как дополнительный.

1.2.7. Бурение шпуров на недоступных гусеничному транспорту пикетах производится при помощи автономной установки для поискoвого бурения УПБ-25, техническую характеристику которой см. табл.4.

Таблица 4

| Наименование | Ед. измер. | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Глубина бурения | м |  |
|  | шнеками |  | 15 |
|  | полыми шнеками |  | 5 |
|  | колонковым снарядом |  | 25 |
| Диаметр скважин | мм |  |
| при бурении шнеками |  | 62, 70, 102 |
| то же, колонковым снарядом |  | 36 |
| Угол наклона скважины к горизонту | град | 9060 |
| Двигатель, тип-мощность | кВт | ДВС "Дружба-4"-3 |
| Размеры | мм | 1775x1090x2060 (h) |
| Масса (без инструмента) | кг | 90 |

Установкой УПБ-25 бурятся шпуры диаметром 62, 70 или 102 мм с проектным наклоном на глубину, превышающую проектную на 10%, без очистки шпуров от шлама; с отбором образцов грунта.

1.2.8. В каждый пробуренный шпур вставляются анкерующие стержни. После установки последнего анкерующего стержня под данный фундаментный блок, анкерующие стержни устанавливаются в проектное положение при помощи инвентарных фиксаторов. В случае перерывов в работе, дождей и т.п. шпуры необходимо закрыть тампонами для предохранения от загрязнения и обрушения. При необходимости шпуры предохраняют от обрушения обсадными трубами до установки анкерующих стержней.

В типовых решениях "Энергосетьпроекта" рекомендуется сначала провести заливку шпура раствором, а затем установить в него анкерующий стержень. В настоящем сборнике для исключения проваливания анкерующих стержней при установке в заполненные раствором шпуры с увеличенной на 10% глубиной рекомендуется сначала заложить все анкерующие стержни данного блока в шпур, объединить их фиксаторами и установить стержни в проектное положение, с выверкой. Не имея принципиального значения эта замена последовательности обеспечивает более благоприятные условия выверки стержней, а также (при бурении узких шпуров) гарантирует возможность самой установки стержней, т.к. при бурении последующих шпуров отколы скальной породы могут забить ранее пробуренные скважины.

1.2.9. Цементный раствор готовится в передвижном растворосмесителе С0-46А с подачей электроэнергии от бурильной машины либо от передвижного электроагрегата.

Рекомендуется цементный раствор с водоцементным отношением 1:2 с добавлением на 1 л раствора 18 г бентонита и 5 см силиката натрия при объемном весе раствора 1,33 кг/дм. После перемешивания бентонита и силиката натрия с водой добавляется цемент марки "400" с последующим перемешиванием. Сразу после приготовления раствора, его сливают в ведра и через воронку заливают в шпур без перерыва до выхода раствора на поверхность.

1.2.10. Работы по устройству надскальной части фундаментных блоков производятся после набора цементом в шпурах необходимого процента прочности, указываемого в проекте, с приемкой основания и анкерующих стержней по акту в присутствии заказчика.

1.2.11. Арматура фундаментных блоков монтируется с закрепленными на ней сухариками из цементного раствора (подкладками) для обеспечения защитного слоя. Крестовые пересечения с арматурными стержнями диаметром более 25 мм, а также закрепление закладных деталей, выполняются ручной дуговой сваркой при помощи переносного сварочного трансформатора типа ТДП-1. Применять для обеспечения проектного положения арматуры подкладки из обрезков арматуры деревянных брусков и щебня запрещается.

1.2.12. Для опалубливания фундаментных блоков используется щитовая инвентарная фанерно-металлическая опалубка проекта 926.00.00, разработанная НИС-39 "Оргэнергостроя" в 1972 году. Фундаментные блоки опалубливаются щитами ШС-1,0х0,4 размером 1,0x0,4 м, поддерживаемыми в проектном положении несущими элементами и элементами крепления и соединения. Все элементы опалубки хранятся в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Шарнирные узлы и резьбовые элементы должны быть покрыты антикоррозийными составами, а стальные детали - окрашены атмосферостойкими красками.

1.2.13. При установке опалубки стойки должны устанавливаться на основания, имеющие достаточную площадь опирания; тяжи, стяжки и прочие элементы крепления не должны мешать бетонированию; основание под опалубку выверяется до начала ее установки.

1.2.14. При приготовлении бетонной смеси продолжительность перемешивания определяет строительнаялаборатория. Перед бетонированием на скальном основании не должно быть мусора, грязи, масел, воды; опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а арматура - от налета ржавчины.

1.2.15. Готовая смесь приготавливается в передвижном бетоносмесителе СВ-101. Компоненты бетонной смеси загружаются в бетоносмеситель вручную. После перемешивания бетонная смесь сливается в ведра и вручную переносится на расстояние до 10 м к фундаментному блоку. При увеличении расстояния свыше 10 м можно пользоваться для транспортирования бетонной смеси ручной тележкой со съемной емкостью на 50 л выпускаемой заводами Минэнерго.

1.2.16. Атомная смесь укладывается в опалубку также вручную (из ведра), слоями, толщиной до 0,45 м; и уплотняется ручным глубинным вибратором с гибким валом ИВ-67. Перерыв в бетонировании фундаментного блока не допускается.

1.2.17. При уплотнении шаг перестановки вибратора не должен превышать полуторного радиуса его действия, определяемого бетонщиком визуально; а глубина погружения вибратора должна обеспечивать его углубление в ранее уложенный слой на 510 см. Опирание вибратора при работе на арматуру, закладные части и элементы крепления не допускается.

Вибрирование на каждой позиции заканчивается после прекращения оседания бетонной смеси и выделения пузырьков воздуха, а также появления цементного молока на поверхности смеси.

1.2.18. Снятие боковых элементов опалубки допускается при прочности бетона, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов от повреждения; после прекращения ухода за бетоном.

1.2.19. Уход за бетоном должен продолжаться до достижения бетоном прочности 50% проектной (ориентировочно 5-7 дней). Уход заключается в покрытии бетона фундаментных блоков брезентом (или мешковиной) и поддержании покрытия во влажном состоянии, а также в предохранении бетона от ударов и сотрясений. В теплое и жаркое время необходимо увлажнять и фанерные части опалубки.

1.2.20. Схемы производства работ, графики выполнения работ и калькуляция трудозатрат приведены непосредственно в технологических картах К-I-26-1К-I-26-8. В калькуляциях трудозатрат мероприятия подходу за  бетоном скорректировать с учетом погодных условий.

1.2.21. B настоящих технологических картах организация, методы и приемы труда по выполнению рабочих процессов и операций принята в соответствии с типовыми картами трудовых процессов по буровзрывным и бетонным работам. Привязка карт трудовых процессов к настоящим технологическим картам состоит в уточнении объемов работ и затрат труда в зависимости от вида фундаментных блоков под опору ВЛ.

1.2.22. Допускаемые отклонения геометрических размеров при сооружении фундаментов приведены в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Допускаемое отклонение | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перебор при разработке врубки-приямка в трещиноватой скале | 10 см | СНиП III-8-76* |
| Отклонение дна врубки-приямка от проектного уклона | 10% | СНиП III-33-78 |
| Взаимное смещение анкерующих стержней | 50 мм | типовые решения 3.407-123 выпуск 3 |
| Смешение арматурных стержней | наибольшего диаметра стержня | СНиП III-15-76 |
|  | и диаметра устанавливаемого стержня |  |
| Отклонение от проектной толщины бетонного защитного слоя при толщине защитного слоя 15 мм и менее | 3 мм | -"- |
| То же, при толщине защитного слоя более 15 мм | 5 мм | -"- |
| Отклонение расстояния между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояния между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров на 1м длины | 25 мм | -"- |
| Отклонение расстояния по вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений на 1 м высоты | 5 мм | СНиП III-15-76 |
| Разность между верхними отметками оголовков фундаментов под свободностоящие металлические опоры | 20 мм | Типовые решения 3.407-123 Выпуск 3 |
| Отклонение расстояния по горизонтали между осями анкерных болтов, устанавливаемых для крепления одной ноги опоры | ±10 мм | СНиП III-33-76 |
| Разность между верхними отметками анкерных болтов | 20 мм | -"- |

__________________

* Взамен действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

1.2.23. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ:

Журнал буровых работ.

Журнал бетонных работ.

Акт на скрытые работы.

При устройстве данных фундаментов рекомендуется пользоваться формой сдаточной документации (образец), приведенной в приложении 1 и учитывающей в своем составе перечисленные выше акты.

1.2.24. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл.6.

Таблица 6

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производителем работ | мастером | Состав | Способы | время | Привлекаемые службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подготовительные работы | - | Правильность складирования. Наличие паспортов и соответствия им. Правильность хранения. Обеспечение сохранности, нанесение разбивочных осей | Визуально (проверка по документам, наблюдение), рулеткой (замеры) | До начала работ | - |
| Выполнение врубок-приямков | - | Выверка дна врубки приямка относительно дна других котлованов | Нивелиром | До начала бурения шпуров | Геодезическая |
|  | Выполнение врубок- приямков | Соответствие расположения и размеров в плане | Рулеткой | -"- | - |
| Бурение шпуров | - | Замер глубины, диаметра, угла наклона шпура, формы и положения в плане устья | Рейкой, шаблоном, теодолитом, рулеткой | До установки анкерующих стержней | Геодезическая |
| Бурение шпуров | - | Проверка фактического напластования и свойств грунтов, учтенных в проекте, а также возможность устройства фундаментов на данном основании | Передача образцов грунта встроительнуюлабораторию | В процессе бурения шпуров | Строительнаялаборатория |
| - | Бурение шпуров | Отсутствие шлама в шпуре до проектной глубины | Деревянной рейкой | До установки анкерующих стержней | - |
| Установка анкерующих стержней |  | Соответствие проектному положению | Теодолитом, рулеткой | До заливки цементного раствора | Геодезическая |
|  | Установка анкерующих стержней | Надежность закрепления анкерующих стержней | Визуально | -"- | - |
| Приготовление цементного раствора | - | Пластичность раствора | Стандартным конусом | 2 раза в смену | Строительнаялаборатория |
|  |  | Прочность раствора | -"- | каждая партия | -"- |
|  | Приготовление цементного раствора | Заданная дозировка компонентов | визуально; по объему и массе | 2 раза в смену | - |
|  |  | время перемешивания | по часам | -"- | - |
| Заливка цементного раствора в шпуры | - | Качество заливки трещин в скале | Визуально, по выходу раствора на поверхность | во время заливки цементного раствора | - |
| - |  | отсутствие перерывов в заливке шпура | визуально | -"- | - |
|  | Заливка цементного раствора в шпуры | Марка и консистенция раствора, тщательность перемешивания | Стандартным конусом | в процессе приготовления раствора | - |
| Подготовка основания и анкерующих cтepжней для фундаментов | - | Соответствие основания и установки анкерующих стержней проекту | Визуально, по даннымстроительнойлаборатории, теодолитом | После достижения цементом в шпуре проектной прочности | Совместно с заказчиком |
| Установка арматуры | - | Соответствие хомутов и сеток проектному положению | рулеткой | в процессе монтажа | - |
|  | установка арматуры | Соответствие проекту, марка электродов. Размеры швов | -"- визуально | -"- | - |
| Установка опалубки | - | Правильность установки опалубки и закладных частей | рулеткой | До начала бетонирования | - |
|  |  | Жесткость и неизменяемость всей системы и правильность монтажа поддерживающих опалубку конструкций | визуально | В процессе установки опалубки | - |
| Установка опалубки | - | Поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей фундаментов | Рулеткой, теодолитом | До начала бетонирования | - |
|  | Установка опалубки | Чистота поверхности опалубки и нанесение антиадгезионной смазки | Визуальным осмотром | Ежесменно | - |
|  |  | Плотность стыков сопряжения элементов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном | Визуальным осмотром | Ежесменное | - |
| - | Приготовление бетонной смеси | Влажность заполнителей | Отбором проб | 2 раза в смену | Строительнаялаборатория |
|  |  | Состояние лопастей бетоносмесителя | Визуально | 1 раз в смену | - |
|  |  | Время и качество перемешивания | по часам, визуально | 1 раз в смену | Строительнаялаборатория |
|  |  | Подвижность бетонной смеси | по ГОСТ 10181-76* | 2 раза в смену | -"- |
|  |  | Расслоение бетонной смеси | Визуально | 1 раз в смену | - |
| Укладка бетонной смеси | - | Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость бетона | ГОСТ 10180-74** ГОСТ 10060-76*** | Частота отбора проб определяется по ГОСТ 10180-74** ГОСТ 10060-76*** | Строительнаялаборатория |
|  |  | Подвижность бетонной смеси | по ГОСТ 10181-76* | 2 раза в смену | -"- |
| - | Укладка бетонной смеси | Время перерыва между укладкой отдельных слоев бетона | По часам | Каждый укладываемый слой | - |
|  |  | Толщина слоя бетона, качество уплотнения и время вибрации бетона | Рулеткой, визуально, по часам | -"- | - |
| Уход за бетоном | - | Температура бетона для обеспечения режима твердения | Термометром | 1 раз в смену | - |
| - |  | Прочность бетона | по ГОСТ 10180-74** | По плану строит. лаборатория | Строительнаялаборатория |
| - | Уход за бетоном | Укрытие бетона брезентом | визуально | 2 раза в смену | - |
|  |  | Поливка бетона (брезента или опалубки) | визуально | 1 раз в смену | - |

________________

* Взамен действует ГОСТ 10181-2000. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен действует ГОСТ 10180-90. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     *** Взамен действуют ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95. - Примечание изготовителя базы данных.

1.2.25. Условия труда работающих должны соответствовать всем нормативным документам согласно "Каталогу нормативных документов по безопасности труда, применяемых в строительных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР". В проекте производства работ по сооружению ВЛ 35-500 кВ должны быть предусмотрены и разработаны вопросы отдыха, питания, питьевого водоснабжения, обогрева и охраны здоровья работающих.

1.2.26. При сооружении фундаментов необходимо соблюдать технику безопасности согласно СНиП III-А.11-70. Особое внимание обратить при этом на следующее:

перед началом бурения необходимо осмотреть бурильную машину и убедиться в отсутствии посторонних предметов на ее вращающихся деталях;

переезд бурильной машины в зоне работ производится только по команде руководителя работ, с выключенным бурильным механизмом;

при бурении шпуров установкой для поискового бурения УПБ-25 необходимо кроме СНиП III-А.11-70 выполнять требования "Единых правил безопасности при геологоразведочных работах" Госгортехнадзора СССР;

при сухом способе бурения рабочие должны быть в респираторах и очках;

при возникновении на строительной площадке опасных условий люди должны быть немедленно выведены из опасного места, последние ограждены и обозначены сигналами;

рабочие и ИТР должны быть обучены практическим приемам освобождения от тока пострадавших лиц и оказания им первой помощи;

во время дождя работа с электроинструментом на площадке допускается как исключение, при наличии навеса над рабочим местом и в диэлектрических перчатках;

сварочный трансформатор включается в силовую сеть только через пусковое устройство;

особое внимание должно быть обращено на сохранность гибких питающих электрокабелей и заземлений при производстве работ;

рабочие, работающие совместно со сварщиком, должны также быть обеспечены очками со светофильтрами;

в случае исчезновения напряжения электрические инструменты и машины должны быть немедленно выключены;

работающих с электровибратором подвергать периодическому медицинскому обследованию;

через каждые 30-35 минут вибратор выключать для охлаждения; обмывать вибраторы водой запрещается;

на ручном электрическом молотке не допускаются повреждения (выбоины, сколы) рабочих концов;

включение нескольких токоприемников одним рубильником запрещается;

заземление металлических частей строительных машин и механизмов с электроприводами, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, электрического молотка, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других устройств выполняется согласно "Правилам устройства электроустановок" Минэнерго СССР, "Инструкции по заземлению передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента" Госстроя СССР и "Инструкции по выполнению сетей заземления в электрических установках" Госстроя СССР;

используемые при работе инструменты должны иметь изолированные ручки.

1.2.27. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила по защите окружающей среды. Не допускается загрязнение земли производственными отходами и сточными водами. Должны быть приняты меры к ограничению уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. Перед передачей площадки под монтаж опор ВЛ она должна быть очищена от строительного мусора и передана вместе с материалами геодезической съемки.

1.2.28. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.

1.2.29. Площадка для хранения горючесмазочных материалов (ГСМ) выбирается с подветренной стороны на расстоянии 5-10 м от рабочей площадки, в наиболее низкой точке рельефа. Площадка для хранения ГСМ обваловывается земляным валом высотой 0,5 м в целях пожарной безопасности и охраны окружающей среды; на ней разрешается хранение не более 200 л топлива и 20 л смазочного масла в герметически закрытых канистрах емк. 20 л, а также порожней тары из-под топлива. При расположении площадки для хранения ГСМ ближе, чем на 10 м от рабочей площадки между ними у обвалования должны быть установлены переносные несгораемые экраны (высотой 1,5 м) из асбестоцементных листов с металлическим каркасом.

1.2.30. Строительную площадку следует содержать в чистоте. Курить разрешается в специально отведенных местах, обеспеченных бочкой с водой либо ящиком с песком.

1.2.31. На весь период производства работ должен быть выделен по приказу ответственный за выполнение мер пожарной безопасности.

1.2.32. На строительной площадке устанавливается противопожарный щит с двумя углекислотными огнетушителями типа ОУ-5.

1.2.33. Все огневые работы должна производиться, соблюдая "Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства", утвержденные Минэнерго СССР 21.12.1973 г.

1.3. Технико-экономические показатели

1.3.1. Технико-экономические показатели приводятся в каждой технологической карте К-I-26-1К-I-26-8.

1.3.2. Технико-экономические показатели рассчитывались дня производства работ на площадке, доступной гусеничным машинам, с применением машины ШПА-2М. При недоступности площадки гусеничным машинам отчетность ведется по фактическим трудозатратам. Сравнение основных технико-экономических показателей по сооружению фундаментов, приведенных в картах К-I-26-1К-I-26-8, приведено ниже.

Таблица сравнения ТЭП

| Технологическая карта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- |
|  | Объем фундаментов, м | Длина шпуров, м | Tрyдоемкость, чел.-день | Продолжительн., день | Стоимость затрат труда, руб. |
| К-I-26-1 | 1,64 | 54,4 | 9,02 | 2,76 | 43,34 |
| К-I-26-2 | 1,84 | 54,4 | 9,06 | 2,91 | 45,55 |
| К-I-26-3 | 1,92 | 54,4 | 9,12 | 2,93 | 46,97 |
| К-I-26-4 | 2,24 | 54,4 | 9,97 | 3,11 | 49,55 |
| К-I-26-5 | 1,59 | 40,9 | 7,86 | 2,04 | 38,47 |
| К-I-26-6 | 0,52 | 39,6 | 5,99 | 1,80 | 30,64 |
| К-I-26-7 | 0,72 | 39,6 | 6,73 | 2,14 | 33,84 |
| К-I-26-8 | 0,88 | 54,4 | 8,90 | 2,82 | 45,44 |

1.4. Материально-технические ресурсы

1.41. Количество и номенклатура строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов приводятся в каждой технологической карте.

1.4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приводится также в каждой технологической карте К-I-26-1К-I-26-8 индивидуально.

1.4.3. Количество и типы машин, инструмента, инвентаря и приспособлений для сооружения фундаментов одинаково для всех технологических карт и приводится в табл.7.

Таблица 7

| Наименование машин, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Буровая машина | На гусеничном тракторе ДТ-75 | ШПА-2М | 1 | Диаметр шпура - 105 мм; Глубина бурения до 35 м; угол бурения 090°; мощность генератора 30 кВт; Общая масса - 8,57 т; производительность - 20 м/смену в скальных породах VIII категории |
| -"- | На гусеничном тракторе Т-100 | БТС-2 | 1 | Диаметр шпура - 108 мм; Глубина бурения до 25 м; Угол бурения 090°; общая масса 17,6 т; производительность - 10 м/ч в скальных породах VIII категории |
| Установка для поискового бурения (с комплектом бурового инструмента N 1 и N 2) | На пневмоколесах, автономная | УПБ-25 | 1 | Диаметр скважин - 62, 70 и 102 мм; Глубина бурения до 15 м; Угол наклона скважины к горизонту 9060°; общая масса 90 кг; Двигатель - ДВС "Дружба"-4" мощностью 3 кВт |
| Передвижной злектроагрегат ТУ ОБА.-516.022-70 | На салазках | АБ-4-Т/400М1 | 1 | Мощность 4 кВт; Ток 3~ 400 В, 50 Гц; Масса 195 кг |
| Передвижной растворосмеситель (в комплекте с штепсельным соединением ИЭ-9901) | На тележке | С0-46А | 1 | Производительность - 2 м /ч; Объем готового замеса - 65 л; мощность 1,5 кВт; напряжение 220/380 В; масса - 210 кг |
| Трансформатор однопостовой сварочный для ручной дуговой сварки (ТУ-16-517-219-69) | Переносной | ТДП-1 | 1 | Напряжение: первичное 220/380 В; холостого хода - 6575 В; номинальное 26,4 В. Максимальный ток 160 A; Номинальная мощность - 4,2 кВА; Масса 40 кг |
| Бетоносмеситель с объемом замеса 100/65 л | Передвижной | СБ-101 | 1 | Мощность 0,75 кВт; Напряжение 380/220 В; Масса 213 кг; Продолжительность перемешивания - 4550 сек |
| Молоток ручной электрический (в комплекте с защитноотключающим устройством ИЭ-9801, штепсельным соединением ИЭ-9901 и сменными рабочими инструментами) | ручной | ИЭ-4212 | 1 | Энергия удара 1 кгм; Мощность 250 Вт; Ток 3~ 220 В, 50 Гц; Масса 12,5 кг |
| Вибратор глубинный с гибким валом | ручной | ИВ-67 | 1 | Вибронаконечник: диаметр - 51 мм, длина рабочей части - 410 мм; мощность 0,8 кВт; ток 3~ 36 В, 50 Гц; масса - 46 кг |
| Трансформатор понижающий для преобразования напряжения трехфазного переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц | - | ИВ-10 | 1 | Мощность 0,5 кВт; Напряжение вторичное - 36 В |
| Электрическая силовая распределительная коробка | - | ПР9232-204 | 1 | На 5 точек |
| Кабель с резиновой изоляцией переносной тяжелый | шланговый | КРПТ 3x2,5 | 55 п. м | По ГОСТ 433-73 |
| Тележка ручная со съемной емкостью | - | КТ-0,5 | 1 | Емкость 50 л; Масса 47 кг |
| Теодолит технический | - | T15 | 1 | По ГОСТ 10529-70*; Масса 3,5 кг |
| ________________ * Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Нивелир технический | - | НТС | 1 | По ГОСТ 10628-69; Масса 1 кг |
| Рейка нивелирная | - | РН-10 (РНТ) | 1 | По ГОСТ 11158-76 |
| Рулетка стальная в закрытом корпусе | - | РЗ-10 | 1 | По ГОСТ 7602-69; длина 10 м |
| Уровень строительный | - | УС2-500 | 1 | По ГОСТ 9416-76* |
| _________________ * Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Отвес стальной строительный | - | ОT-1500 | 2 | По ГОСТ 7948-71* |
| _________________ * Действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Термометр наружный | - | - | 1 | - |
| Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси | - | - | 1 |  |
| Огнетушитель углекислотный | - | ОУ-5 | 2 |  |
| Лопата растворная | - | ЛП-2 | 2 | По ГОСТ 3620-76 |
| Лопата штыковая | - | ЛК0-2 | 2 | -"- |
| Топор плотничный | - | А-2 | 1 | По ГОСТ 18578-73* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 18578-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Напильник трехгранный | - | Г200 N 3 | 1 | По ГОСТ 6476-67* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 6476-80. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Клещи строительные | - | 250 | 1 | По ГОСТ 14184-69 |
| Брусок шлифовальный | - | - | 2 | По ГОСТ 2456-75* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 2456-82. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Шпатель стальной | - | ШMC-100 | 2 | По ГОСТ 10778-76 |
| Лом стальной строительный | - | ЛО-28 | 1 | По ГОСТ 1405-72 |
| Молоток стальнойстроительный | - | - | 1 | По ГОСТ 11042-72* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Отвертка с диэлектрическим покрытием ручек | - | А-175х0,7 | 2 | По ГОСТ 17199-71* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Плоскогубцы комбинированные | - | 200 | 2 | По ГОСТ 5547-75* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ножовка по дереву | - | - | 1 | По ОТУ 22-1632-69 |
| Кувалда кузнечная | - | - | 1 | По ГОСТ 11042-75 * |
| ___________________ * Действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Щетка стальная | - | - | 2 | По МРТУ |
| Кисть малярная | - | КM-70 | 2 | По ГОСТ 10597-70* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 10597-87-. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ведро жестяное оцинкованное | - | - | 4 | По МРТУ; емкость10 л |
| Переносной защитный несгораемый экран | Из асбесто- цементных листов со стальным каркасом | Индивидуального изготовления | 2 | Высота 1,5 м |
| Ящик для огарков электродов | стальной | -"- | 1 | Размером 0,5x0,3x0,3 м |
| Зубило слесарное | - | - | 2 | По ГОСТ 7211-72* |
| ___________________ * Действует ГОСТ 7211-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Емкость для воды (бочка) | - | - | 3 | Емкость 0,2 м |
| Воронка (лейка) для цементного раствора | - | - | 2 | Диаметр отверстия 40 мм |
| Веник | - | - | 3 |  |
| Электрододержатель для ручной электродуговой сварки | - | - | 1 | По ГОСТ 14651-69* |
| _________________ * Действует ГОСТ 14651-78. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Фиксатор инвентарный | Для 4-х анкерующих стержней | ФИ-1 | 8 | См. карту К-I-26-1 (рис.5) |
|  | Для 3-х анкерующих стержней | ФИ-2 | 8 | См. карту К-I-26-5 (рис.13) |
| Щиты опалубочные (в комплекте с элементами крепления) | фанерно- металлические | ШС-1,0х0,4 | 48 | По проекту НИС-39 "Оргэнергостроя" 1972 год N 926.00.00 |
| Лейка для поливки бетона | - | - | 1 | Емкость 10 л |
| Канистра для топлива | - | - | 13 шт. | Емкость 10 л |
| Полотна брезентовые | - | - | 5 | Размером 4,0x2,0 |
| Аптечка | Медицинская | - | 1 |  |
| Перчатки резиновые диэлектрические | - | - | 2 пары | По ТУ 38-105504-72 |
| Калоши диэлектрические | - | - | 1 пара | По ГОСТ 13385-67* |
| __________________ * Действует ГОСТ 13385-78. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ковер диэлектрический резиновый | - | - | 1 | По ГОСТ 4997-75 |
| Перчатки резиновые двухслойные из латекса | - | - | 2 пары | По ТУ 38-6-74-69 |
| Каска с двухслойным съемным подшлемником | - | "Труд" | 2 | По ТУ 39/22-8-9-2-72 |
| Респиратор | - | ШБ-1 "Лепесток" | 4 | По ТУ 95-7039-73 |
| Стеллаж для хранения арматуры и закладных деталей | Индивидуального изготовления | - | 1 | - |
| Каска со щитком для электросварочных работ | - | - | 1 | По ТУ 5-74-02-70 |
| Каска с противошумными наушниками | - | ВЦНИИОТ-2 | 2 | По ТУ 60-02-67 |
| Очки защитные | - | - | 2 | - |
| Доски | - | - | 0,5 м | ГОСТ 8486-66* |
| _________________ * Действует ГОСТ 8486-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Пленка полиэтиленовая | - | - | 30 м | ГОСТ 10354-73* |
| _________________ * Действует ГОСТ 10354-82. - Примечание изготовителя базы данных. |

Приложение 1

ФОРМА СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ОБРАЗЕЦ)

|  |  | Форма |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование министерства, ведомства |  |  |
|  |  | Город |
| Главк |  | Заказчик |
| Трест |  | Наименование и |
| Участок |  | " |  | " | напряжение ВЛ | 19 |  | г. |
|  | ПРОТОКОЛ N |  |  |
| работ по сооружению фундаментов под опору ВЛ 35-500 кВ с анкерующей заделкой в трещиноватых скальных грунтах |
| Опора N |  | Тип опоры |  |
| Наименование опоры |  |
| 1. Устройство фундаментов произведено в соответствии с проектом |  | , ППР, |
|  | номер |  |
| технологическими картами, п.п.7.4, 7.21 СНиП III-8-76*; п.п.1.3, 1.4, 2.12 СНиП III-9-74*; п.п.10.37 СНиП III-33-76; разделом СНиП III-15-76, СНиП III-20-74 (при наличии гидроизоляции). __________________ * Взамен ГОСТ III-8-76 и СНиП III-9-74 действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 2. Отступления от проекта согласованы с заказчиком |  |
| в лице |  | и с проектной организацией |  |
| в лице |  | ; заключаются в следующем: |  |
| Все отступления от проекта нанесены на чертежи N |  |
| 3. Схема расположения фундаментов на ПК и отметка верха фундаментов по отношению к отметке ПК-0.00 |
| 4. Основание фундамента (врубка-приямок) |  | NN котлована (блока) |
| Отметка дна котлованов по отношению к отметке ПК.0.00, м |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отметка грунтовых вод |  | м |  |  |  |  |  |
| Характеристика грунта по проекту |  |  |
| То же, фактическая |  |  | Исполнитель |  |
| Выполненные котлованы соответствуют проектному расположению, размерам в плане, и имеют допускаемые отклонения |
| Производитель работ |  |  | Мастер |  |
| 5. Бурение шпуров. План разбивки скважин | Развертка по скважинам |
| Характеристики скважин (шпуров) |
| Наименование | Блок N 1 | Блок N 2 | Блок N 3 | Блок N 4 |
|  | Скважины (шпуры) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дата бурения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр шпура, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол наклона шпура, град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина шпура, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлам в шпуре отсутствует на глубину, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика грунта по проекту |  |
| Характеристика грунта фактическая |  |
| Очистка шпуров от шлама |  |
| Исполнитель |  |  |
| Выполненные шпуры соответствуют в плане проектному положению, диаметр шпуров, угол их наклона и глубина соответствуют проекту. Шлам в шпурах отсутствует на необходимую для установки анкерующих стержней глубину. |
| Производитель работ |  |  |
| Мастер |  |  |
| 6. Установка анкерующих стержней. Анкерующие стержни по материалу, диаметру, длине и форме соответствуют проекту. |
| Схема фиксации |  | Анкерующие стержни установлены согласно проекту с допускаемым отклонением |
| Исполнитель |  |  |  |
| Основные данные | Блок N 1 | Блок N 2 | Блок N 3 | Блок N 4 |
| Дата установки стержней |  |  |  |  |
| Тип фиксаторов |  |  |  |  |
| Количество фиксаторов |  |  |  |  |
| Надежность закрепления анкерующих стержней обеспечена. |
| Производитель работ |  | Мастер |  |
| 7. Заливка шпуров цементным раствором. 7.1. Журнал работ по заливке раствора |
| Дата, смена | Продолжительность заливки | NN шпура | NN блока | раствор | Расход раствора на шпур, м |
|  | ч | мин |  |  | Консистенция по весу (В/Ц) | Расход цемента марки ______, кг | Добавка | Время между окончанием приготовл. и началом заливки |  |
| 7.2. Данные лабораторного испытания образцов |
| NN дата | Место взятия образцов | Вид испытаний | Результат испытаний | Подпись | Фамилия |
| 7.3. Заливка шпуров выполнена согласно проекту. Фиксаторы сняты по достижении цементным раствором в шпурах ______% прочности Дата снятия фиксаторов: |
| Блок N 1 - |  |  | Блок N 2 - |  |  |
| Блок N 3 - |  |  | Блок N 4 - |  |  |
| Взаимное смещение анкерующих стержней составляет |  | 50 мм |
| Производитель работ |  | Мастер |  |
| 8. Устройство надскальной части фундаментов из монолитного железобетона. 8.1. Характеристика материалов |
| Наименование | Материал |
|  | Цемент | Песок | Гравий | Щебень |
| Марка-крупность и вид |  |  |  |  |
| Название карьера |  |  |  |  |
| Результат лабораторных испытаний |  |  |  |  |
| Количество материалов на фундамент, м |  |  |  |  |
| Рабочий состав замеса, % |  |  |  |  |
| 8.2. Записи при производстве бетонных работ. |
| Принята марка бетона |  | кг/см. | Объем бетона |  | м. |
| Номер | Температура наружного воздуха, °С | Температура подогрева | Температура бетона при укладке, °С | Объем уложенного бетона, м |
|  |  | песка | гравия | воды |  |  |
| 8.3. Данные лабораторного испытания образцов бетона. |
| NN дата | Место взятия образцов, NN фундаментов | Вид испытаний | Результат испытания | Подпись | Фамилия |
| 8.4. Анкерные болты и закладные части установлены в соответствии с чертежами |
| 8.5. Гидроизоляция произведена в соответствии с чертежом |  |
| 8.6. Засыпка произведена |  |
|  | материал засыпки |
| 8.7. Отклонение от проектных размеров по горизонтали между осями болтов, установленных для |
| крепления одной ноги опоры, составляет |  | ±10 мм. |
| Разность между верхними отметками анкерных болтов |  | 20 мм. |
| Разность между верхними отметками оголовков фундаментов под свободностоящие металлические |
| опоры составит |  | 20 мм. |
| Заключение: Фундаменты готовы. Установка опоры разрешается. |
| Производитель работ |  | Мастер |  |
| Заказчик |  |  |  |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"Оргэнергострой". - Одесса, 1979