ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

6307030019
41019 К

МОНТАЖ ПРОДОЛЬНЫМ МЕТОДОМ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА КРАЙНЕГО И СРЕДНЕГО ПРОЛЕТОВ ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ ДЛИНОЙ 72 м, ОБОРУДОВАННОГО КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 т, ПРИ ШИРИНЕ ПРОЛЕТА 18 м, ШАГЕ КОЛОНН 12 м, ПРИ ВЫСОТЕ ДО НИЗА СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 8,4 ДО 14,4 м С УСТАНОВКОЙ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ (ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ 3x6 м)

РАЗРАБОТАНА

институтом "Промстройпроект" Госстроя СССР

Главный инженер института В.И.Королев

Начальник отдела Б.М.Тиунов

Главный инженер проекта Ю.С.Езерский

ОДОБРЕНА

отделом организации и технологии строительного производства Госстроя СССР

письмо от 17.07.86 N 31-57

введена в действие 15 сентября 1986 г.

СКОРРЕКТИРОВАНА

Лабораторией обобщения передового опыта строительства ОНТИ ЦНИИОМТП в 1990 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Калькуляция затрат труда |  |
|  | График выполнения работ |  |
|  | Схема организации работы кранов на захватках при монтаже конструкций |  |
|  | Схема монтажа колонн |  |
|  | Схема монтажа подкрановых балок |  |
|  | Схема монтажа конструкций покрытия |  |
|  | Схема временного крепления колонн |  |
|  | Крепление стропильных ферм |  |
|  | Схема замоноличивания стыков плит покрытия. Узлы крепления подкрановых балок к колоннам |  |
|  | Лист регистрации изменений ТТК 6307030019/41019 К |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж продольным методом несущих конструкций железобетонного каркаса крайнего и среднего пролетов одноэтажного промышленного здания длиной 72 м, оборудованного кранами грузоподъемностью до 32 т при ширине пролета 18 м, шаге колонн 12 м, при высоте до низа стропильных конструкций от 8,4 до 14,4 м с установкой подстропильных ферм (плиты покрытия 3x6 м).

1.2. Принята следующая номенклатура сборных железобетонных конструкций:

колонны по серии 1.424.1-5, выпуски 0,1/87, 2/87, 3/87, 4/87, 5/87, 6,0-1 и серии 1.427.1-3, выпуски 0,1/87, 2/87;

подкрановые балки по серии 1.426.1-4, выпуски 1, 2, 3;

фермы стропильные по серии 1.463.1-16, выпуски 1, 2, 3, 4, 5, 6;

плиты покрытия по ГОСТ 22701.6-79*;

вертикальные связи для ферм по серии 1.463.1-16, выпуск 6.

1.3. Калькуляция затрат труда, график выполнения работ, схемы монтажа конструкций, материально-технические ресурсы и технико-экономические показатели выполнены для здания 72x36 м с высотой до низа стропильных конструкций 14,4 м. Для остальных высот приведены монтажные краны, оборудование, монтажная оснастка и обустройство рабочих мест.

Схема организации работы кранов на захватках приведена для здания 72x144 м.

1.4. Работы выполняют в две смены.

1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

монтаж колонн;

заделка стыков колонн с фундаментами;

монтаж стальных вертикальных связей по колоннам;

монтаж подкрановых балок;

монтаж подстропильных ферм;

монтаж стропильных ферм;

монтаж стальных вертикальных связей и распорок по фермам;

монтаж плит покрытия;

электросварка монтажных стыков;

заделка швов плит покрытия.

1.6. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняют объемы работ, калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом максимального использования наличного парка машин и оборудования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа конструкций каркаса должны быть выполнены следующие работы:

возведены фундаменты под колонны и проверена правильность их положения в плане и по высоте;

засыпаны пазухи фундаментов;

выполнена бетонная подготовка под полы;

обозначены в пролетах здания пути движения монтажных кранов;

доставлена в зону монтажа конструкций монтажная оснастка;

по верху стаканов фундаментов нанесены риски разбивочных осей;

устроены подъездные пути и автодороги;

подготовлены площадки складирования;

закрыты стаканы фундаментов щитами для предохранения от загрязнения.

2.2. Монтаж конструкций осуществляют с предварительным их складированием в зоне действия монтажного крана в технологической последовательности их монтажа. Разгрузку и раскладку конструкций производят стреловым краном отдельной такелажной бригадой в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Колонны разгружаются и раскладываются в положение "на ребро".

2.3. Запас конструкций должен быть не менее чем на 4 смены.

2.4. Монтаж конструкций здания выполняют двумя потоками: первый поток - колонны со связями и подкрановые балки (см. Схему организации работы кранов на захватках при монтаже конструкций);

второй поток - конструкции покрытий: фермы, связи и плиты (см. Схему организации работы кранов на захватках при монтаже конструкций).

2.5. К монтажу колонн приступают только после подготовки дна стакана фундамента и инструментальной выверки его положения в плане и по вертикали. Каждую колонну следует осмотреть для выявления возможного дефекта.

2.6. Монтаж колонн и подкрановых балок выполняют при помощи гусеничного крана МКГ-25.1 со стрелой 17,5 м или пневмоколесного крана КС-5363В со стрелой 20 м.

2.7. Подъем колонн в вертикальное положение производится из положения "на ребро" краном при помощи траверсы (см. таблицу 3).

2.8. Установку колонн в стаканы фундамента производят по рискам, нанесенным на колонны и фундаменты, с одновременной выверкой теодолитом вертикальности колонн по разбивочным осям.

2.9. Проектные отметки опорных площадок колонн по высоте обеспечиваются установкой на дно стакана фундамента армобетонных подкладок, которые исключают необходимость устройства выравнивающего слоя из бетона и облегчают выверку колонн по вертикали.

Подкладки размером 100x100 мм, толщиной 20 и 30 мм из раствора марки 200 армированы сеткой с ячейками 10x10 мм из стальной проволоки диаметром 1 мм. Отметки опорных площадок, а также дна стакана контролируют методом геометрического нивелирования.

2.10. Расстроповку установленных колонн производят только после их временного закрепления и выверки в стаканах фундаментов клиновыми вкладышами.

Окончательную инструментальную выверку колонн производят в двух направлениях после установки ряда колонн. Затем производят замоноличивание стыка колонн с фундаментом.

Перед замоноличиванием стыка колонн бетонной смесью клиновые вкладыши закрывают кожухами, которые извлекают из стакана после уплотнения бетонной смеси.

2.11. Клиновые вкладыши извлекают после достижения бетоном в стыке 70% проектной прочности.

2.12. Для обеспечения жесткости здания в продольном направлении в середине температурного отсека по крайним и средним рядам устанавливают вертикальные связи. Соединение вертикальных связей с колоннами выполняют на сварке. Для крепления связей в колоннах предусмотрены закладные элементы.

2.13. До начала монтажа подкрановых балок должны быть выполнены следующие работы:

оснащение колонн монтажными приставными, лестницами с площадками;

геодезическая проверка правильности положения колонн в соответствий в допусками, приведенными в СНиП 3.03.01-87;

приварка к закладным изделиям балки на опорах соединительных элементов (см. Схему замоноличивания стыков плит покрытия. Узлы крепления подкрановых балок к колоннам).

2.14. Монтаж подкрановых балок производится при помощи двухветвевого стропа по черт. ВНИПИ Промстальконструкция (см. таблицу 3).

2.15. При установке подкрановых балок риски на нижних торцевых гранях балок должны совпадать с разбивочными осевыми рисками на консолях колонн. Положение разбивочной оси подкрановых балок определяют с помощью теодолита или струны и отвеса.

Для обеспечения вертикальных проектных отметок подкрановых балок до их монтажа выполняют нивелирную съемку отметок консолей колонн. За проектную отметку принимают наибольшую, а к закладным изделиям консолей остальных колонн приваривают выравнивающие металлические пластины необходимой толщины, подобранные с учетом фактической высоты балки и отметки опорной части консоли.

Для определения положения разбивочной оси смежного ряда балок в пролете первую и последнюю балку выверяют путем отмеривания стальной рулеткой размера базовой оси мостового крана от установленного ряда и нанесения маячных отметок на первую и последнюю балки. Остальные балки ряда выверяют путем совмещения их геометрических осей с разбивочной осью.

2.16. Временное крепление подкрановой балки осуществляют с помощью струбцин конструкции ЦНИИОМТП.

2.17. После выверки подкрановых балок по всему пролету производят приварку соединительных элементов к закладным деталям колонн и к верхним полкам балок.

2.18. Монтаж подстропильных ферм, стропильных ферм и плит покрытия выполняют при помощи гусеничного кранаМКГ-25.1 со стрелой 27,5 м и гуськом 5 м или пневмоколесного крана КС-5363B со стрелой 20 м и гуськом 10 м.

2.19. До начала монтажа конструкций покрытия колонны оснащают монтажными вертикальными лестницами с площадками, маршевыми лестницами для подъема людей на покрытие, плиты покрытия - временным ограждением, фермы - предохранительными канатами и оттяжками. Оснастка по черт. ВНИПИ Промстальконструкция (см. таблицу 3).

2.20. Монтаж подстропильных ферм производят двухветвевым стропом, стропильных ферм - траверсой, плит покрытия - четырехветвевым  стропом по черт. ВНИПИ Промстальконструкция.

2.21. Фермы устанавливают в проектное положение путем совмещения осевых рисок на их торцах с разбивочными рисками на опорах колонн.

2.22. Временное крепление первых двух монтируемых ферм выполняют с помощью расчалок, заанкеренных за переставные инвентарные якоря полузаглубленного типа, состоящие из 3-х железобетонных блоков размером 0,6х0,6х2 м (см. Крепление стропильных ферм), и фундаменты.

Устойчивость последующих ферм обеспечивают постановкой инвентарной распорки, не ближе чем на 3 м от опорного узла на колонне. Инвентарные распорки ВНИПИ Промстальконструкция (см. таблицу 3) и расчалки крепят к ферме до ее подъема.

2.23. После проверки правильности положения ферм их закрепляют в проектное положение приваркой закладных изделий двумя боковыми швами длиной по 140 мм.

Закладные изделия стропильных ферм в узле опирания на смежные концы подстропильных ферм приваривают с одной стороны, что обеспечивает разрезную схему работы подстропильных конструкций. Для выравнивания отметок опорных поверхностей смежных концов двух подстропильных ферм следует применять стальную прокладку, которую приваривают к заниженным опорным закладным элементам (на конце подстропильной фермы).

2.24. Инвентарные распорки и расчалки снимают по мере укладки и приварки плит покрытия.

Первую плиту покрытия приваривают в четырех опорных узлах; последующие плиты приваривают не менее чем в трех узлах.

Крайние плиты должны быть оснащены временным инвентарным ограждением по черт. ВНИПИ Промстальконструкция.

2.25. Монтаж конструкций покрытия выполняют "на себя" с общим направлением рабочего хода монтажного крана вдоль пролета и частичным перемещением крана поперек пролета в пределах монтажной зоны при укладке кровельных плит.

2.26. Монтаж сборных железобетонных конструкций каркаса должен выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-87, СНиП III-4-80*, "Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ГУПО 1978 г. и"Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора СССР. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности в строительстве в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.

________________

Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

2.27. Замоноличивание стыков колонн с фундаментами и швов плит покрытия выполняют с применением установки "Пневмобетон" конструкции ЦНИИОМТП.

Бетонную смесь для замоноличивания стыков применяют на быстротвердеющих цементах с мелким заполнителем.

2.28. Бетонную смесь доставляют автобетоносмесителями, выгружают в приемный бункер установки и далее растворонасосом С-684 транспортируют по рукаву (шлангу) к месту укладки.

Уплотнение бетонной смеси в стыках колонн и плит производят вибратором ИВ-116.

2.29. Открытые поверхности бетона предохраняют от воздействия солнечных лучей путем поливки водой или укрытия их влажными материалами (опилки, маты).

Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает лаборатория строительства.

2.30. При производстве работ в зимних условиях принимаются меры по обеспечению нормального твердения бетона в стакане фундамента и швах плит покрытия в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Заделку стыков осуществляют:

колонн с фундаментами - с предварительным обогревом стыкуемых поверхностей до положительной температуры непосредственно перед замоноличиванием и последующим электроподогревом бетона или бетоном с противоморозными добавками хлористого кальция и хлористого натрия;

плит покрытия - с противоморозными добавками.

2.31. Количество добавок назначают в зависимости от ожидаемой температуры.

Общее количество хлористого натрия и хлористого кальция не должно превышать 7% от веса цемента.

2.32. Стыки колонн с фундаментами обогревают до получения 100% проектной прочности бетона в стыке, в швах плит покрытия - до получения 70% прочности.

2.33. Работы по заделке стыков должны выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2.34. Работы по монтажу конструкций каркаса выполняют следующие монтажные звенья:

монтаж колонн, подкрановых балок и вертикальных связей по колоннам - звено N 1: машинист 6 р. - 1 чел., монтажник  5 р. - 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 р. - 2 чел., 2 р. - 1 чел.;

заделку стыков колонн с фундаментами и плит покрытия, прием бетонной смеси из автобетоносмесителя - звено N 2: монтажники 4 р. - 1 чел., 3 р. - 1 чел. Это звено также участвует в выполнении ряда вспомогательных и такелажных работ при монтаже конструкций (оснащение сборных конструкций монтажными приспособлениями и пр.);

электросварку монтажных стыков подкрановых балок и связей по колоннам - звено N 3: электросварщики 5 р. - 2 чел.;

монтаж конструкций покрытия - звено N 4: машинист 6 р. - 1 чел., монтажники 6 р. - 1 чел., 5 р. - 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел.;

электросварку монтажных стыков ферм, связей и плит - звено N 5: электросварщики 5 р. - 2 чел.;

выгрузку и раскладку конструкций в зоне действия монтажного крана - звено N 6: машинист 6 р. - 1 чел., такелажники 3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел.

Все звенья, работающие на монтаже конструкций одной захватки или пролета включают в комплексную бригаду конечной продукции.

2.35. Калькуляция затрат труда приводится ниже.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

| Обоснование (ЕНиР, 1987 г. и др.) | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу изме- рения, чел.-ч | Затраты труда на общий объем работ, чел.-дней | Расценка на единицу изме- рения, руб.-коп. | Стои- мость затрат труда на общий объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные работы |  |  |  |  |  |  |
| §Е4-1-4, табл.2, N 7 в, г | Установка колонн массой до 10 т | шт. | 4 | 7,0 1,4 | 3,5 0,7 | 5-24 1-48 | 20-95 5-92 |
| §Е4-1-4, табл.2, N 8 в, г | Установка колонн массой до 15 т | шт. | 27 | 9,0 1,8 | 30,4 6,0 | 6-73 1-91 | 181-71 51-60 |
| Расчетные данные ЦНИИОМТП, применительно | Заделка стыков колонн с фундаментами механизированным способом с помощью установки "Пневмобетон" | стык | 31 | 0,55 - | 2,13 - | 0-35 - | 10-85 - |
| §Е5-1-6, табл.1, 2, N 1г, 2г, 3г, 4г примеч. | Монтаж вертикальных связей по колоннам | т | 5,2 | 5,46 1,81 | 3,5 1,18 | 4-36 1-92 | 22-71 10-00 |
| §Е4-1-6,табл.3, N 3в, г | Установка подкрановых балок массой до 5 т (по крайнему ряду) | шт. | 12 | 6,5 1,3 | 9,5 1,9 | 4-86 1-38 | 58-30 16-60 |
| §E4-1-6, табл.3, N 4в, г | Установка подкрановых балок массой до 12 т (по среднему ряду) | шт. | 18 | 8 1,6 | 17,6 3,5 | 5-67 1-61 | 102-06 29-00 |
| §Е22-1-6, N 4д, ЕНиР. Общ. часть | Электросварка монтажных стыков подкрановых балок с колоннами | м шва | 54 | 0,35 - | 2,36 - | 0-27 - | 14-60 - |
| §Е4-1-6, табл.4, N 2а, б | Установка подстропильных ферм пролетом 12 м | шт. | 12 | 5,0 1,0 | 7,5 1,5 | 4-10 1-06 | 49-20 12-72 |
| §Е4-1-6, табл.4, N 3а, б | Установка стропильных ферм пролетом 18 м | шт. | 26 | 8,0 1,6 | 26,0 5,2 | 6-56 1-70 | 170-56 44-20 |
| §Е22-1-6, N 4д, ЕНиР. Общ. часть | Электросварка монтажных стыков стропильных и подстропильных ферм с колоннами | м шва | 19 | 0,35 - | 0,83 - | 0-27 - | 5-13 - |
| §E5-1-6, табл.1, 2, N 1д, 2д, 3д, 4д, примечание | Монтаж связей по фермам | т | 4,8 | 4,33 1,45 | 2,6 0,87 | 3-46 1-54 | 16-61 7-39 |
| §E4-1-7, N 11а, б | Укладка плит покрытия | шт. | 144 | 1,2 0,3 | 21,6 5,4 | 0-84,9 0-31,8 | 122-25 45-80 |
| §Е22-1-6, N 4д ЕНиР. Общ. часть | Электросварка монтажных стыков плит с фермами | м шва | 60 | 0,27 - | 2,0 - | 0-27 - | 16-20 - |
| §Е4-1-26, N 3а | Заделка швов плит покрытия | 100 м шва | 12,96 | 4,0 - | 6,4 - | 2-98 - | 38-61 - |
| §Е25-5, табл.5, N 1а, б | Устройство якорей | шт. | 5 | 4,0 2,0 | 2,5 1,25 | 2-86 1-82 | 14-30 9-10 |
| §Е5-1-2, N 12а | Установка временного ограждения на покрытии | 10 м | 180 | 1,2 - | 2,7 - | 0-84 - | 15-12 - |
|  | Итого: Вспомогательные работы |  |  |  | 141,77 27,7 |  | 859-16 232-33 |
| §Е25-14, табл.2, N 9в, г | Выгрузка и раскладка конструкций | шт. | 257 | 1,0 0,5 | 32,1 16,0 | 0-67 0-53 | 172-00 136-20 |
| §Е4-1-48, табл.3, N 18 | Прием бетонной смеси и раствора из автобетоносмесителя | 1 мсмеси | 0,44 | 0,11 - | 0,05 - | 0-07 - | 1-02 - |
|  | Итого: |  |  |  | 32,15 16,0 |  | 173-00 136-20 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 173,9 43,7 |  | 1032-00 368-20 |

В числителе приведены затраты труда, в знаменателе - время работы машин.

При наличии достаточного фронта или резерва работ по бетонированию фундаментов здания замоноличивание стыков колонн рекомендуется производить автобетононасосом.

2.36. График выполнения работ приводится ниже.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда | Состав звена и используемые механизмы | Номера звеньев | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на единицу измерения, чел.-ч | на общий объем работ, чел.-дн. |  |  | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | 25-28 | 29-32 |
| Основные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн | шт. | 31 | 8,0 | 31,0 29,2 | Монтажники: 5 р. - 1 4 р. - 1 3 р. - 1 | N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подкрановых балок | шт. | 30 | 7,25 | 27,0 25,4 | 2р. - 1 Кран МКГ-25.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вертикальных связей по колоннам | т | 5,2 | 5,46 | 3,5 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка стыков колонн с фундаментами | стык | 31 | 0,55 | 2,1 2 | Монтажники: 4 р. - 1 3 р. - 1 | N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросварка монтажных стыков подкрановых балок с колоннами и связей по колоннам | м шва | 81,5 | 0,35 | 3,6 3,4 | Электросварщики 5 р. - 2 | N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание крана при монтаже колонн и подкрановых балок | маш.-смена | 13,3 | 8,2 | 13,3 12,6 | Машинист 6 р. - 1 | N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка якорей | шт. | 5 | 4,0 | 2,5 2,4 | Монтажники: 6 р. - 1 5 р. - 1 4 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ферм | шт. | 38 | 6,5 | 31,0 29,1 | 3 р. - 1 2 р. - 1 Кран МКГ-25.1 | N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж плит покрытия | т | 144 | 1,2 | 21,6 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж связей по фермам | т | 4,8 | 4,33 | 2,6 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка временного ограждения на покрытия | 10 м | 180 | 1,2 | 2,7 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заделка швов плит покрытия | 100 м шва | 12,96 | 4,0 | 6,4 6,03 | Монтажники: 4 р. - 1 3 р. - 1 | N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросварка монтажных стыков ферм, связей и плит | м шва | 95,4 | 0,35 | 4,2 4,0 | Электросварщики 5 р. - 2 | N 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание крана при монтаже покрытия | маш.-смена | 14,2 | 8,2 | 14,2 13,4 | Машинист 6 р. - 1 | N 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 161,7 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выгрузка и раскладка конструкций | шт. | 257 | 1,0 | 32,1 30,3 | Такелажники: 3 р. - 1 2 р. - 1 Кран КС-5363В | N 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя | на 1 м | 0,44 | 0,11 | 0,1 0,1 | Монтажник 2 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание крана при выгрузке и раскладке конструкций | маш.-смена | 16,0 | 8,2 | 16,0 15,1 | Машинист 6 р. - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 48,5 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 210,1 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В числителе указана трудоемкость по калькуляции, в знаменателе - принятая с учетом повышения производительности труда.

2.37. Предельные отклонения положения элементов при приемке смонтированных конструкций назначаются проектом.

При отсутствии в проекте специальных указаний предельные отклонения положения элементов в конструкциях относительно разбивочных осей или ориентирных рисок при приемке не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01-87.

2.38. Операционный контроль качества работ приводится в табл.1.

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Контроль качества выполнения операций |
| --- | --- |
| производи- телем работ | мастером | Состав | Способы | Время | Привлекаемые службы |
| Подготови- тельные работы | - | Правильность складирования. Наличие паспортов. Соответствие геометрических размеров проекту. Правильность нанесения разбивочных осей и рисок. Отсутствие внешних дефектов. Наличие и правильность расположения закладных изделий. | Визуально, стальным метром, стальной компарированной рулеткой | До начала монтажа | - |
| Подготовка мест установки колонн |  | Проверка отметок дна стакана фундамента, отсутствие грязи, наплывов бетона | Нивелиром | До начала монтажа | Геодезическая |
| Монтаж конструкций | Монтаж конструкций | Правильность и надежность строповки, точность фиксирования оснастки. Соответствие технологии монтажа проекту производства работ. Точность установки: вертикальность; соосность конструкций в верхнем и нижнем сечениях; отметки опорных площадок конструкций (консоли, площадки для опирания ферм). Надежность временного закрепления конструкций | Нивелиром, теодолитом, визуально | В процессе монтажа конструкции | Геодезическая |
| - | Внешний осмотр сварных соединений | Соответствие проекту порядка сварки и типа применяемых электродов, размеры швов, качество зачистки швов | Визуально | Периодически в процессе монтажа | - |
| Проверка сварных соединений | - | Качество сварки, наличие и правильность ведения журнала сварочных работ | Визуально, при необходимости просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами | Периодически в процессе монтажа | Строительнаялаборатория |
| Антикор- розионная защита сварных соединений | - | Проверка качества антикоррозионного покрытия изделий и узлов заводского изготовления. Восстановление антикоррозионного покрытия после сварки и очистки от шлаков. Правильность и своевременность заполнения журналов сварочных и антикоррозионных работ | Визуально | Периодически в процессе монтажа | Строительнаялаборатория |
| - | Замоно- личивание стыков колонн в фундаментах и заливка швов в покрытии | Состояние бетонируемых стыков и швов, состав заполнителя бетонной смеси, тщательность уплотнения бетонной смеси в стыке (шве). Проверка прочности бетона | Визуально | В процессе работы | Строительнаялаборатория |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Затраты труда, чел.-дн.:

|  | на весь объем работ | - 198,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 м сборного железобетона | - 0,35. |  |

3.2. Затраты машинного временя, маш.-смен:

для гусеничного крана МКГ-25.1 - 13,3 (работы 1-го потока)

для гусеничного крана МКГ-25.1 - 14,2 (работы 2-го потока)

для пневмоколесного крана КС-5363B - 16 (выгрузка и раскладка конструкций).

3.3. Затраты на эксплуатацию кранов, руб.:

|  | МКГ-25.1 | - 874,0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КС-5363В | - 608,0. |  |

3.4. Выработка на одного рабочего в смену, м сборного железобетона:

по калькуляции - 2,7

по графику выполнения работ - 2,8.

3.5. Потребность в электроэнергии, кВт.ч - 1205.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в основных конструкциях, материалах и полуфабрикатах приводится в табл.2.

Таблица 2

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборные железобетонные колонны крайние | 3К144 | шт. м | 13 62,4 |
| То же, средние | 9K144 | шт. м | 14 77 |
| Колонны фахверка | 5КФ161 | шт. м | 4 15,6 |
| Сборные железобетонные подкрановые балки, =6 м | БК6 | шт. м | 12 16,8 |
| То же, =12 м | БК12 | шт. м | 18 73,8 |
| Вертикальные связи по колоннам | ВС28, ВС59 | т | 5,2 |
| Вертикальные связи по фермам | BC139, ГС148 | т | 4,8 |
| Сборные железобетонные подстропильные фермы | 1ФПС12 | шт. м | 12 54 |
| Сборные железобетонные стропильные фермы | 4ФС18 | шт. м | 26 95,1 |
| Сборные железобетонные плиты покрытий 3x6 м | ПГ6 | шт. м | 144 167,04 |
| Бетон: |  |  |  |
| на замоноличивание стыков колонн (на мелком заполнителе) | В25 | м | 29,1 |
| на замоноличивание стыков плит покрытия (песчаный) | B12.5 | м | 14,4 |
| Изделия монтажные | - | т | 1,06 |
| Электроды | Э-42 ГОСТ 9467-75* | т | 0,13 |

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях приводится в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Коли- чество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран для монтажа колонн и подкрановых балок | КГ МКГ-25.1 | 1 | Грузоподъемность 20 т, стрела 17,5 м |
|  | КП КС-5363В | 1 | Грузоподъемность 16,2 т, стрела 20 м |
| Кран для монтажа конструкций покрытия | КГ МКГ-25.1 | 1 | Грузоподъемность 13,5 т, стрела 27,5 м с гуськом 5 м |
|  | КП КС-5363В | 1 | Грузоподъемность 13,5 т, стрела 20 м с гуськом 10 м |
| Кран для разгрузки и раскладки элементов сборных железобетонных конструкций | КП КС-5363В | 1 | Грузоподъемность 25 т, стрела 15 м |
| Гидроподъемник | СПО-15 | 2 | Обеспечение рабочего места на высоте до 16 м |
| Траверса для подъема колонн крайнего и среднего ряда массой до 27 т | Т4 ВНИПИ Промстальконструкция. Серия 04-00-1 | 1 | Грузоподъемность 27 т |
| Контейнер с комплектом клиновых вкладышей | ЦНИИОМТП, проект 323-2.00.000 | 2 компл.* | Выверка и временное крепление колонн массой до 24 т |
| Струбцина для временного закрепления подкрановых балок | ЦНИИОМТП, проект 544-3.00.000 | 4 |  |
| Строп двухветвевой для монтажа подкрановых балок массой до 12 т | 2CT16-5, ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29700-43 ГОСТ 25573-82* | 1 | Грузоподъемность 12 т |
| Строп двухветвевой для монтажа подстропильных ферм | 2Ст16-5, ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29700-40И ГОСТ 25573-82* | 1 | Грузоподъемность 12 т |
| Траверса для монтажа стропильных ферм массой до 12 т | Тр20-5 ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29700-39И | 1 | Грузоподъемность 20 т |
| Строп четырехветвевой для монтажа плит покрытия массой до 5 т | 4СК-10-5, ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29700-44, ГОСТ 25573-82* | 1 | Грузоподъемность 5т |
| Строп двухветвевой для монтажа вертикальных связей по колоннам и фермам | 2Ст10-4, ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29700-13, ГОСТ 25573-82* | 2 | Грузоподъемность 3,2 т |
| Инвентарная распорка для ферм | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 4234Р-44 | 2 | Временное крепление стропильных ферм при шаге 6 м |
| Инвентарная распорка для крайних колонн при шаге 6 м | ППК трест Сибстальконструкция, шифр 2008-27 | 12 | Выверка и временное крепление колонн в плоскости ряда |
| Расчалка с карабином и винтовой стяжкой | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 1798М-10 | 18 | Временное крепление стропильных ферм |
| Лестница вертикальная тип ЛП | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29800-02-1, I исполнение | 1 | Для монтажа покрытия у крайних рядов колонн |
| Лестница вертикальная тип ЛП | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29800-02-1, II исполнение | 1 | Для монтажа покрытия у средних рядов колонн |
| Лестница вертикальная тип ЛП | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29800-02-1, III исполнение | 4 | Для монтажа подкрановых балок |
| Маршевая лестница | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29800-01 | 1 | Доставка рабочих к месту проведения работ на покрытие до 18 м |
| Временное ограждение | ВНИПИ Промстальконструкция, шифр 29800-20 | 180 м | Обеспечение безопасности работ на покрытии |
| Сварочный трансформатор | ТС-500 ГОСТ 95-77*Е | 2 | Мощность 12 кВт Проектное закрепление сборных конструкций |
| Установка "Пневмобетон" для замоноличивания стыков колонн и плит покрытия | Конструкции ЦНИИОМТП. Проект 259-2.00.000 | 1 | Состав установки: компрессор; растворосмеситель СБ-97; бункер; растворонасос С-684; рукав (шланг). Производительность 2-3 м/ч |
| Вибратор | ИВ-116 ТУ 22-46-66-80 | 2 | Мощность 0,8 кВт |
| Ломик монтажный | ГОСТ 1405-83* | 4 | - |
| ________________ * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка измерительная | ГОСТ 7502-80* | 2 | - |
| ________________ * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Лопата | ГОСТ 19596-87 | 2 | Растворная |
| Отвес ОТ-400 | ГОСТ 7948-80 | 2 | Масса 0,4 кг |
| Уровень строительный | ГОСТ 9416-83 | 2 | - |
| Метр стальной | Складной ГОСТ 7253-74 | 2 | - |

_________________________

* Количество комплектов клиновых вкладышей уточняется при разработке ППР.

4.3. Типы монтажных кранов для высот до низа стропильных конструкций 8,4 м, 9,6 м, 10,8 м, 12,6 м, 14,4 м приводятся в табл.4.

Таблица 4

| Высота до низа стропильных конструкций, м | Масса элементов, т | Монтажные краны |
| --- | --- | --- |
| 8,4-14,4 | 10,1-13,8 | Гусеничный кран МКГ-25.1 со стрелой 17,5 м или пневмоколесный кран КС-5363В со стрелой 20 м - монтаж колонн и подкрановых балок |
| 8,4-14,4 | 4,5-9,4 | Гусеничный кран МКГ-25.1 со стрелой 27,5 м с гуськом 5 м или пневмоколесный кран КС-5363В со стрелой 20 м с гуськом 10 м - монтаж конструкций покрытия |

Схема организации работы кранов на захватках при монтаже конструкций

- направление движения крана при монтаже колонн (I поток)

- направление движения крана при монтаже подкрановых балок (I поток)

- направление движения крана при монтаже конструкций покрытия (II поток)

- холостой ход монтажных кранов

|  | - начало монтажных работ | 1 - монтажный кран N 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - окончание монтажных работ | 2 - монтажный кран N 2 |  |

Схема монтажа колонн

- направление движения крана при монтаже колонн

1 - кран гусеничный МКГ-25.1 (= 17,5 м)

2 - колонна

3 - бетонная подготовка

4 - клиновые вкладыши

5 - подкладка

6 - траверса

Схема монтажа подкрановых балок

- направление движения крана при монтаже подкрановых балок

1 - кран гусеничный МКГ-25.1 (= 17,5 м)

2 - подкрановая балка

3 - бетонная подготовка

4 - строп двухветвевой

5 - лестница вертикальная

6 - оттяжной канат

7 - подкладка

Схема монтажа конструкций покрытия

- направление движения крана при монтаже конструкций покрытия

1 - кран гусеничный МКГ-25.1 (= 17,5 м)

2 - транспортное средство

3 - автогидроподъемник

4 -  бетонная подготовка

5 - стропильная ферма

6 - подстропильная ферма

7 - плита покрытия

8 - инвентарная распорка

9 - вертикальная лестница

10 - маршевая лестница

11 - оттяжной канат

12 - траверса

13 - временное ограждение

Схемы временного крепления колонн

Расчалками (при длине >12 м)

Клиновыми вкладышами

1 - якорь

2 - колонна

3 - расчалка

4 - стакан фундамента

5 - клиновой вкладыш

6 - подкладка

7 - монтажная петля фундамента (предусмотреть в монолитных фундаментах)

Крепление стропильных ферм

К колонне

К смежным концам подстропильной фермы

Расчалками к якорям и фундаментам

К средней части подстропильной фермы

|  | 1 - якорь 2 - стропильная ферма 3 - расчалка 4 - траверса 5 - монтажный кран 6 - подстропильная ферма | 7 - колонна 8 - закладное изделие колонны 9 - риска 10 - закладное изделие фермы 11 - монтажная петля фундамента (предусмотреть в монолитных фундаментах) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Схема замоноличивания стыков плит покрытия. Узлы крепления подкрановых балок к колоннам

Схема замоноличивания стыков плит покрытия песчаной бетонной смесью

Узлы крепления подкрановых балок к колоннам

|  | 1 - установка "Пневмобетон" 2 - шланг 3 - временное ограждение 4 - колонна | 5 - подкрановая балка 6 - закладное изделие колонны 7 - соединительный элемент (приварить при монтаже) 8 - соединительный элемент (приварить до монтажа) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Лист регистрации изменений ТТК 6307030019/41019 К

Содержание изменений

В титульный лист добавлено: Скорректирована лабораторией обобщения передового опыта строительства ОНТИ ЦНИИОМТП в 1990 г.

В раздел 1, п.1.2 внесены изменения согласно исправленному

В разделе 2, п.2.2 СНиП III-16-80 заменен на СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"

п.2.6 - марка крана МКГ-25 и КС-5363 заменена соответственно на МКГ-25.1 и КС-5363В

п.2.10 - внесены изменения в текст согласно исправленному

п.2.13 - СНиП III-16-80 заменен на СНиП 3.03.01-87

п.2.18 - марка крана МКГ-25 и КС-5363 заменена соответственно на МКГ-25.1 и КС-5363В

п.2.26 - СНиП III-16-80 и СНиП III-4-80 заменены соответственно на СНиП 3.03.01-87 и СНиП III-4-80*, внесены изменения в текст согласно исправленному

________________ Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

п.2.28 - заменена марка вибратора ИВ-75 на ИВ-116

п.п.2.30, 2.33 и 2.37 - СНиП III-15-76 и СНиП III-16-80 заменены на СНиП 3.03.01-87

п.2.34 - внесены изменения согласно исправленному

В разделе 3 п.п.3.1; 3.2; 3.3 и 3.4 заменены полностью

В разделе 4, в таблицы 2, 3, 4 внесены изменения согласно исправленному

Калькуляция затрат труда заменена полностью

График выполнения работ заменен полностью

Марка крана МКГ-25 заменена на марку МКГ-25.1

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1990