ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 10

на укрупнительную сборку стропильных ферм пролетом 30 м

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на укрупнительную сборку стропильных ферм для одноэтажного производственного здания размером в плане 150x144 м, с пролетами 30 м как бескранового, так и оборудованного мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

На стенде возможна укрупнительная сборка одновременно двух ферм.

1 - кран КП-300; 2 - переставные трубы высотой 0,8 м; 3 - стеллаж для укрупнительной сборки; 4 - ящик с метизами для стыков верхнего пояса; 5 - пакет стоек; 6 - ящики с метизами для стыков нижнего пояса; 7 - четыре болта нормальной точности 20 мм; 8 - восемь высокопрочных болтов 24 мм; 9 - кассеты для хранения ферм и полуферм

Описание процесса

Укрупнительную сборку стропильной фермы производит звено монтажников в составе трех человек (4 разр. - 1 чел., 3 разр. - 2 чел.). Ферму собирают в горизонтальном положении на предварительно выверенном стеллаже высотой 0,6 м. Выверку стеллажа производят с помощью уровня. Отправочные марки фермы подают краном и раскладывают на стеллаже. После этого монтажники собирают стыки нижнего и верхнего поясов, причем в стыках нижнего пояса ставятся высокопрочные болты, а в стыках верхнего пояса - болты нормальной точности. Сборочными ключами совмещают отверстия во фланцах поясов, затем кувалдой забивают в них по 2 оправки в каждом стыке верхнего пояса и по 3 в стыках нижнего пояса. В свободные отверстия ставят болты с шайбами и электрогайковертом закручивают на них гайки до отказа. Затем кувалдой выбивают оправки и в эти отверстия также устанавливают болты с шайбами и гайками. Высокопрочные болты устанавливают без обработки контактных поверхностей фланцев. Дотягивание высокопрочных болтов до усилия 25 т производится тарированным ключом сигнального типа. После сборки фермы проверяют натяжение пяти болтов в каждом стыке нижнего пояса. Затем собранную ферму подают в зону складирования и устанавливают в кассету.

Схема строповки фермы

Строповку отправочных марок фермы производят аналогично данной схеме.

Калькуляция затрат труда, машинного времени и график работ на 1 ферму

| N п/п | Обосно- вание | Описание работ и условий производства | Ед. изм. | Объем работ | Норма вре- мени, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Числен- ность звена, чел. | Марка крана | Машин- ное- время, маш.-ч | Продол- житель- ность работ, мин | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минуты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| 1 | Анализ фактических затрат труда | Подготовка высокопрочных болтов, тарировка сигнального ключа | 100 болтов | 0,16 | 10,75 | 1,61 | 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | - | - | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | " | Подача элементов фермы на стенд | шт. т | 5 -------- 2,825 | 0,4 | 2,0 | 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | КП-300 | 1,0 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | " | Укрупнительная сборка с постановкой болтов в стыке верхнего пояса | 1 ферма | 1 | 4,64 | 4,64 | 4 разр. - 1 3 разр. - 2 | КП-300 | 0,45 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | " | Постановка высокопрочных болтов в стыке нижнего пояса и контроль натяжения | 1 болт | 16 | 0,22 | 3,5 | " | - | - | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | " | Подача собранной фермы в кассету | шт. | 1 | 1,1 | 1,1 | 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | КП-300 | 0,55 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 12,9 |  |  | 2,0 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа крана | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. В процессе подачи элементов фермы на стенд и собранной фермы в кассету двумя монтажниками третий монтажник 3 разряда занят подготовкой метизов. |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Затраты труда, чел.-ч | Выработка одного рабочего в смену, кг | Затраты, маш.-смен | Продолжительность работ |
| --- | --- | --- | --- |
| на 1 ферму | на здание 150x144 м | на 1 ферму | на здание 150x144 м | на 1 ферму | на здание 150х144 м | на 1 ферму, час | на здание, смен |
| 12,9 | 2387 | 1796 | 1796 | 0,24 | 45 | 4,8 | 108,3 |

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

До выполнения сварочных работ элементы фермы должны быть осмотрены с целью выявления дефектов при изготовлении, повреждений при транспортировке и разгрузке конструкций.

После сборки геометрические размеры фермы проверяют стальной компарированной рулеткой РС-30, при этом отклонения не должны превышать следующих величин:

длина фермы между опорными планками ±9 мм,

высота в опорном сечении по осям поясов ±2 мм.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (на здание 150x144 м)

Основные материалы и конструкции

| N п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправочные элементы ферм | ФС-30-1,6 | шт. | 555 |  |
| 2 | Стойки | С | " | 370 |  |
| 3 | Болты нормальной точности | М20 | " | 1480 | ГОСТ 7798-70 |
| 4 | Гайки шестигранные нормальной точности | М20 | " | 1480 | ГОСТ 5915-70 |
| 5 | Шайбы круглые для болтов М20 | - | " | 2960 | ГОСТ 11371-78 |
| 6 | Болты высокопрочные | М24 | " | 2960 | ГОСТ 22353-77 |
| 7 | Гайки шестигранные высокопрочные | М24 | " | 2960 | ГОСТ 22354-77 |
| 8 | Шайбы круглые для болтов М24 |  | " | 5920 | ГОСТ 22355-77 |

Ведомость механизированного и ручного инструмента

| N п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, N чертежа | Срок службы, мес | К-во, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | един. | всего |
| 1 | Электрогайковерт | ИЭ-3115А | 24 | 1 | 86,0 | 86,0 |
| 2 | Ключ гаечный коликовый для болтов | ТУ 36-1023-74 |  |  |  |  |
|  | М20х30 |  | 24 | 2 | 0,70 | 1,40 |
|  | М24х36 |  | 24 | 2 | 0,85 | 1,70 |
| 3 | Лом монтажный ЛМ-24 | ГОСТ 1405-72 | 6 | 2 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | Кувалда тупоносая Р=4 кг | ГОСТ 11401-75 | 24 | 1 | 2,05 | 2,05 |
| 5 | Оправка проходная | Альбом приспособлений ч.10 | 6 | 4 | 0,45 | 1,80 |
|  | 23x200 |  | 6 | 4 | 0,45 | 1,80 |
|  | 27x200 |  | 6 | 6 | 0,48 | 2,88 |
| 6 | Щетка стальная прямоугольная 310x90x56 | ТУ 491-01-104-76 | 6 | 2 | 0,35 | 0,70 |
| 7 | Ящик для инструмента | ТУ 36-1026-75 | 24 | 1 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Ящик для болтов | Чертежи 29652-15, 16 | 24 | 4 | - | - |
| 9 | Рулетка стальная РС-30 | ГОСТ 7502-69 | 24 | 1 | 3,65 | 3,65 |
| 10 | Молоток слесарный | ГОСТ 2310-70 | 24 | 1 | 0,55 | 0,55 |
| 11 | Сигнальный ключ для высокопрочных болтов | КПТР-150 | - | 1 | - | - |
| 12 | Тарировочное устройство | УТБ-40 | - | 1 | - | - |
| 13 | Тарировочный стенд | СТП-2000 | - | 1 | - | - |

Ведомость монтажного оборудования, приспособлений и такелажа

| N поз. | Наименование, марка | Кол-во | Масса, кг | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | един. | общая |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран-погрузчик КП-300 | 1 |  |  |  |  |
|  | Средства подмащивания |  |  |  |  |  |
| 2 | Тумба переставная | 4 | 26,5 | 106 | 01.14.11.82.4-34 | Высота 0,8 м |
|  | Грузозахватные приспособления |  |  |  |  |  |
| 3 | Строп двухветвевой | 1 | 27 | 27 | 2СК-4,0/Рт1-4,0/К-3,2/9000 | Вместо чалочных крюков полуавтоматические замки |
|  | Приспособления для установки и сборки конструкций |  |  |  |  |  |
| 4 | Стеллаж укрупнительной сборки | 1 | 1202 | 1202 | Черт.30381T-56 |  |
| 5 | Кассета для хранения ферм и полуферм | 38 | 500 | 19000 | Черт.30381T-59 |  |
|  | Всего: |  |  | 20335 |  |  |