ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК С ПРИМЕНЕНИЕМ БАШЕННОГО КРАНА

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Технологическая карта разработана на разборку деревянных оштукатуренных перегородок общей площадью 45 мна захватке.

Технологической картой предусмотрено производство капитального ремонта здания с полной сменой перекрытий и крыши и применением башенного крана.

При привязке карты к конкретным условиям ремонта вместо башенного крана может быть принят автомобильный кран, кран-экскаватор и пневмоколесный. При привязке карты уточняются объем работ, схема механизации, калькуляции трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость на всю захватку:

        нормативная 2,8 чел.- дня
        принятая 2,1 чел.- дня

     Трудоемкость на 100 м перегородок:

        нормативная 6,2 чел.- дня
        принятая 4,7 чел.- дня

     Выработка на одного рабочего в смену:

        нормативная 16,0 м перегородки
        принятая 21,0 м перегородки

     Потребность в башенном кране:

        на всю захватку 10 подъемов
        на 100 м перегородок 22 подъема

III. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала разборки перегородок должны быть разобраны санитарно-технические устройства, конструкции крыши, вышележащих перекрытий и сняты дверные полотна в проемах, имеющихся в разбираемых перегородках.

2. Перегородку с помощью ломиков освобождают от креплений к стенам, перекрытиям и другим перегородкам. При этом снимают прибитые к перегородкам плинтусы и галтели, бруски верхней обвязки и удаляют закрепы (рис. 1.).

Рис. 1. Конструкции разбираемых деревянных оштукатуренных перегородок

а - забранная стоймя в обвязку из брусьев;
б - каркасно-обшивная;

1 - плинтуса; 2 - закрепы

В случае, если размеры перегородки не позволяют поднять ее целиком с помощью башенного крана, перегородку до снятия креплений с помощью ломиков и цепной электропилы разделяют на два-три блока. Работа выполняется с легких подмостей. Освобожденную от креплений перегородку при необходимости крепят временными подкосами.

3. Перегородку стропят (рис. 2.), поднимают с помощью башенного крана, и грузят непосредственно в автотранспорт или на соответствующий участок приобъектного склада.

Рис. 2. Строповка перегородки при подъеме башенным краном после освобождения от крепления

4. При разборке каркасно-засыпной перегородки предварительно снимают часть обшивки внизу и убирают засыпку. Дальнейшую работу выполняют, руководствуясь пп. 1-3. Если конструкция или состояние каркаса не позволяют произвести демонтаж указанным выше методом, перегородку разбирают на отдельные элементы на месте вручную с использованием циркульной или цепной электропилы.

5. После удаления перегородок убирают оставшиеся после разборки отбитую штукатурку и другой строительныймусор путем погрузки в контейнеры с последующим перемещением их вниз башенным краном.

6. При производстве работ должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:

а) перед подъемом перегородки с помощью башенного крана необходимо проверить, чтобы перегородка была полностью освобождена от креплений к стенам, перекрытию и другим смежным перегородкам;

б) масса поднимаемой перегородки должна соответствовать грузоподъемности башенного крана на данном вылете стрелы (ориентировочно следует принимать массу 1 м междукомнатной перегородки равной 100 кг);

в) при удалении перегородки необходимо следить за устойчивостью смежных перегородок и при необходимости следует принимать меры к их временному креплению;

г) при расстроповке перегородочного блока запрещается выдергивать с помощью крана стропы, придавленные опущенной перегородкой; перегородка должна быть приподнята ломами и стропы высвобождены.

7. Требования к качеству работ: перегородки, демонтированные укрупненными блоками, должны разбираться на элементы с максимальным выходом годных для дальнейшего употребления материалов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав звена по профессии и квалификации (5 человек):

плотники                подсобный рабочий           такелажники
2 разряда - 2            1 разряда - 1              2 разряда - 2

Распределение работы между исполнителями:

освобождение перегородки от креплений выполняет все звено;

разукрупнение перегородки на блоки и установку временных подкосов осуществляют 2 плотника;

строповку производит такелажник при участии 2 плотников;

уборку отбитой штукатурки и другого строительного мусора выполняет все звено;

один такелажник находится внизу для расстроповки перегородочных блоков, при этом ему помогает подсобный рабочий.

Схема производства работ на захватке приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема организации работ на захватке

1 - переносные подмости; 2 - разобранная перегородка; 3 - места перепила перегородки;

I - VIII - последовательность разборки перегородок;

А, Б, В, Г - расстановка рабочих

График производства работ и калькуляция трудовых затрат составлены на работы в объеме одной захватки с перегородками площадью 45 м.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 Башенный кран | шт. | 1 |
| 2. Цепная электропила | шт. | 1 |
| 3. Пневматический молоток | шт. | 1 |
| 4. Контейнеры для мусора | шт. | 1 |
| 5. Ломы | шт. | 2 |
| 6. Лопаты | шт. | 2 |
| 7. Топоры | шт. | 4 |
| 8 Инвентарные подмости | м | 9 |

V. График выполнения работ в объеме одной захватки площадью 45 м перегородок

Таблица 2

| Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость чел.- ч | Профессия, разряд и количество | Почасовой график работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разборка оштукатуренных деревянных перегородок из досок, забранных стоймя с частичной отбивкой штукатурки | м | 45 | 10,3 |  | 5 - | 5 - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Опускание разобранных перегородок при помощи башенного крана | м | 45 | 3,2 | Плотники 2 разряда - 2 Такелажники 2 разряда - 2 Подсобный рабочий 1 разряда - 1 |  | 5 - | 5 - |  |  |  |  |  |
| 3. Очистка помещений и опускание мусора от разборки перегородок | т | 2,55 | 8,5 |  |  |  | 5 - |  |  |  |  |  |
| Итого по норме Принято с учетом перевыполнения норм выработки на 32% |  |  | 22 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. Калькуляция затрат на разборку перегородок в объеме одной захватки площадью 45 м

Таблица 3

| 1. 20-1-18-5, примеч. 1, К-0,5 | Разборка оштукатуренных деревянных перегородок без очистки и выдергивания гвоздей из досок | м | 45 | 0,225 | Плотник 2 разряда - 1 | 0-11,1 | 10,13 | 5-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1-4, т. 2, п. 32а | Опускание разобранных перегородок при помощи башенных кранов с высоты 12 м | 1 подъем | 8 | 0,14 | Такелажники 2 разряда - 2 | 0-06,9 | 1,12 | 0-55 |
| 3. 81-2 | Очистка помещений после плотничных работ от строительногомусора со сгребанием его в кучи отноской до 20 м для погрузки и опускания башенным краном вниз | 100 м | 0,44 | 2,3 | Подсобный рабочий 1 разряда - 1 | 1-01 | 1,01 | 0-44 |
| 4. 1-6, т. 2 | Спуск башенным краном оставшейся штукатурки и мусора с высоты 12 м в контейнерах | м | 1,80 | 0,63 | Такелажники 2 разряда - 2 | 0-33,8 | 1,13 | 0-61 |
| 5. 1-15, п. 10 | Укладка щитов разобранных перегородок в пакеты с увязкой | м | 2,40 | 0,85 | Рабочий 1 разряда - 1 | 0-37,2 | 2,04 | 0-89 |
| 6. 1-11, п. 36 | Погрузкастроительногомусора в контейнеры. Перемещение материалов на объекте на приведенное расстояние 50 м | т | 2,55 | 0,41 | Рабочий 1 разряда - 1 | 0-18 | 1,05 | 0-46 |
| 7. 1- 14- 10 | Мусор в приборах | т | 2,55 | 2,14 | Рабочие 2 разряда - 2 | 1-05,5 | 5,46 | 2-69 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 21,94 | 10-64 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга