ВСН 44-91
-------------------------
Минэнерго СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЕДИНЫЕ НОРМЫ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТРАСЛИ "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА"

Дата введения 1991-06-01

РАЗРАБОТАНЫ институтами: "Оргэнергострой", "Теплоэлектропроект", "ВНИПИэнергопром", "Энергосетьпроект", "Сельэнергопроект", "Энергомонтажпроект" при участии Главтехстроя Минэнерго СССР.

ВНЕСЕНЫ Главным техническим управлением строительства

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго СССР от 25.06.91 г. N 55а

Единые нормы разработаны по заданию Госстроя СССР, согласованному Госпланом СССР, и во исполнение указания Минэнерго СССР от 31.08.87 г. N АС-582-1. Нормы научно обоснованно определяют продолжительность подготовки и согласования проектно-сметной документации на всех стадиях ее разработки, продолжительность строительства объектов электроэнергетики, включая внутриплощадочный подготовительный период для сложных и крупных объектов.

Основное назначение Единых норм - перспективное и текущее планирование инвестиционного цикла, повышение эффективности капитальных вложений.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Единые нормы устанавливают продолжительность проектирования и строительства и задел в строительстве промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), государственных районных электростанций (ГРЭС), дизельных электростанций (ДЭС), районных котельных, магистральных тепловых сетей, электрических подстанций, линий электропередачи (ВЛ и КЛ), объектов электроснабжения сельского хозяйства.

Единые нормы разработаны для нового строительства и расширения действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. Продолжительность строительства гидравлических, гидроаккумулирующих, парогазовых и газотурбинных электростанций устанавливается проектом организации строительства.

3. Единые нормы охватывают период от даты начала разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) или технико-экономических расчетов (ТЭР) строительства объекта (либо рабочего проекта или рабочей документации при проектировании в одну стадию), до даты сдачи объекта рабочей комиссии Заказчика.

4. Нормами не учитываются время и затраты на следующие работы и сооружения:

- составление и утверждение задания на проектирование;

- внесение изменений или уточнений в проектно-сметную документацию по дополнительному заданию заказчика или вследствие изменения им исходных данных для проектирования;

- разработка рабочих чертежей на специальные и вспомогательные сооружения, приспособления, устройства для возведения объектов с особо сложными конструкциями и методами производства работ;

- разработка комплексных архитектурно-художественных решений (произведений) на основе синтеза изобразительного искусства и архитектуры;

- разработка деталировочных чертежей металлоконструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления;

- разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР), проектно-сметной документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд строительно-монтажных организаций;

- разработка конструкторской документации на изготовление нетипового и нестандартизированного оборудования;

- проведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ при проектировании;

- организационно-финансовая работа и работа по составлению исходных данных, выполняемые до даты начала разработки ТЭО (ТЭР);

- устройство просек в лесных массивах, лесовывоз;

- установки и сооружения по отбору и выдаче сухой золы, шлаков и золошлаковой смеси для использования в народном хозяйстве, а также по их промышленной или иной обработке;

- трубопроводы горячей воды и пара, отпускаемых внешним потребителям, от коллекторной стены главного здания тепловой электростанции или котельной (если коллекторная находится внутри главного здания или отсутствует);

- установки и сооружения по использованию сбросного тепла тепловых электростанций;

- специальные установки по сероочистке и подавлению окислов азота;

- радиорелейные линии и кабельные линии связи, телемеханизация, диспетчеризация;

- опоры линий электропередачи высотой свыше 50 метров и фундаменты под них;

- специальные переходы длиной более 700 метров высоковольтных линий электропередачи независимо от высоты опор;

- мосты, путеводы, дюкеры, щитовые прокладки при пересечении тепловыми сетями железных, автомобильных дорог и других специальных сооружений;

- насосные водоснабжения электрических подстанций;

- ремонтно-производственные базы и ремонтно-эксплуатационные пункты тепловых и электрических сетей;

- объекты непромышленного строительства;

- строительно-монтажные работы по испытанию свай и опытной оттайке, выполняемые для завершения цикла изыскательских работ;

- технологические перерывы в проведении инженерных изысканий, вызванные особенностями природных условий;

- разработка технического проекта и наладка АСУТП.

5. Нормы продолжительности проектирования всех объектов разработаны из условия проектирования сразу на конечную мощность (производительность, протяженность) объекта строительства, для которого разрабатывается одно (общее) ТЭО (ТЭР), один (общий) проект (рабочий проект). Проектирование ТЭЦ и магистральных тепловых сетей может также производиться по очередям строительства в соответствии с условиями развития обслуживаемого ими района. В этом случае ТЭО (ТЭР), проект (рабочий проект) могут разрабатываться отдельно на каждую очередь.

6. К началу разработки рабочей документации на объект с нормативной продолжительностью строительства менее двух лет либо на 1-й год строительства объекта с нормативной продолжительностью строительства более двух лет должен быть открыт титул на выполнение работ, осуществляемых в подготовительный период (либо на основное строительство, если подготовительный период отсутствует).

7. Продолжительность разработки рабочей документации на нормируемый настоящими нормами период строительства определяется исходя из условия, что выдача ее на первый год строительства производится за 7 месяцев до его начала, а завершается выдача рабочей документации за 7 месяцев до начала года сдачи объекта рабочей комиссии заказчика. При этом объем разработки рабочей документации на второй и последующие годы строительства для объектов с нормативной продолжительностью более 2-х лет устанавливается заказчиком и проектной организацией исходя из реальных сроков ее реализации.

8. В случаях, предусматривающих применение только типовой рабочей документации (привязка типовых проектов), продолжительность ее выдачи определяется нормативной продолжительностью разработки проекта (рабочего проекта) или рабочей документации с коэффициентом 0,3, но не может быть меньше нормативной продолжительности выполнения инженерных изысканий.

9. При необеспечении заказчиком проведения экспертизы и утверждения ТЭО (ТЭР), проекта (рабочего проекта) в нормативные сроки соответственно сдвигается выполнение последующих этапов инвестиционного цикла.

10. К нормам продолжительности разработки проекта (рабочего проекта) добавляется время на его согласование заказчиком с заинтересованными организациями:

для ГРЭС - 3 мес., для линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 110-1150 кВ - 1,5 мес.

К нормам продолжительности разработки ТЭО (ТЭР) также добавляется время на его согласование заказчиком с заинтересованными организациями: для ГРЭС - 3 мес., для линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 500-1150 кВ - 1,5 мес.

11. При проектировании объектов электроэнергетики по схеме "ТЭО (ТЭР), дорабатываемый до проекта - рабочая документация" продолжительность разработки рабочей документации принимается по приведенным в таблицах нормам.

Продолжительность разработки ТЭО (ТЭР), дорабатываемого до проекта, определяется для ГРЭС как сумма нормативной продолжительности разработки ТЭО (ТЭР) и проекта с учетом продолжительности экспертизы и утверждения, деленная на коэффициент 1,3; для ТЭЦ, районных котельных и магистральных тепловых сетей - как сумма указанных продолжительностей, деленная на коэффициент 1,5.

Для линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 500-1150 кВ продолжительность разработки ТЭО (ТЭР) дорабатываемого до проекта, определяется как сумма продолжительностей разработки проекта с коэффициентом 0,9, выбора площадки (трассы) и экспертизы и утверждения.

12. В нормах продолжительности проектирования объектов электроэнергетики к продолжительности экспертизы и утверждения ТЭО (ТЭР) или проекта (рабочего проекта) должно быть добавлено 2 месяца на согласование договорной цены на строительство генподрядной организацией*.

______________

* Исключая ТЭЦ, районные котельные и магистральные тепловые сети, для которых указанное время учтено в нормах продолжительности экспертизы и утверждения проекта.

13. При применении к норме продолжительности проектирования объектов энергетики нескольких коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы, общий коэффициент, учитывающий эти факторы, не должен превышать 2,0.

14. Продолжительность внеплощадочного подготовительного периода строительства принимается равной наибольшей продолжительности строительства одного из зданий или сооружений, необходимых для инженерного и транспортного обеспечения строительства (подъездные железные и автомобильные дороги, подстанции и т.п.).

В случае включения в сводку затрат объектов жилищно-гражданского строительства для расселения строительно-монтажных кадров норма продолжительности внеплощадочного подготовительного периода увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства объектов жилсоцкультбыта в объеме, необходимом для обеспечения строительно-монтажных кадров в первый год основного периода строительства.

Продолжительность строительства жилого поселка определяется проектом организации строительства.

15. Продолжительность внутриплощадочного подготовительного периода строительства ТЭС принимается равной суммарному значению его нормативной продолжительности и наибольшей продолжительности выполнения одной из внутриплощадочных специальных работ по подготовке искусственных оснований под здания и сооружения (намыв территории, выторфовывание, закрепление грунтов, забивка свай), устройству общеплощадочного водопонижения (осушения), выполнению буровзрывных работ по разрушению скальных пород, лесосводки, переносу зданий и сооружений с площадки застройки.

16. Порядок привязки Единых норм для объектов энергетики, на которых производятся внеплощадочные и (или) внутриплощадочные специальные работы, выполняемые в подготовительный период, приведен в приложении.

17. Норма продолжительности строительства объектов энергетики, на которых устанавливается головное основное технологическое оборудование, увеличивается на коэффициент 1,1.

18. Продолжительность строительства объектов электроэнергетики, сооружаемых комплектно-блочным методом, принимается в соответствии с настоящими нормами. Пункт 18 Общих положений к СНиП 1.04.03-85 (изменение N 4) на объекты электроэнергетики в настоящих нормах не распространяется.

Тепловые электрические станции и районные котельные

19. До начала основного периода строительства тепловых электростанций и районных котельных, как правило, должно быть закончено возведение сооружений производственного обеспечения строительства - бетонорастворного и арматурного хозяйств, комплекса автохозяйства, ремонтно-механических мастерских генподрядной организации, асфальтобетонного завода, первоочередных объектов баз для тепломонтажных, вентиляционных, электро- и специальных монтажных работ, котельной - источника теплоснабжения и инженерных сетей, обеспечивающих работу вышеуказанных объектов, перевалочных баз, пионерных поселков, первой очереди постоянного жилого поселка со зданиями и сооружениями культурно-бытового назначения.

20. Интервалы ввода в эксплуатацию второго и последующих энергоблоков ТЭЦ могут устанавливаться с учетом покрытия планового роста тепловых нагрузок, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае общая продолжительность строительства и задел в строительстве определяются проектом.

21. Продолжительность инженерных изысканий в ТЭО (ТЭР) и проекте строительства тепловых электростанций указана в нормах для условий средней полосы СССР при средней (II) категории сложности инженерно-геологических условий, определенных СНиП 1.02.07-87 (приложение 10).

Поправочные коэффициенты к норме продолжительности инженерных изысканий в ТЭО (ТЭР) и проекте строительства тепловых электростанций приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | Категория сложности инженерно-геологических условий |
| --- | --- |
| Районы страны | I | II | III |
|  | Поправочные коэффициенты к продолжительности инженерных изысканий, указанной в норме |
| Средняя полоса | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Урал, Сибирь и Дальний восток | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Крайний Север и Заполярье | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

Общая продолжительность разработки ТЭО (ТЭР) и проекта при введении поправочных коэффициентов к продолжительности инженерных изысканий изменяется на величину изменения продолжительности изысканий.

22. Если для конкретной ТЭС или районной котельной имеется заранее выбранный и утвержденный пункт строительства, а также отчеты по инженерным изысканиям в полном объеме, предусмотренном для разработки I этапа ТЭО (ТЭР) по выбору пункта, продолжительность разработки ТЭО (ТЭР) уменьшается в 1,5 раза против нормативного значения.

23. Нормы продолжительности проектирования для расширения ТЭС и районных котельных разработаны из условия, что расширение предусмотрено в ТЭО (ТЭР) и проекте существующей части объекта, строительство основных зданий расширяемой части производится "торец-в-торец" с существующей частью и при наличии строительной базы. При отсутствии строительной базы норма продолжительности проектирования расширяемой части подлежит корректировке с учетом этого усложняющего фактора.

При проектировании расширения объекта, которое не было предусмотрено в ТЭО (ТЭР) и проекте, применяется норма продолжительности проектирования для нового строительства.

24. При проектировании тепловых электростанций и районных котельных с применением узлового метода нормы продолжительности разработки проекта увеличиваются на коэффициент 1,1, а при применении комплектно-блочного метода - на 1,2; при более двух видов топлива - на 1,05.

25. Нормативная продолжительность строительства ТЭС, в состав которой входит пиковая паровая или водогрейная котельные, и при опережающем вводе указанной котельной определяется как сумма нормативной продолжительности строительства пиковой контрольной (от начала ее строительства до начала монтажа ее оборудования) и нормативной продолжительности строительства ТЭС (либо первого пускового комплекса ТЭС) за вычетом продолжительности нормируемого настоящими ВСН внутриплощадочного подготовительного периода.

26. При отсутствии топографических карт требуемого масштаба для района строительства, гидрогеологической, гидрологической и метеорологической информации, разведанных месторождений подземных вод и местных строительных материалов, а также при строительстве в районах широкого развития опасных геологических процессов, включая районы, требующие специальных сейсмологических исследований, выполнение инженерных изысканий в части указанных работ должно быть произведено до начала производства изысканий, установленных нормой, в составе схемы развития.

Линии электропередачи, электрические подстанции, дизельные и газотурбинные электростанции

27. Длина ВЛ определяется расстоянием по трассе между линейными порталами двух РУ станций, двух подстанций, подстанций и РУ станции, подстанции и потребителя, от начала захода или ответвления до портала подстанции или РУ станции, или длиной вновь сооружаемого участка реконструируемой BЛ.

28. Длина кабельной линии напряжением 0,38-20 кВ определяется расстоянием по трассе кабеля между соответствующими сборками РУ подстанций, РУ подстанций и потребителя.

29. При проектировании линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 110-330 кВ по схеме "проект-рабочая документация" к норме продолжительности рабочего проекта применяется коэффициент 1,2.

30. В нормах продолжительности разработки ТЭО (ТЭР) для линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 500-1150 кВ учтено время на выбор, согласование и утверждение пункта (трассы) строительства и площадки строительства.

Продолжительность разработки проекта (рабочего проекта) для линий электропередачи и электрических подстанций напряжением 110-330 кВ, по которым не разрабатываются ТЭР, увеличивается на время, необходимое для выбора, согласования и утверждения пункта (трассы), площадки строительства, которое составляет для ПС 110-220 кВ - 5 месяцев, ПС 330 кВ - 6 месяцев; продолжительность этих работ для ВЛ 110-330 кВ приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Протяженность ВЛ, км | Продолжительность, мес. |
| --- | --- |
|  | ВЛ 110-220 кВ | ВЛ 330 кВ |
| до 10 | 3,5 | - |
| 20 | 4,0 | 4,0 |
| 50 | 4,0 | 4,5 |
| 100 | 5,0 | 6,0 |
| 150 | 5,5 | 6,5 |
| 250 | 6,0 | 7,0 |
| 400 | - | 9,0 |

31. Продолжительность разработки ТЭР ( в случае необходимости) с учетом времени на выбор, согласование и утверждение площадки (трассы) строительства ПС или ВЛ принимается: для ПС напряжением 110 кВ - 7 мес. , 220 кВ - 7,5 мес., 330 кВ - 9 мес.; для ВЛ напряжением 110-330 кВ определяется по таблице 3.

Таблица 3

|  | Продолжительность, мес. |
| --- | --- |
| Протяженность ВЛ, км | ВЛ 110-220 кВ | ВЛ 330 кВ |
| до 10 | 6,0 | - |
| 20 | 6,5 | 7,5 |
| 50 | 7,0 | 8,5 |
| 100 | 8,5 | 11,0 |
| 150 | 9,0 | - |
| 250 | 10,5 | 12,0 |
| 400 | - | 15,0 |

Продолжительность разработки ТЭР для линий напряжением 0,38-35 кВ определяется с повышающим коэффициентом 1,15, а в случае проведения изысканий - с коэффициентом 1,2.

32. Для определения продолжительности изыскательских работ на электросетевых объектах, дизельных и газотурбинных электростанциях в условиях II-V категорий сложности вводятся повышающие коэффициенты, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование объектов и их характеристика | Категория сложности |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
|  | Поправочные коэффициенты к продолжительности инженерных изысканий, указанной в норме |
| ВЛ 110-1150 кВ | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| ВЛ 35 кВ | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| ВЛ 6-10-20 кВ | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,0 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 20 кВ | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,8 |
| Комплекс электроснабжения ВЛ 0,4 кВ и ПС 6-10-20/0,4 кВ | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
| ПС 110-1150 кВ | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| ПС 6-10-20-35/0,4 кВ и 35/6-10 кВ | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| ДЭС и ГТЭС | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |

Примечания: 1. Продолжительность изыскательских работ в случае их выполнения в зимнее время, а также в районах Крайнего Севера, увеличивается путем применения повышающего коэффициента до 1,2.

2. При задержке изыскательских работ по погодным условиям (ненастные дни) это время фиксируется актом и продолжительность изысканий соответственно увеличивается.

33. При проектировании дизельных электростанций мощностью 1200 или 2400 кВт в одну стадию (рабочий проект) продолжительность ее разработки определяется по норме для одной стадии, при двухстадийном проектировании - по норме для стадии с большей продолжительностью, умноженной на 1,2.

Продолжительность строительства дизельных электростанций, площадки которых размещаются в горной и сильнопересеченной местности, на скальных или вечномерзлых грунтах, увеличивается на коэффициент равный 1,4.

34. Продолжительность проектирования специальных переходов ВЛ на опорах высотой 50 метров и более независимо от характера препятствий и длины перехода определяется по таблице 5. Длина перехода ВЛ определяется расстоянием между переходными опорами в одном пролете. При наличии нескольких переходных опор количество переходов соответственно увеличивается.

Таблица 5

| Переходы ВЛ на опорах высотой в метрах; длина перехода в метрах | Продолжительность проектирования, мес. |
| --- | --- |
|  | ТЭО (ТЭР) | Проект | РД |
| Опоры: |  |  |  |
| от 50 до 80 | 3,0 | 6,0 | 6,0 |
| or 81 до 120 | 3,5 | 8,0 | 8,5 |
| свыше 120 | 5,0 | 9,5 | 10,5 |
| Переходы: |  |  |  |
| от 600 до 1000 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
| от 1000 до 1500 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
| свыше 1500 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |

35. Продолжительность проектирования и строительства ВЛ, ПС, комплекса ВЛ и ПС, кабельных линий с учетом местных условий прохождения трассы () таких, как заболоченность, гористость, близость объектов, находящихся под напряжением, плотная застройка (стесненные условия), - устанавливается с применением коэффициентов, приведенных в таблице 6, и определяется по формуле:

,

где:  - коэффициенты, определяемые по формулам таблицы 6;

- продолжительность проектирования и строительства без усложняющих условий.

Таблица 6

| Условия прохождения трассы ВЛ | Проектные работы | Строительные работы |
| --- | --- | --- |
| На болотах () |  |  |
| В горной и сильно пересеченной местности и местах при плотности валунов или завалов 0,2-0,5 м/на 1 м () |  |  |
| На скальных и вечномерзлых грунтах () |  |  |
| В городах, населенных пунктах при наличии инженерных сетей и на участках промзастройки (стесненные условия) () |  |  |
| Вблизи объектов, находящихся под напряжением () | 1 |  |

В таблице:

- соответственно длины болотных, горных, скальных, вечномерзлых, стесненных и вблизи объектов, находящихся под напряжением, участков ВЛ, км;

- общая протяженность линии, км.

36. Продолжительность проектирования и строительства комплекса ВЛ с электрической подстанцией, а также с объектами или видами работ, выполняемыми по одному титулу, устанавливается по наибольшей норме одного из указанных объектов (видов работ).

37. Продолжительность проектирования и строительства линий электропередачи протяженностью меньше минимального значения, приведенного в нормах, принимается без экстраполяции по наименьшей норме.

38. Продолжительность проектирования и строительства комплекса, содержащего две и более вновь сооружаемые линии напряжением 0,38-10 кВ, определяется как для ВЛ, имеющей длину, равную суммарной длине всех ВЛ, входящих в комплекс.

39. Продолжительность проектирования и строительства комплекса из двух и более электрических подстанций напряжением 6 кВ и выше определяется: для ПС напряжением 110-1150 кВ - как сумма нормативных продолжительностей для каждой ПС; для ПС напряжением 6-35 кВ - как сумма нормы для подстанции комплекса, имеющей наибольшую продолжительность строительства, с половиной нормы для ПС комплекса, имеющей наиболее близкое к этой продолжительности (наибольшей) значение периода строительства.

40. В таблицах Единых норм приведена продолжительность проектирования и строительства комплектных ПС, имеющих упрощенную схему распредустройств на высшем и среднем напряжении. Для комплектных подстанций с развитым распредустройством на высшем и среднем напряжении продолжительность проектирования и строительства определяется с коэффициентом 1,5.

41. Продолжительность проектирования и строительства открытой ПС с закрытой установкой трансформаторов определяется по нормам для открытой ПС с коэффициентом 1,1.

42. Продолжительность проектирования и строительства закрытых ПС с открытой установкой трансформаторов определяется по нормам для закрытых ПС с коэффициентом 0,8.

43. Продолжительность проектирования и строительства ПС с источником реактивной мощности определяется по нормам с коэффициентом 1,1. Продолжительность строительства устройства синхронных компенсаторов составляет: КС-15000 - 4 мес., KCB-50000 - 7 мес., КСВ-100000 - 10 мес.

44. Продолжительность строительства ПС с источниками реактивной мощности устанавливается по наибольшей норме продолжительности строительства подстанции или СК.

45. Нормы продолжительности строительства и задела в  строительстве воздушных линий электропередачи  распространяются на ВЛ напряжением от 0,38 до 1150 кВ, сооружаемые на всех видах опор.

46. Для линий электропередачи, трассы которых проходят по полям сельскохозяйственных культур, разрешается продолжительность строительства, установленную настоящими нормами, увеличивать на продолжительность вегетационного периода. Фактический период временного прекращения производства работ на указанных участках, связанных с сохранением урожая, в каждом конкретном случае должен подтверждаться актом, составленным представителями хозяйства, заказчиком, подрядчиком и представителем Совета народных депутатов. В таких случаях акты на потравы не составляются.

47. Продолжительность строительства переходов ВЛ на специальных опорах высотой 50 м и более через реки, каналы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи, связи и другие препятствия принимаются:

|  | на опорах высотой | от 50 до 80 м | - | 9 мес., |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | то же | от 81 до 120 м | - | 16 мес., |  |
|  | то же | свыше 120 м | - | 24 мес. |  |

48. При строительстве электрической подстанции пусковыми комплексами (первый и последующий трансформаторы) в объем работ первого пускового комплекса  включается выполнение необходимых строительных работ, обеспечивающих производство монтажных работ по последующим пусковым комплексам (трансформаторам) без прекращения эксплуатации подстанции.

Интервалы ввода в эксплуатацию последующих трансформаторов могут устанавливаться с учетом планового роста потребности в  электроэнергии, предусмотренного проектом развития данного района (объекта). В этом случае продолжительность строительства последующих пусковых комплексов (трансформаторов) принимается по норме первого пускового комплекса с коэффициентом 0,6.

Магистральные тепловые сети

49. Нормы продолжительности проектирования (НПП) установлены на тепломагистрали протяженностью 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 км - 2-х трубных водяных сетей независимо от способа прокладки.

50. НПП тепловых магистралей, прокладываемых совместно с технологическими трубопроводами, водоводами и др. трубопроводами, принимаются с коэффициентом до 1,2.

51. НПП однотрубной тепломагистрали принимается с коэффициентом 0,8.

52. НПП тепловых магистралей при количестве труб более двух принимается с повышающим коэффициентов 0,1 на каждый дополнительный трубопровод.

53. НПП паропроводов принимается с коэффициентом 1,15 к НПП водоводов соответствующего диаметра.

54. НПП тепловых магистралей в районах старой городской застройки и по территории существующих промышленных предприятий принимаются с коэффициентом до 1,2.

55. При отсутствии у проектной организации собственных изыскательских подразделений к НПП вводится коэффициент до 1,3.

56. В НПП не учтено время, необходимое на разработку проектов телемеханизации, диспетчеризации тепловых сетей, мостов, путепроводов, дюкеров, тоннелей щитовой прокладки при пересечении тепловыми магистралями железных и автомобильных дорог и др. спецсооружений.

57. Нормы на тепловые магистрали разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

При прокладке сетей в других условиях продолжительность строительства устанавливается применением коэффициентов:

при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах - 0,95;

при бесканальной прокладке в сухих грунтах, при надземной прокладке на низких и высоких опорах - 0,85.

58. Нормы на тепловые сети диаметром 1400 мм разработаны в расчете на надземную прокладку. При прокладке сетей в тоннелях с попутным дренажем к норме применяется коэффициент 1,2, а в тоннелях без попутного дренажа - 1,1.

59. При строительстве тепловых сетей в условиях благоустроенных улиц в городах с разборкой и восстановлением дорожных покрытий, а также в районах старой городской застройки и по территории существующих предприятий к нормам применяется коэффициент 1,4.

В случаях строительства тепловых сетей в городах с числом жителей более 1 млн. человек и большим количеством пересечений подземных инженерных сетей и транспортных коммуникаций при обосновании материалами ПОС к нормам продолжительности строительства применяется коэффициент до 1,8.

60. При строительстве тепловых сетей с применением различных способов прокладки к норме применяется коэффициент , определяемый по формуле:

,

где: - протяженность участка тепловой сети;

- коэффициенты для соответствующего способа прокладки;

- общая протяженность тепловой сети.

61. Определение общей продолжительности строительства теплотрассы , протяженность которой отличается от указанных в настоящих нормах, может производиться по формуле:

,

где:  - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км;

- общая протяженность теплотрассы, км;

- коэффициент, учитывающий поточное строительство и совмещение работ на участках трассы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок привязки Единых норм для объектов, для которых производятся внеплощадочные и (или) внутриплощадочные специальные работы, выполняемые в подготовительный период, которые не нормируются настоящими нормами.

Порядок привязки представлен на отдельном примере

| Фрагмент календарного плана проектирования и строительства по данным настоящих норм без учета не нормируемого ВСН 44-91 периода |  |
| --- | --- |

| Фрагмент календарного плана проектирования и строительства с учетом не нормируемого данными нормами периода |  |
| --- | --- |

- продолжительность строительства внеплощадочных зданий и сооружений и выполнения внутриплощадочных специальных работ, не нормируемая настоящими нормами.

Примем, например,  - 15 мес. Тогда продолжительность строительства определяется в 50+15=65 мес., а порядковый месяц окончания строительства определяется в 115+15=130 мес. Соответственно на 15 месяцев увеличивается общая продолжительность разработки рабочей документации на объект, а также Единая норма продолжительности проектирования и строительства.

| Наимено- вание | Характе- ристика | Объем строи- | Единая норма продолжительности проектирования и строительства, мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  | тельно- монтаж- | Всего | в том числе норма продолжительности проектирования, мес. | в т.ч. норма продолж. строительства | Наи- мено- |  |  |
|  |  | ных работ, |  | Общая | в том числе | Общая | в том числе | вание пока- | Норма задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости |  |
|  |  | млн. руб. |  |  | Разработка ТЭО (ТЭР) | Экспер- тиза и утвер- | Разработка проекта (рабочего проекта) | Экспер- тиза и утвер- | Разработка рабочей документации в полном объеме или на 1-й год строительства |  | подгото витель- ный | передача оборудо- вания в | монтаж оборудо- вания | зате- лей |  |  |
|  |  |  |  |  | Об- щая | в том числе | ждение ТЭО | Общая | в том числе | ждение проекта | Общая | в том числе |  | период | монтаж |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изыс- кания | Про- екти- рование | (ТЭР) |  | Изыс- кания | Про- екти- рова- ние | (рабо- чего про- екта) |  | Изыс- кания | Проекти- рование |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 6364 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промыш- ленно-отопи- тельная электро- централь (ТЭЦ) | Паровая котельная закрытого типа производитель- ностью 300 т/ч | 15-20 | 114 ------- 1-114 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 47 ------- 68-114 | 10 ------- 68-77 | 35-41 ------- 102-108 | 9 ------- 105-113 |  | 2 ------ 2 | 5 ------ 4 | 8 ------ 7 | 12 ------ 12 | 16 ------ 17 | 21 ------ 23 | 27 ------ 29 | 35 ------ 37 | 45 ------ 46 | 55 ------ 55 | 66 ------ 65 | 72 ------ 71 | 78 ------ 76 | 90 ----- 88 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 к 100 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 ------ 72 | 73 ----- 72 | 73 ----- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 2 | 5 ------ 4 | 8 ------ 7 | 12 ------ 12 | 16 ------ 17 | 21 ------ 23 | 27 ------ 29 | 35 ------ 37 | 45 ------ 46 | 55 ------ 55 | 66 ------ 65 | 72 ------ 71 | 5 ------ 4 | 17 ----- 18 | 25 ----- 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 100 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 -------- 68-106 | 10 -------- 68-77 | 35 ------- 10 | 3 ---------- 104-106 |  | 5 ------ 6 | 8 ------ 9 | 11 ------ 13 | 16 ------ 19 | 22 ------ 27 | 28 ------ 34 | 34 ------ 41 | 46 ------ 52 | 59 ------ 64 | 71 ------ 74 | 84 ------ 85 | 92 ------ 92 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 к 100 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 т/ч | 15-20 | 111 ------- 1-111 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 44 ------- 68-111 | 10 ------- 68-77 | 33-37 ------- 100-104 | 8 ----------- 103-110 |  | 3 ------ 2 | 7 ------ 7 | 11 ------ 12 | 15 ------ 16 | 19 ------ 20 | 24 ------ 25 | 31 ------ 32 | 38 ------ 40 | 49 ------ 48 | 60 ------ 57 | 67 ------ 65 | 75 ------ 74 | 87 ----- 86 | 96 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 к 150 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 ------ 79 | 81 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ------ 2 | 7 ------ 7 | 11 ------ 12 | 15 ------ 16 | 19 ------ 20 | 24 ------ 25 | 31 ------ 32 | 38 ------ 40 | 49 ------ 48 | 60 ------ 57 | 67 ------ 65 | 75 ------ 74 | 6 ----- 7 | 15 ----- 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 150 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 -------- 68-106 | 10 -------- 68-77 | 32 ------- 100 | 4 ---------- 103-106 |  | 4 ------ 3 | 9 ------ 9 | 14 ------ 15 | 21 ------ 23 | 29 ------ 32 | 38 ------ 41 | 47 ------ 51 | 60 ------ 61 | 74 ------ 72 | 82 ------ 81 | 91 ------ 90 | 95 ------ 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 к 150 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа производи- тельностью 348 МВт/ч (300 Гкал/ч) | 10-15 | 108 ------- 1-108 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 41 ------- 68-108 | 10 ------- 68-77 | 29-35 ------- 96-102 | 9 ------- 99-107 |  | 5 ------ 4 | 9 ------ 8 | 14 ------ 13 | 20 ------ 20 | 26 ------ 27 | 34 ------ 35 | 42 ------ 41 | 51 ------ 50 | 60 ------ 58 | 68 ------ 65 | 77 ------ 73 | 90 ------ 87 | 98 ------ 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 к 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 ------ 81 | 80 ------ 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ------ 4 | 9 ------ 8 | 14 ------ 13 | 20 ------ 20 | 26 ------ 27 | 34 ------ 35 | 42 ------ 41 | 51 ------ 50 | 60 ------ 58 | 68 ------ 65 | 77 ------ 73 | 10 ------ 6 | 18 ------ 17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 232 МВт/ч (200 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 -------- 68-104 | 10 -------- 68-77 | 29-32 ------- 96-99 | 6 ---------- 99-104 |  | 6 ------ 5 | 18 ------ 16 | 25 ------ 24 | 32 ------ 33 | 39 ------ 41 | 46 ------ 49 | 56 ------ 58 | 65 ------ 67 | 75 ------ 75 | 85 ------ 84 | 92 ------ 92 | 100 ------ 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 к 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417,6 МВт/ч (360 Гкал/ч) | 10-15 | 107 ------- 1-107 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 40 ------- 68-107 | 10 ------- 68-77 | 29-34 ------- 96-101 | 8 ------- 99-106 |  | 4 ------ 3 | 8 ------ 8 | 12 ------ 13 | 16 ------ 17 | 21 ------ 22 | 26 ------ 28 | 35 ------ 37 | 44 ------ 47 | 55 ------ 57 | 67 ------ 68 | 76 ------ 76 | 86 ------ 84 | 94 ------ 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 к 208,8 МВт (180 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 ------ 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ------ 3 | 8 ------ 8 | 12 ------ 13 | 16 ------ 17 | 21 ------ 22 | 26 ------ 28 | 35 ------ 37 | 44 ------ 47 | 55 ------ 57 | 67 ------ 68 | 76 ------ 76 | 86 ------ 84 | 6 ------ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 -------- 68-103 | 10 -------- 68-77 | 29 ------- 96 | 4 ---------- 99-102 |  | 4 ------ 3 | 9 ------ 9 | 14 ------ 15 | 21 ------ 23 | 29 ------ 32 | 38 ------ 41 | 47 ------ 51 | 59 ------ 62 | 71 ------ 73 | 82 ------ 82 | 92 ------ 91 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа паротурбинная при оборотном водоснабжении с градирнями, мощностью 240 тыс. кВт 3 тг 80 тыс. кВт+ 3 к 500 т/ч | 50-60 | 121 ------- 1-121 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 61-60 | 54 ------- 68-121 | 12 ------- 68-79 | 28-51 ------- 95-108 | 24 ------- 98-121 |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 13 | 14 ------ 19 | 19 ------ 25 | 28 ------ 31 | 37 ------ 37 | 43 ------ 44 | 49 ------ 50 | 59 ------ 64 | 70 ------ 71 | 78 ----- 78 | 85 ----- 84 | 92 ----- 90 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 ----- 49 | 47 ----- 49 | 72 ----- 72 | 72 ----- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 13 | 14 ------ 19 | 19 ------ 25 | 28 ------ 31 | 37 ------ 37 | 43 ------ 44 | 49 ------ 50 | 59 ------ 64 | 70 ------ 71 | 31 ----- 29 | 38 ----- 35 | 20 ----- 18 | 24 ----- 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 80 тыс. кВт 1 тг 80 тыс.кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 -------- 68-107 | 12 -------- 68-79 | 28-37 ------- 95-104 | 10 ---------- 98-107 |  | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 9 | 8 ------ 13 | 11 ------ 17 | 16 ------ 24 | 22 ------ 32 | 36 ------ 40 | 50 ------ 49 | 58 ------ 57 | 67 ------ 66 | 83 ------ 82 | 98 ------ 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 80 тыс. кВт 1 тг 80 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 -------- 94-114 | - | 35-42 ------- 104-110 | 8 ---------- 107-114 |  | - | - | - | 9 ------ 5 | 13 ------ 9 | 18 ------ 13 | 23 ------ 17 | 28 ------ 24 | 33 ------ 31 | 38 ------ 38 | 47 ------ 47 | 56 ------ 56 | 66 ------ 66 | 76 ----- 76 | 94 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 тыс.кВт 3 тг 110 тыс. кВт+ 3 к 500 т/ч | 60-70 | 121 ------- 1-121 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 54 ------- 68-121 | 12 ------- 68-79 | 28-51 --------- 95-108 | 24 --------- 98-121 |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 13 | 13 ------ 19 | 17 ------ 25 | 27 ------ 31 | 37 ------ 37 | 42 ------ 44 | 49 ------ 51 | 59 ------ 60 | 69 ------ 69 | 78 ----- 78 | 85 ----- 84 | 92 ----- 90 | 95 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 ----- 50 | 48 ----- 50 | 72 ----- 73 | 72 ----- 73 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 13 | 13 ------ 19 | 17 ------ 25 | 27 ------ 31 | 37 ------ 37 | 42 ------ 44 | 49 ------ 51 | 59 ------ 60 | 69 ------ 69 | 30 ----- 28 | 37 ----- 24 | 20 ----- 17 | 23 ----- 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 -------- 68-107 | 12 -------- 68-79 | 28-37 --------- 95-104 | 10 ---------- 98-107 |  | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 9 | 8 ------ 13 | 11 ------ 17 | 16 ------ 24 | 21 ------ 32 | 35 ------ 40 | 49 ------ 49 | 57 ------ 57 | 66 ------ 66 | 83 ------ 82 | 99 ------ 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 -------- 94-114 | - | 35-42 --------- 104-111 | 8 ---------- 107-114 |  | - | - | - | 9 ------ 5 | 13 ------ 9 | 18 ------ 13 | 23 ------ 17 | 28 ------ 24 | 33 ------ 31 | 38 ------ 38 | 47 ------ 47 | 56 ------ 56 | 66 ------ 66 | 76 ----- 76 | 94 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 тыс. кВт 2 тг 175 тыс. кВт+ 4 к 500 т/ч или 4 к 420 т/ч | 80-90 | 124 ------- 1-124 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 57 ------- 68-124 | 12 ------- 68-79 | 31-54 --------- 97-121 | 23 ----------- 101-124 |  | 2 ------ 3 | 4 ------ 5 | 6 ------ 8 | 8 ------ 11 | 11 ------ 15 | 14 ------ 19 | 17 ------ 23 | 22 ------ 27 | 28 ------ 32 | 35 ------ 37 | 42 ------ 42 | 55 ------ 52 | 65 ------ 63 | 74 ----- 75 | 82 ----- 81 | 89 ----- 86 | 93 ----- 91 | 97 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ----- 58 | 60 ----- 58 | 60 ----- 58 | 60 ----- 58 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 4 ----- 5 | 6 ------ 8 | 8 ------ 11 | 11 ------ 15 | 14 ------ 19 | 17 ------ 23 | 22 ------ 27 | 28 ------ 32 | 35 ------ 37 | 42 ------ 42 | 55 ------ 52 | 65 ------ 63 | 74 ----- 75 | 22 ----- 23 | 29 ----- 28 | 33 ----- 33 | 37 ----- 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 175 тыс. кВт 1 тг 175 тыс. кВт+ 2 к 500 т/ч или 2 к 420 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 -------- 68-112 | 12 -------- 68-79 | 31-42 --------- 98-109 | 11 ---------- 101-112 |  | 3 ------ 4 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 10 ------ 15 | 14 ------ 19 | 19 ------ 24 | 22 ------ 29 | 29 ------ 34 | 37 ------ 40 | 45 ------ 46 | 53 ------ 53 | 75 ------ 67 | 86 ------ 81 | 97 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 тыс. кВт 1 тг 80 тыс.кВт+ 3 тг 110 тыс.кВт+ 4 к 500 т/ч | 80-90 | 128 ------- 1-128 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 61 ------- 68-128 | 12 ------- 68-79 | 28-58 --------- 95-125 | 31 ----------- 98-128 |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 4 ------ 6 | 6 ------ 9 | 8 ------ 12 | 11 ------ 17 | 15 ------ 21 | 23 ------ 27 | 31 ------ 34 | 37 ------ 41 | 43 ------ 48 | 52 ------ 60 | 60 ------ 67 | 67 ----- 73 | 73 ----- 77 | 79 ----- 81 | 85 ----- 85 | 91 ----- 89 | 95 ----- 93 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 ----- 33 | 32 ----- 33 | 61 ----- 64 | 61 ----- 64 | 80 ----- 82 | 80 ----- 82 | 80 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 5 | 4 ------ 6 | 6 ------ 9 | 8 ------ 12 | 11 ------ 17 | 15 ------ 21 | 23 ------ 27 | 31 ------ 34 | 37 ------ 41 | 43 ------ 48 | 52 ------ 60 | 60 ------ 67 | 35 ----- 40 | 41 ----- 44 | 18 ----- 17 | 24 ----- 21 | 11 ----- 7 | 15 ----- 11 | 18 ----- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 80 тыс. кВт 1 тг 80 тыс. кВт 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 -------- 68-107 | 12 -------- 68-79 | 28-37 --------- 95-104 | 10 ---------- 98-107 |  | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 9 | 9 ------ 13 | 11 ------ 17 | 16 ------ 24 | 22 ------ 32 | 36 ------ 40 | 51 ------ 49 | 58 ------ 57 | 67 ------ 66 | 83 ------ 82 | 98 ------ 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 -------- 94-114 | - -------- - | 35-42 --------- 104-111 | 8 ---------- 107-114 |  | - ------ - | - ------ - | - ------ - | 7 ------ 4 | 10 ------ 7 | 14 ------ 10 | 17 ------ 14 | 21 ------ 19 | 25 ------ 24 | 29 ------ 30 | 38 ------ 38 | 47 ------ 47 | 58 ------ 57 | 70 ----- 68 | 91 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 тыс. кВт 1 тг 80 тыс.кВт+ 2 тг 175 тыс. кВт+ 5 к 500 т/ч или 5 к 420 т/ч | 100-110 | 131 ------- 1-131 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 64 ------- 68-131 | 12 ------- 68-79 | 28-61 --------- 95-128 | 34 --------- 98-131 |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 4 | 4 ------ 5 | 8 ------ 12 | 11 ------ 16 | 14 ------ 20 | 20 ------ 25 | 27 ------ 30 | 31 ------ 34 | 35 ------ 38 | 41 ------ 42 | 58 ------ 52 | 59 ------ 60 | 68 ----- 69 | 74 ----- 75 | 80 ----- 79 | 85 ----- 83 | 89 ----- 87 | 93 ----- 90 | 96 ----- 94 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ----- 30 | 30 ----- 30 | 30 ----- 30 | 30 ----- 30 | 69 ----- 69 | 69 ----- 69 | 69 ----- 69 | 69 ----- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 4 | 4 ------ 5 | 8 ------ 12 | 11 ------ 16 | 14 ------ 20 | 20 ------ 25 | 27 ------ 30 | 31 ------ 34 | 35 ------ 38 | 41 ------ 42 | 50 ------ 52 | 59 ------ 60 | 36 ----- 39 | 44 ----- 45 | 50 ----- 49 | 55 ----- 53 | 20 ----- 18 | 24 ----- 21 | 27 ----- 25 | 29 ----- 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 80 тыс. кВт 1 тг 80 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 -------- 68-107 | 12 -------- 68-79 | 28-37 --------- 95-104 | 10 ---------- 98-107 |  | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 8 | 10 ------ 12 | 13 ------ 17 | 17 ------ 23 | 22 ------ 30 | 34 ------ 36 | 46 ------ 43 | 58 ------ 53 | 70 ------ 62 | 86 ------ 81 | 97 ------ 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 175 тыс. кВт 1 тг 175 тыс. кВт+ 2 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 -------- 92-117 | - | 35-47 --------- 96-114 | 13 ---------- 105-117 |  | - | - | - | 8 ------ 5 | 12 ------ 8 | 16 ------ 12 | 20 ------ 16 | 24 ------ 21 | 28 ------ 27 | 33 ------ 33 | 39 ------ 39 | 45 ------ 45 | 51 ------ 52 | 58 ----- 59 | 71 ----- 71 | 84 ----- 84 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 485 тыс. кВт 1 тг 135 тыс. кВт+ 2 тг 175 тыс. кВт+ 6 к 420 т/ч | 110-120 | 135 ------- 1-135 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 68 ------- 68-135 | 12 ------- 68-79 | 30-65 --------- 97-132 | 36 ----------- 100-135 |  | 2 ------ 2 | 5 ------ 6 | 7 ------ 9 | 9 ------ 12 | 11 ------ 16 | 14 ------ 20 | 19 ------ 24 | 24 ------ 29 | 28 ------ 33 | 35 ------ 38 | 40 ------ 42 | 46 ------ 47 | 54 ------ 56 | 61 ----- 64 | 67 ----- 70 | 73 ----- 74 | 79 ----- 78 | 84 ----- 82 | 88 ----- 86 | 92 ----- 90 | 95 ----- 94 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 ----- 38 | 38 ----- 38 | 38 ----- 38 | 38 ----- 38 | 71 ----- 71 | 71 ----- 71 | 71 ----- 71 | 71 ----- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 135 тыс. кВт 1 тг 135 тыс. кВт+ 2 к 420 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 2 | 5 ------ 6 | 7 ------ 9 | 9 ------ 12 | 11 ------ 16 | 14 ------ 20 | 19 ------ 24 | 24 ------ 29 | 28 ------ 33 | 35 ------ 38 | 40 ------ 42 | 46 ------ 47 | 54 ------ 56 | 61 ----- 64 | 29 ----- 32 | 35 ----- 36 | 41 ----- 40 | 46 ----- 44 | 17 ----- 15 | 21 ----- 19 | 24 ----- 23 | 27 ----- 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 -------- 68-111 | 12 -------- 68-79 | 30-41 --------- 97-108 | 12 ---------- 100-111 |  | 3 ------ 3 | 8 ------ 10 | 11 ------ 14 | 14 ------ 18 | 18 ------ 24 | 23 ------ 30 | 32 ------ 36 | 41 ------ 42 | 50 ------ 48 | 59 ------ 55 | 67 ------ 62 | 76 ------ 70 | 88 ------ 83 | 97 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 175 тыс. кВт 1 тг 175 тыс. кВт+ 2 к 420 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 -------- 95-120 | - | 38-45 --------- 105-117 | 13 ---------- 108-120 |  | - | - | - | - | 7 ------ 5 | 10 ------ 8 | 15 ------ 12 | 19 ------ 17 | 23 ------ 22 | 28 ------ 27 | 31 ------ 33 | 37 ------ 39 | 43 ------ 47 | 50 ----- 51 | 57 ----- 58 | 71 ----- 71 | 84 ----- 84 | 96 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 тыс. кВт 2 тг 250 тыс. кВт+ 2 к 1000 т/ч | 100-110 | 128 ------- 1-128 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 61 ------- 68-128 | 12 ------- 68-79 | 37-48 --------- 104-125 | 21 ----------- 108-128 |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 5 ------ 9 | 7 ------ 11 | 9 ------ 14 | 11 ------ 17 | 14 ------ 20 | 17 ------ 24 | 21 ------ 28 | 26 ------ 32 | 30 ------ 36 | 37 ------ 40 | 42 ----- 44 | 48 ----- 49 | 59 ----- 58 | 71 ----- 68 | 83 ----- 77 | 91 ----- 85 | 96 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 ----- 63 | 62 ----- 63 | 62 ----- 63 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 3 ------ 4 | 4 ------ 6 | 5 ------ 9 | 7 ------ 11 | 9 ------ 14 | 11 ------ 17 | 14 ------ 20 | 17 ------ 24 | 21 ------ 28 | 26 ------ 32 | 30 ------ 36 | 37 ------ 40 | 42 ----- 44 | 48 ----- 49 | 59 ----- 58 | 71 ----- 68 | 21 ----- 14 | 29 ----- 22 | 34 ----- 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 250 тыс. кВт 1 тг 250 тыс. кВт+ 1 к 1000 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 -------- 68-119 | 12 -------- 68-79 | 37-49 --------- 104-117 | 12 ---------- 108-119 |  | 3 ------ 4 | 5 ------ 7 | 6 ------ 9 | 8 ------ 12 | 10 ------ 14 | 12 ------ 18 | 15 ------ 23 | 17 ------ 27 | 20 ------ 32 | 29 ------ 37 | 37 ------ 42 | 41 ------ 47 | 55 ------ 52 | 65 ----- 58 | 75 ----- 63 | 86 ----- 75 | 95 ----- 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 тыс. кВт 3 тг 180 тыс. кВт+ 3 к 670 т/ч | 120-130 | 128 ------- 1-128 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 18-20 | 3 ------- 21-45 | 25 ------- 32-43 | 12 ------- 30-45 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 60 ------- 68-127 | 12 ------- 68-79 | 33-57 --------- 100-127 | 24 ----------- 104-127 |  | 2 ------ 2 | 4 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 12 | 12 ------ 16 | 16 ------ 21 | 22 ------ 25 | 29 ------ 30 | 34 ------ 84 | 40 ------ 39 | 45 ------ 44 | 50 ------ 48 | 59 ----- 64 | 68 ----- 70 | 76 ----- 74 | 84 ----- 78 | 90 ----- 82 | 95 ----- 86 | 100 ----- 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 ----- 42 | 44 ----- 42 | 73 ----- 71 | 73 ----- 71 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 2 | 4 ------ 5 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 9 ------ 12 | 12 ------ 16 | 16 ------ 21 | 22 ------ 25 | 29 ------ 30 | 34 ------ 34 | 40 ------ 39 | 45 ------ 44 | 50 ------ 48 | 59 ----- 57 | 68 ----- 66 | 32 ----- 31 | 40 ----- 38 | 17 ----- 16 | 22 ----- 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 180 тыс. кВт 1 тг 180 тыс. кВт+ 1 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ------- 68-113 | 12 ------- 68-79 | 33-43 --------- 100-110 | 10 ----------- 104-113 |  | 3 ------ 3 | 5 ------ 7 | 7 ------ 10 | 10 ------ 14 | 13 ------ 18 | 17 ------ 24 | 23 ------ 30 | 30 ------ 36 | 38 ------ 42 | 45 ------ 48 | 53 ------ 55 | 65 ------ 62 | 77 ------ 69 | 87 ----- 83 | 97 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 180 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 ------- 95-115 | - | 38-45 --------- 105-112 | 8 ----------- 108-115 |  | - | - | - | - | 4 ------ 3 | 9 ------ 5 | 13 ------ 19 | 18 ------ 13 | 22 ------ 18 | 27 ------ 23 | 31 ------ 29 | 36 ------ 35 | 43 ------ 43 | 52 ----- 51 | 62 ----- 62 | 72 ----- 72 | 90 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 970 тыс. кВт 2 тг 110 тыс. кВт+ 3 тг 250 тыс. кВт+ 2 к 500 т/ч+ 3 к 1000 т/ч | 160-170 | 149 ------- 1-149 | 60 ------- 1-60 | 17 ------- 1-17 | 7 ------- 3-9 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 18-20 | 25 ------- 21-45 | 12 ------- 32-43 | 16 -------- 30-45 | 5 --------- 46-50 | 10 ------- 51-60 | 9 ------- 51-59 | 10 ------- 51-60 | 82 ------- 68-149 | 14 ------- 68-81 | 37-79 --------- 101-146 | 46 ----------- 104-149 |  | 2 ------ 3 | 4 ------ 5 | 5 ------ 6 | 6 ------ 10 | 8 ------ 12 | 10 ------ 15 | 12 ------ 17 | 14 ------ 20 | 16 ------ 22 | 18 ------ 25 | 21 ------ 27 | 24 ------ 30 | 26 ------ 33 | 32 ----- 39 | 38 ----- 45 | 46 ----- 51 | 52 ----- 57 | 58 ----- 61 | 64 ----- 65 | 69 ----- 69 | 74 ----- 73 | 79 ----- 77 | 84 ----- 81 | 88 ----- 85 | 92 ----- 89 | 95 ----- 93 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 ----- 20 | 17 ----- 20 | 27 ----- 30 | 27 ----- 30 | 27 ----- 30 | 27 ----- 30 | 56 ----- 57 | 56 ----- 57 | 56 ----- 57 | 79 ----- 79 | 79 ----- 79 | 79 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ------ 3 | 4 ------ 5 | 5 ------ 6 | 6 ------ 10 | 8 ------ 12 | 10 ------ 15 | 12 ------ 17 | 14 ------ 20 | 16 ------ 22 | 18 ------ 25 | 21 ------ 27 | 24 ------ 30 | 26 ------ 33 | 32 ----- 39 | 38 ----- 45 | 23 ----- 31 | 35 ----- 37 | 31 ----- 31 | 37 ----- 35 | 42 ----- 39 | 47 ----- 43 | 23 ----- 20 | 28 ----- 24 | 32 ----- 28 | 13 ----- 10 | 16 ----- 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: 1-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 ------- 68-113 | 14 ------- 68-81 | 34-43 --------- 101-110 | 10 ----------- 104-113 |  | 5 ------ 7 | 8 ------ 11 | 11 ------ 16 | 14 ------ 21 | 18 ------ 26 | 23 ------ 31 | 27 ------ 37 | 31 ------ 43 | 36 ------ 50 | 42 ------ 56 | 49 ------ 62 | 60 ------ 68 | 72 ------ 74 | 85 ----- 86 | 97 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 ------- 95-115 | - | 38-45 --------- 105-112 | 8 ----------- 106-115 |  | - | - | - | - | 5 ------ 3 | 10 ------ 7 | 15 ------ 11 | 20 ------ 16 | 25 ------ 22 | 30 ------ 29 | 35 ------ 36 | 41 ------ 44 | 49 ------ 51 | 57 ----- 59 | 65 ----- 66 | 74 ----- 75 | 89 ----- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расши- рение ТЭЦ | Паровая котельная закрытого типа 150 т/ч 1 к 250 т/ч | 5-7 | 76 ------- 1-76 | 41 ------- 1-41 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 23 ------- 15-37 | 12 ------- 23-34 | 17 -------- 21-37 | 4 --------- 38-41 | - | - | - | 28 ------- 49-76 | 4 ------- 49-52 | 21 --------- 69 | 4 ----------- 72-75 |  | 7 ------ 8 | 15 ------ 16 | 22 ------ 24 | 29 ------ 33 | 40 ------ 41 | 51 ------ 50 | 62 ------ 60 | 74 ------ 70 | 96 ------ 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 т/ч 1 к 200 т/ч | 5-7 | 78 ------- 1-78 | 41 ------- 1-41 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 23 ------- 15-37 | 12 ------- 23-34 | 17 -------- 21-37 | 4 --------- 38-41 | - | - | - | 30 ------- 49-78 | 4 ------- 49-52 | 21-25 --------- 69-73 | 6 ----------- 72-77 |  | 5 ------ 5 | 9 ------ 9 | 15 ------ 16 | 20 ------ 23 | 25 ------ 29 | 31 ------ 35 | 44 ------ 47 | 56 ------ 59 | 83 ------ 81 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная котельная закрытого типа 208,8 МВт/ч (180 Гкал/ч) 1 к 208,8 МВт (180 Гкал/ч) | 5-7 | 76 ------- 1-76 | 41 ------- 1-41 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 23 ------- 15-37 | 12 ------- 23-34 | 17 -------- 21-37 | 4 --------- 38-41 | - | - | - | 28 ------- 49-76 | 4 ------- 49-52 | 21 --------- 69 | 4 ----------- 72-75 |  | 7 ------ 8 | 15 ------ 16 | 22 ------ 24 | 29 ------ 33 | 40 ------ 41 | 51 ------ 50 | 62 ------ 60 | 74 ------ 70 | 96 ------ 95 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа, паротурбинная, при оборотном водоснабжении с градирнями 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч | 20-25 | 85 ------- 1-85 | 47 ------- 1-47 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 18 ------- 15-32 | 8 ------- 23-30 | 12 -------- 21-32 | 5 --------- 33-37 | 10 ------- 38-47 | 9 -------- 38-46 | 10 --------- 38-47 | 31 --------- 55-85 | 8 ------- 55-62 | 19-28 --------- 74-82 | 9 --------- 77-85 |  | 6 ------ 8 | 11 ------ 14 | 17 ------ 20 | 23 ------ 27 | 30 ------ 34 | 37 ------ 42 | 45 ------ 50 | 53 ------ 60 | 62 ------ 70 | 84 ------ 87 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 2 к 500 т/ч | 30-35 | 91 ------- 1-91 | 47 ------- 1-47 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 18 ------- 15-32 | 8 ------- 23-30 | 12 -------- 21-32 | 5 --------- 33-37 | 10 ------- 38-47 | 9 -------- 38-46 | 10 -------- 38-47 | 37 -------- 55-91 | 8 ------- 55-62 | 18-34 --------- 72-87 | 17 ----------- 75-91 |  | 3 ------ 3 | 5 ------ 7 | 8 ------ 10 | 15 ------ 15 | 22 ------ 20 | 29 ------ 25 | 36 ------ 30 | 43 ------ 37 | 50 ------ 44 | 69 ------ 58 | 82 ------ 73 | 92 ------ 90 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 ------ 59 | 54 ------ 59 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ------ 3 | 5 ------ 7 | 8 ------ 10 | 15 ------ 15 | 22 ------ 20 | 29 ------ 25 | 36 ------ 30 | 43 ------ 37 | 50 ------ 44 | 69 ------ 58 | 28 ------ 14 | 38 ------ 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 110 тыс. кВт 1 тг 110 тыс. кВт+ 1 к 500 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 --------- 55-84 | 8 ------- 55-67 | 18-27 --------- 72-81 | 10 ----------- 74-84 |  | 4 ------ 5 | 7 ------ 10 | 11 ------ 15 | 24 ------ 22 | 38 ------ 29 | 47 ------ 39 | 56 ------ 44 | 74 ------ 64 | 91 ------ 84 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 тыс. кВт 1 тг 175 тыс. кВт+ 2 к 500 т/ч | 30-35 | 85 ------- 1-85 | 47 ------- 1-47 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 18 ------- 15-32 | 8 ------- 23-30 | 12 -------- 21-32 | 5 --------- 33-37 | 10 ------- 38-47 | 9 -------- 38-46 | 10 ------- 38-47 | 31 --------- 55-85 | 8 ------- 55-62 | 16-28 --------- 70-81 | 13 ----------- 73-85 |  | 2 ------ 2 | 5 ------ 5 | 10 ------ 10 | 16 ------ 16 | 29 ------ 27 | 43 ------ 38 | 58 ------ 48 | 72 ------ 57 | 85 ------ 88 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 тыс. кВт 1 тг 180 тыс. кВт 1 к 670 т/ч | 30-35 | 88 ------- 1-88 | 47 ------- 1-47 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 18 ------- 15-32 | 8 ------- 23-30 | 12 -------- 21-32 | 5 --------- 33-37 | 10 ------- 38-47 | 9 -------- 38-46 | 10 ------- 38-47 | 34 --------- 55-88 | 8 ------- 55-62 | 21-31 --------- 75-85 | 10 ----------- 79-88 |  | 1 ------ 2 | 4 ------ 5 | 9 ------ 11 | 15 ------ 17 | 25 ------ 27 | 35 ------ 38 | 53 ------ 47 | 72 ------ 57 | 80 ------ 66 | 88 ------ 75 | 95 ------ 90 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 тыс. кВт 1 тг 250 тыс. кВт+ 1 к 1000 т/ч | 35-40 | 96 ------- 1-96 | 47 ------- 1-47 | 12 ------- 1-12 | 4 ------- 3-6 | 12 ------- 1-12 | 2 ------- 13-14 | 18 ------- 15-32 | 8 ------- 23-30 | 12 -------- 21-32 | 5 --------- 33-37 | 10 ------- 38-47 | 9 -------- 38-46 | 10 ------- 38-47 | 42 --------- 55-96 | 8 ------- 55-62 | 27-39 --------- 81-93 | 12 ----------- 85-96 |  | 3 ------ 4 | 7 ------ 10 | 10 ------ 14 | 13 ------ 18 | 18 ------ 21 | 23 ------ 25 | 30 ------ 33 | 38 ------ 42 | 45 ------ 48 | 53 ------ 54 | 77 ------ 69 | 87 ------ 83 | 100 ------ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Государ- ственная районная электро- станция (ГРЭС) | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощ- ность | число и мощность турбогене- раторов (тг), число и производи- тельность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг 210 тыс. кВт |  | 148 | 77 | 36 ------- 1-36 | 24 ------- 9-32 | 36 ------- 1-36 | 3 ------- 37-39 | 25 ------- 40-64 | 16 ------- 47-62 | 25 ------- 40-64 | 3 ------- 65-67 | 10 -------- 68-77 | 10 -------- 68-77 | 10 -------- 68-77 | 64 -------- 85-148 | 12 -------- 85-96 | 33-52 | 20 ----------- 123-142 |  | 1 ------ 2 | 2 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 8 | 9 ------ 12 | 12 ------ 16 | 16 ------ 20 | 20 ------ 25 | 26 ------ 32 | 32 ------ 39 | 39 ------ 47 | 46 ------ 55,5 | 55 ------ 63,5 | 64 ----- 72 | 72 ----- 80 | 80 ----- 85,5 | 86 ----- 90 | 92 ----- 93 | 97 ----- 96 | 99 ----- 99 | 99,8 ----- 99,8 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 ----- 73 | 69 ----- 73 | 84 ----- 86 | 84 ----- 86 | 84 ----- 86 | 84 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ------ 2 | 2 ------ 4 | 4 ------ 6 | 6 ------ 8 | 9 ------ 12 | 12 ------ 16 | 16 ------ 20 | 20 ------ 25 | 26 ------ 32 | 32 ------ 39 | 39 ------ 47 | 46 ------ 55,5 | 55 ------ 63,5 | 64 ----- 72 | 72 ----- 80 | 11 ----- 12,5 | 17 ----- 17 | 8 ----- 7 | 13 ----- 10 | 15 ----- 13 | 15,8 ----- 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг 210 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 -------- 85-132 | 12 ------ 85-96 | 33-42 | 10 ---------- 123-132 |  | 2 ---- 2 | 4 ----- 4 | 6 ----- 6 | 8 ---- 9 | 12 ----- 14 | 17 ----- 19 | 22 ---- 24 | 27 ----- 29 | 35 ----- 38 | 43 ---- 47 | 52 ----- 56 | 61 ----- 66 | 70 ----- 76 | 80 ---- 86 | 90 ---- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1260 | 6 тг 210 тыс. кВт |  | 176 | 85 | 40 ------- 1-40 | 28 ------- 9-36 | 40 ------- 1-40 | 3 ------- 41-43 | 29 ------- 44-72 | 20 -------- 51-70 | 29 -------- 44-72 | 3 -------- 73-75 | 10 -------- 76-85 | 10 -------- 76-85 | 10 -------- 76-85 | 84 --------- 93-176 | 18 ------- 93-110 | 39-74 | 35 ----------- 135-170 |  | 1 ---- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ---- 5 | 5 ----- 7 | 7 ----- 9 | 9 ---- 11 | 11 ----- 14 | 13 ----- 17 | 16 ---- 21 | 19 ----- 25 | 22 ----- 29 | 26 ----- 34 | 30 ----- 40 | 35 ----- 46 | 40 ----- 52 | 46 ----- 58 | 53 ----- 64 | 59 ------ 69,5 | 65 ----- 74,5 | 71 ----- 79 | 77 ----- 83,5 | 83 ----- 87,5 | 89 ----- 91,5 | 95 ----- 95,5 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 ----- 43 | 37 ----- 43 | 51 ----- 57 | 51 ----- 57 | 64 ----- 69 | 76 ----- 79 | 76 ----- 79 | 87 ------ 89 | 87 ----- 89 | 87 ----- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг 210 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ---- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ---- 5 | 5 ----- 7 | 7 ----- 9 | 9 ---- 11 | 11 ----- 14 | 13 ----- 17 | 16 ---- 21 | 19 ----- 25 | 22 ----- 29 | 26 ----- 34 | 30 ----- 40 | 35 ----- 46 | 40 ----- 52 | 46 ----- 58 | 16 ----- 21 | 22 ----- 26,5 | 14 ----- 17,5 | 20 ----- 22 | 13 ----- 14,5 | 7 ----- 85 | 13 ----- 12,5 | 8 ----- 65 | 12 ----- 10 | 12,5 ------ 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 -------- 93-146 | 18 ------- 93-110 | 39-48 | 10 ----------- 135-144 |  | 2 ---- 2 | 4 ----- 4 | 6 ----- 6 | 8 ---- 9 | 11 ----- 12 | 14 ----- 16 | 18 ---- 20 | 22 ----- 24 | 27 ----- 30 | 33 ---- 36 | 39 ----- 42 | 45 ----- 49 | 54 ----- 58 | 64 ----- 67 | 74 ----- 77 | 84 ----- 87 | 92 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 4 тг 300 тыс. кВт |  | 176 | 85 | 40 ----- 1-40 | 28 ------- 9-36 | 40 ------- 1-40 | 3 ------- 41-43 | 29 ------- 44-72 | 20 ------- 51-70 | 29 ------- 44-72 | 3 -------- 73-75 | 10 -------- 76-85 | 10 ------- 76-85 | 10 ------- 76-85 | 84 ------- 93-176 | 18 ------ 93-110 | 136-164 | 29 ---------- 142-170 |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ----- 5 | 5 ----- 7 | 7 ----- 10 | 9 ----- 13 | 11 ----- 16 | 14 ----- 20 | 17 ----- 24 | 20 ----- 29 | 23 ----- 34 | 27 ----- 39 | 31 ----- 44 | 35 ----- 50 | 40 ----- 56 | 46 ----- 62 | 53 ----- 67,5 | 60 ----- 72,5 | 67 ----- 77,5 | 74 ----- 82 | 80 ----- 86 | 86 ----- 90 | 92 ----- 94 | 96 ----- 97 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 к 1000 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 ----- 68 | 59 ----- 68 | 74 ----- 80 | 74 ----- 80 | 88 ----- 91 | 88 ----- 91 | 88 ----- 91 | 88 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ----- 5 | 5 ----- 7 | 7 ----- 10 | 9 ----- 13 | 11 ----- 16 | 14 ----- 20 | 17 ----- 27 | 20 ----- 29 | 23 ----- 34 | 27 ----- 39 | 31 ----- 44 | 35 ----- 50 | 40 ----- 56 | 46 ----- 62 | 53 ----- 67,5 | 60 ----- 72,5 | 8 ----- 9,5 | 15 ----- 14 | 6 ----- 6 | 12 ----- 10 | 4 ----- 3 | 8 ----- 6 | 11 ----- 8 | 11,5 ----- 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 1 тг 300 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 18 | 136-146 | 11 ----------- 142-152 |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 3 | 3 ----- 5 | 5 ----- 7 | 7 ----- 10 | 10 ----- 13 | 13 ----- 17 | 16 ----- 21 | 20 ----- 26,5 | 24 ----- 32,5 | 29 ----- 38,5 | 34 ----- 44,5 | 40 ----- 51,5 | 46 ----- 58,5 | 52 ----- 65,5 | 59 ----- 72,5 | 68 ----- 79,5 | 79 ----- 86,5 | 89 ----- 93,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 1000 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 8 тг 300 тыс. кВт |  | 202 | 87 | 40 ------- 1-40 | 28 ------- 9-36 | 40 ------- 1-40 | 3 ------- 41-43 | 29 ------- 44-72 | 20 ------- 51-70 | 29 ------- 44-72 | 3 -------- 73-75 | 12 -------- 76-87 | 12 ------- 76-87 | 12 ------- 76-87 | 108 ------- 95-202 | 18 ------ 95-112 | 138-190 | 53 ---------- 144-196 |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 2 | 2 ----- 3 | 2,5 ----- 4 | 3 ----- 5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 8 | 6 ----- 10 | 7 ----- 12 | 9 ----- 15 | 11 ----- 18 | 14 ----- 22 | 17 ----- 26 | 20 ----- 31 | 24 ----- 36 | 28 ----- 40,5 | 32 ----- 45 | 37 ----- 49,5 | 42 ----- 53,5 | 47 ----- 58 | 52 ----- 62,5 | 56,5 ----- 66,5 | 61 ----- 70,5 | 65,5 ----- 74,5 | 70 ----- 78,5 | 74,5 ----- 81,5 | 79 ----- 84,5 | 83 ----- 87,5 | 87 ----- 90,5 | 91 ----- 93,5 | 95 ----- 95,5 | 97 ----- 97,5 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 к 1000 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 ----- 41 | 32 ----- 41 | 42 ----- 50 | 42 ----- 50 | 51 ----- 58 | 51 ----- 58 | 60 ----- 66 | 60 ----- 66 | 74 ----- 80 | 74 ----- 80 | 83 ----- 88 | 83 ----- 88 | 91 ----- 94 | 91 ----- 94 | 91 ----- 94 | 91 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 2 | 2 ----- 3 | 2,5 ----- 4 | 3 ----- 5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 8 | 6 ----- 10 | 7 ----- 13 | 9 ----- 15 | 11 ----- 18 | 14 ----- 22 | 17 ----- 26 | 20 ----- 31 | 24 ----- 36 | 28 ----- 40,5 | 32 ----- 45 | 37 ----- 49,5 | 10 ----- 12,5 | 15 ----- 17 | 10 ----- 12,5 | 14,5 ----- 16,5 | 10 ----- 12,5 | 14,5 ----- 16,5 | 10 ----- 12,5 | 14,5 ----- 15,5 | 5 ----- 4,5 | 9 ----- 7,5 | 4 ----- 2,5 | 8 ----- 5,5 | 4 ----- 1,5 | 6 ----- 3,5 | 8 ----- 5 | 8,5 ----- 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 1 тг 300 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 ------- 95-154 | 18 ------- 95-112 | 138-148 | 11 ----------- 144-154 |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 4 | 5 ----- 6 | 7 ----- 6 | 9 ----- 10 | 11 ----- 13 | 14 ----- 16 | 18 ----- 20 | 22 ----- 25 | 26 ----- 30 | 30 ----- 35 | 38 ----- 43 | 46 ----- 51 | 54 ----- 60 | 62 ----- 69 | 71 ----- 77 | 80 ----- 85 | 90 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 1000 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 | 8 тг 500 тыс. кВт |  | 222 | 95 | 44 ------- 1-44 | 32 ------- 9-40 | 44 ------- 1-44 | 3 ------- 45-47 | 33 ------- 48-80 | 24 ------- 55-78 | 33 ------- 48-80 | 3 -------- 81-83 | 12 -------- 84-95 | 12 ------- 84-95 | 12 ------- 84-95 | 120 ------- 103-222 | 24 ------ 103-126 | 150-210 | 58 ---------- 159-216 |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 1,5 | 2 ----- 2,5 | 2,5 ----- 3,5 | 3 ----- 4,5 | 4 ----- 5,5 | 5 ----- 6,5 | 6 ----- 8 | 7 ----- 9,5 | 8 ----- 11 | 9 ----- 12,5 | 10 ----- 15 | 11 ----- 17,5 | 13 ----- 20 | 15 ----- 22,5 | 18 ----- 26 | 21 ----- 30 | 24 ----- 35 | 28 ----- 40 | 32 ----- 45 | 37 ----- 49 | 42 ----- 53 | 47 ----- 57 | 52 ----- 61 | 57 ----- 65 | 62 ----- 69 | 67 ----- 73 | 72 ----- 77 | 77 ----- 81 | 81 ----- 85 | 85 ----- 88 | 88 ----- 91 | 91 ----- 39 | 94 ----- 95 | 97 ----- 97 | 98 ----- 98 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ---- 100 |  |
|  |  | 8 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 ----- 40 | 32 ----- 40 | 42 ----- 49 | 42 ----- 49 | 52 ----- 58 | 52 ----- 58 | 61 ----- 63 | 61 ----- 63 | 76 ----- 81 | 76 ----- 81 | 84 ----- 87 | 84 ----- 87 | 93 ----- 94 | 93 ----- 94 | 93 ----- 94 | 93 ----- 94 | 100 ---- 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 1,5 | 2 ----- 2,5 | 2,5 ----- 3,5 | 3 ----- 4,5 | 4 ----- 5,5 | 5 ----- 6,5 | 6 ----- 8 | 7 ----- 9,5 | 8 ----- 11 | 9 ----- 12,5 | 10 ----- 15 | 11 ----- 17,5 | 13 ----- 20 | 15 ----- 22,5 | 18 ----- 26 | 21 ----- 30 | 24 ----- 35 | 28 ----- 40 | 32 ----- 45 | 37 ----- 49 | 42 ----- 53 | 15 ----- 17 | 20 ----- 21 | 15 ----- 16 | 20 ----- 20 | 15 ----- 15 | 20 ----- 19 | 16 ----- 16 | 20 ----- 20 | 9 ----- 7 | 12 ----- 10 | 7 ----- 6 | 10 ----- 8 | 4 ----- 3 | 5 ----- 4 | 6 ----- 5 | 6 ----- 5 |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг 500 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 ------- 103-174 | 24 ------- 103-126 | 150-168 | 16 ---------- 159-174 |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ----- 4 | 5 ----- 5 | 6 ----- 6 | 7 ----- 8 | 9 ----- 10 | 11 ----- 12 | 13 ----- 15 | 15 ----- 18 | 17 ----- 21 | 20 ----- 25 | 23 ----- 29 | 26 ----- 34 | 30 ----- 39 | 37 ----- 46 | 44 ----- 54 | 51 ----- 62 | 58 ----- 70 | 68 ----- 78 | 78 ----- 86 | 89 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4800 | 6 тг 800 тыс. кВт |  | 256 | 99 | 48 ------- 1-48 | 36 ------- 9-44 | 48 ------- 1-48 | 3 ------- 49-51 | 33 ------- 52-84 | 24 ------- 59-82 | 33 ------- 52-84 | 3 -------- 85-87 | 12 -------- 88-99 | 12 ------- 88-99 | 12 ------- 88-99 | 150 ------- 107-256 | 24 ------ 107-130 | 162-245 | 80 ---------- 171-250 |  | 0,3 ----- 0,5 | 0,7 ----- 1 | 1,1 ----- 1,7 | 1,5 ----- 2,5 | 2 ----- 3,3 | 2,5 ----- 4,2 | 3 ----- 5,1 | 3,5 ----- 6 | 4 ----- 7 | 4,5 ----- 8 | 5,5 ----- 9 | 6,5 ----- 11 | 7,5 ----- 13 | 8,5 ----- 15 | 10 ----- 17 | 11,5 ----- 19,5 | 13 ----- 22 | 15 ----- 24,5 | 17 ----- 27,5 | 19 ----- 30,5 | 22 ----- 33,5 | 25 ----- 37 | 28 ----- 40,5 | 31,5 ----- 44 | 35 ----- 47,5 | 38 ----- 51 | 41 ----- 54 | 44,5 ----- 57 | 48 ----- 60 | 51 ----- 63 | 54 ----- 66 | 57,5 ----- 69 | 61 ----- 72 | 64 ----- 75 | 67 ----- 78 | 70 ----- 80 | 73 ----- 83 | 76 ----- 83 | 79 ----- 81 | 82 ----- 89 | 85 ----- 9188 ----- 93 90 ----- 94 92 ----- 95 94 ----- 96 96 ---- 97 96 ---- 96 99 ----- 99 99,5 ----- 99,5 100 ----- 100 |
|  |  | 6 к 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 ----- 33 | 32 ----- 33 | 32 ----- 33 | 32 ----- 33 | 45 ----- 46 | 45 ----- 46 | 45 ----- 46 | 45 ----- 46 | 58 ----- 60 | 58 ----- 60 | 58 ----- 60 | 58 ----- 60 | 75 ----- 77 | 75 ----- 7775 ----- 77 75 ----- 77 88 ---- 89 88 ---- 89 88 ----- 89 88 ---- 89 88 ----- 89 88 ---- 89 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,5 | 0,7 ----- 1 | 1,1 ----- 1,7 | 1,5 ----- 2,5 | 2 ----- 3,3 | 2,5 ----- 4,2 | 3 ----- 5,1 | 3,5 ----- 6 | 4 ----- 7 | 4,5 ----- 8 | 5,5 ----- 9 | 6,5 ----- 11 | 7,5 ----- 13 | 8,5 ----- 16 | 10 ----- 17 | 11,5 ----- 19,5 | 13 ----- 22 | 15 ----- 24,5 | 17 ----- 27,5 | 19 ----- 30,5 | 22 ----- 33,5 | 25 ----- 37 | 28 ----- 40,5 | 31,5 ----- 44 | 35 ----- 47,5 | 38 ----- 51 | 41 ----- 54 | 12,5 ----- 24 | 16 ----- 27 | 19 ----- 30 | 22 ----- 33 | 12,5 ----- 23 | 16 ----- 26 | 19 ----- 29 | 22 ----- 32 | 12 ----- 20 | 15 ----- 23 | 18 ----- 25 | 21 ----- 27 | 7 ----- 12 | 10 ----- 1413 ----- 16 15 ----- 17 4 ---- 6 6 ---- 7 8 ---- 8 10 ---- 9 11 ---- 10 11,5 ----- 10,5 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 1 тг 860 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 ------- 107-190 | 24 ------- 107-130 | 162-184 | 26 ----------- 171-190 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 2 ----- 3 | 3 ----- 4 | 4 ----- 5 | 5 ----- 6 | 6 ----- 8 | 7,5 ----- 10 | 9 ----- 12 | 10,5 ----- 14 | 12,5 ----- 16 | 14,5 ----- 19 | 17,5 ----- 22 | 20,5 ----- 26 | 23,5 ----- 30 | 26,5 ----- 34 | 30,5 ----- 38 | 34,5 ----- 43 | 39 ----- 48 | 43,5 ----- 53 | 50 ----- 59 | 57 ----- 65 | 64 ----- 71 | 71 ----- 77 | 78 ----- 83 | 85 ----- 89 | 92 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6400 | 8 тг 800 тыс. кВт 8 к 2650 т/ч |  | 280 | 90 | 48 ------- 1-48 | 36 ------- 9-44 | 48 ------- 1-48 | 3 ------- 49-51 | 33 ------- 52-84 | 24 ------- 59-82 | 33 ------- 52-84 | 3 -------- 85-87 | 12 -------- 88-99 | 12 ------- 88-99 | 12 ------- 88-99 | 174 ------- 107-280 | 24 ------ 107-130 | 162-268 | 104 ---------- 171-274 |  | 0,2 ----- 0,2 | 0,4 ----- 0,4 | 0,6 ----- 0,7 | 0,8 ----- 1 | 1,2 ----- 1,5 | 1,6 ----- 2 | 2,0 ----- 2,5 | 2,5 ----- 3,5 | 3 ----- 4,5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 7,5 | 6 ----- 9 | 7 ----- 11 | 8 ----- 13 | 10 ----- 15 | 12 ----- 18 | 14 ----- 21 | 16 ----- 24 | 18 ----- 27 | 21 ----- 30 | 24 ----- 33 | 27 ----- 36 | 30 ----- 39 | 33 ----- 43 | 36 ----- 46 | 39 ----- 49 | 43 ----- 52 | 46,5 ----- 55 | 49 ----- 58 | 51,5 ----- 60 | 54 ----- 62 | 56,5 ----- 64 | 59 ----- 66 | 61,5 ----- 68 | 64 ----- 70 | 66 ----- 73 | 68 ----- 75 | 70,5 ----- 77 | 73 ----- 79 | 75,5 ----- 81 | 78 ---- 8380 ---- 85 82 ----- 87 84 ----- 88 85,5 ---- 89,5 87 ---- 91 88,5 ----- 92 90 ----- 93 91,5 ----- 94 93 ----- 95 94 ----- 96 95 ----- 97 96 ----- 97,5 97 ----- 98 98 ----- 98,5 99 ----- 99 99,5 ----- 99,5 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 ----- 45 | 39 ----- 45 | 39 ----- 45 | 39 ----- 45 | 47 ----- 53 | 47 ----- 53 | 47 ----- 53 | 47 ----- 53 | 55 ----- 60 | 55 ----- 60 | 55 ----- 60 | 55 ----- 60 | 62 ----- 67 | 62 ----- 6762 ----- 67 62 ----- 67 79 ----- 80 79 ----- 80 79 ----- 80 79 ----- 80 86 ----- 87 86 ----- 87 86 ----- 87 86 ----- 87 93 ----- 94 93 ----- 94 93 ----- 94 93 ----- 94 93 ----- 94 93 ----- 94 100 ----- 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 1,5 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 1,6 ----- 2 | 2 ----- 2,5 | 2,5 ----- 3,5 | 3 ----- 4,5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 7,5 | 6 ----- 9 | 7 ----- 11 | 8 ----- 13 | 10 ----- 15 | 12 ----- 16 | 14 ----- 21 | 16 ----- 24 | 18 ----- 27 | 21 ----- 30 | 24 ----- 33 | 27 ----- 36 | 30 ----- 39 | 33 ----- 43 | 36 ----- 46 | 39 ----- 49 | 43 ----- 52 | 7,5 ----- 10 | 10 ----- 13 | 12,5 ----- 15 | 15 ----- 17 | 19,5 ----- 11 | 12 ----- 13 | 14,5 ----- 15 | 17 ----- 17 | 11 ----- 13 | 13 ----- 15 | 15,5 ----- 17 | 16 ----- 19 | 13,5 ----- 14 | 16 ----- 1618 ----- 18 20 ----- 20 5 ----- 8 6,5 ----- 9,5 8 ----- 11 9,5 ----- 12 4 ----- 6 5,5 ----- 7 7 ----- 8 8 ----- 9 2 ----- 3 3 ----- 3,5 4 ----- 4 5 ----- 4,5 6 ----- 5 6,5 ----- 5,5 |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 1 тг 800 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 ------- 107-190 | 24 ------- 107-130 | 162-184 | 20 ----------- 171-190 |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 1,5 | 2 ----- 2 | 3 ----- 3 | 4 ----- 4 | 5 ----- 5 | 6 ----- 7 | 8 ----- 9 | 10 ----- 11 | 12 ----- 14 | 14 ----- 17 | 17 ----- 21 | 20 ----- 25 | 23 ----- 29 | 27 ----- 33 | 31 ----- 38 | 36 ----- 43 | 41 ----- 48,5 | 46 ----- 54,6 | 52 ----- 60,5 | 58 ----- 66,5 | 65 ----- 72,5 | 72 ----- 78 | 79 ----- 83,5 | 86 ----- 89 | 93 ----- 94,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Расшире- ние ГРЭС | Закрытого типа, паротурбинная при оборотном водоснабжении с водохранилищем или градирнями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощ- ность | число и мощность турбо- генера- торов (тг), число и производи- тельность котлов (к) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | 3 тг 210 тыс. кВт |  | 123 | 56 | 19 ----- 1-19 | 12 ----- 4-15 | 19 ----- 1-19 | 3 ------ 20-22 | 21 ------- 23-43 | 12 ------- 30-41 | 21 --------- 23-43 | 3 --------- 44-46 | 10 --------- 47-56 | 10 ----- 47-56 | 10 ----- 47-56 | 60 ----- 64-123 | 8 ----- 64-71 | 92-111 | 20 --------- 96-117 |  | 1 ----- 1 | 2 ----- 4 | 4 ----- 6 | 6 ----- 9 | 10 ----- 14 | 15 ----- 20 | 20 ----- 26 | 25 ----- 32 | 31 ----- 39 | 38 ----- 46 | 45 ----- 54 | 52 ----- 62 | 61 ----- 70 | 70 ----- 77 | 79 ----- 84 | 88 ----- 91 | 95 ----- 96 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 95,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 ----- 70 | 65 ----- 70 | 84 ----- 87 | 84 ----- 87 | 84 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ----- 2 | 2 ----- 4 | 4 ----- 6 | 6 ----- 9 | 10 ----- 14 | 15 ----- 20 | 20 ----- 26 | 25 ----- 32 | 31 ----- 39 | 38 ----- 46 | 45 ----- 54 | 52 ----- 62 | 61 ----- 70 | 70 ----- 77 | 14 ----- 14 | 23 ----- 21 | 11 ----- 9 | 15 ----- 12 | 15,5 ----- 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 1 тг 210 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 ------- 64-107 | 8 ------- 64-71 | 92-101 | 10 ----------- 98-107 |  | 2 ----- 2 | 4 ----- 4 | 6 ----- 7 | 8 ----- 10 | 13 ----- 16 | 19 ----- 23 | 25 ----- 30 | 31 ----- 37 | 39 ----- 46 | 48 ----- 55 | 57 ----- 64 | 66 ----- 74 | 78 ----- 84 | 90 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 670 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 2 тг 500 тыс. кВт |  | 137 | 58 | 19 ------- 1-19 | 12 ------- 4-15 | 19 ------- 1-19 | 3 ------- 20-22 | 21 ------- 23-43 | 12 ------- 30-41 | 21 --------- 23-43 | 3 --------- 43-46 | 12 --------- 47-58 | 12 ------- 47-58 | 12 ------- 47-58 | 72 ------- 66-137 | 12 ------- 66-77 | 101-125 | 22 ----------- 110-131 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 2 ----- 3 | 3 ----- 5 | 4 ----- 7 | 5 ---- 9 | 6,5 ----- 12 | 8 ----- 15 | 10 ----- 19 | 13 ----- 23 | 16 ----- 27,5 | 19 ----- 32,5 | 26 ----- 39,5 | 33 ----- 46,5 | 41 ----- 54 | 49 ----- 61,5 | 58 ----- 69 | 67 ----- 76 | 77 ----- 83 | 87 ----- 90 | 94 ----- 94 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 ----- 76 | 70 ----- 76 | 70 ----- 76 | 70 ----- 76 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 2 ----- 3 | 3 ----- 5 | 4 ----- 7 | 5 ----- 9 | 6,5 ----- 12 | 8 ----- 15 | 10 ----- 19 | 13 ----- 23 | 16 ----- 27,5 | 19 ----- 32,5 | 26 ----- 39,5 | 33 ----- 46,5 | 41 ----- 54 | 49 ----- 61,5 | 58 ----- 69 | 67 ----- 76 | 77 ----- 83 | 17 ----- 14 | 24 ----- 18 | 29 ----- 23 | 29,5 ----- 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг 500 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 ------- 70-129 | 12 ------ 70-81 | 105-123 | 16 ---------- 114-129 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 2 ----- 4 | 3 ----- 6 | 4 ----- 8 | 5 ----- 11 | 7 ----- 14 | 9 ----- 17 | 12 ----- 21,5 | 15 ----- 26,5 | 18 ----- 31,5 | 22 ----- 36,5 | 30 ----- 44,5 | 38 ----- 52,5 | 47 ----- 60,5 | 56 ----- 68,5 | 67 ----- 76 | 78 ----- 84 | 89 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 4 тг 500 тыс. кВт |  | 153 | 62 | 21 ------- 1-21 | 14 ------- 4-17 | 21 ------- 1-21 | 3 ------- 22-24 | 23 ------- 25-47 | 14 ------- 32-45 | 23 -------- 25-47 | 3 --------- 48-50 | 12 ------- 51-62 | 12 ------- 51-62 | 12 -------- 51-62 | 84 ------- 70-153 | 12 ------- 70-81 | 105-142 | 34 ----------- 114-147 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 1,5 ----- 3 | 2 ----- 4 | 3 ----- 5,5 | 4 ----- 7,5 | 5 ----- 9,5 | 6 ----- 11,5 | 8 ----- 15 | 10 ----- 19 | 12 ----- 23 | 14,5 ----- 27 | 19 ----- 32 | 24 ----- 38 | 29 ----- 44 | 34 ----- 50 | 41 ----- 55,5 | 48 ----- 61 | 55 ----- 66,5 | 63 ----- 72,5 | 70 ----- 77,5 | 77 ----- 82,5 | 84 ----- 87,5 | 91 ----- 92,5 | 95 ----- 96 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 ---- 52 | 43 ---- 52 | 61 ----- 67 | 61 ----- 67 | 80 ----- 84 | 80 ----- 84 | 80 ----- 84 | 80 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 1,5 ----- 3 | 2 ----- 4 | 3 ----- 5,5 | 4 ----- 7,5 | 5 ----- 9,5 | 6 ----- 11,5 | 8 ----- 15 | 10 ----- 19 | 12 ----- 23 | 14,5 ----- 27 | 19 ----- 32 | 24 ----- 38 | 29 ----- 44 | 34 ----- 50 | 41 ----- 55,5 | 48 ----- 61 | 55 ----- 66,5 | 20 ----- 20,5 | 27 ----- 25,5 | 18 ----- 15,5 | 23 ----- 20,5 | 11 ----- 8,5 | 15 ----- 12 | 19 ----- 15 | 19,5 ----- 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 1 тг 500 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 ------- 70-129 | 12 ------ 70-81 | 105-123 | 16 ----------- 114-129 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 2 ----- 3 | 3 ----- 5 | 4 ----- 7 | 5 ----- 9 | 7 ----- 12 | 9 ----- 15 | 12 ----- 20 | 15 ----- 25 | 18 ----- 31 | 22 ----- 37 | 30 ----- 45 | 38 ----- 53 | 46 ----- 51 | 54 ----- 69 | 65 ----- 77 | 76 ----- 85 | 88 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 1650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3200 | 4 тг 800 тыс. кВт |  | 184 | 63 | 22 ------- 1-22 | 15 ------- 4-18 | 22 ------- 1-22 | 3 ------- 23-25 | 23 ------- 26-48 | 14 ------- 33-46 | 23 -------- 26-48 | 3 ------- 49-51 | 12 ------- 52-63 | 12 ------- 52-63 | 12 ------- 52-63 | 114 ------- 71-184 | 12 ------- 71-82 | 117-172 | 56 ---------- 123-178 |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 2 | 2 ----- 3 | 2,5 ----- 4 | 3 ----- 5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 8 | 6 ----- 10 | 7 ----- 12 | 9 ----- 15 | 11 ----- 18 | 13 ----- 21 | 15 ----- 24 | 17 ----- 27 | 20 ----- 31 | 25 ----- 35 | 30 ----- 40 | 35 ----- 45 | 41 ----- 50 | 46 ----- 54 | 51 ----- 58,5 | 57 ----- 63 | 63 ----- 68,5 | 67 ----- 72 | 71 ----- 75,5 | 75 ----- 78,5 | 78 ----- 81,5 | 82 ----- 85 | 85 ----- 88 | 88 ----- 90 | 91 ----- 92 | 93 ----- 94 | 95 ----- 96 | 97 ----- 98 | 99 ----- 99 | 99,5 ----- 99,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  | 4 к 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 ----- 43 | 44 ----- 43 | 44 ----- 43 | 44 ----- 43 | 63 ----- 63 | 63 ----- 63 | 63 ----- 63 | 63 ----- 63 | 82 ----- 82 | 82 ----- 82 | 82 ----- 82 | 82 ----- 82 | 82 ----- 82 | 82 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 ----- 0,5 | 1 ----- 1 | 1,5 ----- 2 | 2 ----- 3 | 2,5 ----- 4 | 3 ----- 5 | 4 ----- 6 | 5 ----- 8 | 6 ----- 10 | 7 ----- 12 | 9 ----- 15 | 11 ----- 18 | 13 ----- 21 | 15 ----- 16 | 17 ----- 17 | 20 ----- 19,5 | 25 ----- 22 | 30 ----- 24,5 | 35 ----- 27,5 | 41 ----- 30,5 | 46 ----- 33,5 | 51 ----- 37 | 57 ----- 40,5 | 19 ----- 44 | 23 ----- 47,5 | 27 ----- 51 | 31 ----- 54 | 15 ----- 24 | 19 ----- 27 | 22 ----- 30 | 25 ----- 33 | 9 ----- 23 | 11 ----- 26 | 13 ----- 29 | 15 ----- 32 | 17 ----- 20 | 17,5 ----- 23 |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 1 тг 800 тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 ------- 71-142 | 12 ------ 71-82 | 117-136 | 20 ---------- 123-142 |  | 0,5 ----- 1 | 1 ----- 2 | 3 ----- 4 | 4 ----- 5,5 | 5 ----- 7,5 | 5 ----- 7,5 | 6 ----- 9,5 | 8 ----- 11,5 | 10 ----- 15 | 12 ----- 18,5 | 15 ----- 22,5 | 18 ----- 26,5 | 21 ----- 31 | 25 ----- 36 | 29 ----- 41 | 33 ----- 46 | 42 ----- 53 | 51 ----- 60 | 60 ----- 67 | 69 ----- 75 | 77 ----- 82 | 85 ----- 88 | 93 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 к 2650 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Районная котельная | Паровая закрытого типа на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 т/ч 3 к КПГМ-100 | 13-20 | 66 ------- 1-66 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 -------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------ 31-38 | 10 ------- 30-39 | 21 ------- 46-66 | 3 ------- 46-48 | 10-16 -------- 55-61 | 9 ----------- 58-66 |  | 4 ----- 4 | 12 ----- 14 | 34 ----- 34 | 62 ----- 57 | 86 ----- 80 | 94 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 66 ----- 69 | 84 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 4 | 12 ----- 14 | 34 ----- 34 | 62 ----- 57 | 20 ----- 11 | 10 ----- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 т/ч 1 к 100 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 46-59 | 3 ------ 46-48 | 10 -------- 46-55 | 3 ---------- 56-59 |  | 5 ----- 5 | 16 ----- 18 | 46 ----- 42 | 74 ----- 68 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 т/ч | 15-20 | 69 ------ 1-69 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 -------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 ------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 24 ------- 46-69 | 3 ------- 46-48 | 10-18 -------- 55-64 | 12 ----------- 58-69 |  | 3 ----- 3 | 9 ----- 10 | 23 ----- 21 | 53 ----- 50 | 77 ----- 77 | 90 ----- 88 | 95 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 к БКЗ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 63 ----- 63 | 77 ----- 78 | 88 ----- 89 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 3 | 9 ----- 10 | 23 ----- 21 | 53 ----- 50 | 14 ----- 14 | 13 ----- 10 | 7 ----- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 т/ч 1 к 75 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 46-59 | 3 ------ 46-48 | 2 -------- 55-56 | 3 ---------- 57-59 |  | 4 ----- 4 | 11 ----- 11 | 35 ----- 26 | 70 ----- 61 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 т/ч 4 к КПГМ-150 | 20-25 | 70 ------- 1-70 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 -------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 25 ------- 46-70 | 3 ------- 46-48 | 10-19 -------- 55-64 | 12 ----------- 59-70 |  | 3 ----- 3 | 14 ----- 17 | 38 ----- 35 | 59 ----- 55 | 79 ----- 76 | 92 ----- 88 | 96 ----- 94 | 99 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 63 ----- 67 | 78 ----- 82 | 89 ----- 90 | 94 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 3 | 14 ----- 17 | 38 ----- 35 | 56 ----- 55 | 16 ----- 9 | 14 ----- 6 | 7 ----- 4 | 5 ----- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 т/ч 1 к КПГМ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ------- 46-60 | 3 ------ 46-48 | 3 -------- 55-57 | 3 ---------- 58-60 |  | 6 ----- 5 | 20 ----- 21 | 55 ----- 44 | 78 ----- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе 300 т/ч 4 к БКЗ-75 | 15-20 | 69 ------- 1-69 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 -------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 24 ------- 46-49 | 3 ------- 46-48 | 10-19 -------- 55-64 | 12 ----------- 58-69 |  | 3 ----- 4 | 11 ----- 15 | 33 ----- 35 | 61 ----- 59 | 80 ----- 79 | 93 ----- 89 | 97 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 63 ----- 68 | 77 ----- 82 | 88 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 4 | 11 ----- 15 | 33 ----- 35 | 61 ----- 59 | 17 ----- 11 | 16 ----- 7 | 9 ----- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 т/ч 1 к БКЗ-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 46-59 | 3 ------ 46-48 | 2 -------- 55-56 | 3 ---------- 57-59 |  | 5 ----- 7 | 13 ----- 18 | 41 ----- 37 | 87 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогрейная закрытого типа на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 МВт/ч (300 Гкал/ч) 3 к КВГМ-100 или 3 к ПТВМ-100 | 15-20 | 66 ------- 1-66 | 39 ------- 1-39 | 7 ----- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 --------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 ------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 21 ------- 46-65 | 3 ------- 46-48 | 10-16 -------- 56-61 | 9 --------- 58-66 |  | 3 ----- 3 | 15 ----- 17 | 41 ----- 39 | 66 ----- 62 | 87 ----- 83 | 95 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 75 ----- 77 | 89 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 3 | 15 ----- 17 | 41 ----- 39 | 66 ----- 62 | 12 ----- 10 | 6 ----- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) 1 к КВГМ-100 или 1 к ПТВМ-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 46-59 | 3 ------ 46-48 | 10 -------- 46-55 | 3 ---------- 56-59 |  | 5 ----- 4 | 20 ----- 21 | 53 ----- 47 | 78 ----- 74 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полуоткрытого типа на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417,6 МВт/ч (360 Гкал/ч) 2 к КВГМ-180 или 2 к ПТВМ-180 | 15-20 | 66 ------- 1-66 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 --------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 21 ------- 46-66 | 3 ------- 46-48 | 8-14 -------- 53-59 | 10 ---------- 57-66 |  | 10 ----- 11 | 30 ----- 27 | 54 ----- 44 | 74 ----- 67 | 84 ----- 80 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 79 ----- 73 | 79 ----- 73 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ----- 11 | 30 ----- 27 | 54 ----- 44 | 74 ----- 67 | 5 ----- 7 | 13 ----- 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208,8 МВт/ч (180 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 ------- 46-59 | 3 ------ 46-48 | 8 -------- 46-53 | 4 ---------- 55-59 |  | 13 ----- 14 | 37 ----- 34 | 66 ----- 56 | 84 ----- 83 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 к КВГМ-180 или 1 к ПТВМ-180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытого типа на твердом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 МВт/ч (300 Гкал/ч) 3 к КВТК-100 | 20-30 | 70 ------ 1-70 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 --------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 25 ------- 46-70 | 3 ------- 46-48 | 8-18 -------- 53-63 | 12 --------- 59-70 |  | 2 ----- 3 | 10 ----- 15 | 33 ----- 34 | 61 ----- 63 | 85 ----- 79 | 92 ----- 88 | 96 ----- 94 | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 67 ----- 71 | 73 ----- 75 | 84 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ----- 3 | 10 ----- 15 | 33 ----- 34 | 61 ----- 63 | 85 ----- 79 | 25 ----- 17 | 23 ----- 19 | 15 ----- 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: 1-й пусковой комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) 1 к КВТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 46-61 | 3 ------ 46-48 | 10 -------- 46-55 | 4 ---------- 58-61 |  | 3 ----- 4 | 11 ----- 17 | 36 ----- 39 | 66 ----- 72 | 92 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 580 МВт/ч (500 Гкал/ч) 5 к КВТК-100 | 20-30 | 78 ------- 1-78 | 39 ------- 1-39 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 3-5 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 15 ------- 11-25 | 6 ------- 18-21 | 8 --------- 18-25 | 4 --------- 26-29 | 10 -------- 30-39 | 8 ------- 31-38 | 10 ------- 30-39 | 33 ------- 46-78 | 3 ------- 46-48 | 10-26 -------- 55-71 | 20 --------- 59-78 |  | 3 ----- 5 | 8 ----- 12 | 25 ----- 29 | 47 ----- 48 | 63 ----- 63 | 77 ---- 76 | 86 ----- 84 | 94 ----- 91 | 96 ----- 94 | 98 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 59 ----- 62 | 70 ----- 74 | 80 ----- 83 | 80 ----- 83 | 91 ----- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 5 | 8 ----- 12 | 25 ----- 29 | 47 ----- 48 | 63 ----- 63 | 18 ----- 14 | 16 ----- 10 | 14 ----- 8 | 16 ----- 11 | 7 ----- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 116 МВт/ч (100 Гкал/ч) 1 к КВТК-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ------- 46-61 | 3 ------ 46-48 | 10 -------- 46-55 | 4 ---------- 58-61 |  | 5 ----- 7 | 11 ----- 15 | 28 ----- 39 | 57 ----- 61 | 84 ----- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Электри- ческие подстан- ции | Напряжением 110-150/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый от 2500 до 6300 кВ.А (включительно) | 0,4 | 23,5 | 11,5 | - | - | - | - | 8,5 ------- 1-8,5 | 1,0 ------- 2 | 7,0 --------- 1,6-8,5 | 3 --------- 8,6-11,5 |  |  |  | 5,0 ----------- 18,6-23,5 | 3 ------------ 18,6-19,5 | 19,6-22,5 | 3 ----------- 20,6-23,5 |  | 55 ----- 69 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый от 10000 до 16000 кВ.А (включительно) | 0,42 | 26 | 13 | - | - | - | - | 10 ------- 1-10 | 1,5 ------- 2-2,5 | 8,5 --------- 1,6-10 | 3 --------- 11-13 | - | - | - | 6,0 ------- 21-26 | 1 ------- 21 | 22-23 | 3,5 ----------- 22,6-26 |  | 35 ----- 54 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый от 6300 до 25000 кВ.А (включительно) | 0,5 | 29,5 | 14,5 | - | - | - | - | 11,5 ------- 1-11,5 | 1,5 ------- 2-2,5 | 10,0 --------- 1,6-11,5 | 3 ----------- 11,6-14,5 | - | - | - | 8,0 ------- 21,6-29,5 | 1,5 ------ 21,6-23,0 | 24,6-27,5 | 4 ---------- 25,5-29,5 |  | 18 ----- 27 | 70 ----- 82 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый от 32000 до 40000 кВ.А (включительно) | 0,55 | 31 | 15 | - | - | - | - | 12 ------- 1-12 | 1,5 ------- 2-2,5 | 10,5 --------- 1,6-12 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 9 ------- 23-31 | 2 ------- 23-24 | 26-28 | 4 ----------- 28-31 |  | 17 ----- 30 | 65 ----- 78 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый от 63000 до 80000 кВ.А (включительно) | 0,6 | 34 | 16 | - | - | - | - | 13 ------- 1-13 | 2 ------- 2-3 | 11,5 --------- 1,6-13 | 3 --------- 14-16 | - | - | - | 11 ------- 24-34 | 2 ------- 24-25 | 28-32 | 5 ----------- 30-34 |  | 12 ----- 13 | 29 ----- 55 | 76 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 75 ----- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 ----- 23 | 29 ----- 55 | 1 ----- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/6-10 кВ или 220/35/6-10 кВ с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый до 63000 кВ.А (включительно) | 0,7 | 35 | 17 | - | - | - | - | 14 ------- 1-14 | 2 ------- 2-3 | 17 --------- 3-14 | 3 --------- 15-17 | - | - | - | 11 ------- 25-35 | 2 ------- 25-26 | 29-33 | 5 ----------- 31-35 |  | 13 ----- 18 | 33 ----- 54 | 80 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 74 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 ----- 18 | 33 ----- 54 | 6 ---- 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220-110-150/35- 10-6 кВ с двумя авто- трансформа- торами мощностью каждый до 250000 кВ.А (включительно) | 1,35 | 40 | 18 | - | - | - | - | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 2-3 | 13 --------- 3-15 | 3 --------- 16-18 | - | - | - | 15 ------- 26-40 | 2,5 ------- 26-27,5 | 31-37 | 8 ----------- 33-40 |  | 8 ----- 16 | 21 ----- 39 | 44 ----- 68 | 82 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 78 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 ----- 16 | 21 ----- 39 | 44 ----- 68 | 4 ----- 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 330/110-150/35- 10-6 кВ с двумя автотранс- форматорами мощностью каждый до 250000 кВ.А (включительно) | 2,3 | 44,5 | 19,5 | - | - | - | - | 16,5 ------- 1-16,5 | 2,5 ------- 2-3,5 | 15 --------- 1,6-16,5 | 3 ----------- 16,6-19,5 | - | - | - | 18 ---------- 26,6-44,5 | 3,5 --------- 26,6-30 | 31,6-42,5 | 11 ----------- 33,6-44,5 |  | 9 ----- 16 | 18 ----- 36 | 36 ----- 59 | 55 ----- 77 | 83 ----- 94 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 65 ----- 72 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 ----- 16 | 18 ----- 36 | 36 ---- 59 | 55 ----- 77 | 18 ----- 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пусковой комплекс 1-го автотранс- форматора | 2,2 | - | - | - | - | - | - | 14,5 ------- 1-14,5 | 2,5 ------- 2-3,5 | 13 ------- 1,6-14,5 | - | - | - | - | 14 ------- 26,6-40,5 | 3,5 ------- 26,6-30,0 | 31,6-37,5 | 7 ----------- 33,6-40,5 |  | 12 ----- 18 | 24 ----- 40 | 50 ----- 65 | 76 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/110/35-10 кВ с двумя автотрансфор- маторами мощностью каждый до 250000 кВ.А (включительно) | 3,5 | 60,5 | 35,5 | 9 ------ 1-9 | 6 ------- 1-6 | 4 ------- 6-9 | 3 ------- 10-12 | 9,5 --------- 13-21,5 | 3 ----------- 13,6-16,5 | 7 ----------- 14,6-21,5 | 3 ----------- 21,6-24,5 | 11 --------- 24,6-24,5 | 1 ---------- 24,6-25,5 | 11 ---------- 24,6-35,5 | 18 ------- 42,6-60,5 | 3,5 ---------- 42,6-46 | 47,6-56,5 | 11 ----------- 49,6-60,5 |  | 9 ----- 12 | 20 ----- 33 | 33 ----- 57 | 62 ----- 79 | 81 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 75 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 ----- 12 | 20 ----- 33 | 33 ---- 57 | 62 ----- 79 | 6 ----- 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-го автотрансфор- матора | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 --------- 24,6-33,5 | 1 ------- 24,6-25,5 | 9 ------- 24,6-33,5 | 15 ------- 42,6-57,5 | 3,5 ------- 42,6-46 | 47,6-53,5 | 8 ----------- 49,6-57,5 |  | 11 ----- 13 | 25 ----- 34 | 47 ----- 60 | 76 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/300-220/35- 10 кВ с двумя группами автотрансфор- форматоров мощностью каждая до 3х167000 кВ.А (включительно) | 5,5 | 65,0 | 38,0 | 10 ------- 1-10 | 6 ------- 1-6 | 5 ------- 6-10 | 3 ------- 11-13 | 10,5 ------- 14-23,5 | 3 ------- 14,6-17,5 | 7 --------- 16,6-23,5 | 3 --------- 23,6-26,5 | 11,5 ------- 26,6-38 | 1,5 ------- 26,6-28 | 11,5 ------- 26,6-38 | 22 ------- 46-67 | 3,5 ------- 46-48,5 | 52-63 | 14 ----------- 54-67 |  | 6 ----- 13 | 13 ----- 28 | 22 ----- 44 | 38 ----- 63 | 59 ----- 80 | 76 ----- 91 | 94 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 71 ----- 84 | 71 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ----- 13 | 13 ----- 28 | 22 ----- 44 | 38 ----- 63 | 59 ----- 80 | 5 ----- 7 | 23 ----- 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы трансформа- торов | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 ------- 26,6-36,0 | 1,5 ------- 26,6-28,0 | 9,5 ------- 26,6-36,0 | 18 ------- 46-63 | 3,5 ------- 46-48,5 | 52-59 | 10 ----------- 54-63 |  | 9 ----- 15 | 18 ----- 31 | 29 ----- 49 | 51 ----- 70 | 79 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/220/35-10 кВ с двумя группами автотрансфор- маторов мощностью каждая до 3х267000 кВ.А (включительно) | 6,5 | 68 | 38 | 10 ------- 1-10 | 6 ------- 1-6 | 5 ------- 6-10 | 3 ------- 11-13 | 10,5 ------- 14-23,5 | 3 ------- 14,6-17,5 | 7 --------- 16,6-23,5 | 3 --------- 23,6-26,5 | 11,5 ------- 26,6-38,0 | 1,5 ------- 26,6-28,0 | 11,5 ------- 26,6-38,0 | 23 ------- 46-68 | 3,5 ------- 46-48,5 | 52-64 | 15 ----------- 54-68 |  | 5 ----- 12 | 11 ----- 26 | 19 ----- 42 | 34 ----- 61 | 54 ----- 76 | 73 ----- 90 | 91 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 73 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 12 | 11 ----- 26 | 19 ----- 42 | 34 ----- 61 | 54 ----- 76 | 73 ----- 90 | 18 ----- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы автотрансфор- маторов | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 ------- 26,6-36,0 | 1,5 ------- 26,6-28,0 | 9,5 ------- 26,6-36,0 | 19 ------- 46-64 | 3,5 ------- 46-48,5 | 52-60 | 11 ----------- 54-64 |  | 6 ----- 13 | 12 ----- 27 | 21 ----- 43 | 38 ----- 63 | 64 ----- 82 | 91 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 500/330-220/110- 35/10 кВ с двумя группами автотрансфор- маторов 500/330-220/35 кВ мощностью каждая до 3х167000 кВ.А (включительно) и двумя автотрансфор- маторами 500/110/10 кВ мощностью каждый до 250000 кВ.А (включительно) | 7,2 | 69,5 | 39,5 | 10 ------- 1-10 | 6 ------- 1-6 | 5 ------- 6-10 | 3 ------- 11-13 | 11,5 ------- 14-24,5 | 3 ------- 14,6-17,5 | 8 --------- 16,6-24,5 | 3 --------- 24,6-27,5 | 12 ------- 27,6-39,5 | 1,5 ------- 27,6-29,0 | 12 ------- 26,6-39,5 | 23 ------- 46,6-69,5 | 4 ------- 46,6-50,5 | 52,6-66,5 | 15 ----------- 54,6-69,5 |  | 5 ----- 11 | 10 ----- 25 | 17 ----- 40 | 31 ----- 58 | 50 ----- 76 | 70 ----- 89 | 89 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 71 ----- 81 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 11 | 10 ----- 25 | 17 ----- 40 | 31 ----- 58 | 50 ----- 76 | 70 ----- 89 | 18 ----- 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы автотрансфор- маторов | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 ------- 27,6-37,5 | 1,5 ------- 27,6-29,0 | 10 ------- 27,6-37,5 | 19 ------- 46,6-65,5 | 4 ------- 46,6-50,5 | 52,6-61,5 | 11 ----------- 54,6-65,5 |  | 6 ----- 12 | 13 ----- 27 | 22 ----- 44 | 40 ----- 64 | 66 ----- 83 | 93 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 750/330-500/ 15-10 кВ с двумя группами автотрансфор- маторов мощностью каждая до 3х417000 кВ.А (включительно) | 10,5 | 84,5 | 52,0 (44,5) | 11 ------- 1-11 | 6 ------- 1-6 | 6 ------- 6-11 | 3 ------- 12-14 | 15,5 ------- 15-29,5 | 4,5 ------- 17-20,5 | 12 --------- 17,5-29,5 | 3 --------- 29,6-32,5 | 19,5(12) ------------- 32,6-52,0 (32,6-44,5) | 5(2) ------------- 32,6-37,5 (32,6-34,5) | 19,5(12) ------------- 32,6-52,0 (32,6-44,5) | 33 ------- 51,6-84,5 | 6 ------- 51,6-57,5 | 58,6-78,5 | 23 ------- 61,6-84,5 |  | 3 ----- 5 | 6 ----- 12 | 10 ----- 20 | 16 ----- 31 | 27 ----- 43 | 38 ----- 56 | 54 ----- 73 | 69 ----- 84 | 80 ----- 90 | 90 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 ----- 79 | 73 ----- 79 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 5 | 6 ----- 12 | 10 ----- 20 | 16 ----- 31 | 27 ----- 43 | 38 ----- 56 | 54 ----- 73 | 69 ----- 84 | 7 ----- 11 | 17 ----- 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы автотрансфор- маторов | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5(12) ------------- 32,6-52,0 (32,6-44,5) | 5(2) ------------- 32,6-37,5 (32,6-34,5) | 19,5(12) ------------- 32,6-52,0 (32,6-44,5) | 27 ------- 51,6-78,5 | 6 ------- 51,6-57,5 | 58,6-73,5 | 17 ------- 61,5-78,5 |  | 4 ----- 6 | 8 ----- 13 | 13 ----- 23 | 21 ----- 35 | 35 ----- 49 | 50 ----- 64 | 70 ----- 82 | 88 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 750/500/330/ 15-10 кВ с двумя группами автотрансфор- маторов напряжением 750/330/15-10 кВ мощностью каждая по 3х333000 кВ.А и двумя группами автотрансфор- маторов напряжением 750/500/15-10 кВ мощностью каждая по 3х417000 кВ.А | 20,0 | 89,6 | 56,5 | 11 ------- 1-11 | 6 ------- 1-6 | 6 ------- 6-11 | 3 ------- 12-14 | 16,5 ------- 15-30,5 | 4,5 ------- 17-20,5 | 13 --------- 17,6-30,5 | 3 --------- 30,6-33,5 | 23(13) ------------- 33,6-56,5 (33,6-46,5) | 5(2) ------------- 33,6-38,5 (33,6-35,5) | 23(13) ------------- 33,6-56,5 (33,6-46,5) | 36 ------- 53,6-89,6 | 7 ------- 53,6-60,5 | 60,6-83,5 | 27 ------- 62,6-89,6 |  | 3 ----- 6 | 7 ----- 12 | 11 ----- 21 | 17 ----- 31 | 26 ----- 43 | 38 ----- 56 | 50 ----- 68 | 62 ----- 79 | 72 ----- 88 | 82 ----- 95 | 91 ----- 98 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 ----- 88 | 79 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ----- 6 | 7 ----- 12 | 11 ----- 21 | 17 ----- 31 | 26 ----- 43 | 38 ----- 56 | 50 ----- 68 | 62 ----- 79 | 72 ----- 88 | 3 ----- 7 | 12 ----- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы автотрансфор- маторов | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23(13) ------------- 33,6-56,5 (33,6-46,5) | 5(2) ------------- 33,6-38,5 (33,6-35,5) | 23(13) ------------- 33,6-56,5 (33,6-46,5) | 30 ------- 53,6-83,5 | 7 ------- 53,6-60,5 | 60,6-79,5 | 21 ------- 62,6-83,5 |  | 4 ----- 6 | 9 ----- 13 | 14 ----- 22 | 21 ----- 33 | 32 ----- 45 | 47 ----- 59 | 62 ----- 72 | 76 ----- 84 | 89 ----- 93 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 1150/500/ 220-35 кВ с одним или двумя группами трансформа- торов мощностью до 2х(3х667000) кВ.А и источниками реактивной мощности | 15,0- 20,0 | 107,5 | 75,5 (51,5) | 12 ------- 1-12 | 6 ------- 1-6 | 8 ------- 5-12 | 3 ------- 13-15 | 18 ------- 16-33 | 6 ------- 18-23 | 13 --------- 21-33 | 3 --------- 34-36 | 39,5(15,5) ------------- 37-75,5 (37-51,5) | 6(3) ------------- 37-42 (37-39) | 39,5(15,5) ------------- 37-75,5 (37-51,5) | 49 ----------- 58,6-107,5 | 8 ------- 58,6-66,5 | 71,6-100,5 | 33 ------------ 74,6-107,5 |  | 5 ----- 3 | 7 ----- 7 | 9 ----- 10 | 11 ----- 14 | 14 ----- 20 | 17 ----- 28 | 21 ----- 35 | 24 ----- 42 | 27 ----- 49 | 31 ----- 56 | 35 ----- 63 | 40 ----- 72 | 51 ----- 80 | 62 ----- 88 | 83 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 ----- 88 | 62 ----- 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ----- 3 | 7 ----- 7 | 9 ----- 10 | 11 ----- 14 | 14 ----- 20 | 17 ----- 28 | 21 ----- 35 | 24 ----- 42 | 27 ----- 49 | 31 ----- 56 | 35 ----- 63 | 40 ----- 72 | 51 ----- 80 | 0 ---- 0 | 21 ----- 8 | 0 ---- 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: пусковой комплекс 1-й группы трансформа- торов | 11,0- 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,5(15,5) ------------- 37-75,5 (37-51,5) | 6(3) ------------- 37-42 (37-49) | 39,5(15,5) ------------- 37-75,5 (37-51,5) | 42 ------- 58,6-107,5 | 8 ------- 58,6-66,5 | 71,6-96,6 | 27 ------- 74,6-100,5 |  | 7 ----- 3 | 11 ----- 7 | 14 ----- 12 | 18 ----- 16 | 22 ----- 23 | 28 ----- 31 | 33 ----- 39 | 39 ----- 47 | 44 ----- 55 | 49 ----- 64 | 55 ----- 72 | 64 ----- 81 | 82 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый от 2500 до 16000 кВ.А (включительно) | 0,3 | 20 | 11 | - | - | - | - | 8 ------- 1-8 | 1,5 ------- 2 | 6 --------- 3-8 | 3 --------- 9-11 | - | - | - | 2 ------- 19-20,5 | 0,5 --------- 18,1-18,5 | 18,6-19,0 | 1,5 --------- 18,6-20 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110/35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый от 6300 до 40000 кВ.А (включительно) | 0,43 | 21 | 12 | - | - | - | - | 9 ------- 1-9 | 1,5 ------- 2-2,5 | 7,5 --------- 1,6-9 | 3 --------- 10-12 | - | - | - | 2 ------- 20-21 | 0,5 ------- 19,1-19,5 | 19,6-20,0 | 1,5 ------- 19,6-21 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый от 63000 кВ.А (включительно) | 0,3 | 20 | 11 | - | - | - | - | 9 ------- 1-9 | 2 ------- 2-3 | 7 --------- 3-9 | 3 --------- 10-12 | - | - | - | 4 ------- 20-23 | 0,5 ------- 19,1-19,5 | 20-21 | 2 ------- 22-23 |  | 70 ----- 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/35/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформа- торами мощностью каждый до 63000 кВ.А (включительно) | 0,6 | 24 | 13 | - | - | - | - | 10 ------- 1-10 | 2 ------- 2-3 | 8 --------- 3-10 | 3 --------- 11-13 | - | - | - | 4 ------- 21-24 | 0,5 ---------- 20,1-20,5 | 21-22 | 2 ------- 23-24 |  | 70 ------ 77 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110/6-10 кВ (комплектная) с одним или двумя трансформа- торами мощностью каждый до 125000 кВ.А (включительно) | 0,7 | 28 | 14 | - | - | - | - | 11 ------- 1-11 | 2 ------- 2-3 | 9 --------- 3-11 | 3 --------- 12-14 | - | - | - | 7 ------- 22-28 | 1,5 ------- 22-22,5 | 24-26 | 4 ------- 25-28 |  | 27 ------- 47 | 85 ------- 92 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 80 ------- 87 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 ------- 47 | 5 ----- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытая электричес- кая подстанция | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый до 63000 кВ.А (включительно) | 0,9 | 41,5 | 19,5 | - | - | - | - | 16,5 ------- 1-16,5 | 2 ------- 2-3 | 15 --------- 1,6-16,5 | 3 ------------ 16,6-19,5 | - | - | - | 15 ---------- 26,6-41,5 | 2,5 --------- 26,6-29,0 | 33,6-38,6 | 6 ----------- 35,6-41,5 |  | 12 ----- 10 | 25 ----- 33 | 44 ----- 58 | 81 ----- 91 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 110-150/35/6-10 кВ с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый до 63000 кВ.А (включительно) с КРУЭ на ВН и СН | 0,66 | 37,5 | 19,5 | - | - | - | - | 16,5 ------- 1-16,5 | 2 ------- 2-3 | 15 --------- 1,6-16,5 | 3 --------- 16,6-19,5 | - | - | - | 14 ----------- 26,6-40,5 | 2 ---------- 26,6-28,5 | 31,6-37,5 | 7 ---------- 33,6-40,5 |  | 11 ----- 19 | 27 ----- 45 | 56 ----- 71 | 87 ----- 96 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 85 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 ----- 19 | 27 ---- 45 | 56 ----- 71 | 2 ---- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110/35-10-6 кВ с одним или двумя трансформато- рами мощ- ностью каждый от 63000 кВ.А до 125000 кВ.А (включительно) | 1,3 | 54 | 23 | - | - | - | - | 20 ------- 1-20 | 2 ------- 2-3 | 18 --------- 3-20 | 3 --------- 21-23 | - | - | - | 24 ------- 31-54 | 3,5 ------- 31-33,5 | 40-50 | 13 ------- 42-54 |  | 7 ------ 9 | 15 ----- 21 | 25 ----- 36 | 35 ----- 52 | 48 ----- 68 | 65 ----- 86 | 84 ----- 95 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 78 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 ------ 9 | 15 ----- 21 | 25 ----- 36 | 35 ----- 52 | 48 ----- 68 | 65 ----- 86 | 6 ----- 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 220/110/35-10-6 кВ с одним или двумя трансформато- рами мощностью каждый от 63000 кВ.А до 125000 кВ.А (включительно) с КРУЭ на ВН и СН | 1,24 | 51 | 23 | - | - | - | - | 20 ------- 1-20 | 2 ------- 2-3 | 18 --------- 3-20 | 3 --------- 21-23 | - | - | - | 21 ------- 31-51 | 3 ------- 31-33 | 37-48 | 13 ------- 39-51 |  | 4 ------ 10 | 10 ----- 25 | 19 ----- 40 | 40 ----- 56 | 61 ----- 71 | 82 ----- 86 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 70 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ----- 10 | 10 ----- 25 | 19 ----- 40 | 40 ----- 56 | 61 ----- 71 | 12 ----- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Электроснабжение сельского хозяйства и прочих отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Дизель- ные электри- ческие станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность кВт, до 400 | 0,12 | 19 | 5 | - | - | - | - | 3,5 ------- 1-3,5 | 1 ------- 1 | 2,5 --------- 2-3,5 | 1,5 --------- 3,6-5 | - | - | - | 7 ------- 13-19 | 1 ------- 13 | 2 -------- 16-17 | 3 -------- 17-19 |  | 15 ----- 45 | 95 ----- 85 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 | 0,18 | 22 | 7 | - | - | - | - | 5,5 ------- 1-5,5 | 1,5 ------- 1-1,5 | 5 --------- 0,6-5,5 | 1,5 --------- 5,6-7 | - | - | - | 8 ------- 15-22 | 1,5 ------- 15-15,5 | 3 ------ 18-20 | 4 -------- 19-22 |  | 15 ----- 45 | 90 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 | 0,24 | 23 | 12 | - | - | - | - | 4,5 ------- 1-4,5 | 1,5 ------- 1-1,5 | 3,5 --------- 2-4,5 | 1,5 --------- 4,6-6 | 6,0 --------- 7-12 | 1,5 ------- 7-7,5 | 6,0 ------ 7-12 | 10,0 ------- 14-23 | 2,0 ------- 14-15 | 3,0 ------- 18-20 | 5,0 -------- 19-23 |  | 15 ----- 35 | 65 ----- 70 | 95 ----- 90 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 | 0,36 | 25,5 | 13,5 | - | - | - | - | 5 ------- 1-5 | 3 ------- 1-3 | 4 --------- 2-5 | 1,5 --------- 6-6,5 | 7 --------- 6,6-13,5 | 2,5 ------- 6,6-9 | 7 ------- 6,6-13,5 | 12 ------- 13,6-25,5 | 2 ------- 13,6-15,5 | 4 --------- 18,6-22,5 | 6 ------- 19,6-25,5 |  | 15 ---- 25 | 45 ----- 60 | 90 ----- 80 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Тепловые электри- ческие станции | ГТЭС** мощностью 120 МВт 10 т.г. х 12 МВт | 25,9 | 70 | 14* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 ------- 22-70 | 3 ------- 22-24 | - | - |  | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 2,5 ------ 4,5 | 5,5 ------ 11,0 | 8,0 ------ 16,0 | 16,5 ------ 21,0 | 25,0 ------ 26,0 | 33,5 ----- 30,5 | 40,5 ----- 37,0 | 47,5 ----- 43,0 | 54,5 ----- 49,0 | 62,0 ----- 55,0 | 71,0 ----- 64,5 | 80,0 ----- 74,5 | 89,0 ----- 84,5 | 92,5 ----- 89,0 | 95,0 ----- 94,0 | 98,5 ----- 97,0 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й пусковой комплекс 4 т.г. х 12 МВт | 7,57 | 39 | 14 | - | - | - | - | 12 ------- 1-12 | 6 ------- 1-6 | 12 -------- 1-12 | 2 --------- 13-14 | - | - | - | 18 --------- 22-39 | 3 ------- 22-24 | 7 -------- 31-37 | 6 ----------- 34-39 |  | - | - | - | - | - | - | - | 7 ------ 16 | 17 ------ 37 | 24 ------ 54 | 49 ------ 71 | 74 ------ 88 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й пусковой комплекс 4 т.г. х 12 МВт | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 --------- 33-51 | - | 7 --------- 43-49 | 6 ----------- 46-51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ------ 5 | 8,5 ------ 15,0 | 14,0 ----- 32,0 | 21,5 ----- 49,0 | 47,5 ----- 66,0 | 73,5 ----- 83,0 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-й пусковой комплекс 2 т.г. х 12 МВт | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 -------- 46-60 | - | 7 ----------- 52-58 | 6 ------------ 55-60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 ------ 15,0 | 17,0 ----- 30,0 | 29,0 ------ 53,5 | 64,5 ------ 76,5 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________ * Продолжительность проектирования 1-го пускового комплекса. ** Норма разработана для районов Севера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. Комплекс электро- снабжения | В составе: воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 6 км; трансформа- торные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - до 3 шт. | до 0,025 | 14,5 | 5,5 | - | - | - | - | 4 ------ 1-4 | 1 ----- 1 | 3,5 --------- 0,6-4 | 1,5 -------- 5-5,5 | - | - | - | 2 ------- 12,6-14,5 | 0,5 ------- 12,6-13 | 1 ------- 14 | 1 ----------- 13,6-14,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 15 км; трансформа- торные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - до 7 шт. | 0,063 | 17 | 7 | - | - | - | - | 5,5 ------- 1-5,5 | 1,5 ------- 1-1,5 | 4,5 --------- 2-5,5 | 1,5 --------- 5,6-7 | - | - | - | 3 ------- 15-17 | 1 ------- 15 | 1 --------- 16 | 2 ----------- 16-17 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 30 км; трансформа- торные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - до 15 шт. | 0,127 | 19,5 | 7,5 | - | - | - | - | 6 ------ 1-6 | 2 ----- 1,2 | 4,5 --------- 1,6-6 | 1,5 -------- 7-7,5 | - | - | - | 5 ------- 14,6-19,5 | 1,5 ------- 14,6-16 | 2 ------- 15,6-17,5 | 3 ----------- 16,6-19,5 |  | 65 ----- 75 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздушные линии 0,4 кВ общей протяженностью до 45 км; трансформа- торные подстанции (комплектные и мачтовые) напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ мощностью до 630 кВА - более 15 шт. | 0,191 | 24 | 10 | - | - | - | - | 8,5 ------- 1-8,5 | 2,5 ------- 1-2,5 | 6,5 --------- 3-8,5 | 1,5 --------- 8,6-10 | - | - | - | 7 ------- 18-24 | 2 ------- 18-19 | 3 --------- 20-22 | 4 ----------- 21-24 |  | 25 | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Воздушная линия электропере- дачи | Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 5 км | 0,017 | 13 | 5 | - | - | - | - | 3,5 ------ 1-3,5 | 0,5 ----- 0,5 | 3,0 --------- 0,6-3,5 | 1,5 -------- 3,6-5 | - | - | - | 1 ------- 13 | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 ------- 1-4,5 | 1 ----- 1 | 4,0 --------- 0,6-4,5 | 1,5 -------- 4,6-6 |  |  |  | 2 ------- 14-15 | 0,5 ------- 13,1-13,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 км | 0,103 | 17,5 | 7,5 | - | - | - | - | 6 ------- 1-6 | 2 ------- 1-2 | 4,5 --------- 1,6-6 | 1,5 --------- 7-7,5 | - | - | - | 3 ------- 14,6-17,5 | 0,5 ------- 14,6-15 | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 0,093 | 14,5 | 5,5 | - | - | - | - | 4 ------- 1-4 | 1,5 ------- 1-1,5 | 3 -------- 2-4 | 1,5 --------- 5-5,5 | - | - | - | 2 ------- 12,6-14,5 | 0,5 ------- 12,6-13 | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35 кВ, одно- и двухцепная протяжен- ностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 0,185 | 18 | 7 | - | - | - | - | 5,5 ------ 1-5,5 | 2,5 ----- 1-2,5 | 3,5 -------- 2-5,5 | 1,5 -------- 5,6-7 | - | - | - | 4 ------- 15-18 | 1 --------- 15 | - | - |  | 95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 0,37 | 22 | 9 | - | - | - | - | 7,5 ------- 1-7,5 | 3,5 ----- 1-3,5 | 4,5 -------- 3-7,5 | 1,5 --------- 7,6-9 |  |  |  | 6 ------- 17-22 | 1,5 --------- 17-17,5 | - | - |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 0,56 | 25,5 | 10,5 | - | - | - | - | 9 ------- 1-9 | 4 ------- 1-4 | 5,5 -------- 3,6-9 | 1,5 --------- 10-10,5 | - | - | - | 8 ------- 17,6-25,5 | 2 --------- 17,6-19,5 | - | - |  | 35 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Кабельная линия электро- передачи | Напряжением до 20 кВ протяженностью, км, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0,058 | 17,5 | 8 | - | - | - | - | 6,5 ------- 1-6,5 | 3 ------- 1-3 | 4 ------- 2,6-6,5 | 1,5 --------- 6,6-8 | - | - | - | 2,5 ------- 16-17,5 | - | - | - |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Электри- ческий распредели- тельный пункт | Напряжением 6-10 кВ, до 14 комплектных ячеек заводского изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без трансфор- матора | 0,005 | 13,5 | 4,5 | - | - | - | - | 3 ------ 1-3 | 1 ----- 1 | 2 --------- 2-3 | 1,5 -------- 4-4,5 | - | - | - | 2 ------- 16-17,5 | 0,5 ------- 11,6-12 | 1 --------- 13 | 1 ----------- 12,6-13,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с трансформа- тором | 0,0055 | 15 | 5 | - | - | - | - | 3,5 ------- 1-3,5 | 1 ----- 1 | 2,5 --------- 2-3,5 | 1,5 --------- 3,6-5 | - | - | - | 3 ------- 13-15 | 1 ------- 13 | 1,5 --------- 14-14,5 | 1 ---------- 14-15 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Электри- ческая подстанция | Напряжением 6-10-20-35/0,4 кВ (комплектная) с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый до 630 кВА (включительно) | 0,005 | 11,5 | 3,5 | - | - | - | - | 2 ------- 1-2 | 0,5 ------- 0,5 | 1,5 -------- 0,6-2 | 1,5 --------- 2-3,5 | - | - | - | 1 ------- 10,6-11,5 | - | 1 ------- 10,6-11,5 | 1 ------- 10,6-11,5 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 (комплектная) с одним или двумя трансформато- рами мощ- ностью каждый до 6300 кВА (включительно) | 0,05 | 16 | 7 | - | - | - | - | 5,5 ------- 1-5,5 | 2 ------- 1-2 | 4 --------- 2,6-5,5 | 1,5 --------- 5,6-7 | - | - | - | 2 ------- 15-16 | 0,5 ------- 14,1-14,5 | 0,5 --------- 14,6-15 | 1 ----- 16 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 (комплектная) с одним или двумя трансформа- торами мощностью каждый до 10000 кВА или 16000 кВА | 0,08- 0,13 | 17 | 8 | - | - | - | - | 6,5 ------- 1-6,5 | 2 ------- 1-2 | 5 --------- 1,6-6,5 | 1,5 --------- 6,6-8 | - | - | - | 2 ------- 16-17 | 0,6 ------- 15,1-15,6 | 0,5 --------- 15,6-16 | 1,5 ----------- 15,6-17 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 с одним или двумя транс- форматорами мощностью каждый до 6300 кВА (включительно) | 0,07 | 18,5 | 8,5 | - | - | - | - | 7 ------- 1-7 | 2 ------- 1-2 | 5,5 --------- 1,6-7 | 1,5 --------- 8-8,5 | - | - | - | 3 ------- 15,6-18,5 | 0,5 ------- 15,6-16 | 0,5 --------- 16,1-16,5 | 2 ----- 16,6-18,5 |  | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжением 35/6-10 с одним или двумя транс- форматорами мощностью 10000 кВА или 16000 кВА | 0,12- 0,20 | 20 | 9 | - | - | - | - | 7,5 ------- 1-7,5 | 2 ------- 1-2 | 6 --------- 1,6-7,5 | 1,5 --------- 7,6-9 | - | - | - | 4 ------- 17-20 | 0,5 ------- 16,1-16,5 | 1 --------- 18 | 2,5 ----------- 17,6-20 |  | 47 ----- 84 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15. Магист- ральная тепловая сеть | До 46(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250-300 | 1 | 0,2-0,35 | 26 ------- 1-26 | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 1-1 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 3-3 | 9 ------- 4-12 | 1 ------- 7-7 | 4 --------- 7-10 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 4 ------- 23-26 | 1 ------- 23 | - | - |  | 92 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0,6-1 | 31 ------- 1-31 | 17 ------- 1-17 | 3 ------- 1-3 | 1 ------ 1-1 | 3 ------- 1-3 | 1 ------- 4-4 | 10 ------- 5-14 | 1 ------- 6-6 | 7 --------- 6-12 | 3 --------- 15-17 | - | - | - | 7 ------- 25-31 | 1 ------- 25 | - | - |  | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58-116 (50-100) 400-500 | 1 | 0,25-0,5 | 26 ------- 1-26 | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 1-1 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 3-3 | 9 ------- 4-12 | 1 ------- 7-7 | 4 --------- 7-10 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 4 ------- 23-26 | 1 ------- 23 | - | - |  | 62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0,8-1,5 | 32 ------- 1-32 | 18 ------- 1-18 | 3 ------- 1-3 | 1 ------- 1-1 | 3 ------- 1-3 | 2 ------- 4-5 | 10 ------- 6-15 | 2 ------- 8-9 | 6 --------- 8-13 | 3 -------- 16-18 | - | - | - | 7 ------- 26-32 | 1 ----- 26 |  |  |  | 35 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1,6-2,7 | 42 ------- 1-42 | 26 ------- 1-26 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 1-2 | 5 ------- 1-5 | 2 ------ 6-7 | 16 ------- 8-23 | 4 ------- 11-14 | 11 --------- 11-21 | 3 -------- 24-26 | - | - | - | 9 ------- 34-42 | 1 ------- 34 | - | - |  | 25 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174-638(150-550) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600-1000 | 1 | 0,5-1 | 27 ------- 1-27 | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 1-1 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 3-3 | 9 ------- 4-12 | 1 ------- 7-7 | 4 --------- 7-10 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 5 ------- 23-27 | 1 ------- 23 | - | - |  | 57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1,5-2,8 | 35 ------- 1-35 | 20 ------- 1-20 | 3 ------- 1-3 | 1 ------ 1-1 | 3 ------- 1-3 | 2 ------- 4-5 | 11 ------- 6-16 | 2 ------- 9-10 | 6 --------- 9-14 | 4 --------- 17-20 | - | - | - | 8 ------- 28-35 | 1 ------- 28 | - | - |  | 25 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 2,8-5,5 | 44 ------- 1-44 | 26 ------- 1-26 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 1-2 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 6-7 | 16 ------- 8-23 | 4 ------- 11-14 | 11 --------- 11-21 | 3 --------- 24-26 | - | - | - | 11 ------- 34-44 | 1 ------- 34 | - | - |  | 15 | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 2,8-5,5 | 57 ------- 1-57 | 39 ------- 1-39 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 1-2 | 5 ------- 1-5 | 3 ------- 6-8 | 18 ------- 9-26 | 4 ------- 15-18 | 8 --------- 17-24 | 5 -------- 27-31 | 8 ------- 32-39 | - | - | 11 ------- 47-57 | 1 ----- 47 | - | - |  | 15 | 45 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 5,7-9 | 70 ------- 1-70 | 44 ------- 1-44 | 6 ------- 1-6 | 3 ------- 1-3 | 6 ------- 1-6 | 3 ------ 7-9 | 20 ------- 10-29 | 5 ------- 16-20 | 9 --------- 19-27 | 5 -------- 30-34 | - | - | - | 19 ------- 52-70 | 1 ------- 52 | - | - |  | 6 | 12 | 21 | 38 | 64 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174-638 (150-550) 600-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 8,5-17,8 | 77 ------- 1-77 | 44 ------- 1-44 | 6 ------- 1-6 | 3 ------- 1-3 | 6 ------- 1-6 | 3 ------- 7-9 | 20 ------- 10-29 | 5 ------- 16-20 | 19 --------- 19-27 | 5 --------- 30-34 | - | - | - | 26 ------- 52-77 | 1 ------- 52 | - | - |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 13-22 | 74 ------- 1-74 | 46 ------- 1-46 | 7 ------- 1-7 | 3 ------ 1-3 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 21 ------- 11-31 | 8 ------- 17-24 | 10 --------- 20-29 | 5 --------- 32-36 | - | - | - | 21* ------- 54-74 | 4 ------- 54-57 | - | - |  | 4 | 12 | 34 | 62 | 86 | 94 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 986 (850) 1200 | 1 | 0,9-1,3 | 28 ------- 1-28 | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 1-1 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 3-3 | 9 ------- 4-12 | 1 ------- 7-7 | 4 --------- 7-10 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 6 ------- 23-28 | 1 ------- 23 | - | - |  | 62 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2,7-3,8 | 37 ------- 1-37 | 20 ------- 1-20 | 3 ------- 1-3 | 1 ------- 1-1 | 3 ------- 1-3 | 2 ------- 4-5 | 11 ------- 6-16 | 2 ------- 9-10 | 6 --------- 9-14 | 4 -------- 17-20 | - | - | - | 10 ------- 28-37 | 1 ----- 28 | - | - |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 4,8-7 | 60 ------- 1-60 | 39 ------- 1-39 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 1-2 | 5 ------- 1-5 | 3 ------ 6-8 | 18 ------- 9-26 | 4 ------- 15-18 | 8 --------- 17-24 | 5 -------- 27-31 | 8 ------- 32-39 | - | - | 14 ------- 47-60 | 1 ------- 47 | - | - |  | 10 | 30 | 55 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 9,7-11 | 76 ------- 1-76 | 46 ------- 1-46 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 1-3 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 21 ------- 11-31 | 8 ------- 17-24 | 10 --------- 20-29 | 5 --------- 32-36 | 10 -------- 37-46 | - | - | 23 ------- 54-76 | 1 ------- 54 | - | - |  | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 16-18 | 86 ------- 1-86 | 48 ------- 1-48 | 7 ------- 1-7 | 2 ------ 1-2 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 23 ------- 11-33 | 6 ------- 17-22 | 12 --------- 20-31 | 5 --------- 32-36 | 10 -------- 39-48 | - | - | 31 ------- 56-86 | 1 ------- 56 | - | - |  | 4 | 9 | 14 | 21 | 32 | 47 | 62 | 75 | 87 | 97 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 29-33 | 92 ------- 1-92 | 51 ------- 1-51 | 9 ------- 1-9 | 2 ------ 1-2 | 9 ------- 1-9 | 3 ------- 10-12 | 24 ------- 13-36 | 9 ------- 19-27 | 14 --------- 21-34 | 5 --------- 37-41 | 10 -------- 42-51 | - | - | 34* ------- 59-92 | 5 ------ 59-63 | - | - |  | 4 | 9 | 14 | 21 | 28 | 39 | 51 | 63 | 75 | 86 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1392 (1200) 1400 | 1 | 1,2-2 | 29 ------- 1-29 | 15 ------- 1-15 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 1-1 | 2 ------- 1-2 | 1 ------- 3-3 | 9 ------- 4-12 | 1 ------- 7-7 | 4 --------- 7-10 | 3 --------- 13-15 | - | - | - | 7 ------- 23-29 | 1 ------- 23 | - | - |  | 45 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3,5-5,7 | 39 ------- 1-39 | 20 ------- 1-20 | 3 ------- 1-3 | 1 ------- 1-1 | 3 ------- 1-3 | 2 ------- 4-5 | 11 ------- 6-16 | 2 ------- 9-10 | 6 --------- 9-14 | 4 -------- 17-20 | - | - | - | 12 ------- 28-39 | 1 ----- 28 | - | - |  | 10 | 40 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 6,4-8 | 62 ------- 1-62 | 39 ------- 1-39 | 5 ------- 1-5 | 2 ------- 1-2 | 5 ------- 1-5 | 3 ------- 6-8 | 18 ------- 9-26 | 4 ------- 15-18 | 8 --------- 17-24 | 5 --------- 27-31 | 8 -------- 32-39 | - | - | 14 ------- 47-62 | 1 ------- 47 | - | - |  | 10 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 12,8- 15,5 | 79 ------- 1-79 | 46 ------- 1-46 | 7 ------- 1-7 | 3 ------ 1-3 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 21 ------- 11-31 | 8 ------- 17-24 | 10 --------- 20-29 | 5 --------- 32-36 | 10 -------- 37-46 | - | - | 26 ------- 54-79 | 1 ------- 54 | - | - |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | 96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 21-25 | 92 ------- 1-92 | 48 ------- 1-48 | 7 ------- 1-7 | 2 ------ 1-2 | 7 ------- 1-7 | 3 ------- 8-10 | 23 ------- 11-33 | 6 ------- 17-22 | 12 --------- 20-31 | 5 --------- 34-38 | 10 -------- 39-48 | - | - | 37 ------- 56-92 | 1 ------ 56 | - | - |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 98 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 38-45 | 102 ------- 1-102 | 53 ------- 1-53 | 10 ------- 1-10 | 4 ------- 1-4 | 10 ------- 1-10 | 3 ------- 11-13 | 25 ------- 14-38 | 9 ------- 20-28 | 12 --------- 25-36 | 5 --------- 39-43 | 10 -------- 44-53 | - | - | 42* ------- 61-102 | 5 ------- 61-65 | - | - |  | 10 ----- 11 | 15 ----- 16 | 21 ----- 22 | 26 ----- 27 | 32 ----- 33 | 38 ----- 39 | 46 ----- 47 | 54 ----- 55 | 62 ----- 64 | 70 ----- 75 | 80 ----- 84 | 90 ----- 92 | 97 ----- 97 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 76-90 | 122 ------- 1-122 | 64 ------- 1-64 | 14 ------- 1-14 | 5 ------- 1-5 | 14 ------- 1-14 | 3 ------- 15-17 | 32 ------- 18-49 | 13 ------- 24-36 | 16 --------- 32-47 | 5 --------- 50-54 | 10 -------- 55-64 | - | - | 51* ------- 72-122 | 5 ------- 72-76 | - | - |  | 10 ----- 10 | 13 ----- 14 | 16 ----- 17 | 17 ----- 20 | 23 ----- 24 | 27 ----- 29 | 31 ----- 33 | 35 ----- 37 | 40 ----- 44 | 47 ----- 51 | 56 ----- 61 | 66 ----- 71 | 76 ----- 80 | 85 ----- 88 | 92 ----- 94 | 99 ----- 99 | 100 ----- 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |