ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К-1-21-4

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ НА БОЛОТАХ

См. Общая часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные портальные опоры на оттяжках на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для размещения механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные в п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатам СП-49 с дизель-молотом С-330 последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.4-1).

2.3. Технологическая последовательность производства работ по погружению сваи агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местная норма | Устройство площадки для портальных опор на оттяжках | 1 площадка | 1 | 543,4 | 55,3 |
|  | Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте | 1 свая | 4 | 6,8 | 3,32 |
|  | То же, при шестисвайном фундаменте | 1 свая | 6 | 6,8 | 4,98 |
|  | То же, при восьмисвайном фундаменте | 1 свая | 8 | 6,8 | 6,63 |
|  | То же, при двенадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 12 | 6,8 | 9,95 |
|  | То же, при шестнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 16 | 6,8 | 13,27 |

Примечания: 1. Норма разработана Энергостройтрудом и утверждена трестом "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Количество свай на фундамент, шт. |
| --- | --- |
|  | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 58,62 | 60,28 | 61,93 | 65,25 | 68,57 |
| Численность звена, чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 5,33 | 5,48 | 5,57 | 5,93 | 6,23 |
| Производительность звена за смену, опор | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход при количестве свай на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегат СП-49 | кг | 7,6 | 42 | 62 | 83 | 125 | 167 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 13 | 19 | 26 | 38 | 51 |
| Трактор | " | 7,6 | 84 | 124 | 166 | 250 | 334 |
|  |  |  | 139 | 205 | 275 | 413 | 552 |

Примечание. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

РАСЧЕТ
ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-1-21 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах

Ожидаемое сокращение численности рабочих на устройство свайных фундаментов в результате применениятехнологических карт К-1-21 1 человека в год, что составит 1х235=235 чел.-дней (235 - среднегодовое число дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с "Инструкцией по определению годового экономического эффекта" СН 423-71 составит:

,

где  - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.-дня 10 р.)

235х10=2350 руб.

- коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату

- коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы

- экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на 1 чел.-день, руб.

- годовая экономия трудозатрат, чел.-дни

- нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства

- уменьшение числа рабочих, чел.

- удельные капвложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт К-1-21

=2350+2350  0,65+0,6  235+0,12  1  750=4109 руб.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Технологические карты К-1-21: (Сборник).
Устройство свайных фундаментов
под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах.
Тема 5423 "а". ВЛ-Т(К-1-21).
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - 
М.: Информэнерго, 1980