ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 04

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ (МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН)

4.01.01.63

УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ 
ПЛИТ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТЫ до 1200 мм

МОСКВА-1989

| РАЗРАБОТАНА Институтом Промстройпроект Госстроя СССР Главный инженер института В.И.Королев Начальник отдела Б.М.Тиунов Главный инженер проекта Ю.С.Езерский | СОГЛАСОВАНО Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР Письмо от 14.12.1988 г. N 23-712 Введена в действие с 1 февраля 1989 г. |
| --- | --- |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство плоских монолитных железобетонных фундаментных плит в зданиях и сооружениях общего назначения при толщинах плит до 1200 мм.

Параметры монолитной железобетонной плиты технологического подвала приняты усредненно на основании реально примененных в проектах института Промстройпроект.

Армирование конструкций фундаментной плиты принято плоскими сетками и пространственными каркасами; стыки арматуры сеток и каркасов выполняются внахлестку, без сварки, с расположением их вразбежку.

Калькуляция затрат труда, график выполнения работ, потребность в материально-технических ресурсах, технико-экономические показатели выполнены для плиты размером 37,2х44,35 м (температурный блок) толщиной 1,2 м (базовый вариант).

Данная карта позволяет также с помощью фасетов произвести расчет вышеперечисленных показателей для плиты толщиной 0,8 и 0,4 м.

Технологической картой предусматривается устройство монолитной фундаментной плиты с применением унифицированной разборно-переставной опалубки "Монолит-77", укрупненной в опалубочные панели.

В технологической карте приняты 3 варианта подачи и укладки бетонной смеси: автобетононасосом СБ-126А (базовый вариант), рельсовыми кранами КБ-404 (вариант 2) и бетоноукладчиком ЛБУ-20 (вариант 3).

Погрузо-разгрузочные, арматурные и опалубочные работы выполняются автомобильным краном грузоподъемностью 6,3 т.

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, средства механизации с учетом использования наличного парка машин, оборудования и приспособлений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала устройства фундаментной плиты должны быть выполнены следующие работы:

организован отвод поверхностных вод от котлована;

устроены подъездные пути и автодороги;

обозначены пути движения механизмов, места складирования арматурных сеток и укрупнения опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;

выполнена бетонная подготовка под фундаменты;

завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен;

составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с исполнительной схемой;

устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены электросварочные аппараты;

произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментной плиты в соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных сеток, армокаркасов и комплектов опалубки);

опалубочные;

арматурные;

бетонные.

Весь комплекс работ выполняется в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Разгрузку и раскладку арматурных сеток, армокаркасов, элементов опалубки, а также монтаж армокаркасов, сеток и панелей опалубки выполняют с помощью автокрана КС-2561Д.

Арматурные сетки и армокаркасы поступают на стройплощадку в собранном виде.

Сборку опалубочных панелей производят на монтажных площадках в определенной последовательности:

щиты укладывают рабочей поверхностью вниз, в местах установки монтажных и рабочих креплений кладут деревянные рейки;

выверяют габаритные размеры панелей, по контуру панелей прибивают деревянные бруски-ограничители;

щиты соединяют между собой пружинными скобами или криками;

в местах расположения деревянных реек щиты соединяют болтами;

в деревянных рейках в местах пропуска стяжек просверливают отверстия диаметром 18-20 мм;

поверх щитов раскладывают схватки;

схватки со щитами соединяют натяжными крюками с клиновым или винтовым запором;

поверх схваток перпендикулярно им укладывают связи жесткости, для чего используют те же схватки;

схватки со связями соединяют болтами;

на верхнем ярусе схваток укрепляют монтажные петли;

к нижним ярусам схваток или связям жесткости прикрепляют подкосы, обеспечивающие устойчивость панелей в вертикальном положении.

Опалубку собирают из укрупненных щитов на температурный блок 37,2х44,35 м.

Арматурные работы выполняются в следующей очередности:

устанавливают нижние сетки на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона по проекту;

укладывают армокаркасы;

устанавливают верхние сетки на каркасы;

укладывают отдельные арматурные стержни.

При укладке арматурных сеток и каркасов к последним следует крепить щиты опалубки через отверстия в деревянных рейках проволокой.

В пределах температурного блока бетонирование фундаментной плиты ведется сменными захватками. Количество сменных захваток определяется исходя из производительности принятых механизмов для бетонирования.

В пределах сменной захватки бетонирование следует производить без перерыва.

При устройстве рабочего шва на границах сменных захваток в качестве опалубки рекомендуется применять металлическую тканую сетку с мелкими ячейками.

Подача бетонной смеси к месту укладки производится с помощью автобетононасоса (базовый вариант), башенными кранами (вариант 2), бетоноукладчиком (вариант 3).

Бетонирование плиты с помощью автобетононасоса в сочетании с необходимым количеством автобетоносмесителей производится на первой захватке с бровки котлована, на последующих захватках - с забетонированных ранее захваток фундаментной плиты.

Бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 4-12 см.

Состав бетонной смеси подбирают в строительной лаборатории.

При бетонировании плиты башенным краном подача бетонной смеси производится в поворотных бункерах. Строповку бункера производят двухветвевым стропом грузоподъемностью 5 т.

При бетонировании плиты бетоноукладчиком ЛБУ-2 бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 1-4 см.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,5 м.

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в предыдущем слое.

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Открытые поверхности бетона плиты необходимо защитить от потерь влаги путем поливки водой или укрытия их влажными материалами. Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная лаборатория.

При производстве работ в зимних условиях принимают меры по обеспечению нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Таблица 1

Варианты рекомендуемых машин и оборудования при устройстве монолитной железобетонной фундаментной плиты

| Наименование комплекта машин и оборудования | Вариант (фасет-код) | Техническая характеристика | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран монтажный | 1, 2, 3 (20-1) | Кран автомобильный грузоподъемностью 6,3 т | КС-2561Д | 2 |
| Машины для бетонирования | 1 (20-3) | Автобетононасос производительностью 17 м/ч | СБ-126А | 1 |
|  | 2 (20-2) | Кран рельсовый грузоподъемностью до 10 т | КБ-404 | 2 |
|  | 3 (20-4) | Бетоноукладчик производительностью 7 м/ч | ЛБУ-20 | 1 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, арматурных изделий относительно разбивочных осей или ориентирных рисок. Отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01-87.

При приемке работ предъявляют журналы сварочных работ, документы лабораторных анализов и испытанийстроительных лабораторий, акты освидетельствования скрытых работ.

Средства контроля операций и процессов приводятся в табл.2.

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемка арматуры | Соответствие арматурных сеток и каркасов проекту по паспорту | Визуально | До начала установки сеток и каркасов | Производитель работ | В соответствии с требованиями ГОСТа или ТУ (рабочие чертежи) |
| Складирование арматурных сеток и каркасов | Правильность складирования, хранения | То же | До установки сеток и каркасов | Мастер | В соответствии с требованиями СНиП III-4-80 |
| Установка сеток и каркасов | Соответствие проекту | " | В процессе установки | То же | В соответствии с проектом |
| Приемка опалубки и сортировка | Наличие комплектов элементов опалубки. Маркировка элементов | " | В процессе разгрузки | Производитель работ | В соответствии с ППР |
| Установка опалубки | Соответствие установки элементов опалубки проекту. Допускаемые отклонения положения установленной опалубки по отношению к осям и отметкам. Правильность положения вертикальных плоскостей | Теодолит, нивелир, рулетка, отвес | После установки опалубки | Мастер, геодезическая служба | В соответствии с требованиямиСНиП 3.03.01-87и проектом |
| Укладка бетонной смеси | Качество бетонной смеси | Конус СтройЦНИЛпресс (ПСУ-500). Лабораторный контроль | До бетонирования | Мастер, лаборант | То же |
|  | Правильность технологии укладки бетонной смеси | Визуально | В процессе укладки | Мастер |  |
|  | Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов, правильность установки вибраторов, толщина бетонного слоя при уплотнении | Визуально, стальная линейка | В процессе уплотнения | Мастер | В соответствии с требованиямиСНиП 3.03.01-87и проектом |
| Уход за бетоном при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | Термометр, влагомер. Лабораторный контроль | В процессе твердения | То же, лаборант | То же |
| Разборка опалубки | Технологическая последовательность разборки элементов опалубки | Визуально, лабораторный контроль | После набора прочности бетоном | " | " |
| Подготовка опалубки | Очистка элементов опалубки от бетонных наплывов | Визуально | После разборки опалубки | Мастер | " |

СХЕМА УСТАНОВКИ ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

1 - автомобильный кран КС-2561Д; 2 - укрупненные элементы опалубки; 3 - склад элементов опалубки; 4 - стеллажи для сборки панелей; 5 - склад арматурных сеток и каркасов; 6 - добор по месту из отдельных щитов; 7 - бетонная подготовка под фундаментную плиту; 8 - щиты; 9 - схватки; 10 - деревянные рейки; 11 - связи жесткости и подкосы; В.У.Ш. - временный усадочный шов

направление установки панелей опалубки

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПРИ УКЛАДКЕ 
БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ 
(вариант 1)

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СМЕННЫХ ЗАХВАТОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БЕТОНИРОВАНИЯ

БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ 
(1 этап)

БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ АВТОБЕТОНОНАСОСОМ 
(2 этап)

1 - автомобильный кран КС-2561Д; 2 - автобетононасос; 3 - автобетоносмеситель; 4 - нижние арматурные сетки; 5 - поддерживающие каркасы; 6 - верхние арматурные сетки; 7 - металлическая сетка с ячейками; 8 - опалубка щитовая; 9 - склад арматурных сеток и каркасов; 10 - обратная засыпка; 11 - вибратор поверхностный ИВ-2А; В.У.Ш. - временный усадочный шов

- направление движения бетононасоса

- стоянки автобетононасоса

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПРИ УКЛАДКЕ 
БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПОМОЩЬЮ КРАНОВ КБ-404 
(вариант 2)

1 - кран КБ-404, 2 - автобетоносмеситель; 3 - бункер поворотный; 4 - опалубка крупнощитовая; 5 - арматурные сетки и каркасы; 6 - металлическая сетка с ячейками 4х4 мм; 7 - захватки суточные; 8 - технологические швы бетонирования; 9 - бетонная подготовка; 10 - вибратор поверхностный ИВ-2А; В.У.Ш. - временный усадочный шов

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПРИ УКЛАДКЕ 
БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ 
(ВАРИАНТ 3)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СМЕННЫХ ЗАХВАТОК 
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ

БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ
(1 этап)

БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ БЕТОНОУКЛАДЧИКОМ 
(2 этап)

1 - автомобильный кран КС-2561Д; 2 - бетоноукладчик; 3 - автобетоносмеситель; 4 - нижние арматурные сетки; 5 - поддерживающие каркасы; 6 - верхние арматурные сетки; 7 - металлическая сетка с ячейками 4х4 мм; 8 - опалубка щитовая; 9 - склад арматурных сеток и каркасов; 10 - обратная засыпка; 11 - вибратор поверхностный ИВ-2а; В.У.Ш. - временный усадочный шов

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1 ЗАХВАТКУ

Таблица 3

| Наимено- вание процессов | Номер фасет для пере- счета показа- телей | Еди- ница изме- рения | Объем работ | Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Расценка, р.-к. | Затраты труда | Заработная плата, р.-к. | Время пребы- вания маши- ны на объек- те, маш.-ч | Заработ- ная плата маши- ниста с учетом пребы- вания машины на объекте, р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабо- чих | маши- ниста | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабо- чих | маши- ниста |  |  |
| 1. Разгрузка с автотранс- порта приспо- соблений, инвентаря, арматурных сеток и каркасов, элементов опалубки | 01, 02 | 100 т | 3,91 | ЕНиР, §Е1-5, табл.2, п.4 ПР-3 | 7,2 | 3,6 | 4-61 | 3-29 | 28,15 | 14,08 | 18-03 | 12-86 | 14,08 | 12-86 |
| 2. Сортировка и подача арматурных изделий и элементов опалубки к месту работ | 03 | 1 т | 389,6 | ЕНиР, §Е5-1-1, п.п.1, 2 | 0,65 | 0,32 | 0-48,4 | 0-33,9 | 253,24 | 124,67 | 188-57 | 132-07 | 124,67 | 132,07 |
| 3. Укрупни- тельная сборка панелей опалубки из отдельных щитов | 04 | 1 м | 147 | ЕНиР, §E4-1-40, п.1 | 0,38 | - | 0-28,3 | - | 55,86 | - | 41-60 | - | - | - |
| 4. Установка крупно- щитовой опалубки | 04 | 1 м | 147 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл.4, п.1 | 0,28 | 0,09 | 0-20,4 | 0-08,2 | 41,16 | 13,23 | 29-99 | 12-05 | 13,23 | 12-05 |
| 5. Установка опалубки из доборных щитов | 05 | 1 м | 10 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл.2, п.1 | 0,39 | - | 0-29,1 | - | 3,9 | - | 2-91 | - | - | - |
| 6. Установка арматурных сеток | 06 | 1 сетка | 266 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл.1, п.1в | 1,4 | 0,35 | 0-94,9 | 0-31,9 | 372,4 | 93,1 | 252-43 | 84-85 | 93,1 | 84-85 |
| 7. Установка арматурных каркасов | 07, 08 | 1 т | 232 | ВНиР, §В14-1-10, табл.2, п.1д ПР-3 | 1,43 | 0,36 | 1-08,9 | 0-32,8 | 331,76 | 83,52 | 252-65 | 77-00 | 85,9 | 78-17 |
| 8. Установка арматуры отдельными стержнями | 09, 10 | 1 т | 1,1 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1д | 5,6 | - | 4-00 | - | 6,16 | - | 4-40 | - | - | - |
| 9. Монтажная сварка | 11 | 100 соеди- нений | 21,76 | ВНиР, §В14-1-13, табл.4, п.2в ПР-8 | 1,3 | - | 1-18,3 | - | 28,29 | - | 25-74 | - | - | - |
| 10. Установка металли- ческой сетки для устройства опалубки вертикаль- ного рабочего шва (ВРШ) | 12 | т | 0,912 | ЕНиР, §Е4-1-45, п.1 | 6,4 | - | 4-29 | - | 5,84 | - | 3-91 | - | - | - |
| 11. Прием бетонной смеси | 13, 26 | 100 м | 19,8 | ЕНиР, §Е4-1-54, п.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12. Подача бетонной смеси | 14, 15 | 1 т | 4950 | ЕНиР, §24-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 13. Укладка бетонной смеси | 16, 17 | 1 м | 1980 | Расчет N 1 | 0,18 | 0,125 | 0-11,4 | 0-11,9 | 356,4 | 247,5 | 225-72 | 235-62 | 118,8 | 216-22 |
| 14. Уход за бетоном | 18, 27 | 100 м | 221,46 | ЕНиР, §Е4-1-54, п.9 | 0,14 | - | 0-09 | - | 31,0 | - | 19-93 | - | - | - |
| 15. Разборка крупно- щитовой опалубки | 04 | 1 м | 147 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл.4, п.1 | 0,11 | 0,037 | 0-07,3 | 0-03,4 | 16,17 | 5,44 | 10-73 | 5-00 | 5,44 | 5-00 |
| 16. Разборка опалубки из доборных щитов | 05 | 1 м | 10 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл.2, п.2 | 0,21 | - | 0-14,1 | - | 2,1 | - | 1-41 | - | - | - |
| 17. Погрузка на автотранс- порт приспо- соблений, инвентаря и элементов опалубки | 19 | 100 т | 0,125 | ЕНиР, §Е1-5, табл.2, п.1 ПР-3 | 22 | 11 | 14-09 | 10-03 | 2,75 | 1,38 | 1-76 | 1-25 | 1,57 | 1-43 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535,18 | 582,92 | 1079-78 | 560-70 | 456,79 | 542-65 |

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы составлена для варианта возведения монолитной фундаментной плиты толщиной 1,2 м при бетонировании с помощью автобетононасоса.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Затраты труда | Приня- тый состав звена | Продолжи- тельность процесса, ч | Рабочие смены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| Разгрузка, сортировка материалов и механизированные опалубочные работы (пп.1, 2, 4 по калькуляции) | 100 мплиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручные опалубочные работы (пп.3, 5 по калькуляции) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматурные работы и установка сеток для ВРШ (пп.6, 7, 8, 10 по калькуляции) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка (п.9) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные работы (пп.11, 12, 13 по калькуляции) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уход за бетоном (п.14) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разборка опалубки и погрузка материалов (пп.15, 16, 17 по калькуляции) | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

График производства работ составлен для варианта возведения монолитной фундаментной плиты толщиной 1,2 м при бетонировании с помощью автобетононасоса.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Количество по вариантам | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Бункер поворотный | ГОСТ 21807-76 | - | 2 | - | Подача бетонной смеси |
| Вибратор глубинный | ИВ-47А ТУ-22-4666-80 | 1 | 1 | 1 | Вибрирование уложенной бетонной смеси |
| Строп двухветвевой | 2СК-5, 0, 500 ГОСТ 25573-82 | 1 | 1 | 1 | Подъем элементов |
| Строп четырехветвевой | 4СК-1-0,8 ГОСТ 25573-82 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Трансформатор понижающий | ИВ-9 Мощность 1,5 кВт | 1 | 1 | 1 | Сварка соединений |
| Трансформатор сварочный | ТД-300 ГОСТ 95-77*Е Мощность 19,4 кВа | 1 | 1 | 1 | То же |
| Уровеньстроительный | Тип УС2 ГОСТ 9416-83 | 1 | 1 | 1 | Проверка установки элементов опалубки |
| Ключ гаечный разводной | ГОСТ 7275-75 | 2 | 2 | 2 | Установка опалубки |
| Термометр стеклянный технический | ГОСТ 2823-73*Е (СТ СЭВ 2944-81) | 1 | 1 | 1 | Проверка температурного режима при твердении бетона |
| Влагомер | ГОСТ 15528-86 | 1 | 1 | 1 | Проверка влажностного режима при твердении бетона |
| Отвес строительный | ОТ-400 ГОСТ 7948-80 | 1 | 1 | 1 | Проверка установки опалубки и армокаркасов |
| Метр складной деревянный | РСТ 149-76 | 2 | 2 | 2 | Обмер конструктивных элементов |
| Рулетка металлическая | РС-20 ГОСТ 7502-80* | 1 | 1 | 1 | Обмер конструктивных элементов |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77*Е | 2 | 2 | 2 | Крепление элементов опалубки |
| Щетка стальная | ТУ-36-2460-82 | 10 | 10 | 10 | Очистка опалубки |
| Кисть маховая | КМ-65 ГОСТ 10597-80* | 2 | 2 | 2 | Смазка поверхности опалубки эмульсией |
| Лом стальной | ЛО-24 ГОСТ 1405-83* | 1 | 1 | 1 | Установка опалубки |
| ________________ * ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Домкрат ручной | ГОСТ 18042-72 | 1 | 1 | 1 | Распалубка |
| Поливочный рукав | длина 40 м | 1 | 1 | 1 | Поливка бетонных поверхностей |
| Вибратор поверхностный | ИВ-2А | 1 | 1 | 1 | Вибрирование уложенной бетонной смеси |
| Лопата растворная | ГОСТ 3620-76 | 2 | 2 | 2 | Разравнивание бетонной смеси |

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по устройству монолитной железобетонной плиты размером 37,2х44,35 м приведена в табл.6.

Таблица 6

| Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ) | Номер фасет | Исходные данные | Потребность в материалах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | Объем работ в нормативных единицах | Принятая норма расхода материалов |  |
| Унифицированная разборно-переставная опалубка ЦНИИОМТП "Монолит-77" | 21, 22 | м | 157 | 0,0795 т | 12,49 т |
| Арматурные изделия | 16, 23 | м плиты | 1980 | 0,19 т | 376,2 т |
| Сетки тканые с ячейкой 4х4 мм для ВРШ | 24 | м | 365 | 2,5 кг | 912,5 кг |
| Электроды Э42 | 25 | 100 сварных соединений | 21,76 | 37 | 805 |
| Бетонная смесь В10, В15 | 14 | м | 1980 | 1,015 м | 2010 м |
| Эмульсия ЭКС | 19 | м опалубки | 157 | 0,35 кг | 54,95 кг |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство монолитной фундаментной плиты необходимо выполнять в соответствии со СНиП III-4-80*, "Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ГУНО 1978 г. и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора СССР. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78**.

________________

* Взамен СНиП III-4-80 действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

** Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечания изготовителя базы данных.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч:

на весь объем - 1535,18

на 100 м - 77,53.

2. Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч:

на весь объем - 582,92

на 100 м - 29,44.

3. Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к.:

на весь объем - 1079-78.

4. Заработная плата механизаторов, р.-к.:

на весь объем - 542-65.

5. Продолжительность выполнения работ, смена - 32.

6. Выработка на одного рабочего в смену, м - 10,57; с учетом механизаторов - 8,15.

7. Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к. - 3012-60.

8. Сумма изменяемых затрат, р.-к. - 4092-38.

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР

Привязка типовой технологической карты к конкретным условиям производится с помощью фасетного классификатора факторов, влияющих на расход материально-технических ресурсов, затрат труда, зарплату.

В фасетах содержится информация по всем вариантам производства работ, предусмотренных в ТТК.

При выборе одного из этих вариантов необходимо произвести пересчет базовой калькуляции затрат труда, машинного времени и зарплаты, входящей в ТТК.

Для автоматизации расчетов калькуляций при привязке ТТК ЦНИИОМТП Госстроя СССР разработана программа для ЭВМ. Она позволяет использовать библиотеки ТТК и фасет на машинных носителях, производить в диалоговом режиме расчеты калькуляций.

Привязка калькуляции заключается в коррекции базовой калькуляции в соответствии с выбранными из фасет вариантами.

Фасет 01

Масса грузов при разгрузке, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 3,91 |
| 0,8 | " | 2 | 2,09 |
| 0,4 | " | 3 | 0,79 |

Фасет 02

Нормы времени и расценки на погрузку и выгрузку материалов кранами

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе автомобильным краном и массе поднимаемого груза, т, до: |  |  |  |
| 3 | ЕНиР, §Е1-5, табл.2, п.5, ПР-3 | 1 | Н. вр. для рабочих - 5,4; для машиниста - 2,7. Расц. для рабочих - 3-46; для машиниста - 2-46. |
| 2 | То же, п.4, ПР-3 | 2 | По калькуляции |
| 1 | То же, п.2, ПР-3 | 3 | Н. вр. для рабочих - 12; для машиниста - 6,1. Расц. для рабочих - 7-68; для машиниста - 5-56. |
| 0,5 | То же, п.1, ПР-3 | 4 | Н. вр. для рабочих - 22; для машиниста - 11. Расц. для рабочих - 14-09; для машиниста - 10-03. |
| При работе рельсовым краном и массе поднимаемого груза, т, до: |  |  |  |
| 3 | ЕНиР, §Е1-7, п.30 | 5 | Н. вр. для рабочих - 5,6; для машиниста - 2,8. Расц. для рабочих - 3-58; для машиниста - 2-55. |
| 2 | То же, п.29 | 6 | Н. вр. для рабочих - 9; для машиниста - 4,4. Расц. для рабочих - 5-76; для машиниста - 4-00. |
| 1 | То же, п.28 | 7 | Н. вр. для рабочих - 13; для машиниста - 6,4. Расц. для рабочих - 0-32; для машиниста - 8-82. |

Фасет 03

Масса грузов при сортировке, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 389,6 |
| 0,8 | " | 2 | 207,9 |
| 0,4 | " | 3 | 78,2 |

Фасет 04

Площадь крупнощитовой опалубки, м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,3 | По проекту | 1 | 147 |
| 0,8 | " | 2 | 98 |
| 0,4 | " | 3 | 0 |

Фасет 05

Площадь мелкощитовой опалубки, м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 10 |
| 0,8 | " | 2 | 6 |
| 0,4 | " | 3 | 52 |

Фасет 06

Нормы времени и расценки на 1 сетку

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса сеток, т, до: |  |  |  |
| 1 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл.1, п.1в | 1 | По калькуляции |
| 0,6 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл.1, п.1б | 2 | Н. вр. и расц. умножить на 0,58 |
| 0,3 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл.1, п.1а | 3 | Н. вр. и расц. умножить на 0,3 |

Фасет 07

Нормы времени и расценки на установку арматурных каркасов

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса армокаркасов, т, до: |  |  |  |
| 2 | ВНиР, §В14-1-10, табл.2, п.1д, ПР-3 | 1 | По калькуляции |
| 1 | То же, п.1г, ПР-3 | 2 | Н. вр. для рабочих - 1,87; для машиниста - 0,468. Расц. для рабочих - 1-42; для машиниста - 0-42,6. |
| 0,6 | То же, п.1в. ПР-3 | 3 | Н. вр. для рабочих - 2-15; для машиниста - 0,538. Расц. для рабочих - 1-63; для машиниста - 0-49. |
| 0,4 | То же, п.1б, ПР-3 | 4 | Н. вр. для рабочих - 2,64; для машиниста - 0,66. Расц. для рабочих - 2-01; для машиниста - 0-60. |
| 0,2 | То же, п.1а, ПР-3 | 5 | Н. вр. для рабочих - 3,58; для машиниста - 0,895. Расц. для рабочих - 2-72; для машиниста - 0-81,4. |

Фасет 08

Масса устанавливаемых армокаркасов, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 232 |
| 0,8 | " | 2 | 122 |
| 0,4 | " | 3 | 45,1 |

Фасет 09

Масса отдельных стержней арматуры, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 1,1 |
| 0,8 | " | 2 | 0,6 |
| 0,4 | " | 3 | 0,3 |

Фасет 10

Нормы времени и расценки на 1 т устанавливаемой арматуры

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр арматуры, мм, до: |  |  |  |
| 26 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1д | 1 | По калькуляции |
| 18 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1г | 2 | Н. вр. и расц. умножить на 1,43 |
| 12 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1в | 3 | Н. вр. и расц. умножить на 2,14 |
| 8 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1б | 4 | Н. вр. и расц. умножить на 3,13 |
| 6 | ЕНиР, §Е4-1-46, п.1а | 5 | Н. вр. и расц. умножить на 4,65 |

Фасет 11

Нормы времени и расценки на 100 сварных соединений

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименьший диаметр арматурных стержней до 12 мм и наибольший диаметр, мм, до: |  |  |  |
| 40 | ВНиР, §В14-1-13, табл.4, п.2в, ПР-8 | 1 | По калькуляции |
| 22 | То же, п.2б, ПР-8 | 2 | Н. вр. для рабочих - 0,78; Расц. - 0-70,8 |

Фасет 12

Масса металлической сетки, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 0,912 |
| 0,8 | " | 2 | 0,758 |
| 0,4 | " | 3 | 0,453 |

Фасет 13

Количество принимаемой бетонной смеси, 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | Объем плиты площадью 36х43,6 | 1 | 19,8 |
| 0,8 | " | 2 | 13,2 |
| 0,4 | " | 3 | 6,1 |

Фасет 14

Масса подаваемой бетонной смеси, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | 2,5 т / мх плиты, м | 1 | 4950 |
| 0,8 | " | 2 | 3300 |
| 0,4 | " | 3 | 1650 |

Фасет 15

Норма времени и расценка на подачу бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| стрелового крана | ЕНиР, 1973 г., §24-13, табл.2, п.9 ЕНиР 1987 г. Общ. часть | 1 | Н. вр. для рабочих - 0,17; для машиниста - 0,035. Расц. для рабочих - 0-11,4; для машиниста - 0-07,7. |
| автобетононасоса | - | 2 | По калькуляции |
| бетоноукладчика | - | 3 | По калькуляции |

Фасет 16

Количество укладываемой бетонной смеси, 1 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | Объем плиты | 1 | 1980 |
| 0,8 | " | 2 | 1320 |
| 0,4 | " | 3 | 610 |

Фасет 17

Норма времени и расценка на укладку бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| автобетононасоса | Расчет N 1 | 1 | По калькуляции |
| бетоноукладчика | Расчет N 2 | 2 | Н. вр. для рабочих - 0,43; для машиниста - 0,143. Расц. для рабочих - 0-28; для машиниста - 0-13. |
| рельсового крана | ЕНиР §Е4-1-49, табл.1, п.6 | 3 | Н. вр. для рабочих - 0,22; для машиниста - 0. Расц. для рабочих - 0-15,7; для машиниста - 0. |

Фасет 18

Уход за бетоном, 100 м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливка водой поверхностей фундаментной плиты толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | Площади горизонтальных и вертикальных поверхностей плиты | 1 | 221,46 |
| 0,8 |  | 2 | 213,63 |
| 0,4 |  | 3 | 205,80 |
| Покрытие рогожами поверхности фундаментной плиты | Площадь фундаментной плиты | 4 | 16,5 |

Фасет 19

Масса грузов при погрузке после демонтажа, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 0,125 |
| 0,8 | " | 2 | 0,091 |
| 0,4 | " | 3 | 0,045 |

Фасет 20

Стоимость 1 маш.-ч работы строительных машин, руб.*

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран автомобильный грузоподъемностью 6,3 т | СНиП IV-3-82** Приложение. Табл.10 | 1 | 4,01 |
| Кран рельсовый передвижной грузоподъемностью 10 т | СНиП IV-3-82** Приложение. Табл.10 | 2 | 6,11 |
| Автобетононасос | Расчет экономической эффективности автобетононасоса ЦНИИОМТП, 1981 г. | 3 | 13,95 |
| Бетоноукладчик | СНиП IV-3-82** Приложение. Табл.19 | 4 | 3,12 |

________________

* Стоимость маш.-часов механизмов указана для территориального пояса N 1.

** Внимание! Документ недействующий. - Примечание изготовителя базы данных.

Фасет 21

Площадь опалубки плиты, м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 157 |
| 0,8 | " | 2 | 104 |
| 0,4 | " | 3 | 52 |

Фасет 22

Норма расхода материалов на 1 м опалубки, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 0,0795 |
| 0,8 | " | 2 | 0,0878 |
| 0,4 | " | 3 | 0,0873 |

Фасет 23

Норма расхода арматуры на 1 м плиты, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 0,19 |
| 0,8 | " | 2 | 0,15 |
| 0,4 | " | 3 | 0,12 |

Фасет 24

Расход металлической сетки для ВРШ на плиту, м

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаментная плита толщиной, м: |  |  |  |
| 1,2 | По проекту | 1 | 365 |
| 0,8 | " | 2 | 303 |
| 0,4 | " | 3 | 181 |

Фасет 25

Норма расхода электродов на 100 сварных соединений, кг

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный диаметр свариваемых стержней, мм: |  |  |  |
| 16 | Формула, подсчета (0,058-8,5) | 1 | 6,3 |
| 18 | " | 2 | 10,3 |
| 20 | " | 3 | 14,7 |
| 22 | " | 4 | 19,6 |
| 24 | " | 5 | 24,9 |
| 26 | " | 6 | 30,7 |
| 28 | " | 7 | По калькуляции |
| 30 | " | 8 | 43,7 |
| 32 | " | 9 | 50,9 |

Фасет 26

Норма времени и расценка на прием бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| стрелового крана или бетоноукладчика | ЕНиР, §Е4-1-54, п.20 | 1 | Н. вр. для рабочих - 5,7; Расц. для рабочих - 3-65. |
| автобетононасоса | - | 2 | По калькуляции |

Фасет 27

Норма времени и расценка на уход за бетоном

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Поливка бетонных поверхностей водой | ЕНиР, §Е4-1-54, п.9 | 1 | По калькуляции |
| Покрытие бетонных поверхностей рогожами или матами | ЕНиР, §Е4-1-54, п.10 | 2 | Н. вр. для рабочих - 0,21; Расц. для рабочих - 0-13,4 |

Расчет N 1

Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом с очисткой бетоновода

А. Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом.

Эксплуатационная среднечасовая производительность составляет:

, м/ч,

где: 60 м/ч - техническая производительность автобетононасоса (паспортная);

0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

0,7 - коэффициент, учитывающий простои.

Коэффициенты  и  взяты из "Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г."

Эксплуатационная среднечасовая производительность составит:

60х0,4х0,7=17 м/ч.

Измеритель - 1 м бетонной смеси.

Время бетонирования 1 м составит: 1:17=0,06 ч.

Состав звена: машинист 5 разр. - 1 чел., оператор 5 разр. - 1 чел., бетонщики 3 разр. - 1 чел., 2 разр. - 2 чел.

Норма времени на измеритель составит:

для машиниста - 0,06 чел.-ч;

для оператора - 0,06 чел.-ч;

для остального звена - 0,06х3=0,18 чел.-ч.

Б. Норма времени на очистку бетоновода.

Согласно ЕНиР §Е4-1-48, табл.6 (0,3 на очистку 100 м бетоновода сжатым воздухом) норма времени составляет 1,89 чел.-ч. Для принятой длины бетоновода (20 м) норма времени составит:

1,89х0,2=0,378 чел.-ч.

Очистка бетоновода проводится один раз в смену. За это время будет уложено:

17х8,2=139,4 м бетонной смеси.

Приведенная норма времени на очистку бетоновода на измеритель (1 м) составит:

0,378:139,4=0,0027 чел.-ч.

В. Общая норма времени на прием, подачу, укладку бетонной смеси и очистку бетоновода составит:

для рабочих - 0,18 чел.-ч;

для машиниста и оператора - (0,06+0,0027)х2=0,125 чел.-ч.

Расценка составит:

для рабочих - (18/3)·(0-70+0-64+0-64)=0-11,9 руб.

для машиниста и оператора - 0-91х0,125=0-11,4 руб.

Расчет N 2

Норма времени и расценка на подачу и укладку бетонной смеси бетоноукладчиком

Эксплуатационная среднечасовая производительность составляет:

, м/ч,

где: 25 м/ч - техническая производительность бетоноукладчика (паспортная);

0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

0,7 - коэффициент, учитывающий простои.

Коэффициенты  и  взяты из "Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г."

Эксплуатационная среднечасовая производительность составит:

25х0,4х0,7=7 м/ч.

Измеритель - 1 м бетонной смеси.

Время бетонирования 1 м составит: 1:7=0,143 ч.

Состав звена: машинист 5 разр. - 1 чел., бетонщики 3 разр. - 1 чел., 2 разр. - 2 чел.

Норма времени на измеритель составит:

для рабочих - 0,143х3=0,43 чел.-ч;

для машиниста - 0,143 чел.-ч.

Расценка составит:

для рабочих - (0,43/3)·(0-70+0-64+0-64)=0-28 руб.

для машиниста - 0,143х0-91=0-13 руб.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: Институт Промстройпроект Госстроя СССР, 1989