Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |
| --- |
|  | С.Ю.Едличка |
| " |  | " |  | 2007 г. |

Бетонные и железобетонные работы 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ

149-07 ТК

Издание второе, дополненное и переработанное

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | А.В.Колобов |  |
| Начальник отдела |  |  |
|  | Б.И.Бычковский |  |

В карте приведена технология бетонирования монолитной железобетонной фундаментной плиты, представлены схемы механизации, освещены вопросы качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности, приведены указания по организации рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.

Карта предназначена для мастеров и прорабов строительных организаций и может включаться в проект производства работ в качестве технологического документа.

Впервые технологическая карта была разработана сотрудниками отдела N 41 ОАО ПКТИпромстрой в 2000 г.

В корректировке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

Савина О.А. - исполнитель, компьютерная обработка и графика;

Черных В.В. - технологическое сопровождение разработки;

Бычковский Б.И. - корректировка технологической карты, нормоконтроль и корректура разработки;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (495) 614-14-72.

Факс (495) 614-95-53.

Е-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для применения при бетонировании монолитной фундаментной плиты на строительстве зданий и сооружения, при составлении проектов организации строительства и проектов производства работ для возведения объектов производственного и гражданского назначения.

1.2 В технологической карте предусмотрено вести работы по установке опалубки, арматуры и бетонированию фундаментной плиты при положительных температурах воздуха. При производстве работ в зимнее время рекомендуется использовать технологические карты на производство монолитных бетонных работ при отрицательных температурах, разработанные ОАО ПКТИпромстрой для различных средств термообработки бетона. В качестве примера рассматривается устройство монолитной фундаментной плиты размерами в плане 44х20 м и толщиной 1 м, представленной на рисунке 1.

1 - верхняя и нижняя арматура; 2 - плоские каркасы; 3 - пластмассовые фиксаторы

Рисунок 1 - Конструкция монолитной железобетонной плиты

1.3 В технологической карте рассматриваются два варианта подачи бетонной смеси в конструкцию фундаментной плиты:

- с применением автобетононасосов;

- переносными бункерами емкостью 1 м с помощью крана.

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ, данных в потребности трудовых и материально-технических ресурсах, калькуляции и календарного плана производства работ, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим условиям.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Устройство монолитной железобетонной плиты следует осуществлять в соответствии с рабочими чертежами конструкции плиты с соблюдением правил производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2.2 До начала производства работ по устройству фундаментной плиты должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- устроены временные автодороги, подъезды и проезды;

- возведены все необходимые временные здания и сооружения;

- выполнены противопожарные мероприятия;

- завезены на стройплощадку необходимые машины, механизмы, приспособления и оборудование, а также арматурная сталь и элементы опалубки;

- разбиты, закреплены и приняты по акту оси сооружения и реперы (СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы встроительстве");

- оформлены все необходимые акты на скрытые работы (щебеночное основание, бетонная подготовка, гидроизоляция);

- подведены вода и электроэнергия;

- проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;

- подготовлено основание под фундаментную плиту.

2.3 Картой предусмотрена установка опалубки системы фирмы "Мева", состоящая из щитов размерами 135х90 см. Опалубка имеет следующий набор элементов:

- щиты;

- угловые элементы;

- доборы;

- опалубочные замки "Мева";

- направляющие опоры;

- подкосы;

- специальные гайки с резьбой.

Щиты опалубки - рамной конструкции. Рамы изготовлены из закрытого стального коробчатого профиля с выгнутым гофром. Палуба щита выполнена из бакелитовой финской фанеры, закрепляемой к раме самонарезающимися винтами. Соединения щитов осуществляется опалубочными клиновыми замками, запатентованными фирмой.

Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. Установка опалубки начинается с угловых точек. После позиционирования элементы опалубки сразу же подпираются снаружи подкосами, состоящими из консольных подпорок с функциональными распорками, согласно рисунку 2, на расстоянии 3,5 м друг от друга.

1 - консольная подпорка с соединительным шарниром, крепящимся фланцевым болтом к функциональной распорке; 2 - функциональная распорка; 3 - щит опалубки

Рисунок 2 - Устройство подкосов опалубки

Элементы опалубки соединяются двумя замками, а на углах плиты тремя замками. Схема соединения щитов опалубки показана на рисунке 3.

1 - клиновые замки системы "Мева"; 2 - опалубочные щиты; 3 - доборный элемент

Рисунок 3 - Схема соединения щитов опалубки

На земле крепление опалубки осуществляется двумя грунтовыми шпильками.

При привязке опалубки к конкретным размерам фундаментной монолитной железобетонной плиты возможен вариант перестановки щитов опалубки с начальных блоков на последующие при наборе до необходимой для распалубливания прочности бетона.

2.4 Перед монтажом арматуры должен быть произведен контроль за правильностью установки опалубки.

Картой предусмотрен монтаж арматуры плоскими каркасами и отдельными стержнями. Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке, сортаменту должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией.

Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление. Для обеспечения проектного защитного слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые фиксаторы. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. Смонтированная арматуры должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений. Для прохода по арматуре при бетонировании картой предусмотрена установка трапов.

Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи контактной стыковой и точечной сварки.

Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляются вязальной проволокой. При диаметре стержней 25 мм их скрепление по длине выполняется дуговой сваркой.

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять согласно ГОСТ 7566-94*.

Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом освидетельствования скрытых работ.

Установку арматуры производят по блокам. Подачу арматурных стержней и каркасов в зону производства работ осуществляют в двух вариантах: автомобильным краном КС-4572 - 1 вариант; башенным краном КБ-404М - 2 вариант.

Вначале производят работы на первом блоке. На заранее размеченное основание с интервалом 400 мм укладывают стержни в продольном направлении с одновременным фиксированием расстояния нижней арматуры от основания с помощью пластмассовых фиксаторов (защитный слой). Стыки продольных стержней по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Э-50А по ГОСТ 9466-75*. Затем устанавливают плоские поддерживающие каркасы с шагом 400 мм, изготовленные из отдельных стержней на месте строительства. Пересечение продольных стержней с каркасами соединяют вязальной проволокой. После установки поддерживающих арматурных каркасов и крепления их к нижней арматуре укладывают верхние продольные стержни, сваривая соединения дуговой сваркой, с одновременной установкой пластмассовых фиксаторов для защитного слоя. После окончания работ на первом блоке производят установку арматуры на втором блоке в той же последовательности.

2.5 Бетонирование фундаментной плиты предусмотрено образующимися путем разрезки массива поперечными и продольными рабочими швами согласно рисунку 4 блоками, объем бетона которых назначают с учетом возможности непрерывного подвоза и укладки бетонной смеси в конструкцию.

1 - металлическая сетка; 2 - защитный слой бетона; 3 - места крепления сетки вязальной проволокой; 4 - верхняя арматуры; 5 - плоский поддерживающий каркас; 6 - пластмассовые фиксаторы; 7 - нижняя арматура

Рисунок 4 - Конструкция рабочего шва

Рабочие швы образуют установкой плоских каркасов, на которые при помощи вязальной проволоки крепят металлическую сетку с ячейками размером не более 10х10 мм.

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи.

Поверхности опалубки должны быть покрыты смазкой.

2.6 Технология бетонирования фундаментной плиты может осуществляться в двух вариантах: с применением автобетононасоса и с помощью крана КБ-404М с переносными поворотными бункерами вместимостью 1 м.

2.7 Бетонирование фундаментной плиты по 1-му варианту может производиться с применением автобетононасосов, технические характеристики которых представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1 - Основные технические характеристики автобетононасосов отечественного производства

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Автобетононасосы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СБ-126Б (СБ-126Б-1) | СБ-170-1 (СБ-170-1А) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наибольшая подача бетонной смеси на выходе из распределительного устройства | м/ч | 65 | 65 |
| 2 | Наибольшее давление нагнетания бетонной смеси | МПа | 6 | 32 |
| 3 | Тип качающего узла |  | поршневой | поршневой |
| 4 | Количество секций стрелы |  | 3 | 3 |
| 5 | Наибольшая высота подачи бетонной смеси со стрелы | м | 21 | 22 |
| 6 | Наибольшая дальность подачи бетонной смеси со стрелы | м | 18 | 18 (21,5) |
| 7 | Наибольшая глубина подачи бетонной смеси со стрелы | м | 9 | 9 (10) |
| 8 | Размеры машины в транспортном положении: | м |  |  |
|  | длина |  | 10 | 10 (11) |
|  | ширина |  | 2,5 | 2,5 |
|  | высота |  | 3,8 | 3,8 |
| 9 | Масса автобетононасоса в транспортном положении | т | 17 (19,1) | 16,5 (18,5) |
| 10 | Высота загрузки | м | 1,4 | 1,45 |
| 11 | Базовый автомобиль |  | КАМАЗ-53213 | КАМАЗ-53213 |

________________

Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3 Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях на устройство фундаментной плиты размерами в плане 44х20 м и толщиной 1,0 м приведена в таблице 10.

Таблица 10 - Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях

Измеритель конечной продукции - 1 плита

| N п/п | Наименование материалов, изделий и конструкций, марка, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Исходные данные | Потребность на изме- ритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обоснование нормы расхода | Единица измерения по норме | Объем работ в нормативных единицах | Норма расхода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Арматурные стержни диаметром 25 мм. Сталь класса А-III,ГОСТ 5781-82* | т | Рабочий проект | - | - | - | 55 |
| 2 | Электроды диаметром 4 мм,ГОСТ 9466-75* | т | Е6-12.1 | 100 шт. стыков | 17,6 | 0,01 | 0,176 |
| 3 | Сетка металлическая проволочная | м | Техноло- гическая карта | м рабочего шва | 220 - 1 вариант; 172 - 2 вариант |  | 220 172 |
| 4 | Бетонная смесь | м | Е6-1.17 | 100 м | 8,8 | 101,5 | 893,2 |
| 5 | Проволока стальная обвязочная | т | Е6-55.6 | т | 38 | 0,004 | 0,152 |
| 6 | Опалубочная система фирмы "Мева" в комплекте | м (периметр плиты) | Рабочий проект | м (периметр плиты) | 128 | шт. щитов | 132 |
| 7 | Доборный элемент | м | Рабочий проект | м | 1,4 | м | 1,4 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Работы по устройству монолитной фундаментной железобетонной плиты выполняет комплексная бригада в следующем составе:

- при устройстве фундаментной плиты с помощью автобетононасоса:

| машинист крана | 5 разряда - 1 человек |
| --- | --- |
| такелажники | 2 разряда - 2 человека |
| арматурщики | 3 разряда - 2 человека 2 разряда - 1 человек |
| электросварщики | 3 разряда - 1 человек |
| плотники | 4 разряда - 1 человек 2 разряда - 1 человек |
| бетонщики | 4 разряда - 1 человек 2 разряда - 2 человека |
| машинист автобетононасоса | 4 разряда - 1 человек |
| слесарь строительный | 4 разряда - 1 человек |
| ИТОГО: | 14 человек |  |

- при устройстве фундаментной плиты с помощью крана:

| машинист крана | 5 разряда - 1 человек |
| --- | --- |
| такелажники | 2 разряда - 2 человека |
| арматурщики | 4 разряда - 2 человека 2 разряда - 1 человек |
| электросварщики | 3 разряда - 1 человек |
| плотники | 4 разряда - 1 человек 2 разряда - 1 человек |
| бетонщики | 4 разряда - 1 человек 2 разряда - 1 человек |
| ИТОГО: | 11 человек |  |

6.2 Затраты труда и машинного времени на сооружение фундаментной плиты подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство фундаментной плиты с помощью автобетононасоса

Измеритель конечной продукции - 1 плита

| Обосно- вание (ЕНиР) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, маш.-ч, (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машиниста, маш.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е4-1-34 Табл.2 N 4а | Установка опалубки | м | 128 | 0,45 | - | 57,6 | - |
| Е1-7 N 28 | Подача арматуры автокраном | 100 т | 0,55 | 13 | 6,4 (6,4) | 7,15 | 3,52 (3,52) |
| Е4-1-44 Табл.1 | Установка плоских каркасов | шт. т | 110 38,06 | 0,79 | - | 86,9 | - |
| Е4-1-46 N 2 | Установка и вязка арматуры отдельными стержнями диаметром 25 мм | т | 16,94 | 8,5 | - | 143,99 | - |
| Е4-146 Прим.2 | Сварка узлов соединений арматуры | т | 16,94 | 6,375 | - | 108,0 | - |
| Е4-1-48В Табл.5 N 2 | Подача бетонной смеси к месту укладки автобетононасосом | 100 м | 8,8 | 18 | 6,1 (6,1) | 158,4 | 53,68 (53,68) |
| Е4-1-49 Табл.1 N 6 | Укладка бетонной смеси | м | 880 | 0,22 | - | 193,6 | - |
| Е4-1-54 N 9, N 10, N 11 | Уход за бетонной поверхностью | 100 м | 8,8 | 0,62 | - | 5,46 | - |
| Е4-1-34 Табл.2 N 4б | Демонтаж опалубки | м | 128 | 0,26 | - | 33,28 | - |

Таблица 12 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство фундаментной плиты с помощью крана

Измеритель конечной продукции - 1 плита

| Обосно- вание (ЕНиР) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, маш.-ч, (работа машин, маш.-ч) | рабочих, чел.-ч | машиниста, маш.-ч, (работа машин, маш.-ч) |
| Е4-1-34 Табл.2 N 4а | Установка опалубки | м | 128 | 0,45 | - | 57,6 | - |
| Е1-7 N 28 | Подача арматуры краном | 100 т | 0,55 | 13 | 6,4 (6,4) | 7,15 | 3,52 (3,52) |
| Е4-1-44 Табл.1 | Установка плоских каркасов | шт. т | 110 38,06 | 0,79 | - | 86,9 | - |
| Е4-1-46 N 2 | Установка и вязка арматуры отдельными стержнями диаметром 25 мм | т | 16,94 | 8,5 | - | 143,99 | - |
| Е4-146 Прим.2 | Сварка узлов соединений арматуры | т | 16,94 | 6,375 | - | 108,0 | - |
| Е1-7 N 13 | Подача бетонной смеси в бункерах краном | м | 880 | 0,124 | 0,067 (0,067) | 117,97 | 58,96 (58,96) |
| Е4-1-49 Табл.1 N 6 | Укладка бетонной смеси | м | 880 | 0,22 | - | 193,6 | - |
| Е4-1-54 N 9, N 10, N 11 | Уход за бетонной поверхностью | 100 м | 8,8 | 0,62 | - | 5,46 | - |
| Е4-1-34 Табл.2 N 4б | Демонтаж опалубки | м | 128 | 0,26 | - | 33,28 | - |

6.3 Продолжительность работ по устройству монолитной фундаментной железобетонной плиты с помощью автобетононасоса определяется календарным графиком производства работ в таблице 13, продолжительность работ по устройству монолитной фундаментной железобетонной плиты с помощью башенного крана определяется графиком производства работ в таблице 14.

Таблица 13 - График производства работ на устройство фундаментной плиты с помощью автобетононасоса

Измеритель конечной продукции - 1 плита

График производства работ на устройство фундаментной плиты с помощью автобетононасоса*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 1 плита

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса, ч | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих чел.-ч | машинис- тов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Установка и вязка арматуры | т | 55,0 | 230,89 | - | Арматурщики: 5 разр. - 3 чел. 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сварка узлов соединений арматуры | т | 16,94 | 108,0 | - | Электросварщик 3 разр. - 1 чел. Арматурщик 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подача арматуры автокраном | т | 55,0 | 7,15 | 3,52 (3,52) | Машинист крана 5 разр. - 1 чел. Такелажники: 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка опалубки | м | 128 | 57,6 | - | Плотники: 4 разр. - 1 чел. 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подача бетонной смеси автобетоно- насосом | м | 880 | 158,4 | 53,68 (53,68) | Машинист 4 разр. - 1 чел. Слесарь 4 разр. - 1 чел. Бетонщик 3 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укладка бетонной смеси | м | 880 | 193,6 | - | Бетонщики: 4 разр. - 2 чел. 2 разр. - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уход за бетонной поверхностью | м | 880 | 5,46 | - | Бетонщик 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж опалубки | м | 128 | 33,28 | - | Плотники: 4 разр. - 1 чел. 2 разр. - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 794,38 | 57,20 (57,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графиком предусмотрена работа в одну смену.

Таблица 14 - График производства работ на устройство фундаментной плиты с помощью башенного крана

Измеритель конечной продукции - 1 плита

График производства работ на устройство фундаментной плиты с помощью башенного крана*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 1 плита

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса, ч | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих чел.-ч | машинис- тов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Установка и вязка арматуры | т | 16,94 | 230,89 | - | Арматурщики: 5 разр. - 3 чел. 2 разр. - 1 чел. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сварка узлов соединений арматуры | т | 16,94 | 108,0 | - | Электросварщик 3 разр. - 1 чел. Арматурщик 2 разр. - 1 чел. | 6,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка опалубки | м | 128 | 57,6 | - | Плотники: 4 разр. - 1 чел. 2 разр. - 1 чел. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подача бетонной смеси и арматуры краном | м | 935 | 125,07 | 62,48 (62,48) | Машинист крана 5 разр. - 1 чел. Такелажники 2 разр. - 2 чел. | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладка бетонной смеси | м | 880 | 193,6 | - | Бетонщики: 4 разр. - 1 чел. 2 разр. - 1 чел. | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уход за бетонной поверхностью | м | 880 | 5,46 | - | Бетонщик 2 разр. - 1 чел. | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж опалубки | м | 128 | 33,28 | - | Плотники: 4 разр. - 1 чел. 2 разр. - 1 чел. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 794, 38 | 57,20 (57,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графиком предусмотрена работа в одну смену.

6.4 Технико-экономические показатели при устройстве фундаментной плиты с помощью автобетононасоса составляют: на 1 плиту

| затраты труда, чел.-дн.: |  |
| --- | --- |
| - рабочих | - 96,9 |
| - машиниста | - 7,0 |
| затраты машинного времени, маш.-см. | - 7,0 |
| продолжительность работ, дн. | - 12 |

6.5 Технико-экономические показатели при устройстве фундаментной плиты с помощью крана составляют:

| затраты труда, чел.-дн.: |  |
| --- | --- |
| - рабочих | - 91,3 |
| - машинистов | - 7,6 |
| затраты машинного времени, маш.-см. | - 7,6 |
| продолжительность работ, дн. | - 18 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

2 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

3 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

4 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

7 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

8 ГОСТ 12.3.002-86* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

________________

Вероятно, имеется в виду ГОСТ 12.3.002-75. - Примечание изготовителя базы данных.

9 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

10 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

12 ГОСТ 12.4.035-78* ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.

________________

Действует ГОСТ Р 12.4.238-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

13 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

14 ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия.

15 ГОСТ 5547-93 Плоскогубцы комбинированные. Технические условия.

16 ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

17 ГОСТ 7211-86* Зубила слесарные. Технические условия.

18 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

19 ГОСТ 7566-94* Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

20 ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия.

21 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.