ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ CBОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ

К-1-18-3

См.  Общую часть.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-3 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ.

Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.

Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА

(на одну опору)

| NN пп | Наименование | В летнее время | В зимнее время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость, чел.-дней | 0,39 0,55 | 0,45 0,63 |
| 2 | Работа механизмов, машино-смен | - | - |
| 3 | Расход дизельного топлива, кг | - | - |
| 4 | Численность бригады, чел. | 3 | 3 |
| 5 | Производительность бригады в смену, котлованов (опор) | 7,8 5,5 | 6,7 4,7 |
| 6 | Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен | 0,13 0,18 | 0,15 0,21 |

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - при установке 4 подножников на опору;

В знаменателе - 8 подножников на опору

Организация и технология разбивки котлованов

Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:

а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ.

На осях ВЛ забиваются колья (2) и (3), см. рис.1. Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверсы Б-Б.

На этой оси забиваются колья (4).

б) трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверсы А-А. На этой оси забиваются колья (5);

в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль траверсы Б-Б и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована по оси А-А. В полученных точках забиваются колышки.

Проведя через эти точки линии параллельно осям А-А и Б-Б, получается верхний контур котлована.

Нижний контур котлована находится аналогичным образом.

г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (4) параллельно оси А-А размеры: л/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и от кольев (5), к/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси Б-Б.

Пересечение осей 6-6 и 7-7 соответствуют центрам верха подножников, см. рис.1.

Условные обозначения:

Пикетный столб (центр опоры)

Колышки

Колья

Рис.1 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ

Условные обозначения:

Пикетный столб (центр опоры)

Колышки

Колья

1.  - Выход из створа оси траверсы не более 10'

Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ

| NN пп | Основание норм | Состав работы | Состав бригады | Ед. изм. | К-во | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профессия и разряд | К-во |  |  | Норма времени на разб. 1 котлована в час | На весь объем в чел.-днях | В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § 32-3-1, п.3в с К=1,15 на зимн. усл. работ | Разбивка контуров котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников равном 4 под анкерно-угловые опоры ВЛ 35-330 кВ | Электролинейщик 5 р. " 2 р. | 1 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | Опора | 1 | 3,2 | 0,39 | 0,45 |
| 2 | Применит. § 23-3-1, п.5в с К=1,15 на зимн. усл. | То же, при числе подножников 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролинейщики |  |  | " | 1 | 4,5 | 0,55 | 0,63 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 0,39 0,55 |  | 0,45 0,63 |
|  |  | Затраты времени, бригадо-дней: | а) летом | б) зимой |
| 3 | § 23-3-1 примеч. 2 | Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на один котлован) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электролин. 2 разр. чел./ч |  | Опора |  | 0,72 | 0,088 |  |

Примечание: 1. Продолжительность рабочего дня 8,2 часа.

2. Численность - при установке под опору 4 подножников, знаменатель - при установке под опору 8 подножников

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического строительства "Оргэнергострой". -
М., 1975