ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ТРЁХСЛОЙНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Типовая технологическая карта является основным технологическим документом на устройство кровли из трёхслойных сэндвич-панелей.

Типовая технологическая карта содержит мероприятия по выполнению работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого качества, сокращению сроков и стоимости работ.

Карта используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству кровельных работ.

Настоящая карта является типовой, она может быть использован напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуальной карты, с учётом местных условий. Индивидуальная карта разрабатывается на основании технического задания и рабочих чертежей на кровлю из трёхслойных сэндвич-панелей.

Для подачи сэндвич-панелей на кровельное перекрытие в зону монтажа применяют стреловые и башенные краны,строительные подъёмники и другие средства механизации.

В карте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.

При разработке карты учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в строительной отрасли, а также производственный опыт московских строительных организаций и фирм.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Областью применения настоящей типовой технологической карты являются кровельные работы по устройству кровли из трёхслойных сэндвич-панелей.

Типовая технологическая карта может быть применена при новом строительстве или реконструкции гражданских, сельских и промышленных зданий, том числе, производственных и складских помещений, спортивных комплексов, торговых павильонов, автозаправочных станций, котельных, электростанций.

Типовая технологическая карта может быть использована непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной технологической карты для конкретной кровли, с учётом местных условий.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кровельная трёхслойная сэндвич-панель состоит из:

- минераловатных (или пенополистирольных) плит,

- стальной облицовки с двух сторон.

Трехслойная кровельная сэндвич-панель

Виды облицовок

Плиты и стальная облицовка соединены с помощью полиуретанового двухкомпонентного клея.

Для облицовки используется холоднокатаная горячеоцинкованная сталь толщиной до 0,7 мм с различными видами полимерных покрытий. Верхняя облицовка кровельных сэндвич-панелей имеет в сечении рёбра, благодаря которым обеспечивается водосток и жесткость конструкции. Нижняя облицовка панелей может выполняться в вариантах профиля: гладкая, трапециевидная, волна и т.п.

Основные размеры кровельных сэндвич-панелей шириной 1 м:

- толщина от 50 до 250 мм,

- длина от 2 до 14 м.

К панелям прилагаются конструктивные и отделочные элементы, предназначенные для оформления кровельных примыканий и безопасной эксплуатации кровли, такие как коньковые и торцевые планки, снегозадержатели, кровельные ограждения, водостоки и другие.

Для крепления сэндвич-панелей к металлическим стропилам и прогонам используют самонарезающие винты диаметром 5,5 мм, длину от 126 до 285 мм которых выбирают в зависимости от толщины панелей.

Устройство кровли из сэндвич-панелей выполняется по рабочему проекту для конкретной кровли и по настоящей технологической карте.

Кровельные работы выполняют при температуре окружающего воздуха, как правило, до минус 15 °С, несколькими захватками, в две-три смены. В смену могут работать одновременно несколько звеньев кровельщиков, каждая на своей захватке, по 4-5 человек в каждом звене.

При разработке настоящей карты принято:

- стропила и прогоны кровли - из стального проката;

- кровля имеет водосток, снегозадержатели, ограждение и различные примыкания (к парапету, к стене, к антенне и т.п.).

Отделочные детали кровли - из стального листа толщиной до 2,0 мм, оцинкованные, с полимерным покрытием.

Уплотнители и герметики применяют для надёжного стыка панелей и отделочных элементов.

При разработке карты использованы нормативные, методические и справочные документы, основные из которых указаны ниже.

Нормативные, методические и справочные документы

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) | Организация строительства |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительноепроизводство |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95) |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ПОТ Р М-012-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте |
| ППБ 01-93* | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |

________________

* Действует ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЛИ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1. До начала кровельных работ производят планировку строительной площадки, прокладывают временные дороги, оборудуют стоянки панелевозов во время разгрузки. В местах разгрузки панелевозов при сквозном проезде устраивают уширение дороги до 9 м и длиной 20-30 м с твёрдым покрытием, например, из сборных железобетонных плит, а при отсутствии сквозного проезда - дополнительную площадку для разворота и стоянки панелевозов.

3.1.2 Строительная площадка освобождается от посторонних строительных конструкций, материалов, механизмов истроительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 12-03-2001. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78; устанавливают предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.

Фрагмент площадки для кровельных работ с привязкой стрелового крана КС-55729 с телескопической стрелой длиной до 30,1 м показан ниже.

Площадка для кровельных работ с установкой стрелового крана

При рабочем вылете крюка 6,5 м грузоподъёмность крана составляет 12,2 т. Расстояние от оси крана до стены здания  соответствует нормативному, то есть , равное 4 м, составляет не меньше суммы наибольшего радиуса поворотной части крана  и нормативного габарита приближения 1 м. Минимальное расстояние от стрелы до свеса кровли также соответствует нормативному: это расстояние - 1,3 м больше нормативного - 0,5 м. Высота подъема крюка (13,3 м) складывается из высоты от нулевой отметки до кровельного перекрытия (8 м), высоты подъёма панели над перекрытием (1,3 м) и длины грузозахватного приспособления (4 м).

Граница опасной зоны устанавливается расчётом по РД-11-06-2007. Опасная зона от перемещения подвижных частей крана принята на расстоянии 5 м.

3.1.3 На строительной площадке устанавливают инвентарные мобильные помещения:

- материально-технический склад для хранения панелей, отделочных деталей и крепежных элементов,

- мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.

3.1.4 В мастерской производят следующие работы:

- раскрой и резка сэндвич-панелей,

- комплектация и подгонка отделочных деталей.

Резка стальной облицовки сэндвич-панелей выполняется лобзиками, циркульными пилами, ручными ножовками с мелким зубом, утеплителя - специальными ножами. Стальную стружку следует немедленно удалять, чтобы она не повредила облицовочной поверхности панели.

Для резки панелей, отделочных и крепёжных элементов не следует применять абразивные круги.

Сварочные работы и механические работы, связанные с резанием и шлифованием абразивными кругами, производят на таком расстоянии от панелей, чтобы не повредить их облицовочных поверхностей.

3.1.5 Временное хранение сэндвич-панелей осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость пакета, на складе (под навесом), защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли. Склад должен быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола.

Временное хранение трёхслойных сэндвич-панелей в заводской упаковке может быть организовано на открытой площадке при соблюдении следующих условий:

- площадка обустраивается с уклоном в сторону дренажа воды и отвода талых вод,

- пакеты укладывают в штабель высотой не более 2,4 м на деревянных брусках толщиной не менее 10 см, с шагом 1-1,5 м,

- пакеты зачехляют водозащитным материалом, например, брезентом так, чтобы низ пакетов остался открытым и под пакетами возникла циркуляция воздуха.

Временное хранение и укладка сэндвич-панелей производится с учётом очерёдности их монтажа.

3.1.6 Грузоподъемные операции с сэндвич-панелями производят с использованием специальных съёмных грузозахватных приспособлений, исключающих повреждение панелей:

- текстильных ленточных строп (полотенец),

- вакуумных захватов, навешиваемых на траверсы.

3.1.7 До начала кровельных работ должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода, нулевого цикла и возведены несущие стальные конструкции кровли - стропила и прогоны.

В составе подготовительных работ на строительной площадке производится осмотр средств механизации, инструмента, оценка комплектности, технического состояния и готовности к работе.

Техническое освидетельствование съемных грузозахватных приспособлений производится до ввода их в эксплуатацию и в процессе эксплуатации согласно МДС 12-31.2007.

3.1.8 В зоне действия стрелового крана, с учетом монтажа сэндвич-панелей с транспортных средств ("с колёс"), организуется площадка для размещения:

- склада-пирамиды для хранения, в случае надобности, запаса сэндвич-панелей и пакетов с фасонными элементами до 10% сменной потребности;

- контейнеров с монтажными приспособлениями, ларей с инструментом, с крепёжными деталями, с герметиками и утеплителями;

- площадка для хранения грузозахватных приспособлений.

3.1.9 Производится проверка точности несущих конструкций кровли, определяются отметки маяков для установки панелей, наносятся установочные риски для монтажа панелей. Площадь кровли разбивается на захватки, в пределах которых выполняются работы разными звеньями кровельщиков.

3.1.10 Проверяется наличие проектной документации, проектов производства работ, инструкций и нормативных документов, журнала кровельных работ с разделом по контролю качества работ и технике безопасности, с актами на скрытые работы. Должны быть оформлены приказы на ответственных лиц за безопасное производство работ краном, за исправное состояние съемных грузозахватных приспособлений и тары.

3.1.11 До начала кровельных работ на захватке должны быть:

- организованы рабочие места кровельщиков, размещены монтажные приспособления, установлены контейнеры для деталей, герметиков и утеплителя, общестроительных материалов, инвентаря, инструмента;

- ограждены опасные зоны и участки работ, установлены страховочные приспособления.

3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1. Монтажные работы

Монтажные работы производят как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.

При работе в дождливую погоду следует принять меры по укрытию панелей от дождя, чтобы исключить намокание открытых участков утеплителя.

Наиболее благоприятный для работы интервал температуры окружающего воздуха составляет от +10 до +25 °С.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

- подготовка и разметка мест для укладки сэндвич-панелей,

- укладка сэндвич-панелей в проектное положение,

- крепление сэндвич-панелей,

- монтаж отделочных и других элементов кровли.

Ниже приводится технология устройства кровли на примере основных деталей и узлов.

3.2.2 Подготовка мест для укладки сэндвич-панелей

Перед началом монтажа панелей необходимо проверить на соответствие проекту горизонтальность, вертикальность, параллельность и плоскостность мест монтажа панелей.

Перед монтажом первой панели следует соорудить на несущих конструкциях вспомогательную рабочую площадку - настил, подготовить средства подмащивания для монтажа следующих панелей.

При подготовке мест для монтажа панелей на стальных стропилах, ригелях, прогонах следует нанести антикоррозионное лакокрасочное покрытие на места примыкания и контакта.

Производится окончательная нивелировка и разметка расположения низа первых панелей.

На кровельные прогоны приклеивается уплотнитель терморазделяющая полоса для снижения воздухопроницаемости через стыки ограждающей конструкции и снижения звуковой вибрации сэндвич-панелей.

Следует подготовить панели к монтажу, если это не было сделано на заводе:

- у панелей со стороны свеса предварительно удаляются нижняя облицовка и внутренняя часть (утеплитель) на величину (обычно 100 мм), указанную в проекте,

- у первой панели, а также у панелей, примыкающих к торцу здания, следует обрезать по продольной кромке свободный гофр верхней обшивки заподлицо с минеральным утеплителем, чтобы он не мешал установке торцевого обрамляющего нащельника.

Если это не было сделано на заводе, то панель второго ряда и последующих рядов перед монтажом следует подготовить так:

- в торце примыкания панели отрезать на необходимую длину нижний металлический лист облицовки,

- удалить утеплитель на величину стыка, в том числе, в гофрах верхнего трапециевидного листа,

- остатки клея с внутренней стороны металлической облицовки удаляют с применением растворителя и механическим способом.

3.2.3 Укладка сэндвич-панелей в проектное положение

При укладке панелей выполняются следующие операции:

- строповка панелей,

- подъём и перемещение панелей к месту укладки,

- приёмка панелей и укладка в проектное положение,

- временное крепление панелей,

- расстроповка панелей.

Строповка панелей производится на специальной площадке, находящейся в непосредственной близости от кровельной захватки.

Строповка панели выполняется четырёхветвевым стропом с помощью вакуумного захвата.

Для подстраховки вакуумного механизма захват снабжают страховочным стропом из текстильной ткани, который надевают на панель. В местах установки присосок захвата с поверхности панели, а также в месте стыка и перехлёста со следующей панелью удаляется защитная полиэтиленовая плёнка, поверхность панели очищается от грязи и пыли, а в зимний период также от наледи и снега.

Для стабилизации панели на крюке при перемещении её к месту монтажа к краям панели присоединяют (привязывают) оттяжки из капронового троса диаметром 4-6 мм длиной 6 м.

Поднимают и перемещают монтируемые панели плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Подъем панели осуществляют в два приема: сначала на высоту 20-30 см, а дальнейший подъем - после проверки надежности строповки.

При подъёме и перемещении панели следует следить за тем, чтобы исключить значительные прогибы панели и деформации замков. Перемещение панели осуществляется при наименьшей скорости крюка, без совмещения рабочих движений крана, плавно и без рывков, чтобы не допустить вмятин и других деформаций на поверхности облицовок панелей.

Поданные к месту установки панели опускают и принимают на высоте не более 1 м, а наводят их на высоте 30 см от уровня их укладки в проектное положение.

Панели укладывают со стыком справа или слева согласно проекту: стык должен быть расположен против преобладающего направления ветра.

Установка панелей с учётом направления ветра

На скат укладывается первая (торцевая) панель. Её месторасположение выверяется относительно несущего каркаса и разбивочных осей. Выравнивание панелей производится по свесу кровли.

Если длина ската кратна длине одной панели, то укладку панелей ведут рядами.

Если скат кровли длиннее 14 м (наибольшей длины панели), и на скат, согласно проекту, укладывается несколько панелей, то укладку панелей начинают со свеса к коньку. Соседний и последующие ряды панелей укладывают в том же порядке, что и первый ряд.

Ряды панелей перекрываются в поперечном направлении на 150-300 мм в зависимости от уклона кровли, по проекту, а в продольном направлении перекрываются на одно ребро (гофр). Если не выполнена заводская подрезка панели, то подрезку панели для устройства слива и перехлёста устраивают на объекте согласно схеме (см. ниже).

Подрезка панелей

На панель нижнего ряда в месте перехлёста наносят герметизирующий состав из силикона или герметизирующий шнур.

Слой герметизирующего состава наносится в замок типа "паз" нижнего листа смонтированной панели, а также в желобок замкового гофра подготовленной для продолжения монтажа панели. Допускается герметизирующий состав наносить непосредственно на вершину крайнего гофра смонтированной панели.

Первые панели в каждом ряде устанавливают непосредственно на опорные места по рискам.

3.2.4 Крепление сэндвич-панелей

Крепление панелей показано ниже. При этом используются самонарезающие винты, диаметр и длина которых указаны в проекте кровли. Крепление панелей производится от верха по уклону ската кровли вниз, от конька до свеса.

Крепление сэндвич-панелей

(с замком на опоре)

(с замком между опорами)

Самонарезающие винты устанавливают по вершине волн верхней облицовки с шагом по ширине панели 500 мм, начиная с нахлёстного гофра, через волну, а над водосточным желобом - с шагом 250 мм, в каждую волну.

Крепление панелей вдоль по нахлёстному гофру осуществляется саморезами 4,8х28 мм с прокладками с шагом не более 500 мм после полного закрепления панелей к несущей конструкции.

При затяжке винтов следует следить за усилием затяжки и деформацией шайбы. Усилие затяжки должно быть таким, чтобы шайба прижималась к листу, но была плоской. При слабой затяжке шайба не деформирована, а при тугой затяжке - деформирована в обратную сторону.

Неплотности и щели между панелями не допускаются.

По смонтированной части кровли не следует перемещать панели, устанавливать на ней технологическое, монтажное, грузоподъёмное или какое-либо другое оборудование. В случае необходимости на кровле устраивают временные деревянные мостки, трапы, настилы.

3.2.5 Монтаж элементов кровли

Элементы кровли (водостоки, снегозадержатели, ограждение, переходные мостики, лестницы) и отделочные детали для оформления примыканий (конька, к стенам и другие детали) устанавливают после монтажа панелей.

Монтаж основных деталей кровли показан ниже.

Монтаж конька

1. Трехслойная сэндвич-панель

2. Стыковочный элемент И26

3. Стыковочный элемент И29

4. Уплотнитель

5. Саморез 5,5 с прокладкой

6. Саморез 4,8х28 с прессшайбой

7. Саморез 4,2х16 с прессшайбой

8. Уплотнитель терморазделяющая полоса

9. Герметик силиконовый

10. Минеральная или стекловата

11. Клей-герметик

12. Прогон

Монтаж углового сопряжения односкатной кровли со стеной

1. Трехслойная сэндвич-панель

2. Стыковочный элемент И31

3. Угловой элемент И7

4. Уплотнитель

5. Трехслойная сэндвич-панель

6. Саморез 4,2х16 с прессшайбой

7. Саморез 4,8х28 с прессшайбой

8. Герметик силиконовый

9. Уплотнитель терморазделяющая полоса

10. Минеральная или стекловата

11. Клей-герметик

Монтаж сопряжения кровли со стеной и водостока

1. Трехслойная кровельная сэндвич-панель

2. Стыковочный элемент И41

3. Угловой элемент И7

4. Уплотнитель

5. Трехслойная сэндвич-панель

6. Саморез 4,2х16 с прессшайбой

7. Клей-герметик

8. Герметик силиконовый

9. Минеральная или стекловата

10. Уплотнитель терморазделяющая полоса

11. Снегодержатель

12. Саморез 5,5 с прокладкой

13. Прогон

14. Фасонный элемент И13

15. Держатель желоба

16. Желоб водосточный

17. Труба водосточная

18. Держатель трубы

19. Заклепка

23. Саморез 4,8х28 с прокладкой

Монтаж парапета и примыкания кровельных панелей к стеновым

1. Трехслойная кровельная сэндвич-панель

2. Трехслойная сэндвич-панель

3. Завершающий элемент И36

4. Отлив желоба И38

5. Угловой элемент И7

6. Уплотнитель кровельный

7. Саморез 4,8х28 с прессшайбой

8. Саморез 4,2х16 с прессшайбой

9. Клей-герметик

10. Герметик силиконовый

11. Полимерная мастика

12. Минеральная или стекловата

13. Уплотнитель терморазделяющая полоса

Отделочные детали устанавливают внахлёст, который должен составлять от 80 до 100 мм. Очерёдность монтажа должна быть такой, чтобы обеспечить герметичность оформляемых узлов. Подгонку деталей, их обрезку и подрезку, производят при необходимости по месту. Элементы кровли уплотняют герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям.

Крепят элементы к панелям при помощи самонарезающих винтов 4,8х28 мм с прокладкой или заклёпок 3,2х8 мм.

При необходимости крепления элементов непосредственно к металлоконструкциям применяют самонарезающие винты 5,5х32 мм или 5,5х19 мм с прокладкой, как правило, без предварительного сверления.

При оформлении узлов свеса и конька кровли для предотвращения попадания влаги в слой утеплителя и в чердачное пространство под элементы ставятся уплотнители. Уплотнители при необходимости приклеивают к металлическому профильному листу панели полимерными мастиками или полиуретановым клеем.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА РАБОТ

4.1 Качество устройства кровли обеспечивается текущим контролем подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих конструкций).

4.2 В процессе подготовки кровельных работ проверяют:

- готовность элементов кровли и мест крепления сэндвич-панелей, средств механизации и инструмента к выполнению кровельных работ;

- качество сэндвич-панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).

4.3 В процессе кровельных работ проверяют на соответствие проекту:

- точность и прочность несущих конструкций;

- правильность укладки, точность и прочность крепления сэндвич-панелей;

- правильность устройства элементов кровли, примыканий и обрамлений деталей кровли.

4.4 При приёмке работ производится осмотр кровли в целом и особенно тщательно мест примыканий и обрамлений. Возможны испытание и проверка кровли (в том числе, устройства ендов, разжелобков, карнизных и фронтонных свесов и т.п.) дождеванием.

4.5 Приёмка смонтированной кровли оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик кровли проектным, указанным в рабочей документации.

4.6 Контролируемые параметры и элементы кровли, способы их измерения и оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Контролируемые параметры кровли

| N пп | Технологические процессы и операции | Контролируемый параметр, элемент | Допускаемое значение, требования | Способ контроля и инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗМЕТКА КРОВЛИ |
| 1.1 | Разметка крайних точек горизонтальной и вертикальной линий | Точность разметки | ±2,0 мм | Нивелир |
| 1.2 | Разметка места укладки первой панели | Точность разметки | ±2,0 мм | Теодолит |
| 2. УКЛАДКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
| 2.1 | Проверка точности стропил и прогонов | Отклонение от прямолинейности | 2 мм на 1 м длины | Рулетка, уровень |
|  |  | Отклонение прогонов от горизонтальности | ±2,0 мм | Лазерный нивелир, отвес, рулетка |
| 2.2 | Укладка панелей | Точность укладки | ±2,0 мм | Рулетка |
| 3. КРЕПЛЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
| 3.1 | Контроль затяжки винтовых соединений | Внешний вид шайбы | Отсутствие перетяжки или недотяжки | Визуально |
| 3.2 | Контроль точности расположения панелей | Отклонение фактических размеров от проектных | ±2,0 мм | Уровень, рулетка |
| 4. МОНТАЖ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ |
| 4.1 | Контроль точности монтажа | Отклонение фактических от проектных размеров | ±2,0 мм | Уровень, рулетка |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, инвентарь и приспособления. Вместо указанных в таблице могут быть применены другие средства, имеющие аналогичные технические характеристики.

Таблица 2

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель | Техническая характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Стреловой пневмоколёсный (или автомобильный кран) | Тип КС-55279 | Высота крюка - 20 м, вылет - 16 м, грузоподъёмность - 2 тс | Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы |
| Съёмное грузозахватное приспособление | Траверса, четырёхветвевой строп | Вакуумный захват с четырьмя присосками, грузоподъёмность - 2 тс | Строповочные, монтажные работы |
| Отвес, шнур | ОТ400-1, ГОСТ 7948-80. Шнур капроновый | Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм | Разграничение захваток, проверка вертикальности |
| Лазерный уровень | BL 20 СКБ "Стройприбор" | Точность измерения 0,1 мм/м | Проверка горизонтальных плоскостей |
| Отвертка с рычажным наконечником | Отвертка Профи ООО "ИНФОТЕКС" | Реверсивная рычажная | Завинчивание/отвинчивание винтов, болтов |
| Электродрель с насадками для завинчивания | Интерскол ДУ-800-ЭР | Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм | Сверление отверстий и завинчивание винтов |
| Клепальный пистолет аккумуляторный | Типа ERT 130 "RIVETEC" | Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 20 мм. Вес с аккумулятором 2,2 кг | Установка вытяжных заклепок |
| Ограждения участков кровельных работ | ГОСТ 23407-78 | Инвентарные, высота не менее 1,6 м | Безопасность работ |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении кровельных монтажных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.011-89.

Пожарная безопасность на рабочих местах обеспечивается при соблюдении требований ППБ 01-93* и ГОСТ 12.1.004-91.

________________

* Действует ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Электробезопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001.

6.2 Ограждение участка работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78.

При организации участка кровельных работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует определить опасные зоны.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. На границе опасных зон ставятся временные защитные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.

6.3 Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами по ГОСТ Р 50849-96 и канатами страховочными по ГОСТ 12.4.107-82.

Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-85.

6.4 Эксплуатация стрелового крана, ручных машин, инструмента осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, ГОСТ 12.3.033-84, СНиП 12-03-2001.

6.5 Разгрузка панелевозов производится на горизонтальной, ровной, твёрдой площадке.

При работе стрелового крана машинист крана, стропальщик и монтажник-бригадир должны быть обеспечены радиопереговорными устройствами.

6.6 Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более должны быть ограждены временными ограждениями. Работы на высоте производятся с использованием страховочных канатов и предохранительных поясов.

6.7 При монтаже панелей следует выполнять следующие правила:

- очистку панелей от грязи, ржавчины, наледи следует производить на земле до их подъема;

- строповка панелей производится инвентарным стропом, траверсой и вакуумным грузозахватным приспособлением заводского изготовления;

- после строповки панель поднимают на высоту 20-30 см, проверяют равномерность натяжения ветвей стропа, исправность вакуумного захвата, оценивают безопасность и после этого производят подъем на полную высоту;

- при подъеме панели расстояние между ней и выступающими частями смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, а по вертикали - не менее 0,5 м;

- монтажники принимают подаваемую панель тогда, когда она не доходит до места установки на 20-30 см;

- освобождать установленную панель от стропов разрешается лишь после прочного и устойчивого их закрепления (постоянного или временного) не менее чем в двух точках;

- снимать временные крепления с установленной и выверенной панели можно только после их постоянного закрепления в соответствии с проектом;

- укладка панели, расстроповка, крепление и заделка стыков производится с использованием инвентарных средств подмащивания: подмостей и площадок для монтажников.

6.8 При работе на высоте более 20 м следует обеспечить измерение скорости ветра в наивысшей точке проведения монтажных работ. При скорости ветра более 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо закрепить смонтированные панели всеми шурупами и винтами.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Работы выполняются бригадой (звеном) кровельщиков из пяти рабочих: четыре монтажника, в том числе, монтажник-бригадир, и подсобный рабочий.

Кровельщик-бригадир, наиболее опытный и квалифицированный рабочий, осуществляет по приказу строительнойорганизации руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Три рабочих-кровельщика, имеющие квалификацию монтажника и опыт монтажных работ с трёхслойными сэндвич-панелями, выполняют под руководством бригадира основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет по указанию бригадира подготовку мест монтажа, подноску к месту монтажа инструмента и приспособлений, деталей (элементов), крепёжных деталей и другие не ответственные операции.

Квалификация кровельщиков-монтажников должна позволять на основе взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все работы (операции) по устройству кровли.

Трудоёмкость работ по этапам устройства кровли составляет:

- подготовка мест для укладки сэндвич-панелей - 8,4 чел.-ч,

- укладка сэндвич-панелей в проектное положение - 82,8 чел.-ч,

- крепление сэндвич-панелей - 42,5 чел.-ч,

- монтаж деталей (элементов) кровли - 80,6 чел.-ч.

Календарный план-график работ по монтажу кровли площадью 100 м при односменной последовательной работе бригады приведён ниже. Число часов в рабочую смену принято - 8.

Календарный план-график работ по устройству кровли из сэндвич-панелей
(объём работ - 100 м площади кровли)

Календарный план-график работ по устройству кровли из сэндвич-панелей*
(объём работ - 100 м площади кровли)

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Трудоёмкость работ, чел.-ч | Число рабочих | Затраты времени, смены | График работ, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Подготовка мест для укладки сэндвич-панелей | 8,4 | 3 | 0,35 |  |  |  |
| Укладка сэндвич-панелей в проектное положение | 82,8 | 5 | 2,1 |  |  |  |
| Крепление сэндвич-панелей | 42,5 | 4 | 1,3 |  |  |  |
| Монтаж деталей (элементов) кровли | 80,6 | 5 | 2,0 |  |  |  |
| Итого: | 214,3 |  | 5,75 |  |  |  |

Затраты времени на указанную единицу объёма работ составляют, согласно графику, не более 6,0 смен.

Эти затраты времени могут быть сокращены за счёт совмещения работ на конкретном объёкте и при работе в две-три смены.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"

и сверен по авторскому материалу.
Автор: Корытов Юрий Александрович -
главный специалист отдела подготовки
строительного производства ЗАО "ЦНИИОМТП",
кандидат наук, старший научный сотрудник, доцент, 2012