ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАБОТЫ НАДЗЕМНОГО ЦИКЛА ПРИ МОНТАЖЕ НАВЕСНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, КРОВЛИ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИЛИ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

рассмотрение

- материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

ТТК разработана на общий объём монтажных работ 818,25 м, в том числе:

| - монтаж стеновых ограждений | - 268 м; |
| --- | --- |
| - монтаж кровли | - 238 м; |
| - крыльцо, отмостка, пандусы, полы | - 312,25 м. |

Рис.1. План здания на отметке 0.000

Рис.2. Разрезы здания

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории.

2.2. Работы по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где  - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва;

- коэффициент снижения выработки;

- коэффициент переработки.

.

В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой рабочей сменой равным 0,05 и коэффициента переработки 1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007").

где  - подготовительно-заключительное время, 0,24 час в т.ч.:

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие перерывы:

Получение задания в начале смены и сдача работ в конце 10 мин=0,16 час.

Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. 5 мин=0,08 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории, входят следующие технологические операции:

- разметка мест установки стеновых и кровельных сендвич панелей;

- установка, выверка и закрепление стеновых сендвич панелей;

- монтаж кровельных сендвич панелей;

- монтаж козырьков входа, ворот, устройство полов, отмостки и пандусов.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: седельный тягач КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом СЗАП-93271 (грузоподъемность 25,0 т); автовышка АПТ-22 на базе автомобиля УРАЛ-4320 ( грузоподъемность 300 кг, высота подъема 22,0 м, вылет стрелы 9,0 м); сварочный генератор (Honda) EVROPOWER ЕР-200Х2(однопостовый, бензиновый, 200 А, 230 В, вес 90 кг); электростанция Honda ET12000(бензиновая, трехфазная 380/220 В, 11 кВт, 150 кг); виброплита TSS-VP90N, (вес 90 кг, глубина уплотнения 150 мм до 0,95); виброрейка QX из одинарного профиля, (длина 1,5-3,0 м, вес 12,0-17,0 кг); заглаживающая машина LEVEL 60/63 (диаметр ротора 630 мм, вес 64 кг); промышленный пылесос А-230/КБ (вес 50 кг, мощность 2,4 кВт); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси 4,5 м) и автомобильный стреловой кран КС-45717 на базе автомобиля УРАЛ-4320 (грузоподъемность 25,0 т) в качестве ведущего механизма.

Рис.3. Виброплита

Рис.4. Виброрейка

Рис.5. Заглаживающая машина

Рис.6. Седельный тягач КамАЗ-54115-15 + полуприцеп СЗАП-93271

Рис.7. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

Рис.8. Электростанция Honda ET12000

Рис.9. Генератор EVROPOWER ЕР-200Х2

Рис.10. Грузовые характеристики автовышки АПТ-22

Рис.11. Пылесос А-230/КБ

Рис.12. Автобетоносмеситель CБ-159А

2.5. Для монтажа стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории применяются следующие строительные материалы, изделия и конструкции: панели трехслойные стеновыес несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна по ТУ 5284-048-00110473-2001; панели трехслойные кровельные с несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна по ТУ 5284-050-00110473-2001; плиты полистирольные вспененные экструзионные Пеноплекс толщиной 80 мм, плотностью 35 кг/м по ТУ 5767-006-56925804-2007; плитка глазурованная облицовочная ПГ цокольная размером 126х60х7 мм по ГОСТ 13996-93; стальная оцинкованная сетка из проволоки 2,0 мм с размером ячеек 20х20 мм по ГОСТ 2715-75*; вертикальная гидроизоляция Полимикс ГС из равнополочного уголка 90х90х7 мм по ГОСТ 8509-93; бетонные тротуарные плиты 1П.7 размером 0,24х0,12х0,07 м по ГОСТ 17608-91*; цементно-известковый раствор М150 по ГОСТ 28013-98.

Рис.13. Панели трехслойные

2.6. Работы по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции;

- СНиП III-18-75*. Металлические конструкции;

________________

* СНиП III-18-75 не действуют. - Примечание изготовителя базы данных.

- СНиП II-90-81. Производственные здания промышленных предприятий;

- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;

- Пособие к СНиП 3.04.01-87. Рекомендации по устройству полов;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства;

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;

- ГОСТ 23118-99* Конструкции стальные строительные;

________________

* ГОСТ 23118-99 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 23118-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1850-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по монтажу стеновых ограждений и кровли здания, а также работ по благоустройству территории необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на монтаж стеновых ограждений и кровли здания, работ по благоустройству территории;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- проверить сертификаты качества, паспорта и комплектность металлоконструкции и крепежных материалов;

- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99*).

________________

* РД 08-296-99 признан не подлежащим прменению на основании приказа Ростехнадзора от 18.12.2007 N 860. - Примечание изготовителя базы данных.

3.3. Общие указания

3.3.1. Строповку панелей на монтаже следует проводить только с помощью гибких тканевых фалов либо другими способами, в том числе с помощью специальных траверс, исключающими обмятие металлических кромок панелей и повреждение лакокрасочного слоя.

3.3.2. Уплотняющие прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках панелей следует укладывать до установки панелей. Все накладки горизонтальных и вертикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть поставлены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.

3.3.2. Трехслойные панели устанавливаются на стены по периметру, затем монтируются отделочные профили.

3.3.3. Конструкции покрытия в коньковой части здания монтировать поэлементно, сначала смонтировать прогоны покрытия, затем - панели.

3.3.4. На готовые козырьки нанести цинковое покрытие методом газопламенного напыления толщиной 60 мкм или цинконаполненную краску "цинол" толщиной 100 мкм три раза. Покрытие козырьков выполнить из структурной панели "Полиголь" толщиной 6 мм.

3.3.5. По наружной оштукатуренной поверхности утепленной цокольной конструкции выполнить защитно-декоративный наружный слой из облицовочной плитки, исключая образования пазух между плиткой и облицовываемой поверхностью. Швы обработать гидроизоляционным полимерным составом для заполнения швов. Отделочные работы цокольной части выполнять после устройства отмостки.

3.3.6. Отверстие размером 88х166 мм под гермоввод выполнить по месту и обрамить с двух сторон уголком с полкой не менее 80 мм для приварки короба гермоввода.

3.3.7. Огнезащиту стенового каркаса (колонны, ригели, балки, связи) до R45 минут (третьей степени огнестойкости) выполнять цементным, штукатурным раствором М400 в три слоя общей толщиной 30 мм по металлической сетке с устройством крепления сетки и предварительным обертыванием каркаса фольгой после зачистки металла на высоту до 6 м.

3.3.8. Ворота приняты распашные с открыванием наружу, симметричного открывания, утепленные, в морозостойком исполнении, с ручным открыванием, с уплотнением и нащельниками в притворах, полосой резины в нижней части для закрывания щели. Коробка П-образная, шпингалеты на обоих полотнах. Оборудованные механизмом самозакрывания.

3.3.9. Металлическая наружная дверь глухая, с замкнутой коробкой, с порогом, утепленная, с уплотнением притворов из морозостойкой резины. Оборудованные механизмом самозакрывания.

3.3.10. Оконные блоки из ПХВ-профилей морозостойкого исполнения, со стеклопакетами однокамерной конструкции, с открывающейся створкой 1,0х1,2 м.

3.3.11. По периметру помещения выполнить бетонные бортики - плинтусы на высоту 150 мм.

3.3.12. Уклон пола к трапу и приямку - 1,0%.

3.3.13. Для утепления пола в зоне его примыкания к наружным стенам под подстилающим слоем уложить "Пеноплекс" плотностью 35 кг/м, толщиной 80 мм по периметру здания на ширину 800 мм от наружных стен.

3.3.14. Крыльцо в одну ступень выполнить из бетона класса В22,5 с покрытием керамогранитной плиткой и устройством порожной планки по контуру.

3.3.15. Отмостку выполнить из тротуарной плитки по щебеночному основанию толщиной 100 мм.

3.3.16. Въездные пандусы выполнить из асфальтобетона толщиной 40 мм, по бетонному основанию (кл. В22,5) толщиной 150 мм, армированному сеткой и бетонной стяжке (кл. В22,5) толщиной 30 мм.

3.3.17. В полу устраивают приямок размером 0,4х0,4х0,4 м из армированного бетона кл. В22,5 с облицовкой стен керамической плиткой. Настил приямка выполнить в искронедающем исполнении: из полиэстеровой смолы марки GFK ISO 38.

3.4. До начала производства монтажных работ должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, закончены и приняты заказчиком следующие работы:

- устройство каркаса здания;

- доставлены и размещены на складе комплект конструкций на здание;

- организована рабочая зона строительной площадки;

- необходимо подкрасить все сварные соединения металлоконструкции согласно технологической карте на окраску металлической поверхностей.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.5. Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ седельным тягачем КамАЗ-54115-15 с полуприцепом СЗАП-93271, грузоподъемностью 25 т в разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для монтажа здания.

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении металлические конструкции необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.

3.6. Пакеты стеновых и кровельных панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов, суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, и расположенные с шагом не более 1 метра, обеспечивающие небольшой уклон пакетов панелей при складировании, для самотека конденсата (см. рис.14). При хранении панелей, упакованных в ящики, высота ярусов не ограничивается.

Рис.43. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана

,

где  - опасная зона действия крана,

- максимальный вылет,

- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,

- минимальное расстояние возможного отлета груза:

при  до 10 м - 4 м.

6.29. В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к данному технологическому процессу. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток. Опасной зоной при производстве земляных работ считается зона вблизи размещения экскаватора с границей, проходящей по окружности, центром которой является место резания грунта ковшом, и с радиусом, равным полной длине стрелы с рукоятью плюс 5,0 м.

6.30. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.

6.31. Облицовщиков-плиточников необходимо обеспечивать спецодеждой - комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами для защиты органов дыхания - РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток", для работ, связанных с выделением большого количества пыли, задерживающие до 80% пыли, защитными очками с небьющимися стеклами для прирубки и сверления плиток, резиновой диэлектрической обувью и перчатками, чтобы защитить руки от разъедания их раствором, клеем, и защитными касками. Кроме того, для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.

6.32. Механизированную укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчатках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора на выходе из растворопровода.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 14 чел., в т.ч.:

| Машинист автомобильного крана 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Машинист автоподъемника 6 разряда | - 1 чел. |
| Монтажник конструкций 6 разряда | - 1 чел. |
| Монтажник конструкций 5 разряда | - 1 чел. |
| Монтажник конструкций 4 разряда | - 3 чел. |
| Монтажник конструкций 3 разряда | - 2 чел. |
| Электросварщик ручной сварки 3 разряда | - 1 чел. |
| Облицовочник-плиточник 4 разряда | - 1 чел. |
| Облицовочник-плиточник 3 разряда | - 1 чел. |
| Облицовочник-плиточник 2 разряда | - 2 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на монтаж стеновых ограждений и кровли составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 1369,05 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 154,61 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 2,7 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 13,2 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 09-04-002-3 | Монтаж кровельного покрытия | 100 м | 2,38 | 45,20 | 10,76 | 107,58 | 25,61 |
| 09-04-006-4 | Монтаж стеновых панелей | " | 2,68 | 170,24 | 36,14 | 456,24 | 96,86 |
| 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | " | 2,16 | 7,70 | 0,88 | 16,63 | 1,90 |
| 11-01-002-09 | Бетонный подстилающий слой | 1 м | 45,4 | 3,66 | - | 166,16 | - |
| 11-01-009-01 | Устройство теплоизоляции | 100 м | 0,48 | 56,76 | 2,32 | 27,24 | 1,11 |
| 11-01-011-01 | Устройство цементной стяжки | " | 2,00 | 39,51 | 1,27 | 79,02 | 2,54 |
| 11-01-023-02 | Устройство наливного пола | " | 2,00 | 80,62 | 6,93 | 161,24 | 13,86 |
| 11-01-039-02 | Устройство плинтуса из бетона | 100 м | 0,58 | 10,40 | 0,04 | 6,03 | 0,02 |
| 11-01-027-03 | Устройство покрытия пола из керамической плитки | 100 м | 0,154 | 119,78 | 2,94 | 18,45 | 0,45 |
| 01 - 01 - 048 | Зачистка неровностей при отрывке корыта, грунт II-й гр. | 100 м | 0,24 | 120,51 | - | 28,92 | - |
| 27-07-002-1 | Устройство основания из щебня толщиной 0,10 м | 100 м | 0,60 | 26,24 | 3,17 | 15,74 | 1,90 |
| 27-07-003-2 | Устройство покрытия из бетонных плит | " | 0,46 | 42,40 | 0,98 | 19,50 | 0,45 |
| 11-01-009-01 | Устройство теплоизоляции из плит Пеноплекс М35 | " | 0,80 | 28,38 | 1,16 | 22,70 | 0,93 |
| 15-01-016-2 | Облицовка цоколя керамическими плитками по металлическому каркасу | " | 0,30 | 307,80 | 1,32 | 92,34 | 0,40 |
| 10-01-034-2 | Монтаж оконных блоков из ПХВ | " | 0,0576 | 93,40 | 6,28 | 5,38 | 0,36 |
| 15-05-019-1 | Остекление оконных переплетов | м | 5,76 | 1,18 | 0,03 | 6,80 | 0,18 |
| 10-02-046-02 | Установка козырьков | шт. | 9,0 | 1,76 | 0,07 | 15,84 | 0,63 |
| 10-01-039-6 | Монтаж металлических дверей | 1 м | 2,1 | 4,47 | 0,15 | 9,39 | 0,32 |
| 10-01-072-05 | Установка ворот | 100 м | 0,4096 | 277,95 | 17,31 | 113,85 | 7,09 |
|  | ИТОГО: | м | 506 |  |  | 1369,05 | 154,61 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 1, Земляные работы; Сборник N 10, Деревянные конструкции; Сборник N 11, Полы; Сборник N 15, Отделочные работы; Сборник N 27, Автомобильные дороги).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж кровли и ограждающих конструкций здания размером 12х18 м | м | 506,0 | 1523,66 | Автокран - 1 ед. Автовышка - 1 ед. Рабочие - 12 чел. | 13,2 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2014

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

9.2.6. ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных конструкций.