ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(сборник)

К-5-42

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ НА ВЛ 2201150 кВ
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

РАЗРАБОТАНЫ Куйбышевским филиалом института "Оргэнергострой"

Главный инженер филиала А.М.Кочкин

Начальник отдела СМР Ю.В.Бушуев

Главный специалист В.Д.Пискунов

Главный инженер проекта Д.И.Тхелидзе

УТВЕРЖДЕНЫ Главным техническим управлением строительства Минэнерго СССР

Содержание

1. Технологическая карта К-V-42-1. Монтаж проводов и грозозащитных тросов ВЛ 1150 кВ на пересечении с электрифицированной железной дорогой.

2. Технологическая карта К-V-42-2. Монтаж проводов и грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ на пересечении с электрифицированной железной дорогой.

3. Технологическая карта К-V-42-3. Монтаж проводов и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ на пересечении с электрифицированной железной дорогой.

4. Технологическая карта К-V-42-4. Монтаж проводов и грозозащитных тросов ВЛ 330 кВ на пересечении с электрифицированной железной дорогой.

5. Технологическая карта К-V-42-5. Монтаж проводов и грозозащитных тросов ВЛ 220 кВ на пересечении с электрифицированной железной дорогой.

6. Технологическая карта К-V-42-6. Подготовка проводов и тросов расчетной длины на мерной базе.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Технологические карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС и ППР) по монтажу проводов и грозозащитных тросов ВЛ 220-1150 кВ на пересечении с электрифицированными железными дорогами, сооружаемыми в нормальных условиях.

Карты разработаны в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт встроительстве", 1987 г.

2. В состав технологических карт входят следующие разделы:

- Организация и технология выполнения работ;

- Требования к качеству и приемке работ;

- График производства работ и продолжительности перерывов в движении поездов ("Окон");

- Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы;

- Материально-технические ресурсы;

- Техника безопасности;

- Технико-экономические показатели.

3. В технологических картах в соответствии с нормами принято, что строящиеся ВЛ 220-1150 кВ пересекают электрифицированные железные дороги пролетами, ограниченными анкерно-угловыми опорами.

Вдоль железной дороги в месте перехода проходят две линии связи и ВЛ 10 кВ СЦБ.

Расстояния между пересекающимися объектами приняты для условий нестесненной трассы (рис.01).

4. Технологические карты разработаны для типовых анкерно-угловых опор ВЛ соответствующего напряжения (рис.03,04).

Конструкции натяжного крепления проводов и грозозащитных тросов приняты по типовым проектам ВПО Союзэлектросетьизоляция (рис.05  011).

Марки и количество проводов и тросов на переходах BЛ 220-1150 кВ приведены в таблице.

| Напряжение ВЛ, кВ | Провода | Г/з тросы |
| --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол-во в фазе, шт. | Марка | Кол-во на опоре, шт. |
| 220 | АС240+500 | 1 | С-70 | 2 |
| 330 | АС240+400 | 2 | С-70 | 2 |
| 500 | АС300+400 | 3 | С-70 | 2 |
| 750 | " | 5 | АС-70/72 | 2х2 |
| 1150 | " | 8 | АС-70/72 | 2х2 |

5. В целях сокращения продолжительности перерывов движения поездов ("окон") монтаж проводов и тросов предусматривается выполнять с предварительным отмером их расчетной длины в пролете пересечения. До начала работ, связанных с остановкой движения, необходимо:

- рассчитать длину проводов и тросов в пролете пересечения по фактическим данным расстановки опор (см.Принципиальную схему и таблицу для расчета длины проводов);

- отмерить на мерной базе расчетную длину проводов и тросов (см. Технологическую карту К-5-42-6 данного сборника);

- опрессовать натяжные зажимы со шлейфами на концах проводов (тросов);

- поданкеровать на переходной опоре N 1 (рис.02) грозозащитные тросы и провода фазы, вторые концы подтянуть к пересечению;

- у опоры N 2 на расстоянии 2530 м собрать натяжные гирлянды для тросов (проводов); проверить соответствие проекту элементов сочленения сцепной арматуры гирлянды и узла крепления на опоре;

- закрепить на этой опоре монтажные ролики и запасовать в них такелажные канаты; концы канатов присоединить к тяговому механизму и к гирляндам;

- установить для проводов каждой фазы П-образные деревянные защиты (рис.01  012);

- сделать подъезды и площадки для установки телескопических вышек (гидроподъемников);

- подготовить капроновые канаты и др. приспособления, необходимые для перетягивания проводов и тросов через пересекаемые объекты;

- согласовать с Управлением железной дороги проект производства работ по монтажу проводов ВЛ на пересечении с дорогой;

- провести инструктаж по технологии и технике безопасности персоналу, участвующему в работах на пересечении.

6. Исходя из опыта работы на переходах принимается поэтапный процесс производства работ: подготовка такелажа - "окно" для перетаскивания и закрепления проводов на опоре - подготовка - "окно" и т.д.

Продолжительность "окон" и время на подготовку такелажа к следующему "окну" определяются в графике в зависимости от принятого числа проводов (тросов)? перетаскиваемых в одно "окно".

Графики производства работ в технологических картах составлены с учетом конструктивных особенностей каждого класса рассматриваемых линий.

7. Работы выполняются одной специализированной бригадой электролинейщиков, оснащенной необходимыми механизмами, такелажем и приспособлениями.

8. Перемещение проводов и тросов по земле и перетягивание их через контактную сеть должно производиться вручную с принятием всех мер, исключающих повреждение монтируемых и пересекаемых проводов и тросов.

9. Нормы времени на натягивание и закрепление проводов и тросов на второй анкерно-угловой опоре в расчетах при составлении графика работ приняты с коэффициентом К=0,25 от норм ЕНиР на натягивание проводов и тросов в пролете до 250 м. Коэффициент К=0,25 принят также для поданкеровки проводов и тросов на опоре N 1.

10. При выполнении работ по монтажу проводов и тросов на переходе через железную дорогу должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

СНиП-III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"*;

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", Госгортехнадзор СССР, 1989 г.*;

________________

* Действуют ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".  - Примечание изготовителя базы данных.

"Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации тракторов и других механизмов, смонтированных на базе трактора", Информэнерго, 1977 г.;

"Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР", Москва, 1984 г.;

"Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок" Москва, 1987 г.;

"Технологические карты по монтажу проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 220-1150 кВ", а также требования по технике безопасности, изложенные ниже.

- до начала производства работ по монтажу проводов ВЛ на переходе заказчиком совместно с подрядчиком и заинтересованными организациями должны составляться протоколы взаимного согласования, в которых надлежит указывать дату и время производства работ, перерывов в движении поездов, время отключения действующих ВЛ, контактной сети железной дороги и т.д., а также мероприятия по защите пересекаемых объектов от повреждения их во время производства работ, мероприятия по технике безопасности, фамилии ответственных руководителей работ;

- для проведения строительно-монтажных работ в охранной зоне железной дороги, а также в охранной зоне линий электропередачи и связи, проходящих вдоль железной дороги, СМО должна получить от эксплуатационных предприятий письменное разрешение. Работы должны выполняться по наряд-допуску.

Установка П-образных деревянных защит должна производиться в присутствии представителя соответствующей службы железной дороги.

- работы по переброске проводов (тросов) через контактную сеть и воздушные линии электропередачи и связи, проходящие вдоль дороги, должны выполняться СМО в строго определенное время ("окно") после остановки движения поездов, снятия напряжения с токоведущих частей, наложения на них переносных заземлений и допуска к работам персоналом служб железной дороги.

Снятие заземлений до полного завершения работ по закреплению проводов ВЛ на переходных опорах в проектном положении запрещается.

- установку и снятие переносных заземлений на контактную сеть и действующие ВЛ производит персонал, эксплуатирующий эти сети.

Остановку движения поездов и предупреждение бригады о их приближении обеспечивают представители служб железной дороги.

- монтируемые провода (тросы) до начала работ по переброске через объекты железной дороги должны быть заземлены на первой переходной опоре ВЛ при их поданкеровке.

- при натяжении и закреплении проводов (тросов) на второй переходной опоре в проектное положение перетаскивание проводов этой фазы и другие работы под ними категорически запрещаются. Работы должны выполняться только в светлое время суток.

Таблица
для расчета длины проводов и грозозащитных тросов ВЛ 220-1150 кВ в пролете пересечения с железной дорогой
и пример расчета для фазы А

| NN пп | Исходные данные, формулы, рассчитываемые величины | Фазы | Г/з трос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расстояние между осями опор (стоек фазы) по горизонтами , м | 250 |  |  |  |
| 2 | Расстояние по горизонтали между точками крепления гирлянд на опорах |  |  |  |  |
|  | , где и - расстояние от оси опоры до точки крепления проводов (тросов), м | 248 |  |  |  |
| 3. | Разность отметок точек крепления проводов на смежных опорах, м | 12 |  |  |  |
| 4. | Стрела провеса провода (троса) по проекту при температуре для отмера проводов, м | 8 |  |  |  |
| 5. | Длина провода (с гирляндами) в пролете, м |  |  |  |  |
|  |  | 248,98 |  |  |  |
| 6. | Длина натяжных гирлянд фазы (троса) , , м измеряется после их сборки под натяжением. | 6,5 |  |  |  |
| 7. | Чистая длина провода (троса) в пролете (без гирлянд) при проектном тяжении, м | 235,98 |  |  |  |
| 8. | Характеристики провода АС 330/43 (пример) 375,1 мм; 3,34·10 дан/(мм·м) 7,7·10 мПА |  |  |  |  |
| 9. | Напряжение в проводе при температуре для отмера берется по проекту или рассчитывается по формуле , кг/мм | 3,24 |  |  |  |
| 10. | Упругое удлинение провода в пролете в проектном положении, м | 0,10 |  |  |  |
| 11. | Принятое при отмере тяжение провода 1000 кгс и соответствующее напряжение кг/мм | 2,67 |  |  |  |
| 12. | Упругое удлинение провода при его отмере (временное), м | 0,08 |  |  |  |
| 13. | Отмеряемая длина провода для пролета с учетом упругого удлинения в проектном положении и в процессе отмера под тяжением, м | 235,96 |  |  |  |

Принципиальная схема
и указания к расчету проводов и грозозащитных тросов BЛ 220-1150 кВ в пролете пересечения с железной дорогой

1. Для угловых опор ВЛ 500-1150 кВ расстояние между осями стоек  измеряется для каждой фазы отдельно теодолитом или светодальномером.

2. Расстояние от оси опоры до точки крепления проводов (тросов)  определяется по рабочим чертежам опоры и с учетом угла поворота ВЛ или замером в натуре.

3. Разность отметок крепления проводов на опорах  определяется путем замера или расчетом по абсолютным отметкам фундаментов и рабочим чертежам опор.

4. Bсе провода одной расщепленной фазы следует отмерять при одинаковой или близкой (±2 °С) температуре окружающего воздуха.

5. Отмер расчетной длины проводов (тросов) следует производить под тяжением 12 т.с. (что значительно повышает его точность). Упругое удлинение провода при этом должно учитываться в расчете. Технологию отмера проводов см. в технологической карте в конце сборника.

Таблица
основных характеристик проводов и г/з тросов, применяемых на ВЛ 220-1150 кВ

| Марка провода, троса | Расчетное сечение всего провода, , мм | Расчетный диаметр Д, мм | Модуль упругости Е, мПА х10 | Приведенная нагрузка от собственной массы, , дан/мм·м | Масса провода Р, кг/км | Строительн. длина, м, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С 70 | 72,58 | 11,0 | 20х10 | 8,58х10 | 623,0 | 2000 |
| АС70/72 | 140,6 | 15,4 | 13,4х10 | 5,37х10 | 755,0 | 2000 |
| АС240/32 | 275,7 | 21,6 | 7,7x10 | 3,3х10 | 921,0 | 2000 |
| АС240/39 | 274,6 | 21,6 | 8,25х10 | 3,5х10 | 952,0 | 2000 |
| AC240/56 | 297,3 | 22,4 | 8,9х10 | 3,72х10 | 1106,0 | 2000 |
| АС300/39 | 339,6 | 24,0 | 7,7х10 | 3,33х10 | 1132,0 | 2000 |
| АС300/48 | 342,8 | 24,1 | 8,25х10 | 3,46х10 | 1186,0 | 20000 |
| АС300/67 | 355,8 | 24,5 | 8,9х10 | 3,72х10 | 1323,0 | 2000 |
| АС330/43 | 376,1 | 25,2 | 7,7х10 | 3,34х10 | 1255,0 | 2000 |
| АС500/27 | 507,6 | 29,4 | 6,65х10 | 3,03х10 | 1537,0 | 1500 |

Рис.01 Схема перехода ВЛ через железную дорогу

Рис.02 Перетаскивание провода и закрепление на первой анкерной опоре

1. Трактор Т 130М. 2. Вышка телескопическая ТВ-2ВЕ. 3. Столик монтажный с приспособлением МИ-256. 4. Защита деревянная П-образная. 5. Заземление одноветвевое. 6. Канат стальной 25,5-Г-1-Н-1588 (180).

Анкерно-угловая опора  ВЛ 750 кВ

|  | УС 750-1+10 | УС 750-1+15 |
| --- | --- | --- |
| База опоры (), мм | 12036 | 13696 |
| опоры (без тросостойки), мм | 30770 | 35770 |
| Масса опоры (с цинком), кг | 49147 | 67945 |

Анкерно-угловая опора ВЛ 1150 кВ типа У1150-3+12-Т

Масса опоры (с цинком), кг - 87100
 
Рис.03

Анкерно-угловая опора ВЛ 500 кВ

|  | У330-3+9 | У330-3+14 |
| --- | --- | --- |
| База опоры (), мм | 8950 | 10450 |
| опоры (без тросостойки), мм | 19700 | 24700 |
| Масса опоры (с цинком), кг | 17011 | 22397 |

Анкерно-угловая опора ВЛ 330 кВ

Анкерно-угловая опора ВЛ 220 кВ

|  | У 220-3+9 | У 220-3+14 |
| --- | --- | --- |
| База опоры (), мм | 7900 | 9200 |
| опоры (без тросостойки), мм | 19500 | 24500 |
| Масса опоры (с цинком), кг | 11680 | 15840 |

Рис.04

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГ-30-1 | Узел крепления | 4 |
| 2 | ПРР-30-1 | Звено регулирующее | …..* |
| 3 | ПР-30-6 | Звено промежуточное | 4 |
| 4 | СК-30-1А | Скоба | 18 |
| 5 | ПТР-30-1 | Талреп | 4 |
| 6 | ПРВ-30-1 | Звено вывернутое | 4 |
| 7 | СКД-45-1 | Скоба | 4 |
| 8 | ПТМ-45-2 | Звено монтажное | 4 |
| 9 | СР-40-28 | Серьга | 4 |
| 10 | Н-488.00А | Изолятор ПС400А | 248 |
| 11 | УСК-40-28 | Ушко специальное | 4 |
| 12 | 2КУ-30-2 | Коромысло | 4 |
| 13 | СК-16-1А | Скоба | 8 |
| 14 | СР-16-20 | Серьга | 16 |
| 15 | У2-16-20 | Ушко двухлапчатое | 16 |
| 16 | ПРР-16-1 | Звено регулирующее | 20 |
| 17 | ПТМ-16-2 | Звено монтажное | 8 |
| 18 | ПРТ-16/12-2 | Звено переходное | 8 |
| 19 | НАС-330-1 | Зажим натяжной | 8 |
| 20 | 4РС-2-925 | Распорка | 1 |
| 21 | УКЭ-1200-5 | Узел крепления экранов | 1 |
| 22 | 93-1150-1 | Экран защитный | 3 |
| 23 | 8КЛ-16-2 | Коромысло | 1 |
| 24 | МПР-400-1 | Муфта предохранительная | 5 |
| Масса гирлянды - 5049,9 кг |

__________________
     * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.05 Натяжная четырехцепная гирлянда ВЛ 1150 кВ

| N поз. | Наименование | Марка | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГ-12-1 | 2 |
| 2 | Скоба трехлапчатая | СКТ-12-1 | 2 |
| 3 | Звено регулируемое | ПРР-12-1 | 2 |
| 4 | Звено промежуточное вывернутое | ПРВ-12-1 | 2 |
| 5 | Скоба | СК-12-1А | 4 |
| 6 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 2 |
| 7 | Серьга | СР-12-16 | 2 |
| 8 | Изолятор | ПС120Б | 16 |
| 9 | Рог верхний | РРВ-435 | 2 |
| 10 | Рог нижний | РР-357 | 2 |
| 11 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 | 2 |
| 12 | Звено трехлапчатое | ПРТ-12-1 | 2 |
| 13 | Зажим натяжной | НАСУС-70-1 | 2 |

Рис.06 Натяжное двухцепное крепление троса из 8 изоляторов ПС120Б ВЛ 1150 кВ

Натяжная 5-ти цепная гирлянда изоляторов 5х48хПС160Б для крепления проводов 5 АС 300/60 к анкерно-угловым опорам ВЛ 750 кВ

| Поз. | Наименование | Марка | Кол., шт. | Масса ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления гирлянды | КГ-16-1 | 5 | 3,1 |
| 2 | Серьга | СР-16-20 | 15 | 0,55 |
| 3 | Ушко двухлапчатое | У2-16-20 | 10 | 2,69 |
| 4 | Звено промежуточное регулирующее | ПРР-16-1 | 20 | 5,00 |
| 5 | Звено промежуточное вывернутое | ПРВ-16-1 | 10 | 0,91 |
| 6 | Скоба | СК-16-1А | 30 | 1,22 |
| 7 | Звено промежуточное монтажное | ПТМ-16-2 | 10 | 2,55 |
| 8 | Изолятор ПС160-Б | - | 240 | 6,33 |
| 9 | Ушко однолапчатое | У1-16-20 | 5 | 2,02 |
| 10 | Коромысло | 5КА-12/21-1 | 1 | 53,1 |
| 11 | Зажим натяжной | НАС-300-1 | 5 | 2,69 |
| 12 | Экран защитный | ЭЗ-750-1 | 3 | 23,5 |
| 13 | Муфта предохранительная | МПР-400-1 | 3 | 4,8 |
| 14 | Узел крепления экранов | УКЭ-750-1А | 1 | 28,3 |
| 15 | Распорка пятилучевая | 5 РС-2 | 1 | 6,6 |
| Масса гирлянды - 1931 кг |

Натяжное двухцепное крепление троса из 8 изоляторов ПС 120-А к анкерно-угловым опорам ВЛ 750 кВ

| Поз. | Наименование | Марка | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГ-12-1 | 2 |
| 2 | Скоба | СКТ-12-1 | 2 |
| 3 | Звено промежуточное регулирующее | ПРР-12-1 | 2 |
| 4 | Звено промежуточное специальное | ПРС-12-1 | 2 |
| 5 | Скоба | СК-12-1А | 2 |
| 6 | Звено промежуточное монтажное | ПТМ-12-2 | 2 |
| 7 | Изолятор ПС 120-А | - | 8 |
| 8 | Звено промежуточное трехлапчатое | ПРТ-12-1 | 2 |
| 9 | Ушко двухлапчатое | У2-12-16 | 2 |
| 10 | Зажим натяжной | НАСУС-70-1 | 2 |
| Масса гирлянды 178,0 кг |

Рис.07


Натяжная трехцепная гирлянда изоляторов 3х30хПС 120Б для крепления проводов АС к анкерно-угловым опорам ВЛ 500 кВ

| Поз. | ГОСТ | Наименование | Кол. | Масса, ед. кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГОСТ 14122-82 | Узел крепления КГ-16-1 | 3 | 3,22 |  |
| 2 | ГОСТ 2728-82 | Звено промежуточное типа ПРТ 16/12-2 | 3 | 1,5 |  |
| 3 | ГОСТ 2724-78 | Скоба трехлапчатая типа СКТ-12-1 | 3 | 0,93 |  |
| 4 | ГОСТ 2728-82 | Звено промежуточное ПРР-12-1 | 7 | 4,05 |  |
| 5 | ГОСТ 2728-82 | То же, типа ПТМ 12-2 | 3 | 2,1 |  |
| 6 | ГОСТ 2725-78 | Серьга типа СР 12-16 | 3 | 0,41 |  |
| 7 | ТУ 34-27-10875-84 | Изолятор стеклянный ПС 120Б | 90 | 1,23 |  |
| 8 | ГОСТ 2727-77 | Ушко однолапчатое типа У1-12-16 | 3 | 1,15 |  |
| 9 | ГОСТ 2724-78 | Скоба типа СК-12-1А | 3 | 0,91 |  |
| 10 | ГОСТ 2724-78 | Скоба типа СК-16-1А | 3 | 1,22 |  |
| 11 | ГОСТ 2732-81 | Зажим натяжной прессуемый НАС-450-1 | 3 | 3,18 |  |
| 12 | ГОСТ 13276-79 | Кольцо защитное типа НКЗ-1-16 | 3 | 4,24 |  |
| 13 | ГОСТ 9681-83 | Распорка глухая типа РГ-3-600 | 3 | 2,2 |  |
| Масса гирлянды 472,23 кг |  |

Рис.08

Натяжное изолированное крепление троса ТК-11 с изолятором ПС-120Б (с заземлением) к анкерно-угловым опорам ВЛ 500 кВ

| Поз. | Наименование | Марка | Кол. | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СК-12-1А | 3 | 1,13 |
| 2 | Промзвено регулирующее | ПРР-12-1 | 1 | 4,05 |
| 3 | Промзвено монтажное | ПТМ-12-2 | 1 | 2,1 |
| 4 | Серьга | СР-12-16 | 1 | 0,41 |
| 5 | Изолятор | ПС-120Б | 1 | 5,7 |
| 6 | Ушко однолапчатое | У1-12-16 | 1 | 1,4 |
| 7 | Зажим натяжной | НС-70-3 | 1 | 1,8 |
| 8 | Зажим заземляющий | ЗПС-70-3 | 1 | 0,35 |
| Всего 19,81 кг |

Рис.09

Гирлянда натяжная двухцепная из изоляторов ПС 120-А для крепления проводов АС 400/51 к анкерно-угловым стальным опорам ВЛ 220 кВ

Масса гирлянды 233,45 кг

Арматура, входящая в комплект гирлянды

| Поз. | Наименование | Марка | Кол. | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГН-16-5 | 2 | 6,0 |
| 2 | Скоба | СК-16-1А | 2 | 1,22 |
| 3 | Скоба | СК-12-1А | 2 | 1,13 |
| 4 | Звено регулирующее | ПРР-12-1 | 2 | 4,05 |
| 5 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 2 | 2,1 |
| 6 | Серьга | СР-12-16 | 2 | 0,41 |
| 7 | Ушко специальное | УС-12-16 | 2 | 3,0 |
| 8 | Коромысло | 2КУ-25-1 | 1 | 6,9 |
| 9 | Скоба | СК-21-1А | 1 | 1,82 |
| 10 | Звено переходное | ПРП-16-1 | 1 | 1,8 |
| 11 | Зажим натяжной | НАС-450-1 | 1 | 3,18 |

Гирлянда натяжная двухцепная из изоляторов ПС 160-Б для крепления двух проводов АС 400/51 в фазе к анкерно-угловым стальным опорам ВЛ 330 кВ

| Поз. | Наименование | Марка | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел крепления | КГН-16-5 | 2 |  |
| 2 | Скоба | СК-16-1А | 8 |  |
| 3 | Звено регулирующее | ПРР-16-1 | 6 |  |
| 4 | Звено монтажное | ПТМ-16-2 | 4 |  |
| 5 | Серьга | СР-16-20 | 2 |  |
| 6 | Изолятор ПС 160-Б | - | 50 |  |
| 7 | Ушко однолапчатое | У1-16-20 | 2 |  |
| 8 | Коромысло | 2КА-16-1 | 1 |  |
| 9 | Скоба трехлапчатая | СКТ-16-1 | 2 |  |
| 10 | Зажим натяжной | НАС-450-1 | 1 |  |
| 11 | Узел крепления экрана | УКЭ-750-БГ | 1 |  |
| 12 | Экран защитный | НЭ-750-1 | 1 |  |
| Масса гирлянды 510,5 кг |  |

Рис.010

Натяжное изолированное крепление троса С-70 с изолятором ПС-120-А (с искровым промежутком) к анкерно-угловым стальным опорам ВЛ 220, 330 кВ

Масса гирлянды 18,8 кг

| Поз. | Наименование | Марка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СК-12-1А | 3 |
| 2 | Звено регулирующее | ПРР-12-1 | 1 |
| 3 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 1 |
| 4 | Серьга | СР-12-16 | 1 |
| 5 | Изолятор ПС 120-А | - | 1 |
| 6 | Рог разрядный | РР-158 | 1 |
| 7 | Ушко однолапчатое | У1-12-16 | 1 |
| 8 | Зажим натяжной | НС-70-3 | 1 |

Натяжное изолированное крепление троса С-70 с изолятором ПС 120-А (с заземлением) к анкерно-угловым стальным опорам ВЛ 220, 330 кВ

Масса гирлянды 18,8 кг

| Поз. | Наименование | Марка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скоба | СК-12-1А | 3 |
| 2 | Звено регулирующее | ПРР-12-1 | 1 |
| 3 | Звено монтажное | ПТМ-12-2 | 1 |
| 4 | Серьга | СР-12-16 | 1 |
| 5 | Изолятор ПС 120-А | - | 1 |
| 6 | Ушко однолапчатое | У1-12-16 | 1 |
| 7 | Зажим натяжной | НС-70-3 | 1 |
| 8 | Зажим заземляющий | ЗПС-70-3 | 1 |

Рис.011

Спецификация (на 1 защиту)

| Поз. | Наименование | Марка, ГОСТ | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лес круглый, 20 см, 11 м | Сосна | 2 | в верхнем торце |
| 2 | Лес круглый, 24 см, 6 м | Сосна | 2 | " |
| 3 | Лес круглый, 20 см, 3 м | Сосна | 2 | " |
| 4 | Гайка М20 | 5915-70 | 4 |  |
| 5 | Шайба квадратная М20 | - | 4 | 60х60х4 |
| 6 | Шпилька М20, 450 | - | 2 | =80 |
| 7 | Проволока 6,0-0-4 | 3282-74 | 20 п.м. |  |
|  | Объем круглого леса на 1 защиту - 1,72 м |

Рис.012 Защита деревянная П-образная

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство энергетики и электрификации СССР;
Главное техническое управление строительства;
Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ", Куйбышевский филиал. -
Куйбышев, 1989