ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ УИЗ

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций сборно-разборных инвентарных зданий серии, УИЗ (инд. N 31451). Автор проекта - СКБ ВНИИСМСС Минмонтажспецстроя СССР (111141, Москва, 2-й проезд Перова поля, 9).

1.2. Конструкция здания представлена на рис.1 и 2.

Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х ширина) в осях 36000х12000мм, высота в свету до низа несущих конструкций - 4200 мм.

Несущими элементами являются панели стен размером 4200хЗ000мм. Панели имеют жесткий каркас, заполняемый эффективным утеплителем и обшиваемый с наружной стороны профилированным стальным листом, а с внутренней - фанерой.

Покрытие монтируется из кровельных блоков, собираемых на строительной площадке. Блок состоит из двух кровельных панелей, соединяемых в коньке на болтах нижние грани панелей стягиваются затяжками для создания предварительного напряжения. Конструкция кровельных панелей аналогична конструкции панелей стен. Схема строповки кровельного блока показана на рис.2

Соединения всех сборных элементов - болтовые. Стыки между панелями заполняется прокладками из минеральной ваты и закрываются нащельниками.

Панели стен соединяет с фундаментами при помощи анкерных болтов. Конструкция Фундаментов и полов уточняется при привязке к конкретному объекту.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: монтаж панелей пола (принимается, что полы выполнены из сборных железобетонных плит); монтаж панелей стен; сборка и монтаж кровельных блоков; заделка стыков.

Работы по устройству Фундаментов и внутренних инженерных сетей должны быть учтены на стадии привязки карты к конкретному объекту строительства. При этом должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных кранов строительно-монтажной организации.

1.4. Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу в летний период. При производстве работ зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены.

Рис. 1. Общий вид здания серии УИЗ

Рис.2 Общий вид кровельного блока и схема его строповки.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, а также выполнить:

планировку участка строительства с устройством водоотвода;

разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;

устройство фундаментов;

доставку в зону монтажа конструкций и материалов.

2.2. Планировка, устройство водоотвода, подготовка основания под фундаментные блоки производятся механизированным способом. С целью сокращения объемов этих работ рекомендуется выбирать для установки здания ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями.

2.3. Разбивка осей и вынос высотных отметок выполняются при помощи геодезических инструментов (см. п.4.2.).

Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и последующего провешивания

2.4. Устройство монолитных Фундаментных блоков производится по технологической карте на такого вида работы и в графике и калькуляции данной карты не учтено.

2.5. При хранении конструкций на строительной площадке они должны находиться в положении, близком к проектному (панели стен должны храниться в кассетах), и опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород. Детали креплений должны находиться в защищенных от атмосферных осадков ящиках, на которых указаны марка и количество деталей.

Схема раскладки конструкций на приобъектном складе показана на рис. 3.

2.6. Монтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из шести человек:

6 разряда (М1),

5 разряда (М2),

4 разряда (М3) - три монтажника.

3 разряда (М4)

Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).

2.7. Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2.

2.8. Монтаж конструкций осуществляется с четырех стоянок крана, который движется от одного из торцов здания к другому  вдоль продольной оси (рис. 3).

2.9. Монтаж здания ведется в следующем порядке:

установка по оси 1 (13) деревянной балки для описания панелей торца и ворот;

монтаж по балке панелей торца и ворот;

монтаж двух панелей стен между осями 1-2  с их постоянным закреплением;

укрупнительная сборка (рис. 4) крайнего кровельного блока (из двух панелей и затяжки), созданию в кровельном блоке предварительного напряжения путем натяжения затяжки;

монтаж кровельного блока в осях 1-2 с креплением к панелям стен постоянными связями;

перемещение крана на стоянку N2 для монтажа панелей стен, укрупнения и монтажа кровельных блоков, выполняемых аналогично описанным выше; на стоянках N 3 и 4 операции повторяются;

заделка стыков  между кровельными панелями и установка нащельников.

работы по заделке стыков, а также монтаж кровельных блоков производятся с передвижных подмостей П-1,8, П-3 и П-4,2.

2.10. При производстве работ необходимо соблюдать требования  СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзора.

Рис. 3. Схема монтажа конструкций здания серии УИЗ

1 - установка крепления между собой панелей фронтов; 2 - установка кровельных панелей; 3 - установка затяжек

1 - соединение кровельных панелей в горизонтальном положении коньковыми шарнирами; 2 - подъем соединенных панелей за ближние к коньку петли до проектного положения; 3 - установка затяжек

Рис. 4. Укрупнительная сборка и монтаж кровельных блоков:
а - крайнего; б - рядового

2.11. График выполнения работ

Таблица 1

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-дн. | Затраты труда на весь объем работ, чел-дн. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж плит пола | шт. | 84 | 0,0805 | 6,77 | М1-М6 |
| Монтаж панелей стен в т.ч. торцевых, включая ворота | шт. | 32 | - | 8,89 | Те же |
| Сборка крайних кровельных блоков | блоков | 2 | - | 2,55 | --"-- |
| Монтаж крайних кровельных блоков | блоков | 2 | - | 3,04 | --"-- |
| Сборка рядовых кровельных блоков | блоков | 10 | - | 3,56 | --"-- |
| Монтаж рядовых кровельных блоков | блоков | 10 | - | 14,2 | --"-- |
| Заделка стыков прокладками из минеральной ваты | м | 45,7 | 0,0147 | 0,67 | --"-- |
| Установка нащельников | шт. | 43 | - | 6,02 | --"-- |
| Работа крана | - | - | - | - | К |

2.12. Калькуляция затрат

Таблица 2

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел-ч. | Расценка на ед. изм., руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборник Т-7-65 | Монтаж панелей стен, в т.ч. торцевых, включая ворота | __т__ шт. | 16,6 32 | __--__ -- | 73,6 | __--__ -- | 44-10 |
| ЕНиР 5-1-5 п. 1+2е | Сборка крайних кровельных блоков | __т__ элементов | 5,1 10 | 1,25 1,45 | 6,37 14,0 | 0-80,9 0-93,8 | 4-112 9-39 |
| ЕНиР 5-1-5 п. 1+2е | Сборка рядовых кровельных блоков | __т__ элементов | 16,4 40 | 1,25 1,45 | 20,5 58,0 | 0-80,9 0-93,8 | 13-30 37-50 |
| ЕНиР 5-1-6 п. 1+2е | Сборка крайних кровельных блоков | __т__ блоков | 5,1 2 | 0,88 10,2 | 4,48 20,4 | 0-57,3 6-65 | 2-32 13-30 |
| ЕНиР II-39, п. б | Заделка стыков прокладками из минеральной ваты | м | 45,7 | 0,12 | 5,5 | 0-07,2 | 3-28 |
| Сборник Т-63-7-2 | Установка нащельников | __т__ шт. | 0,6 43 | __--__ -- | 49,4 | __--__ -- | 29-60 |
| ЕНиР 4-1-1 п. 2 | Монтаж сборных плит пола | шт. | 84 | 0,66 | 55,5 | 0-36,8 | 30-90 |
|  | Итого: |  |  |  | 375,3 |  | 264-32 |

2.13. Требования к качеству выполнения работ

Таблица 3

| Наименование работ, подлежащих контролю | Состав контроля | Инструменты и способ контроля | Время контроля | Лица, производящие контроль, привлекаемые службы | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Соответствие геометрически параметров номинальным; внешние дефекты | Визуально и при помощи рулетки, метра | До начала монтажа | Мастер (бригадир), геодезическая служба | По паспортным данным |
| Устройство фундаментов | Точность выполнения работ | Геодезическими инструментами | В процессе работ и по их окончанию | То же | Смещение осей фундаментов относительно разбивочных - не более 10 мм, отметок верхней поверхности фундаментов от номинальных - 5 мм |
| Укрупнительная сборка кровельных блоков | То же; Соблюдение технологии монтажа | То же Визуально | То же | То же | Разница в длине диагоналей укрупненных блоков - не более 10 мм |
| Монтаж конструкций | То же | То же | В процессе монтажа и после подтяжки гаек анкерных болтов | Мастер (бригадир) | Отклонение панелей стен от вертикали (в верхнем сечении) - не более 10 мм |
| Заделка стыков | Плотность заделки | Визуально | В процессе работ и по их окончании | То же | Не допускаются зазоры между уплотняющим материалом и гранями стыка |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж, чел.-дн.

всего здания ......................................…………………………….45,7

1 общей площади .....................……………………..........….0,106

Затраты машинного временя на весь объем работ, маш.-смен. …..7,25

Выработка,   в смену

одного рабочего……………………………………………………..1,58

всей бригады………………………………………………………….9,45

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб-коп. ……….264-32

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях, инструменте

Таблица 4

| Наименование, марка | Количество |
| --- | --- |
| Гусеничный кран МКГ-16 | 1 |
| Передвижные подмости: | 2 |
| П-1,8 | 2 |
| П-3,0 | 2 |
| П-4,2 | 1 |
| Ограждение кровли | 3 |
| Кассета для складирования панелей стен | 2 |
| Строп 4СК-5-4 | 1 |
| Строп 2СТ-10-4 | 1 |
| Строп ВК-2-2 | 2 |
| Траверса длиной 9 м | 1 |
| Пружинный замок | 4 |
| Подкладки под канат | 4 |
| Крюковой захват | 4 |
| Захват КР-3,2 | 4 |
| Подстропок ВК-4-4 | 2 |
| Комплект гаечных ключей | 3 |
| Струбцины: | 1 |
| тип I | 1 |
| тип III | 1 |
| Лом монтажный ЛМ 20 | 1 |
| То же, ЛМ 24 | 2 |
| То же, ЛМ 30 | 1 |
| Кувалда | 1 |
| Молоток слесарный | 1 |
| Зубило слесарное | 1 |
| Плоскогубцы | 1 |
| Отвертка слесарная- монтажная, тип III | 1 |
| Лопата стальная растворная ЛР | 1 |
| Лопата стальная остроконечная ПКО-1 | 1 |
| Топор строительный А-2 | 1 |
| Ножовка по дереву (широкая) | 1 |
| Щетка стальная прямоугольная | 1 |
| Отвесы стальные строительные ОТ-200 и ОТ-800 | 2 |
| Метр стальной складной | 1 |
| Рулетки стальные РС-20, РС-30 и РС-50 | 3 |
| Уровень строительный УС2 | 1 |
| Щетка радиальная с винтом РБ | 1 |
| Каска пластмассовая | 6 |
| Шнур разметочный | 4 |
| Нивелир НТ в комплекте | 1 |
| Теодолит Т-15 в. комплекте | 1 |

4.2 Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 5

| 1 | Панель стеновая крайняя | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Панель стеновая торцевая | 6 |
| 3 | Панель стековая воротная | 2 |
| 4 | Панель стековая (рядовая) | 20 |
| 5 | Панель фронтона | 4 |
| 6 | Панель кровельная левая (крайняя) | 2 |
| 7 | Панель кровельная правая (крайняя) | 2 |
| 8 | Панель кровельная (рядовая) | 20 |
| 9 | Затяжка | 44 |
| 10 | Нащельник | 600 кг |
| 11 | Дизельное топливо | 350 кг |

ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций сборно-разборных инвентарных здании серии УИЗ (инв.N 31451). Автор проекта - СКБ ВНИИМСС Минмонтажспецстроя СССР.

5.2. Конструктов здания см. на рис. 1-2 и в п. 1.2.

5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж стыков; демонтаж панелей стен и кровельных блоков; разборка кровельных блоков; демонтаж покрытая пола.

5.4. Пря привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться указаниями п.1.4.

6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. До начала демонтажа необходимо:

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой и провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

отключить здание от наружных электросетей;

демонтировать технологическое оборудование.

6.2. Демонтаж здания выполняет бригада, состав, которой указан в п.2.6.

6.3. Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2.

6.4. Демонтаж осуществляется с четырех стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.3). Схема строповки демонтируемых конструкций, см. на рис.2.

6.5. Демонтаж конструкций ведется в следующем порядке:

снимают нащельники и извлекают прокладки из стыков (работы производятся с передвижных лодмостей П-1,8, П-3,0 и П-4,2);

стропят кровельный блок, отсоединяют постоянные связи между блоком и панелями стен и демонтируют его;

укладывают  кровельный блок на прокладки и затем разбирают его, те же операции выполняют поочередно и со всеми остальными кровельными блоками;

.демонтируют панели стен, в том числе торцевые панели и ворота, а также балки для опирания этих панелей.

6.6. Правила хранения демонтированных конструкций на приобъектном складе приведены в п.2.6.

6.7. При производстве работ необходимо соблюдать требования   СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  и Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов  Госгортехнадзора.

6.8. График выполнения работ

Таблица 6

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-дн. | Затраты труда на весь объем работ, чел-дн. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие нащельников | шт. | 43 | - | 3,62 | М1-М6 |
| Извлечение прокладок из минеральной ваты из стыков | м | 45,7 | 0,011 | 0,503 | Те же |
| Демонтаж крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 1,825 | --"-- |
| Разборка крайних кровельных блоков | шт. | 2 | - | 1,53 | --"-- |
| Демонтаж рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 8,54 | --"-- |
| Разборка рядовых кровельных блоков | шт. | 10 | - | 8,19 | --"-- |
| Демонтаж панелей стен (в т.ч. ворот) | шт. | 32 | - | 5,35 | --"-- |
| Демонтаж плит пола | шт. | 64 | - | 5,43 | --"-- |
| Работа крана | - | - | - | - | К |

6.9. Калькуляция затрат труда

Таблица 7

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм., чел.-ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел-ч. | Расценка на ед. изм., руб-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ руб-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборник Т-7-65, К=0,6 | Демонтаж панелей стен, в т.ч. ворот | шт. | 32 |  | 44,2 |  | 26-49 |
| ЕНиР 5-1-5 п. 1+2е, К=0,6 | Разборка крайних кровельных блоков | шт. | 2 |  | 12,55 |  | 8-15 |
| То же | Разборка рядовых кровельных блоков | шт. | 10 |  | 67,1 |  | 30-50 |
| ЕНиР 5-1-6 п. 1+2з, К=0,6 | Демонтаж крайних кровельных блоков | шт. | 2 |  | 14,95 |  | 9-73 |
| То же | То же, рядовых | шт. | 10 |  | 70,0 |  | 46-50 |
| Сборник Т-63-7-2, К=0,6 | Снятие нащельников | шт. | 43 |  | 29,7 |  | 17-80 |
| ЕНиР 11-39 п.9 , К=0,75 | Извлечение минераловатных прокладок из стыков | м | 45,7 | 0,09 | 4,12 | 0-05,4 | 2-47 |
| ЕНиР 4-1-1 п. 2б, К=0,8 | Демонтаж плит пола | шт. | 84 | 0,528 | 44,4 | 0-29,5 | 24-80 |
|  | Итого: |  |  |  | 287,0 |  | 166-44 |

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.

всего здания ....................................……………………………….35,0

1 общей площади .....................……………………..........….0,081

Затраты машинного временя на весь объем работ, маш.-смен. …..5,15

Выработка,   в смену

одного рабочего……………………………………………………..2,06

всей бригады………………………………………………………….12,35

Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб-коп. ……….166-44

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте принимается по п.4.2 (исключая геодезические инструменты).

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга