ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОДНОСТОРОННЯЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ЗАПОЛНЯЮЩИХ СЛОЕВ ШВА ПРОВОЛОКОЙ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА ПРИ СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ  1420 мм В ДВУХТРУБНЫЕ СЕКЦИИ НА ПОЛЕВОЙ ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ ТИПА ССТ-ПАУ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Она рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по односторонней автоматической сварке заполняющих слоев шва проволокой сплошного сечения под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ.

Определен также состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по односторонней автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК разрабатываются ППР или как его обязательные составляющие Рабочие технологические карты (далее РТК) на выполнение отдельных видов работ по односторонней автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ.

Конструктивные особенности сварки стыков стальных труб решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из местных природных условий, имеющегося парка машин, наличия трудовых ресурсов и строительных материалов.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации и согласовываются представителем технического надзора Заказчика.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с технологией и правилами производства по односторонней автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - длина трубопровода | - 1000 м; |
| --- | --- |
| - длина труб | - 11,3 м; |
| - толщина стенки труб | - 21,6 мм; |
| - количество стыков в 1 км двухтрубных секций | - 43 шт. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на одностороннюю автоматическую сварку заполняющих слоев шва под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ.

2.2. Односторонняя, автоматическая сварка заполняющих слоев шва под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, выполняется в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при односторонней, автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, входят:

- перемещение секции труб со сборочно-сварочного стенда ССТ-141А на стенд автоматической сварки ПАУ-1001В;

- односторонняя автоматическая сварка заполняющих слоев шва;

- подварка корня шва изнутри секции при помощи сварочного автомата;

- перемещение секций труб на склад готовой продукции краном-трубоукладчиком;

- контроль готовых двухтрубных секций.

2.4. В состав трубосварочного участка входят следующие агрегаты и механизмы:кран-трубоукладчик ТГ-301К (длина стрелы =7,6 м, максимальная грузоподъемность Q=31,0 т на плече =2,5 м); траверса ТРВ-321-ПМ грузоподъемность Q=32,0 т, длина поднимаемой секции труб =36,0 м, габаритные размеры 6,0х0,8х0,6 м, масса m=1,4 т оборудованная мягкими монтажными полотенцами ПМ 1428Р грузоподъемностью Q=63 т; сборочно-сварочный стенд ССТ-141А (габаритные размеры 51х11,2х7,25 м, общая масса конструкций m=45,0 т); полевая автосварочная установка ПАУ-1001В(габаритные размеры 51х13х4,7 м, общая масса конструкций m=30,5 т); универсальный сварочный трактор ТС-17М1 (габаритные размеры 720х350х520 мм, масса m=42,0 кг).

Рис.1. Кран-трубоукладчик ТГ-301К

Рис.2. Траверса ТРВ-321-ПМ

Рис.3. Трубосварочная база типа ССТ-ПАУ

2.5. Для производства сварочных работ на трубосварочной базе применяются: проволока сплошного сечения Pipeliner LА-85 для автоматической сварки под слоем флюса; агломерированные (керамические)флюсы Lincoln Pipeliner 860.

2.6. Сборку и одностороннюю, автоматическую сварку под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*;

- СП 105-34-96. Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений;

- СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы;

- СТО Газпром 2-2.2-382-2009. Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера;

- СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I;

- СТО Газпром 2-2.2-115-2007. Инструкция по сварке магистральных газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;

- ГОСТ 9087-81*. Флюсы сварочные плавленые;

- ГОСТ 2246-70*. Проволока стальная сварочная;

- ТУ 202-78. Порошковая проволока ППАН-19;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. Москва, НЕДРА, 1982;

- ВСН 169-84. Инструкция по безопасной организации работ на трубосварочных базах;

- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- РД 10-276-99. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.1999 г. N 23.

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по односторонней, автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на одностороннюю, автоматическую сварку заполняющих слоев шва под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство сварочно-монтажных работ (прораб, мастер, работник полевой испытательной лаборатории - ПИЛ);

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать звено сварщиков-операторов наружных трубопроводов, ознакомить их с технологией автоматической сварки труб;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления и между берегами;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- проверить сертификаты качества на сварочную проволоку и флюс;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ в соответствии с п.4.1.1.3 по форме Приложения 2, РД 08-296-99.

3.3. Общие указания

3.3.1. Трубосварочная база типа ССТ-ПАУ (см. рис.4) предназначена для односторонней автоматической сварки под слоем флюса двух или трехтрубных секций труб, с заводской разделкой стыков, длиной 20-36 м в полевых условиях при строительстве трубопроводов. Диаметр свариваемых труб 1020, 1067, 1220, 1420 мм. Предусмотрена возможность сварки трубных секций из предварительно изолированных труб.

Рис.4. Схема трубосварочной базы типа ССТ-ПАУ

1 - накопитель; 2 - отсекатель; 3, 4 - механизм отсекателя; 7, 8 - рамные конструкции (линии сборки); 9 - лоток; 10, 11 - манипулятор; 12 - центратор; 13 - штанга; 14 - механизм подачи; 15 - рамная конструкция (линия поворотной сварки); 16 - отсекатель; 17, 20 - приводное вращение; 18 - холостое вращение; 19 - рамная конструкция (линия автоматической сварки); 21 - сварочный пост; 23 - покать; 24 - гидростанция; 25 - энергоблок; 26 - пост сборки; 27 - рельсовый путь

3.3.2. Трубосварочная база типа ССТ-ПАУ состоит из сборочно-сварочного стенда ССТ-141А и полевой автосварочной установкой ПАУ-1001В.

В состав полевой автосварочной установки ПАУ-1001В входят:

- сварочная головка ГДФ-10001УЗ для наружной сварки под флюсом кольцевых стыков труб представляющая собой автомат подвесного типа, состоящий из унифицированных узлов, она имеет механизированный привод опускания на стык и подъема. Головка в процессе сварки опирается на поверхность трубы опорными роликами. Головка оснащена флюсоаппаратом, а все регулировочные перемещения фиксируются указателями;

- универсальный сварочный автомат ТС-17М1 для внутренней подварки корня шва;

- стенд с роликовым вращателем;

- комплект манипуляторов для отсекания, укладки и снятия секций;

- две самоходные будки, являющиеся рабочими местами сварщиков;

- рельсовый путь;

- блок питания обеспечивающий электроэнергией сварочные посты;

- машинка для очистки и намотки проволоки МОН-52;

- печь для прокалки флюса СНО-5,5.5/5-И2;

- передвижная дизельная электростанция ДЭС-200.

В состав сборочно-сварочного стенда ССТ-141А входят:

- лебедка ЛТ-3Г предназначенная для осевого перемещения (стягивания) труб в секции;

- внутренний электрогидравлический центратор ЦВ-144П для центровки торцов труб;

- самоходное устройство СЦ-141 с дистанционным управлением предназначенное для транспортировки центратора внутри трубы при сборке труб в секции;

- роликовые опоры ОР-121 предназначенные для периодического поворота трубных секций при выполнении ручной внутренней подварки корня шва и обеспечения фиксации секции при подаче и её скатывании после выполнения подварочного слоя шва.

Технические характеристики трубосварочной базы БТС-142В

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Полевая автосварочная установка ПАУ-1001В |
| Диаметр свариваемых труб, мм | 10201420 |
| Длина свариваемых труб, м | 10-12-18 |
| Длина свариваемых секций, м | 20-24-36 |
| Масса свариваемой секции, кг, не более | 25000 |
| Максимальная сила тока при автоматической сварке, А | 1250 |
| Максимальная одновременно потребляемая мощность, кВт | 305 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 3,05,0 |
| Габаритные размеры, м | 51х13х4,7 |
| Масса, т | 30,5 |
| Сборочно-сварочный стенд ССТ-141А |
| Диаметр свариваемых труб, мм | 10201420 |
| Длина свариваемых труб, м | 10-12-18 |
| Длина свариваемых секций, м | 20-24-36 |
| Масса свариваемой секции, кг, не более | 25000 |
| Максимальная одновременно потребляемая мощность, кВт | 115 |
| Габаритные размеры, м | 51х11,2х7,25 |
| Масса, т | 45,0 |
| Универсальный сварочный автомат ТС-17М1 |
| Сварочный ток, А | 1000 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 1,65,0 |
| Скорость подачи электродной проволоки, м/час | 50400 |
| Скорость сварки, м/час | 16126 |
| Вместимость бункера для флюса, дм | 4,5 |
| Масса электродной проволоки в кассете, кг | 10,0 |
| Габаритные размеры, мм | 720х350х520 |
| Масса, кг | 42,0 |

3.3.3. Изготовление двухтрубных секций следует производить только из труб, имеющих одинаковую нормативную толщину стенки и стандартную заводскую разделку кромок (см. рис.5).

Рис.5. Форма и геометрические параметры заводской разделки кромок труб

=16° b = 35° =1,8±0,8 мм; В=12±0,5 мм; при 21,532 мм

3.3.4. Применяемая технология односторонней автоматической сварки предполагает применение ручной электродуговой сварки, для сварки корневого слоя шва.

3.3.5. На трубосварочной базе устраивают при трассовый склад предназначенный для временного складирования труб и сварных трубных секций перед транспортировкой их на трассу строительства трубопровода (см. рис.5).

Притрассовый склад включает участки временного штабелирования труб, трубных секций и участки погрузки труб (секций) на автомобили-трубоплетевозы.

Рис.6. Схема организации работ на притрассовом складе трубосварочной базы

1 - штабель труб; 2 - стеллаж ТСБ; 3 - площадка контроля; 4 - склад 2-х трубных секций; 5 - кран-трубоукладчик

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала работ по сборке и односторонней, автоматической сварке под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ должны быть полностью выполнены все подготовительные работы, в том числе:

- трубосварочная база принята в эксплуатацию;

- трубы завезены и разложены в штабеля на территории трубосварочной базы;

- для кранов-трубоукладчиков подготовлены подъездных путей к накопителю труб, стеллажу готовых секций труб и стенду контроля сварных стыков;

- испытаны грузозахватные приспособления для подъема и перемещения труб и секций труб;

- краны-трубоукладчики подготовлены для работы с изолированными трубами;

- подготовлены и собраны стыки труб;

- выполнена технологическая подготовка сварочных работ;

- сварен корневой слой шва и выполнена его подварка изнутри.

3.4.2. Трубосварочную базу в эксплуатацию принимает комиссия назначенная приказом директора СМУ в соответствии с "Положением о порядке и приемке в эксплуатацию трубосварочных баз", Миннефтегазстрой, 1983 г.

Перед началом производства сварочно-монтажных работ трубосварочная база должна быть принята в эксплуатацию комиссией, назначенной приказом по сварочно-монтажному предприятию.

Перед началом работы комиссии начальник участка трубосварочной базы предъявляет:

- подготовленные для эксплуатации: трубосварочную базу, аппаратуру для контроля качества сварочных соединений и вспомогательное оборудование;

- техническую документацию на трубосварочную базу и другое оборудование (паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации и др.);

- генплан трубосварочной базы, включая площадки для складирования труб и секций, контроля качества сварных стыков, ремонта стыков, погрузочно-разгрузочных работ и ампулохранилища;

- перечень оборудования, механизмов и средств контроля, используемых на трубосварочной базе.

Комиссия, рассмотрев предъявленное оборудование, инструмент, материалы, средства контроля, документацию, проводит на месте проверку комплектности участка поворотной сварки, технического состояния трубосварочной базы и ее соответствия требованиям "Правил техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов" и "Инструкции по безопасной организации работ на трубосварочных базах". Результаты приемки трубосварочной базы оформляются актом.

3.4.3. Вывозка и раскладки труб в штабеля на территории трубосварочной базы рассматриваются в отдельных технологических картах.

3.4.4. До начала сборки и сварки труб необходимо:

- убедиться в том, что используемые трубы имеют маркировку освидетельствования прохождения входного контроля и соответствуют проекту;

- провести визуальный осмотр труб и при обнаружении дефектов отремонтировать их согласно рекомендаций ВСН 006-89, п.4 в том числе устранить шлифованием царапины, риски и задиры на трубах глубиной свыше 0,2 мм, но не более 5% от толщины стенки трубы, которая не должна быть выведена за пределы минусового допуска; исправить с применением безударных разжимных устройств вмятины на концах труб глубиной до 3,5% от диаметра трубы;

- трубы с царапинами, рисками, задирами глубиной более 5% от толщины стенки, вмятинами глубиной, превышающей 3,5% от диаметра трубы, или с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм ремонту не подлежат; дефектные участки труб следует обрезать;

- концы труб проверить визуально на расслоение металла. В случае трудности идентификации расслоения необходимо провести цветную дефектоскопию или ультразвуковой контроль. Концы с выявленным расслоением должны быть обрезаны с последующим ультразвуковым контролем.

3.4.5. Трубосварочная база обслуживается краном-трубоукладчиком ТГ-301К который перемещает готовые секции из зоны скатывания со стеллаже готовой продукции на площадку для контроля качества сварных швов и затем после просвечивания стыков транспортирует секции на склад готовой продукции трубосварочной базы для погрузки их на трубоплетевозы.

3.4.6. Трубоукладчик, для работы с изолированными трубами, должны иметь стрелы, облицованные эластичными накладками (резинотканевая лента, резина, шины).

Накладки, изготавливаемые из отработанных автопокрышек крепят к стреле с помощью съемных планок и хомутов в местах возможного контакта с трубами (см. рис.7). Крепление должно быть прочным и надежным, а также обеспечивать, в случае необходимости, быстрый демонтаж накладок.

Рис.7. Схема крепления эластичных накладок на стреле трубоукладчика

а - схема стрелы с накладками; б - схема трубоукладчика с обрезиненной стрелой

1 - накладка; 2 - планка; 3 - хомут

3.4.7. Для перемещения изолированных двухтрубных секций на короткие расстояния, применяетсятраверса ТРВ-321-ПМ. Особенностью данной траверсы является то, что ей можно поднимать и перемещать секции труб методом "подхвата" с помощью мягких монтажных полотенец ПМ 1428Р. Траверса оснащена специальными съёмными пальцами, расположенными на концах, для навешивания мягких монтажных полотенец.

3.4.8. В конструкции мягкого монтажного полотенца ПМ 1428Р (см. рис.8 и рис.9) основным силовым элементом являются гибкие резино-тканевые ленты 2. Концы лент выполнены в виде петель, при помощи которых они надеваются на скалки 3 траверсы 1.

Рис.8. Конструкция полотенца монтажного

1 - траверса; коромысло; 2 - резинотканевая лента; 3 - скалка; 4 - крюк; 5 - проушина; 6 - упор; 7 - задвижка

Траверса 1 представляет собой стальной лист, в верхней части которого имеется овальное отверстие для навешивания на крюк траверсы ТРВ-321-ПМ. Для усиления опасного сечения серьги траверсы и уменьшения контактных напряжений на верхней части серьги с двух сторон приварены накладки.

К нижней части листа, с каждой стороны приварены два крюка 4, две проушины 5 и по одному упору 6. Проушины связаны между собой ограничителями. Каждая скалка 3 установлена с одной стороны в проушине 5, а с другой опирается на крюк 4. Осевому перемещению скалки наружу препятствует гайка и шайба, надетые на ее конец, а перемещение скалки вовнутрь ограничивается упором. Каждая пара скалок3 со стороны крюков запирается одной задвижкой 7.

Рис.9. Схема полотенца монтажного ПМ-1428Р грузоподъемностью Q=63,0 т

1 - полотенца; 2 - оси; 3 - коромысло; 4 - ось для навешивания на крюк трубоукладчика

3.4.9. До начала производства сварочных работ, должна быть выполнена следующая технологическая подготовка сварочных работ:

- определены виды и сроки аттестаций технологий сварочных работ;

- разработаны технологические инструкции и технологические карты на сварочные работы;

- аттестованы технология специальных сварочных работ и технологии ремонта дефектных стыков, применяемые на данном объекте;

- определены виды и сроки аттестаций сварщиков;

- получены положительные результаты заварки допускных стыков сварщиков;

- оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квалификационные и разрешительные документы.

К сварке допускаются сварщики, сдавшие экзамены по НАКС в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков" (ПБ-03-273-99) и имеющие:

- аттестационное удостоверение сварщика;

- положительные результаты сварки допускных стыков;

- удостоверение проверки знаний в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;

- удостоверение по проверке знаний ПТЭ и ПТБ электроустановок.

В СМУ должна быть организована база данных сварщиков допущенных к ручной электродуговой сварке стыков стальных труб, в которой указывается номер удостоверения, дата аттестации и метод ее проведения, срок следующей аттестации, дата сварки допускных стыков, перерыва в работе по сварке данных стыков, дата, места, причины допущенного брака.

Сварщик, допустивший 1 раз брак при сварке данных стыков, приведших к их вырезке или вышлифовке дефекта, не допускается к данным видам работ без положительных результатов сварки допускного стыка и проверки знаний комиссией СМУ.

Сварщик, допустивший 3 раза брак сварочного шва независимо от периода, в течение которого это произошло, а так же от положительных результатов предыдущей сварки допускных стыков и проверки знаний, в дальнейшем не допускается к сварке данного вида стыков.

3.4.10. До начала автоматической сварки заполняющих слоев шва на сборочно-сварочном стенде ССТ-141А должен быть собран и сварен корневой слой шва, выполнена подварка шва изнутри трубы и секция перемещена на линию автоматической сварки стыка труб.

3.4.11. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.5. Общие указания по сварке поворотных кольцевых стыков труб

3.5.1. После сварки корневого слоя шва секция накатывается на роликовые опоры линии автоматической сварки (см. рис.10) для сварки последующих слоев шва под флюсом на полевой автосварочной установке ПАУ-1001В.

Рис.10. Схема автоматической сварки под слоем флюса

1 - слой флюса; 2 - бункер; 3 - катушка; 4 - сварочная проволока; 5 - механизм подачи проволоки; 6 - трубопровод; 7 - шлаковая корка; 8 - соединяемые детали; 9 - скользящий контакт; 10 - сварной шов; 11 - медная (медно-флюсовая) подкладка; 12 - ванна жидкого металла; 13 - электрическая дуга; 14 - кромки деталей; 15 - флюс

4.10. По окончанию выполнения работ по сварке труб в трубную секцию производится осмотр и освидетельствование 100% стыков Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о правильности сварки труб в секцию, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- список сварщиков, Форма 2.3 ВСН 012-88, Часть II;

- акт на сварку гарантийного стыка Форма N 2.7 ВСН 012-88, Часть II;

- заключение о результатах механических испытаний контрольных и допускных сварных соединений,Форма N 2.12 ВСН 012-88, Часть II;

- заключение по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (Р, Г, М),Форма N 2.9 ВСН 012-88, Часть II;

- заключение по ультразвуковому контролю качества сварных соединений, Форма N 2.10 ВСН 012-88, Часть II;

- паспорта и сертификаты качества на сварочную проволоку и флюс.

Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 и ВСН 012-88, Часть II.

4.11. На объекте строительства должен вестись:

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;

- Журнал авторского надзора проектной организации;

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;

- Общий журнал работ;

- Журнал сварки труб (Форма N 2.6 ВСН 012-88, Часть II).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 8.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 8

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран-трубоукладчик, грузоподъемностью Q=31 т | ТГ-301К | шт. | 1 |
| 2. | Траверса, грузоподъемностью Q=32 т | ТРВ-321-ПМ | " | 1 |
| 3. | Полотенце мягкое, Q=63,0 т | ПМ-1428 | " | 2 |
| 4. | Оттяжка из пенькового каната =15…20 мм | =50 м | " | 1 |
| 5. | Сборочно-сварочный стенд | ССТ-141А | " | 1 |
| 6. | Полевая автосварочная установка | ПАУ-1001В | " | 1 |
| 7. | Сварочная головка для наружной сварки | ГДФ-1001 УЗ | " | 1 |
| 8. | Выпрямитель для питания автоматической сварки | ВДУ-1201 У3 | " | 1 |
| 9. | Универсальный сварочный автомат | ТС-17М1 | " | 1 |
| 10. | Станок для очистки и намотки проволоки | МОН-52 | " | 1 |
| 11. | Электростанция передвижная | ДЭС-200 | " | 1 |
| 12. | Печь для прокалки флюса | СНО-5,5.5/5-И2 | " | 1 |
| 13. | Электрическая шлифовальная машинка, N=750 Вт | PWS 750-125 | " | 2 |
| 14. | Щетка металлическая |  | " | 2 |
| 15. | Термокарандаш | ТК | " | 2 |
| 16. | Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 | " | 2 |

5.2. Потребность в основных материалах для сварки стыков труб приведена в таблице 9.

Потребность в строительных материалах

Таблица 9

| N п/п | Наименование применяемых строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование норм | Норма расхода | Потребность на плеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флюс | Lincoln Pipeliner 860 | кг | 25-14-001-01 | 891,48 | 790 |
| 2. | Сварочная проволока, 1,2 мм | Esab OK Autrod 12.51 | т | " | 0,59 | 0,24 |
| 3. | Круг шлифовальный 230х6х22 мм | тип "А'', РБФ | шт. | " | 1,76 | 1,76 |
| 4. | Щетки кольцевые проволочные |  | " | " | 4,4 | 4,4 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по односторонней, автоматической сварке заполняющих слоев шва под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на полумеханизированной трубосварочной базе типа ССТ-ПАУ, следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. Москва, НЕДРА, 1982;

- ВСН 169-84. Инструкция по безопасной организации работ на трубосварочных базах;

- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- РД 10-276-99. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 19.03.1999 г. N 23.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин, механизмов и такелажных приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение машиниста;

- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;

- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;

- запрещать подъем защемлённых и неправильно застропованных грузов;

- обеспечить такелажников отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

- вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном-трубоукладчиком грузов с указанием их массы. Крановщикам (машинистам) и такелажникам, обслуживающим краны-трубоукладчики при ведении работ, такой список должен быть выдан на руки;

- обеспечить проведение периодических испытаний ограничителя предельного груза крана-трубоукладчика точно взвешенным грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика или в паспорте прибора;

- установить порядок опломбирования ограничителей предельного груза кранов-трубоукладчиков;

- определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков (машинистов) и такелажников относительно порядка и габаритов складирования.

6.10. К проведению сварочных работ на трубосварочной базе допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с переносным электроинструментом и группу по электробезопасности не ниже II;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.11. Рабочие, выполняющие сварочные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности.

6.12. Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

6.13. Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность электроизоляции всех проводов. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием токоведущих проводов, пусковых устройств и рукояти электрододержателя.

6.14. Работа электрифицированным инструментом

6.14.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

6.14.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.

6.14.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.14.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.

Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.

6.14.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.14.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления;

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.14.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.14.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.14.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.15. Меры безопасности при производстве электросварочных работ

6.15.1. Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

6.15.2. К проведению сварочных работ и работ с переносным электроинструментом допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению работ с переносным электроинструментом и группу по электробезопасности не ниже II.

6.15.3. Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов, разрешается ремонтировать только электромонтерам или электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается.

6.15.4. Размещение сварочного агрегата должно обеспечивать безопасный и свободный доступ к нему. Свариваемые детали и корпуса электросварочных аппаратов должны быть надёжно заземлены и защищены от пыли и дождя брезентовыми, фанерными или, изготовленными из кровельной стали, чехлами.

6.15.5. Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность изоляции сварочных кабелей, пусковых устройств и рукояти электрододержателя, а также плотность соединений всех контактов. Использование самодельных электрод держателей с нарушенной изоляцией рукоятки запрещается.

6.15.6. Кабели, подключённые к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений.

6.15.7. На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность подразделению.

6.15.8. При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из несгораемых материалов и организован контроль воздушной среды на загазованность.

6.15.9. Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие требования:

- для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться рукавицами или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью;

- для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от механических травм;

- для защиты головы от механических травм и поражения электрическим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов;

- для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги, сварщик должен носить шлем, а глаза защищать специальной маской или щитком со светофильтром.

6.15.10. Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада и ветра со скоростью свыше 10 м/сек при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается.

6.15.11. Вышедшую из строя электрическую часть сварочных агрегатов, разрешается ремонтировать только электромонтерам или электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием токоведущих проводов, пусковых устройств и рукояти электрод держателя.

6.15.12. Производство электросварочных работ должно осуществляться с оформлением наряда-допуска на огневые работы и выполняться согласно требованиям "Работы электросварочные".

6.15.13. Присоединение обратного кабеля к свариваемым конструкциям должно выполняться с помощью специальных устройств, обеспечивающих надёжный контакт с конструкцией и исключающих образование искрений на конструкции при сварке. Конструкция устройств должна обеспечивать токоподвод преимущественно в место стыка. Не допускается приваривать к конструкции какие-либо крепёжные элементы обратного кабеля.

6.15.14. Не допускается возбуждать дугу на поверхности конструкции. Дуга должна возбуждаться только на поверхности разделки кромок или на поверхности металла уже выполненного шва.

6.15.15. При оставлении места работы сварщик должен отключить сварочный аппарат.

6.16. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны подвешиваться.

Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов, трансформаторов, должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В. Рабочие, использующие электрический инструмент, должны иметь II группу по электробезопасности.

6.17. Запрещается работа с электроинструментом:

- при повреждении штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- при нечеткой работе выключателя;

- при вытекании смазки из редуктора;

- при появлении дыма;

- при повышенном шуме, стуке, вибрации;

- при поломке или появлении трещин в корпусе, защитном экране;

- при исчезновении электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питающей вилки.

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющих допуска к работе с ним.

6.18. При работе шлифовальной машинкой необходимо пользоваться защитным кожухом, а также защитными очками или наголовным щитком в зависимости от насадки. Следить за надежным креплением абразивного круга или проволочной щетки на машине.

При работе со шлифовальной машинкой запрещается:

- работать без спецодежды и обуви, средств защиты головы и глаз;

- снимать защитный кожух рабочего круга;

- применять круги, допустимая скорость вращения которых меньше скорости вращения шлифмашинки;

- производить торможение рабочего круга рукой;

- класть шлифмашинку до полной остановки рабочего круга;

- производить замену или закрепление рабочего круга без отключения шлифмашинки от сети.

6.19. Запрещается сброс сваренных секций и их соударение, а также их скатывание на мокрый грунт или снег до полного остывания стыка до температуры окружающей среды. При наличии атмосферных осадков сваренный кольцевой стык следует укрывать термоизолирующим поясом до полного остывания.

6.20. Опасные для людей зоны на трубосварочной базе должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и сигнальными ограждениями установленной формы в соответствии с ГОСТ 23407-78, ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 52290-2004, хорошо видимые в любое время суток. Такими зонами являются:

- зоны вблизи от неизолированных токоведущих частей источников питания (трансформаторных подстанций, электростанций, сварочных источников питания, токоведущих проводов, кабелей и т.д.);

- зоны перемещения труб, машин и оборудования;

- зоны погрузочно-разгрузочных работ;

- зоны штабелирования труб;

- зоны скатывания трубных секций;

- зоны просвечивания стыков труб гамма-рентгенодефектоскопами;

- зоны сварочных работ внутри трубопровода.

6.21. Техническое состояние трубосварочной базы (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

6.22. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием изоляции токоведущих проводов и пусковых устройств.

6.23. В процессе эксплуатации трубосварочной базы категорически запрещается:

- находиться в зонах продольного перемещения, накатывания и скатывания трубных секций;

- переходить линию во время работы;

- держать руки в световом пространстве между торцами труб;

- находиться в зоне перемещения труб;

- находиться в трубе во время сварки.

6.24. При эксплуатации электрооборудования базы двери шкафов распределительных устройств, электрощитов, рубильников и т.п. должны быть закрыты на замок, а ключ хранится у электромонтера (у электрослесаря).

6.25. Перед началом каждой смены электромонтер (электрослесарь) трубосварочной базы обязан внешним осмотром проверить исправность изоляции кабелей, проводов, всего электрооборудования и заземления. При обнаружении неисправностей - устранить их до начала работы. В случае невозможности устранения неисправности доложить производители работ или мастеру.

6.26. При эксплуатации оборудования запрещается:

- проводить профилактические осмотры и ремонтные работы под напряжением;

- работать при снятых крышках клеммных коробок;

- разъединять штекерные разъемы без снятия напряжения.

Все вышеуказанные работы можно выполнять только после того, как будет снято напряжение.

6.27. На сварочной базе должны быть оборудованы противопожарные щиты со средствами противопожарной безопасности (огнетушители, копила, лопаты, топоры, багры, ящики с песком и т.п.).

Все бригады рабочих должны быть обучены умению пользоваться противопожарными средствами.

6.28. Рабочие трубосварочных баз должны бесперебойно снабжаться кипяченой питьевой водой. Водные источники для снабжения питьевой водой должны использоваться только с разрешения органов санитарного надзора. Питьевую воду необходимо хранить в плотно закрывающихся на замок эмалированных бачках, расположенных на расстоянии не более 75 м от рабочих мест. Ежедневно бачки следует очищать и промывать.

6.29. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой погрузки стальных изолированных труб;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приёмах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.30. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землёй или применять специальный огнетушитель.

6.31. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.

6.32. Строительной организации, применяющей грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

6.33. В соответствии с действующими нормами такелажные приспособления перед их использованием испытывают двойной нагрузкой. Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо и бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. Не исправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. При этом необходимо использовать только такие приспособления, которые предназначены для работы с грузами данного вида. Ответственный от СМУ за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами в процессе эксплуатации грузозахватных приспособлений должен следить за их исправным состоянием и периодически осматривать:

- через каждые 10 дней - стропы;

- через каждые 6 месяцев - траверсы.

6.34. Грузозахватные приспособления для подъема грузов должны предотвращать самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время подъема.

Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.

Результаты осмотра заносятся в паспорт грузозахватного приспособления.

6.35. Для безопасного выполнения работ кранами-трубоукладчиками организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

- на месте производства работ по перемещению грузов кранами-трубоукладчиками не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

- при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, осмотра и ремонта металлоконструкций крана-трубоукладчика должен быть отключен двигатель;

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полуприцепов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки груза при его разгрузке. Загрузку и разгрузку автомашин и других транспортных средств следует выполнять, не нарушая их равновесие;

- строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и их угла наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

- перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы;

- груз или грузозахватное устройство при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

- при перемещении крана-трубоукладчика с грузом положение стрелы и нагрузка на кран-трубоукладчик должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана-трубоукладчика;

- опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующие подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования грузов габариты и не загромождая проходы;

- не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами-трубоукладчиками;

- по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии;

- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.

6.36. Находящийся в эксплуатации кран-трубоукладчик должен быть снабжен табличкой с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования.

Трубоукладчик, должен быть оснащен звуковой сигнализацией, устройством подачи сигналов о чрезмерной намотке троса, угломером, ограничителем грузового момента и другими приборами безопасности, входящими в комплект трубоукладчика.

Кран-трубоукладчик не прошедший технического освидетельствования, к работе не допускается.

6.37. Перед началом работ машинист крана-трубоукладчика должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;

- смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);

- состояние стальных канатов блоков и тормозных устройств крана-трубоукладчика;

которые должны отвечать следующим требованиям безопасности:

- иметь шестикратный запас, прочности;

- иметь свидетельство завода-изготовителя об испытаниях, а при отсутствии свидетельства они должны быть испытаны строительной организацией;

- подвергаться испытанию через каждые 6 мес нагрузкой в 1,25 раза превышающей рабочую. Результаты испытания заносят в специальный журнал.

6.38. При эксплуатации кранов-трубоукладчиков необходимо принять меры по предотвращению их опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки.

6.39. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться такелажники. В качестве такелажников могут допускаться другие рабочие (стропальщики, монтажники и т.п.), обученные по профессии такелажника в порядке, установленном Госгортехнадзором России прошедшими проверку знаний и имеющими удостоверение установленного образца на право производства этих работ. Такелажные работы стропальщики должны выполнять в защитных касках и сигнальных жилетах. Подмена такелажников неподготовленными рабочими Запрещается.

6.40. При подаче, погрузке и разгрузке грузов, для подачи команд и общения с крановщиком, такелажника и линейных ИТР приняты специальные знаковые сигналы (см. табл.10), с помощью которых, оперативно и точно сообщают крановщику, как и куда нужно перемещать груз.

При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - старшим такелажником, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал "СТОП" может податься любым работником, заметившим явную опасность.

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

Таблица 10

| Операция | Графическое изображение | Описание действия сигнальщика |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Передвинуть трубоукладчик |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |
| Внимание! (приготовиться к приему команды) |  | Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику |
| * Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного. |

6.41. Строповку трубы можно осуществлять только когда торцевые захваты или монтажные полотенца, находящиеся в отвесном положении, расположены посередине продольной оси трубы.

Разворот поднятой трубы в нужном положении должен осуществляться стропальщиками при помощи парных оттяжек или специальных багров. При этом труба должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.

Расстроповка трубы должна проводиться по сигналу старшего такелажника только после надежной укладки трубы на опору. Запрещается участвовать в погрузо-разгрузочных работах лицам, не имеющим удостоверение стропальщика.

Такелажник может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.

Сигнал машинисту крана-трубоукладчика о подъеме труб должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места.

6.42. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ

6.42.1. Машинисту крана-трубоукладчика:

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

- подтаскивание груза по земле крюком крана-трубоукладчика;

- освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;

- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования, ремонт металлоконструкций. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;

- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой;

- перемещение трубоукладчика с грузом осуществляется только на первой передаче;

- перед перемещением трубоукладчика с грузом на крюке стрела должна быть установлена в положение, соответствующее минимальному вылету, а груз поднят на высоту не менее 0,5 м, но не более 1,0 м от поверхности земли;

- при выгрузке труба не должна перемещаться над кабиной трубоплетевоза;

- применять грузозахватные приспособления несоответствующие весу груза и утвержденной технологии.

6.42.2. Рабочим на погрузке, разгрузке:

- находится в опасной зоне работы крана (см. рис.15);

- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять полотенца на весу;

- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;

- находиться на штабеле или грузе во время его подъёма или перемещения;

- во время подъёма грузов ударять по полотенцам и крюку крана;

- стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;

- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку);

- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом производства работ;

- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;

- при работе с полотенцами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- расстроповку труб проводить по сигналу мастера (старшего такелажника) только после их надежной укладки;

- участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады.

Рис.15. Опасные зоны при работе крана-трубоукладчика

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана

,

где L - опасная зона действия крана,

L - максимальный вылет,

L - расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,

х - минимальное расстояние возможного отлета груза:

при h до 10 м - х=4 м. (Приложение Г, СНиП 12-03-2001)

6.43. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл.11.

При перемещении труб границей опасной зоной считается расстояние равное  длины трубы (вылет трубы при перемещении) плюс расстояние отлета груза.

На границах опасных зон должны быть установлены хорошо видимые в любое время суток предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами (СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.1)

Таблица 11

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |
| --- | --- |
|  | перемещаемого краном | падающего с здания |
| до 10 | 4 | 3,5 |
| 20 | 7 | 5 |
| 70 | 10 | 7 |
| 120 | 15 | 10 |
| 200 | 20 | 15 |
| 300 | 25 | 20 |
| 450 | 30 | 25 |
| Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. |

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 7 чел., в т.ч.:

| Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда | - 1 чел. |
| Сварщик-оператор 5 разряда | - 2 чел. |
| Помощник сварщика-оператора АС 2 разряда | - 2 чел. |
| Машинист электростанции 5 разряда | - 1 чел. |
| Электрослесарь 5 разряда | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение сварочных работ составляют:

| Затраты труда | - 289,85 чел.-час. |
| --- | --- |
| Затраты машинного времени | - 106,05 маш.-час. |

8.2. Выработка бригады - 6 стыков/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 7,0 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 12

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 25-14-001-01 | Сварка труб на ССТ-ПАУ | 1 км | 1,0 | 289,85 | 106,05 | 289,85 | 106,05 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 289,85 | 106,05 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 25, Магистральные трубопроводы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 13

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Односторонняя, автоматическая сварка секций труб | км | 1,0 | 395,90 | Механизмы - 1 ед. Рабочие - 6 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.