ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

СБОРКА И ДВУСТОРОННЯЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА СТАЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ В ДВУХТРУБНЫЕ СЕКЦИИ НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЕ БТС-142В

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Она рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по сборке и двусторонней автоматической сварке под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В.

Определен также состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по сборке и двусторонней автоматической сварке под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК разрабатываются ППР или как его обязательные составляющие Рабочие технологические карты (далее РТК) на выполнение отдельных видов работ по по сборке и двусторонней автоматической сварке под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В.

Конструктивные особенности сварки стыков стальных труб решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из местных природных условий, имеющегося парка машин, наличия трудовых ресурсов и строительных материалов.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации и согласовываются представителем технического надзора Заказчика.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с технологией и правилами производства по сборке и двусторонней автоматической сварке под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - длина трубопровода | - 1000 м; |
| --- | --- |
| - длина труб | - 11,3 м; |
| - толщина стенки труб | - 21,6 мм; |
| - количество двухтрубных секций в 1 км | - 44 шт. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на сборку и двустороннюю автоматическую сварку под слоем флюсом стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В.

2.2. Сборка и двусторонняя, автоматическая сварка под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, выполняется в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при сборке и двусторонней, автоматической сварке под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, входят:

- перемещение труб из штабеля на приемный стеллаж БТС-142В;

- подготовка труб к сварке;

- подготовка кромок труб станком СПК-141А под двустороннюю автоматическую сварку;

- сборка и двусторонняя автоматическая сварка под слоем флюса в секции из 2-х труб;

- перемещение секций труб на склад готовой продукции краном-трубоукладчиком;

- контроль готовых двухтрубных секций.

2.4. В состав трубосварочного участка входят следующие агрегаты и механизмы:кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з (длина стрелы =8,56 м, максимальная грузоподъемность Q=92 т); трубосварочная база БТС-142В.

Рис.1. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з и его грузовые характеристики

Рис.2. Трубосварочная база БТС-142В

2.5. Для производства сварочных работ на трубосварочной базе применяются: проволока сплошного сечения Pipeliner LА-85 для автоматической сварки под слоем флюса; самозащитная порошковая проволока Innershield NR-208 Special 2,0 мм и Pipeliner NR-208-XP* 2,0 мм для механизированной сварки неповоротных стыков труб; агломерированные (керамические) флюсы Pipeliner 860.

2.6. Сборку и двустороннюю, автоматическую сварку под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*;

- СП 105-34-96. Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений;

- СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные газопроводы;

- СТО Газпром 2-2.2-382-2009. Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера;

- СТО Газпром 2-2.2-136-2007. Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I;

- СТО Газпром 2-2.2-115-2007. Инструкция по сварке магистральных газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно;

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;

- ГОСТ 9087-81*. Флюсы сварочные плавленые;

- ГОСТ 2246-70*. Проволока стальная сварочная;

- ТУ 202-78. Порошковая проволока ППАН-19;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. Москва, НЕДРА, 1982;

- ВСН 169-84. Инструкция по безопасной организации работ на трубосварочных базах;

- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по сборке и двусторонней, автоматической сварке под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на сборку и двустороннюю, автоматическую сварку под слоем флюса стальных изолированных труб 1420 мм в двухтрубные секции на механизированной трубосварочной базе типа БТС-142В, согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство сварочно-монтажных работ (прораб, мастер, работник полевой испытательной лаборатории - ПИЛ);

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать звено сварщиков-операторов наружных трубопроводов, ознакомить их с технологией автоматической сварки труб;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления и между берегами;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- проверить сертификаты качества на сварочную проволоку и флюс;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ в соответствии с п.4.1.1.3 по форме Приложения 2, РД 08-296-99.

3.3. Общие указания

3.3.1. Трубосварочная база БТС-142В предназначена для двухсторонней автоматической сварки под слоем флюса двух или трехтрубных секций труб, с предварительной подготовкой кромок, длиной 20-36 м в полевых условиях при строительстве трубопроводов. Диаметр свариваемых труб 1020, 1067, 1220, 1420 мм. Предусмотрена возможность сварки трубных секций из предварительно изолированных труб.