ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)
     
     Разработка котлована на объектах ОПУ и ЗРУ 10К

1. Общая часть

Настоящий проект производства работ на разработку котлована на объектах: ОПУ и ЗРУ 10К.

Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство"пп.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории стройплощадки на территории организации;

- расчистку территории;

- монтаж инвентарных зданий и устройство временных сооружений (бытовой городок);

- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;

- устройство площадок складирования, хранения и утилизации демонтируемых элементов ПС и ВЛ;

- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;

- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

Инженерно-геологические условия

Основанием фундаментов под возводимые сооружения и опоры служат следующие грунты:

- пески кварцевые пылеватые маловлажные, влажные и водонасыщенные с маломощными прослоями, линзами и гнездами суглинков преимущественно в верхней части толщи.

Крутизну откосов принять:

- 1:0,5 при глубине выемки до 1,5 м;

- 1:1 при глубине выемки от 3,0 до 5,0 м;

- 1:1,25 при глубине выемки от 5,0 до 6,0 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются повсеместным распространением грунтового водоносного горизонта (aQIII), приуроченного к верхнечетвертичным аллювиальным песчаным отложениям. Горизонт безнапорный. Нижний водоупор скважинами глубиной 15,0 м не вскрыт. Уровень подземных вод зафиксирован в период бурения (март 2008 г.) на глубинах 3,0-4,3 м (на отметках 72,55-73,38 м БС).

По степени агрессивного воздействия к бетону марки W4 подземные воды слабоагрессивны по содержанию СО агр.

По степени морозной пучинистости супеси - сильнопучинистые, суглинки -среднепучинистые, пески пылеватые - слабопучинистые. При замачивании и промораживании в открытом котловане суглинки будут сильнопучинистыми, пески пылеватые будут среднепучинистыми.

Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-89* к стальным конструкциям на глубине от 1,5 м до 1,8 м средняя, на глубине 2,0 м - низкая.

________________
         ГОСТ 9.602-89 не действует на территории РФ с 01.01.2007. Действует ГОСТ 9.602-2005 (Приказ Ростехрегиулирования от 26.10.2005 N 262-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

Коррозионная активность грунтов на глубине 1,0-1,5 м по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля изменяется от средней до высокой.

Глубина промерзания (нормативная) составляет 2,15 м.

Участок строительства находится на неопасной территории (VI категория) по отношению к карстовым провалам. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений возможно здесь без применения противокарстовых мероприятий.

2. Технологическая последовательность производства работ

Для производства работ принят гусеничный экскаватор Hitachi ZX 330 с ковшом объемом 1,15 м, в количестве 2 шт., технические характеристики представлены в Приложении N 1 (возможна замена на другой с аналогичными характеристиками).

Работы ведутся в две смены.

В связи с наличием в зоне работ ЛЭП и демонтируемых опор ЛЭП, разработка грунта котлованах, разбита на два этапа.

Этап N 1

Работы на ЗРУ вести с отметки дневной поверхности (76,7) до планировочной отметки дна котлована (73,9) от оси "6" в сторону оси "1". (см. лист 1 графическая часть).

Экскаватор N 1 Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (в осях "4-6/Б"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается по схеме указанной на листе N 4.

Автомобили-самосвалы при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора.

Грунт автотранспортом перемещается в места временного хранения (определить по месту). Вывоз лишнего грунта автотранспортом на городскую свалку на расстоянии 16 км.

Работы на ОПУ вести с отметки дневной поверхности (76,4) до планировочной отметки дна котлована (73,4) от оси "1" в сторону оси "8" (см. лист 1 графическая часть).

Экскаватор N 2 Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (в осях "1/Б-В"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается по схеме указанной на листе N 3.

В связи с наличием в зоне производства работ охранной зоны ЛЭП, механизированные земляные работы производятся по наряд-допуску, оформленному по форме Приложения Д к СНиП 12-03-2001. На расстоянии 1 метр от горизонтальной проекции линии электропередач земляные работы производятся вручную, места отвала грунта выбирается по месту.

Добор не выработанного грунта (100 мм) на дне котлована, осуществляется вручную.

Этап N 2

Разработка котлована до проектных значений котлованов.

Работы по выемке грунта производятся после производства демонтажных работ ЛЭП и опор ЛЭП (ППР на демонтажные работы разрабатывается отдельно).

Работы на ОПУ вести с отметки дневной поверхности (76,4) до планировочной отметки дна котлована (73,4). Экскаватор Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 1 (для выемки грунта в осях "2-4/Б-В"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается на стоянку N 2 (для выемки грунта в осях "7-8/А") по схеме указанной на листе N 2.

Работы на ЗРУ вести с отметки дневной поверхности (76,7) до планировочной отметки дна котлована (73,9). Экскаватор Hitachi ZX 330 установить на стоянку N 3 (для выемки грунта в осях "5-6/А"), далее экскаватор Hitachi ZX 330 перемещается на стоянку N 4 (для выемки грунта в осях "1-3/А") по схеме указанной на листе N 2.

Автомобили-самосвалы при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора.

Общие требования к производству работ

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.

При разработке грунта величину откосов котлована принимать согласно таблице N 1.

Таблица N 1

| N п.п. | Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 1. | Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2. | Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3. | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4. | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5. | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6. | Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

Ведение земляных работ в зимний период

Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление грунта экскаватором (со сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) или бульдозером. При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м предохранять грунт от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями.

В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пеностирола, а также неткаными рулонными синтетическими материалами.

Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи.

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством работ и качеством строительства

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве земляных работ и устройстве оснований следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 "Организация строительства" и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.

Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, грунта, а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п. На всех этапах земляных работ осуществлять отбор проб грунта с последующим испытанием и получением заключением об их составе.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту с участием заказчика. Приемка земляных работ должна состоять в проверке соответствия отметок их проектному значению.

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны соответствовать нормам (см. таблицу N 2).

Таблица N 2

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод и объем) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке: |  | Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее: |
| Одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями | Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования: |  |
|  | прямого копания +10 см | 15 |
|  | обратная лопата +15 см | 10 |
|  | Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см | 10 |
| Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов | 5 см | Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок |
| Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения | Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см | Технический осмотр всей поверхности основания |
| Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель | Не должны превышать 0,001 при отсутствии замкнутых понижений | Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 5050 м |
| Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель: | Не должны превышать: | Измерительный, по сетке 5050 м |
| а) в нескальных грунтах | 5 см |  |

Приемка законченных земляных работ по определенному участку от бригадира производится мастером с оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству выполненных работ.

Отклонение размеров земляного сооружения от проектных, не должны превышать допусков, указанных вСНиП 3.02.01-87.

4. Указания по технике безопасности

Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1., СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с соблюдением правил движения строительного автотранспорта по территории строительной площадки, разместить административные, санитарно-бытовые помещения, знаки безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м.

Для освещения рабочих мест применять низковольтные установки с напряжением 36 В. Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, раздел 7, "Естественное и искусственное освещение" и ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". В темное время суток зона работ должна быть освещена. Освещение рабочих мест должно быть равномерным и не менее 50 лк. Источники света должны быть расположены так, чтобы на рабочие поверхности не падали тени от механизма.

Каждый работник должен быть проинструктирован и обеспечен индивидуальными средствами защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски и другие необходимые средства индивидуальной защиты. Допускать к рабочим местам посторонних лиц запрещается.

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам ведения работ и проходить инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда".

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость возводимых конструкций.

Электропроводка должна иметь исправную изоляцию и быть подвешена в помещениях не ниже 2,5 м от пола. При прокладке электропроводки в зоне проезда техники ее необходимо проложить в трубах или защитить от механических повреждений специальными кожухами.

Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми, предупредительными знаками по ГОСТ 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".

Запрещается:

- приступать к работе без спецодежды и индивидуальных средств защиты;

- изменять установленную технологию выполнения работ;

- передвигаться на транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей;

- использовать машины и механизмы не по прямому назначению;

- открытая прокладка гибких шлангов и трубопроводов на путях движения автотранспорта и строительных машин.

5. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03*;

________________

*  Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением ПравительстваРоссийской Федерации  25.04.2012  N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

- "Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах", утвержденных ГУППБ МЧС РФ.

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.

Для данного объекта предусмотреть:

- места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;

- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;

- вид отопления временных зданий - электроотопление;

- хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;

- временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.

К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:

| - Огнетушители типа ОП-5 | 2 шт.; |
| --- | --- |
| - Ведра пожарные | 2 шт.; |
| - Лопаты | 4 шт.; |
| - Войлок (или асбестовое полотно) | 2 полотна. |

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.

Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

При разработке котлована вывоз грунта для дальнейшего складирования и утилизации грунта осуществляется на полигон, автотранспортом на расстояние 49 км.

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.

Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".

7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиями СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".

В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.

Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.

Приложение

Технические характеристики гусеничного экскаватора Hitachi ZX 330

| N п.п. | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная глубина копания (при максимальном вылете), м | 4,5 |
| 2 | Максимальный вылет копания, м | 10 |
| 3 | Максимальная высота выгрузки (при максимальном вылете), м | 4 |
| 4 | Максимальный вылет при выгрузке грунта в автотранспорт, м | 12 |