ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ФОСФОГИПСОВЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ
ПЕРФОРИРОВАННЫХ УТЯЖЕЛЕННЫХ ПЛИТ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ

I. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

1. Технологическая карта (ТК) разработана на устройство подвесного потолка из фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных плит по металлическому каркасу.

Рабочие чертежи конструкции подвесного потолка разработаны для различных помещений вновь строящихся и реконструируемых общественных зданий и культурно-бытовых зданий промышленных комплексов с относительной влажностью воздуха в помещениях в период эксплуатации не более 70%.

2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

разметка мест установки элементов подвесного потолка;

устройство металлического каркаса;

установка фосфогипсовых плит.

3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ в одну смену.

4. ТК составлена на 100 м поверхности потолка. При привязке технологической карты к конкретному объекту объемы работ, калькуляция затрат труда и график производства работ должны быть уточнены.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала устройства подвесного потолка необходимо выполнить следующие работы:

произвести сантехнические, вентиляционные, электротехнические и другие виды скрытых работ, а также все отделочные работы, связанные с мокрыми процессами (штукатурка стен и их подготовка под отделку, устройство цементных стяжек;

очистить помещение от строительного мусора и застеклить его;

выверить горизонтальность поверхностей отделываемых помещений, их соответствие проекту;

разместить элементы подвесного потолка, инвентарь и инструменты, необходимые для работы;

установить стол для обрезки и сортировки плит;

заготовить направляющие профили по проекту.

2. Подача плит и элементов каркаса на этаж осуществляется при помощи подъемника ПГП-27-500, а транспортирование их к рабочему месту - тележками конструкции ЦНИИОМТП.

Элементы подвесного потолка поставляются комплектно в упаковке, исключающей их повреждение, деформацию и порчу окраски.

3. Разметка мест установки элементов подвесного потолка включает следующее:

выноску отметки низа несущего профиля каркаса при помощи водяного уровня или нивелира;

отбивку меловым шнуром па стенах линии, соответствующей уровню низа несущего профиля;

обозначение на противоположных стенах помещения оси несущих профилей каркаса;

нанесение линии верха пристенных уголков по периметру стен меловым шнуром;

разметка мест установки подвесок при помощи приспособления ЦНИИОМТП.

Приспособление состоит из двух трубчатых телескопических стоек, поверху которых натянута упругая капроновая нить с подвижно закрепленными на ней красящими фиксаторами. На нить красящие фиксаторы насаживаются друг от друга на расстоянии равном шагу несущих профилей (600 мм).

Перестановка приспособления осуществляется с шагом, равным шагу серег в продольном направлении (1000 мм).

Перед установкой приспособления на поверхности потолка наносится осевая линия для фиксации положения стойки.

Красящие фиксаторы собираются вместе, их укрепляют держателем и опускают в краску.

Нить с подготовленными фиксаторами натягивают в требуемых местах и путем ее оттягивания отмечают на поверхности места установки подвесок (серег).

4. Устройство металлического каркаса подвесного потолка выполняется в следующей технологической последовательности:

в размеченных местах пристреливаются серьги при помощи строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1;

дюбель-гвоздями (шаг дюбелей 1000 мм) крепятся металлические пристенные уголки;

устанавливаются несущие профили с прикрепленными к ним подвесками и распорки.

а) Каркас подвесного потолка выполнен из тонкостенных гнутых профилей Т-образного сечения, изготовленных из оцинкованной стальной полосы. По длине несущие профили стыкуются накладками. Шаг установки несущих профилей - 0,6 м. Правильное положение несущих профилей проверяется с помощью водяного уровня. Несущие профили в поперечном направлении раскрепляются уголками - распорками. Шаг распорок - 2,0 м. Профили имеют по высоте два ряда отверстий. Нижний ряд используется для установки распорок, верхний - для подвесок.

б) После окончательной выверки каркаса производится установка фосфогипсовых плит размерами в плане 600х600 мм.

Во время установки плиты заводят пазами в полки несущих профилей. Между собой они крепится за счет боковых граней специальной формы и благодаря наличию прорезей. Установка плит осуществляется рядами, начиная от центра помещения.

5. Все работы следует выполнять инструментами, приспособлениями и инвентарем, перечень которых приведен в табл. 2-3.

6. На устройстве подвесного потолка занято звено в составе:

монтажники   3 разряда - 1 чел.
               4 разряда - 1 чел.
  машинист     4 разряда - 1 чел.
  такелажники  2 разряда - 4 чел.

7. График выполнения работ приведен в табл. 4.

8. Калькуляция затрат труда приведена в табл. 5.

9. Допускаемое отклонение от проектных отметок потолка не должно превышать ±10 мм, местные отклонения на отдельных участках потолка должны быть не более 1 мм на 1 м длины участка.

Поверхность готового потолка не должна иметь царапин, пятен и других повреждений, а в случае необходимости проведения в помещении штукатурных или малярных работ должна быть надежно защищена от возможного загрязнения.

Приемка и оценка качества работ по устройству подвесного потолка должна выполняться после их завершения производителем работ или мастером с участием представителя технадзора заказчика.

Готовые подвесные потолки рекомендуется принимать поэтажно или посекционно. При этом проверяется соответствие рисунка потолка проекту, надежность монтажа плит, светильников и вентиляционных решеток. На скрытые работы, такие как монтаж металлического каркаса и устройство разводок различных коммуникаций составляется акт.

Техника безопасности

Устройство подвесного потолка из фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных утяжеленных плит по металлическому каркасу следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002  и "Инструкции по устройству и эксплуатации пистолетов ПЦ-52-1", разработанной Минмонтаж-спецстроем ВНИИПЭМом.

Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

при работе со строительным пистолетом рабочий должен быть обеспечен каской, маской из прозрачного материала и противошумными наушниками;

опасная зона во время работы с пистолетом вокруг оператора в радиусе 10 м должна быть ограждена запрещающими знаками;

при забивке дюбелей запрещается нахождение людей в вышележащих над перекрытием помещениях, а также в радиусе 10 м от оператора, занятого забивкой дюбелей;

для защиты оператора от рикошета дюбелей пистолет должен быть снабжен наконечником;

строительно-монтажные пистолеты и патроны к ним необходимо хранить на складах в отдельных пломбируемых стальных шкафах (ящиках) и выдавать рабочим по предъявлению ими удостоверения на право пользования пистолетом и наряда на производство работ с прилагаемым к нему допуском, определяющим степень опасности мероприятия по технике безопасности при выполнено этих работ. Оставлять патроны на рабочем месте не разрешается;

к работе со строительным пистолетам допускают рабочих не моложе 20 лет, прошедших медицинский осмотр, имеющих квалификацию не ниже IV разряда и проработавших на монтажных работах не менее двух лет. Перед допуском к работе они должны пройти специальный курс обучения, сдать экзамены и иметь удостоверение на право пользования пистолетом;

при выполнении подвесных потолков на высоте 2,5-4 м от пола следует применять инвентарные подмости или подмости-столики с ограждениями, а на высоте более 4 м работы необходимо выполнять с инвентарных лесов со сплошным настилом. Запрещается использование случайных предметов для подмащивания;

перед началом работ проверяют состояние лесов, подмостей и настила. Настил должен быть шириной не менее 2 м и выдерживать нагрузку более 200 кг/м.

вспомогательный инструмент, необходимый при монтаже, должен находится в карманах спецодежды или спецсумках личного пользования рабочих.

Места, над которыми ведутся работы, должны быть ограждены, в их зоне следует вывесить предупредительные плакаты.

Во избежание несчастных случаев запрещается оставлять плиты не закрепленными на подвесном каркасе.

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |  |
|  |  | - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям; | То же | Паспорта (сертификаты) общий журнал работ |  |
|  |  | - качество подготовки основания; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | - температуру в помещении. | То же |  |  |
|  | Монтаж конструк- ций | Контролировать: |  |  |  |
|  |  | - соответствие разметки проекту; | Технический осмотр |  |  |
|  |  | -монтаж каркаса: расстояние между дюбелями крепления направляющих, вертикальность стоек; | Измерительный |  |  |
|  |  | - крепление листов к каркасу: расстояние между шурупами, глубина вкручивания головки шурупа; | Измерительный | Общий журнал работ |  |
|  |  | - расположение стыков, величина уступа между листами; | Визуальный |  |  |
|  |  | - отклонение плоскости всего поля отделки. | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности |  |  |
|  | Приемка выполнен- ных работ | Проверить: |  |  |  |
|  |  | - внешний вид поверхности; | Визуальный | Акт приемки выполненных работ |  |
|  |  | - отклонения плоскости конструкции от вертикали, горизонтали. | Измерительный |  |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, рейка - отвес, штангенциркуль. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Допускаемые отклонения: - величины уступов между листами 2 мм; - плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной): на 1 м длины 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность; - направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м длины 1 мм. Плоскость поверхности, облицованная панелями в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от основания (при приклейке). Швы должны быть равномерными, строго вертикальными. Крепежные приборы и расстояние между ними, а так же материал, размеры должны соответствовать проекту. Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов). Не допускаются: - горизонтальные стыки панелей, листов, не предусмотренные проектом; - трещины, царапины, пятна на поверхности листов и панелей.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6266-89 Листы гипсокартонные. Технические условия.

По средней плотности, точности изготовления и показателям внешнего вида листы подразделяют на две группы: А и Б.

По форме поперечного сечения продольных кромок листы подразделяют на два типа:

УК-с утоненными с лицевой стороны кромками;

ПК-с прямыми кромками.

Средняя плотность листов должна быть, кг/м, не более:

850 - для группы А;

1050 - для группы Б.

Условное обозначение листов должно состоять из:

аббревиатуры наименования листов -ГКЛ;

обозначения группы листов -А,Б;

обозначения типа листов - УК,ПК;

цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;

обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения гипсокартонных листов группы А с утоненными кромками длиной 3000 мм, шириной 1200 мм, толщиной 14 мм: ГКЛ -А-УК-3000120014 ГОСТ 6266-89

Листы должны иметь в плане прямоугольную форму. Номинальные геометрические размеры листов должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

|  | Толщина | Длина | Ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 10 12 13 14 | 2500,2600,2700,2900, 3000 | 1200 |  |
|  | 16 18 20 | 2500,2600,2700,2900, 3000,3300,3600,3900, 4200,4500,4800 |  |  |
|  | 24 |  | 600 |  |

Действительные отклонения геометрических размеров листов не должны превышать предельных, указанных в таблице.

|  |  | Предельные отклонения для группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина | А | Б |  |
|  |  | по длине | по ширине | по толщине | по длине | по ширине | по толщине |  |
|  | 1200 | +4 | +3 | +0,5 | +8 | +4 | +0,8 |  |
|  | 600 | +4 | 0 | +1,0 | +8 | +2 | +1,0 |  |
|  |  |  | -8 |  |  | -10 |  |  |

Допускается в партии (за исключением случаев поставки в розничную торговлю) не более 5% листов длиной и (или) шириной менее допускаемых настоящим стандартом размеров, а также без облицовки картоном продольных кромок.

На листе не допускаются повреждения углов и продольных кромок, размеры и количество которых превышают значения, указанные в таблице.

| Наименование | Предельные значения для группы |
| --- | --- |
| показателя | А | Б |
| Повреждение углов: |  |  |
| длина наибольшего катета, мм | 3 | 20 |
| количество, шт | 2 | 2 |
| Повреждение продольных кромок: |  |  |
| длина, мм | 10 | 20 |
| глубина, мм | 3 | 5 |
| количество, шт | 2 | 2 |

III. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем работ, м                         100
     Затраты труда на устройство             100 м
     подвесного потолка, чел.- ч             93,40
     Стоимость затрат труда на устройство    100 м
     подвесного потолка, руб.- коп.          48-71
     Продолжительность выполнения работ, ч   40,5

IV. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Потребность в основных материалах, полуфабрикатах
и строительных конструкциях.

Таблица 1

| Наименование | Марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество (на 100 мпотолка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Болт | - | шт. | 167 |
| Гайка | - | шт. | 500 |
| Гайка | - | шт. | 167 |
| Дюбель-гвоздь | ДГ 4,5х40 | шт. | 99 |
| Дюбель-винт | ДВ М 8х40 | шт. | 167 |
| Подвеска | Проволока 5,0 | шт. | 167 |
| Фосфогипсовая перфорированная утяжеленная плита 600х600х30 | - | шт. | 278 |
| Несущий каркас (масса 1 п. м - 2,63 кг) | Сталь листовая оцинкованная В-ПН-1,0 М Ст 3 кп 3 | п.м. | 167,5 |
| Распорка (масса 1 п. м -0,273 кг) | Сталь листовая оцинкованная В-ПН-0,5 М Ст 3 кп 3 | п.м. | 50,5 |
| Стыковая накладка | Сталь листовая оцинкованная В-ПН-2,0 М Ст 3 кп 3 | шт. | 42 |
| Пристенный уголок (масса 1 п. м - 3,3 кг) | Сталь листовая оцинкованная В-ПН-1,0 М Ст 3 кп 3 | шт. | 20 |
| Серьга | Сталь листовая оцинкованная В-ПН-2 М Ст 3 кп 3 | шт. | 167 |

2. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях.

Таблица 2

| Наименование | Тип | Марка | Количество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приспособление для нанесения меток на поверхности строительныхизделий | - | ЦНИИОМТП | 1 | Для нанесения меток |
| Водяной уровень | - | - | 1 | Для проверки горизонтальности несущих профилей каркаса |
| Поршневой строи-тельно-монтажный пистолет | - | ПЦ-52-1 | 2 | Для пристрелки |
| Столик двухвысотный | - | ЦНИИОМТП 3241.07.000 | 2 | Для работы на высоте |
| Плоскогубцы комбинированные | - |  | 2 | Для захвата, удерживания и изгиба металлических деталей |
| Подъемник | Передвижной | ПГП-27-500 | 1 | Для подачи плит и элементов каркаса на этажи |
| Тележка | Ручная | ЦНИИОМТП 70-4.00.000 | 1 | Для перевозки плит |
| Пила электрическая | Дисковая | ИЭ-5102В | 1 | Для резки плит |
| Ножницы электрические | - | ИЭ-5403 | 2 | Для резки металла |
| Магнитный уровень | - | - | 1 | Для проверки вертикальности и горизонтальности |

Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 3

| Наименование | Тип | Марка | Количество | Техническая характеристика (назначение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвес стальной | - | - | 1 | Для переноса меток подвесок |
| Верстак (размером 1000х800х700 мм) | - | - | 1 | Для резки и сортировки плит |
| Каски монтажные | - | - | Каждому работающему | - |
| Маска из прозрачного материала | - | - | 2 | Для работы с пистолетом ПЦ-52-1 |
| Противошумные наушники | - | - | 2 | Для работы с пистолетом ПЦ-52-1 |
| Нить капроновая или шнур | - | - | 1 | Для разбивки осей |
| Шаблон | - | - | 1 | Для проверки прямоугольности и размеров плит |
| Рулетка металлическая | РС-10 | - | 1 | Для разметки осей плит |
| Угольник деревянный | - | - | 1 | Для проверки прямых углов |
| Молоток слесарный | - | - | 1 | Для различных ударных операций |
| Правило окованное | - | - | 1 | Для проверки плоскостей готового потолка |
| Карандаш плотничный | - | - | 3 | Для разметки фризовых плит |
| Ножницы ручные | - | - | 2 | Для резки листового и полосового металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм |
| Пила ленточная | - | - | 1 | Для резки плит |

График выполнения работ

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения, чел.- ч. (маш.- ч.) | Трудоемкость на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Состав бригады (звена) и используемые механизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача элементов каркаса и плит | 100 т | 0,024 | 34,4 (8,6) | 0,82 (0,21) | Машинист 4 разряда - 1 Такелажники 2 разряда - 4 Подъемник ПГП-27-500 |
| 2 | Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 |  |
| 3 | Разметка мест установки элементов подвесного потолка | м | 100 | 0,052 | 5,20 | Монтажники 4 разряда - 1 3 разряда - 1 |
| 4 | Устройство металлического каркаса. | м | 100 | - | 33,20 |  |
| 5 | Сортировка и обрезка плит | м | 100 | 0,076 | 7,60 | Такелажники 2 разряда - 2 |
| 6 | Установка фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных утяжеленных плит | м | 100 | 0,42 | 42,00 | Монтажники 4 разряда - 1 3 разряда - 1 |
| 7 | Перестановка двухвысотных столиков. | м | 100 | 0,015 | 1,50 |  |
| 8 | Перевозка плит на тележке | т | 2,4 | 0,73 | 1,75 | Такелажники 2 разряда - 2 |

График выполнения работ

Продолжение таблицы 4

| N п/п | Часы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Калькуляция трудовых затрат

Таблица 5

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч. (маш - ч.) | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч. (маш.- ч.) | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача элементов каркаса и плит | 100 т | 0,24 | 34,4 (8,6) | 0,82 (0,21) | 16-96 (4-77) | 0-41 (0-11) |
| Установка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,0133 | 1,33 | 0-00,8 | 0-80 |
| Разметка мест установки элементов подвесного потолка | м | 100 | 0,052 | 5,20 | 0-03,07 | 3-07 |
| Пристрелка серег с помощью дюбелей | м | 100 | 0,052 | 5,20 | 0-03,07 | 3-07 |
| Установка несущих профилей с подвесками распорок и пристенных уголков | м | 100 | 0,28 | 28,00 | 0-11,6 | 11-60 |
| Сортировка и обрезка плит | м | 100 | 0,076 | 7,60 | 0-04,5 | 4-50 |
| Установка фосфогипсовых звукопоглощающих перфорированных утяжеленных плит | м | 100 | 0,42 | 42,00 | 0-23,5 | 23-50 |
| Перестановка двухвысотных столиков | м | 100 | 0,015 | 1,50 | 0-00,9 | 0-90 |
| Перевозка материалов на тележке в пределах этажа | т | 2,4 | 0,73 | 1,75 | 0-36 | 0-86 |
| Итого | - | - | - | 93,40 (0,21) | - | 48-71 (0-11) |

Технологическая последовательность устройства подвесного потолка

1 - приспособление для нанесения меток на поверхность строительных изделий

2 - дюбель-винт ДВ М8х40; 3 - серьга; 4 - столик двухвысотный

5 - пристенный уголок; 6 - несущий профиль каркаса; 7 - распорка; 8 - подвеска; 9 - дюбель-гвоздь ДГ 4,5х40; 10 - накладка

1 - очередность монтажа элементов подвесного потолка

5 - пристенный уголок; 11 - фосфогипсовая плита;

1 - очередность монтажа элементов подвесного потолка

Схема подвесного потолка. Узлы крепления.

3 - серьга; 4 - несущий профиль каркаса; 5 - накладка; 6 - подвеска; 7 - распорка; 10 - фосфогипсовая плита

1 - дюбель-винт ДВ М8х40; 2 - гайка М8; 3 - серьга; 4 - несущий профиль каркаса; 5 - накладка; 7 - распорка; 8 - пристенный уголок; 9 - дюбель - гвоздь ДГ 4,5х40;

Приспособление для нанесения меток на поверхность строительных изделий

1 - упругая натяжная нить; 2 - фиксатор; 9 - стойка; 10 - верх стойки; 11 - дополнительная оттяжка

1 - упругая натяжная нить; 2 - фиксатор; 3 - внутренняя часть фиксатора; 4 - периферийная часть фиксатора;5 - клей; 6 - красящий состав; 7 - стягивающий вилочный держатель; 8 - ручка

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга