ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА К ОСНОВАНИЮ ПОЛИМЕРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

ТК-24

В технологической карте рассмотрено устройство и ремонт кровли из рулонных материалов методом механического крепления полимерными деталями к основанию. Рекомендована область применения, разработаны организация и технология производства работ, требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.

Карту разработали кандидаты тех. наук В.П.Володин, Ю.А.Корытов

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на устройство и ремонт кровли с использованием рулонных кровельных материалов методом их механического крепления к основанию полимерными деталями.

1.2. В качестве материала могут быть использованы: филизол-супер, стекломаст, днепрофлекс, элабит, люберит, бикапол, изопласт и другие рулонные кровельные материалы.

1.3. В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:

очистка основания;

просушивание влажных мест основания;

грунтование основания праймером;

обустройство водосточных воронок;

обустройство свесов;

устройство кровельного ковра с механическим креплением его полимерными деталями к основанию;

устройство примыканий кровли к парапетам.

1.4. В настоящей карте принято:

объем работ - 1000 м кровли;

состав звена - 4 чел.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. При организации и производстве работ с применением метода механического крепления полимерными деталями рулонных кровельных материалов к основанию должны выполняться требования СНиП II-26-76 "Кровли", СНиП 3.04.01-87"Изоляционные и отделочные покрытия", следующих руководств: "Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" (ОАО "ЦНИИПромзданий". - М., 2002), "Руководство по технологии устройства и ремонта кровель с частичным креплением водоизоляционного ковра к основанию" (ЗАО "ЦНИИОМТП". - М., 2002), а также настоящей технологической карты.

2.2. До начала устройства кровли должны быть выполнены и приняты:

все строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к стальным профилированным настилам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков;

слои паро- и теплоизоляции, стяжки и затем проведена контрольная проверка уклонов и ровности основания под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элементам;

ремонт и выравнивание существующего кровельного покрытия при выполнении ремонтных работ.

При выполнении ремонтных работ необходимо проверить влажность теплоизоляционного слоя и цементно-песчаной стяжки. Допустима влажность не более 5%.

Проверочные работы должны включать:

контроль проектных уклонов от водораздела и других высших отметок ската кровли до самых низших - водосточных воронок;

контроль ровности основания - просвет между поверхностью основания и рейкой не должен превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Требования к основанию под кровлю

| Наименование показателя | Вид стяжки |
| --- | --- |
|  | Из теплоизоля- ционных слоев монолитной укладки на основе вяжущего | Из цементно-песчаного раствора | Из песчаного асфальто- бетона | Из теплоизоля- ционных плит (в т.ч. со сборной стяжкой из асбестоцементных листов по ГОСТ 18124-95 или древесно- стружечных плит по ГОСТ 10632-89) |
|  | цемент- ного | битумного | по засыпной теплоизо- ляции | по теплоизоля- ционным плитам или теплоизоляции монолитной укладки | по железо- бетонным плитам |  |  |
| 1. Ровность | Плавно нарастающие неровности не более 10 мм поперек уклона и 5 мм вдоль уклона по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 3 м. Отклонение плоскости основания от заданного уклона не более 0,2% | Перепады по высоте не более 3 мм* рядом расположенных плит |
| 2. Прочность на сжатие, МПа (кгс/см), не менее | 0,6 (6) | 1,5 (15) | 10 (100) | 5 (50) | 5 (50) | 0,8 (8) | По ГОСТ или ТУ на плиты |
| 3. Влажность, % | ** | ** | 5 | 5 | 5 | 2,5 | То же |
| 4. Толщина, мм | *** | *** | 25-30 | 20-25 | 10-15 | 20-25 | *** |
| 5. Расстояние между температурно- усадочными швами, м, не более | **** | **** | 6 | **** | **** | 4 | **** |

________________
     Взамен действует ГОСТ 10632-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

* При большой разнице перепадов производят срезку выступов или подкладывают клинообразные пластины (либо выравнивают перепады цементным раствором, бетоном).

** Не выше предусмотренной СНиП 23-02-2003.

*** Толщину теплоизоляции принимают по расчету.

**** Температурно-усадочные швы выполняют над швами в несущих плитах.

При выполнении ремонтных работ поверхность существующего кровельного ковра должна быть выровнена, дефекты покрытия (вздутия, расслоения, разрывы и т.д.) устранены.

2.3. Технологический процесс устройства кровли состоит из следующих операций:

подготовка поверхности основания;

устройство кровельного ковра.

2.4. Основанием под кровлю могут служить:

ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без устройства по ним выравнивающих стяжек (затирок);

выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, которую назначают в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1;

водоизоляционный ковер существующих кровель из рулонных или мастичных материалов (при производстве ремонтных работ).

2.5. Подготовка поверхности основания включает устранение имеющихся дефектов, очистку основания, просушку и его грунтование праймером (битумной грунтовкой).

2.6. Грунтовку наносят агрегатами безвоздушного распыления или кистями (в настоящей карте вручную). Толщина слоя не более 1 мм.

2.7. Устройство кровельного ковра должно выполняться в следующей технологической последовательности:

обустройство водосточных воронок;

укладка рулонов в ендовах (при наличии) дополнительным слоем и устройство при необходимости защитных слоев;

устройство карнизного свеса;

укладка основного кровельного ковра с механическим закреплением полимерными деталями к основанию;

устройство примыканий кровли к парапетам; склеивание примыканий к вертикальным конструкциям (при наличии) дополнительными слоями.

2.8. Кровельный ковер выполняют из нескольких слоев или из одного слоя (например, из материала филизол-супер), независимо от уклона крыши (1,5-10%).

2.9. В местах примыкания кровель к стенам, шахтам и другим выступающим над кровлей конструктивным элементам должны быть предусмотрены переходные наклонные бортики (под углом 45°), высотой не менее 100 мм из легкого бетона или цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича или блоков в этих местах должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 50.

2.10. Устройство кровельного ковра начинают, как правило, с пониженных участков: карнизных свесов, участков расположения водосточных воронок и ендов.

2.11. Число точек крепления рулонного ковра на 1 м поверхности крыши определяют расчетом исходя из конкретных условий.

Минимальное число точек крепления на 1 м кровли принимают не менее двух.

2.12. Схему точек крепления устанавливают расчетом с учетом влияющих факторов, в том числе:

геометрических характеристик крыши в плане и по высоте;

ветровых нагрузок;

прочностных характеристик основания.

Рекомендуется следующее крепление рулонов (рис.1): на основной площади 1 - по расчету, по периметру здания 2 - в два раза больше расчетного, на углах здания 3 - в четыре раза больше расчетного.

Рис.1. Схема установки механических креплений на кровле здания

2.13. Механические детали позволяют одновременно или по отдельности надежно крепить теплоизоляционные плиты и рулонные материалы. Крепежные детали выбираются из типоразмеров (рис.2).

Размеры, мм

| 190±1 | 184,5±0,875 | 178±0,875 |
| --- | --- | --- |
| 150±1 | 144,5±0,875 | 138±0,875 |
| 120±1 | 114,5±0,875 | 108±0,875 |
| 100±1 | 94,5±0,875 | 88±0,875 |
| 80±1 | 74,5±0,875 | 68±0,875 |
| 50±1 | 44,5±0,875 | 38±0,875 |
| 20±1 | 14,5±0,875 | 8±0,875 |

Рис.2. Типоразмеры крепежных деталей

2.14. Детали располагают в местах нахлестки полотнищ. В местах примыкания водоизоляционного ковра к выступающим конструкциям предусматривают выход воздуха из-под кровельного ковра наружу.

2.15. Для крепления к металлическому или деревянному основанию самонарезной винт вставляется в деталь, прижимается к основанию и завинчивается.

Для креплении к бетонному основанию просверливается отверстие, забивается пластмассовый дюбель, в который завинчивается самонарезной винт.

2.16. Устройство водоизоляционного ковра выполняют в следующей последовательности:

на основание раскатывают рулоны так, чтобы обеспечивалась нахлестка полотнищ: продольная 100-120 мм и поперечная - не менее 150 мм;

затем полотнища обратно скатывают в рулоны;

полотнище вдоль линии водораздела закрепляют, затем разогревают приклеивающийся слой материала в месте нахлестки, рулон раскатывают валиком, прижимая к ранее закрепленному полотнищу;

детали крепления устанавливают на черной, освобожденной от защитной посыпки кромке материала на расстоянии 30 мм от края.

Отверстия под детали в утеплителе и бетонном основании подготавливают за один проход сверла. Глубина сверления контролируется специальной насадкой на дрель.

2.17. При монтаже вентилируемой кровли с внутренним водостоком работы необходимо начинать с обустройства водосточных воронок. Кровельный материал следует укладывать вдоль ендовы по направлению тока воды в ендове.

2.18. Обустройство мест примыканий кровли к вертикальным поверхностям необходимо выполнять отдельными полотнищами кровельного материала.

При обустройстве примыканий к вертикальным конструкциям места соединения подкровельного пространства с атмосферой следует выполнять на парапетах при их полном склеивании кровельными рулонными материалами сверху (рис.3) и на свесах кровли при наружном водосливе кровли (рис.4). На остальных типах примыканий (высокие парапеты, стены, вентиляционные вытяжки, трубы, а также возле водоприемных воронок) рекомендуется производить сплошную наклейку материалов (рис.5).

Рис.3. Примыкание водоизоляционного ковра к парапетной стене высотой менее 450 мм:

1 - антисептированная доска толщиной 50 мм; 2 - защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 3 - стальная полоса 4х40 мм; 4 - самонарезной винт, шаг крепления не более 600 мм; 5 - самонарезной винт с шайбой, шаг крепления не более 250 мм; 6 - оштукатуренная и огрунтованная парапетная стена; 7 - дополнительные слои водоизоляционного ковра; 8 - бортик из цементно-песчаного раствора; 9 - основной водоизоляционный ковер; 10 - огрунтованная цементно-песчаная стяжка; 11 - утеплитель; 12 - пароизоляция; 13 - плита покрытия; стрелкой показано движение воздуха

Рис.4. Устройство свеса:

1 - деревянный брус; 2 - самонарезной винт; 3 - подстилающий слой из кровельного материала; 4 - Т-образный крепежный элемент; 5 - оцинкованная кровельная сталь; 6 - защитная полоса из кровельного материала с крупнозернистой посыпкой с основой из стеклоткани или полиэстера шириной 200 мм; 7 - основные слои водоизоляционного ковра; 8 - типовое покрытие

Рис.5. Примыкание водоизоляционного ковра к трубе:

1 - плита покрытия; 2 - пароизоляция; 3 - утеплитель; 4 - стяжка; 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 - дополнительные слои водоизоляционного ковра; 7 - обжимной хомут; 8 - герметик; 9 - защитный колпак; 10 - труба; 11 - резиновое фасонное изделие; 12 - участок сплошной наклейки нижнего слоя водоизоляционного ковра; 13 - монтажная пена

2.19. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены и полностью закрывать верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей или самонарезных винтов (см. рис.3).

2.20. При устройстве кровли в покрытиях с высоким (более 450 мм) парапетом верхняя часть фартука должна быть закреплена пристрелкой дюбелями и защищена герметиком, а верхняя часть парапета - отделана кровельной сталью, закрепляемой костылями, или покрыта парапетными плитами с герметизацией швов между ними.

2.21. Места пропуска через кровлю труб должны быть выполнены с применением стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацией в этом месте. Слой водоизоляционного ковра крепится фиксатором и приклеивается к основанию полностью на расстоянии не менее 250 мм.

2.22. Нахлест на торцах рулона должен быть не менее 150 мм. Перед склеиванием материалов в этих местах следует прогреть кромки так, чтобы посыпка втопилась в битумный слой.

2.23. При механическом креплении воздух перемещается под всей поверхностью кровли. Для вентиляции подковрового пространства достаточно обеспечить выход воздуха в атмосферу.

При расстояниях от края до края кровли, превышающих 12-15 м, и при высокой влажности внутри здания рекомендуется применять вентиляционные патрубки с дефлекторами.

2.24. Вентиляционные патрубки устанавливают после устройства верхнего слоя кровельного ковра рядами из расчета: 1 вентилятор на 100 м.

2.25. Технология установки вентиляционных патрубков следующая (рис.6):

в месте установки патрубка по диаметру трубы вырезать окно в кровельном ковре и стяжке до утеплителя или пароизоляции;

нагреть поверхность ковра и приклеить основание вентиляционного патрубка;

оклеить основание патрубка полотном размером 1х1 м.

Рис.6. Кровельный патрубок с дефлектором для принудительного просушивания утеплителя и подковрового пространства:

а - общий вид; б - мощность кровельного выхода (дефлектора); в - установки вентиляционного патрубка:

1 - вентиляционный патрубок; 2 - основной кровельный ковер; 3 - стяжка; 4 - утеплитель; 5 - пароизоляция; 6 - плита покрытия; 7 - заменяемый утеплитель; 8 - дополнительный слой кровельного материала; стрелкой показано движение воздуха

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют:

качество полимерных деталей и рулонного материала, которое должно соответствовать требованиям ТУ;

готовность конструктивных элементов кровли для выполнения работ;

правильность выполнения примыканий к выступающим конструкциям;

соответствие характеристик кровельного ковра указаниям проекта.

3.2. Приемка кровли должна сопровождаться осмотром ее поверхности, особенно у воронок, водоотводящих лотков, в разжелобках и в местах примыканий к выступающим конструкциям над крышей.

3.3 Кровля должна удовлетворять следующим требованиям:

иметь заданные уклоны;

кровельный ковер должен быть надежно прикреплен к основанию, не расслаиваться и не иметь впадин.

3.4. Обнаруженные при осмотре кровли дефекты исправляются до сдачи объекта в эксплуатацию.

3.5. Приемка кровли оформляется актом с оценкой качества работ.

3.6. Составляются следующие акты скрытых работ:

примыкание кровли к водоприемным воронкам;

примыкание кровли к выступающим частям вентиляционных шахт, антенн, растяжек, стоек, парапетов.

3.7. Требования к контролю качества кровли приведены в таблице 2.

Таблица 2

Контроль качества

| N п.п. | Характеристики, подлежащие контролю | Значения характеристик | Способ контроля (инструмент) | Время проведения контроля | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |
| 1 | Прочность стяжки: |  | Инструментальный | Образцы кубиков испытывают через 7 и 28 дней | Строительныймастер, прораб |
|  | цементно-песчаной | Не менее 50 кгс/см |  |  |  |
|  | асфальтобетонной | Не менее 80 кгс/см |  |  |  |
|  | цементно-песчаной по засыпной теплоизоляции | Не менее 1000 кгс/см |  |  |  |
| 2 | Влажность стяжки, не более: |  | То же | Перед закреплением рулона | Строительнаялаборатория, мастер |
|  | цементно-песчаной | 5% |  |  |  |
|  | асфальтобетонной | 2,5% |  |  |  |
| 3 | Ровность основания (стяжки): монолитного из сборных элементов | Отклонение поверхности основания вдоль уклона и на горизонтальной поверхности +5 мм, поперек уклона и на вертикальной поверхности +10 мм. Перепады по высоте между смежными изделиями не более 3 мм | Использование 3-метровой линейки | После набора прочности через 3 дня | Строительныймастер, прораб |
| 4 | Толщина стяжки | По проекту, допустимое отклонение 10% | Измерение линейкой | В процессе выполнения работ | То же |
| 5 | Уклон кровли | По проекту, допустимое отклонение не более 0,2% | Измерение уклономером | Перед закреплением рулона | " |
| Работы по механическому креплению кровельного материала |
| 1 | Отклонение толщины слоя утеплителя от проектной: |  | Измерительный | В процессе работы | Строительныймастер, прораб |
|  | из сборных элементов | От -5% до +10%, но не более 20 мм |  |  |  |
|  | из сыпучих материалов | Не более 10% |  |  |  |
| 2 | Способ крепления полотнища материала (перпендикулярно и в направлении стока воды) | При уклоне до 15% - перпендикулярно, свыше 15% - в направлении стока воды | Визуальный | То же | То же |
| 3 | Величина нахлеста в стыке одного полотнища с другим (продольного и поперечного) | 100 мм продольный нахлест, 150 мм - поперечный | " | " | " |
| 4 | Величина перехлеста полотнища ковра через водораздел | При наклейке вдоль ската перекрытие противоположного ската не менее чем на 1 м; при наклейке поперек ската - не менее 250 мм | " | " | " |
| 5 | Прочность приклейки нахлестки полотнищ одного слоя к другому | Не менее 5 кгс/см | Визуальный, методом отрыва | " | " |
| 6 | Условия выдерживания рулонов в зимнее время перед наклейкой | В течение не менее 20 ч при температуре не менее 15 °С | Визуальный | Зимой | " |
| 7 | Число дополнительных слоев, перекрывающих основной в местах его примыкания | Не менее двух | " | В процессе работы | " |
| 8 | Влажность утеплителя | Не более 10% | Измерительный | То же | " |
| 9 | Величина уступа между смежными элементами | Не более 5 мм | " | " | " |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1 Потребность в основных материалах и изделиях приводится в таблице 3.

Таблица 3

| N п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма расхода материалов | Обоснование нормы расхода | Потребность на 1000 мкровли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для грунтования основания |  | На 100 моснования | Нормативные показатели расхода материалов. Госстрой России, 2001 г. Дополнения к сборнику N 12 "Кровля", § 03.01. Функциональный код 3.1-1 |  |
|  | Битумная грунтовка (праймер) состоящая из: | кг | 80 |  | 800 |
|  | а) битум нефтянойстроительный БН 90/10,ГОСТ 6617-76 | кг | 20 |  | 200 |
|  | б) керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 35.1108-86 | кг | 60 |  | 600 |
| 2 | Для устройства однослойного кровельного ковра: |  | На 100 мслоя |  |  |
|  | а) материал рулонный филизол-супер | м | 111 | То же, § 03.02. Функциональный код 3.2-6. Применительно | 1110 |
|  | б) полимерные детали крепления | шт. | 500 |  | 5000 |
|  | в) сжиженный газ пропан-бутан | л | 8,1 |  | 81 |
| 3 | Для обустройства водосточных воронок: |  | На 1 воронку |  | На 4 воронки |
|  | а) материал рулонный филизол-супер | м | 1,56 | То же, § 03.02. Функциональный код 3.2-1. | 6,24 |
|  | б) сжиженный газ пропан-бутан | л | 0,47 |  | 1,88 |
| 4 | Устройство примыканий кровли к парапетам: |  | На 100 м примыканий |  |  |
|  | а) материал рулонный филизол-супер | м | 245 | То же, § 03.02. Функциональный код 3.2-16. | 539 |
|  | б) бетон легкий (класс по проекту), ГОСТ 25820-2000 | м | 1,02 |  | 2,24 |
|  | в) сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм, ГОСТ 19903-90 | кг | 252,5 |  | 555,5 |
|  | г) костыли 4х40 мм | кг | 25 |  | 55 |
|  | д) дюбели, ГОСТ 27320-87 | кг | 1,8 |  | 3,96 |
|  | е) мастика тиоколовая | кг | 6,7 |  | 14,74 |
|  | ж) сжиженный газ пропан-бутан | л | 71,4 |  | 157,08 |
| 5 | Устройство карнизного свеса: |  | На 100 м карниза | То же, § 03.02. Функциональный код 3.2-2. Применительно |  |
|  | а) материал рулонный филизол-супер | м | 281,8 |  | 619,96 |
|  | б) сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм, ГОСТ 19903-90 | кг | 415,5 |  | 914,10 |
|  | в) костыли 4х40 мм | кг | 160 |  | 352 |
|  | г) гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,5 |  | 1,10 |
|  | д) сжиженный газ пропан-бутан | л | 82,1 |  | 180,62 |
|  | Всего: |  |  |  |  |
|  | материал филизол-супер | м |  |  | 2275,2 |
|  | сжиженный газ пропан-бутан | л |  |  | 420,58 |
|  | битум БН 90/10 | кг |  |  | 200 |
|  | керосин КТ-1 | кг |  |  | 600 |
|  | бетон легкий | м |  |  | 2,24 |
|  | сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм | кг |  |  | 1469,6 |
|  | костыли 4х40 мм | кг |  |  | 407 |
|  | дюбели, ГОСТ 27320-87 | кг |  |  | 3,96 |
|  | гвозди строительные 3х70 мм | кг |  |  | 1,1 |
|  | мастика тиоколовая | кг |  |  | 14,74 |
|  | полимерные крепления | шт. |  |  | 5000 |
| ________________ Вероятно, ошибка оригинала. Действует ГОСТ 19903-74; ГОСТ 27320-87 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечания изготовителя базы данных. |

4.2 Потребность в машинах, механизмах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приводится в таблице 4.

Таблица 4

| N п.п. | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, N чертежа | Техническая характеристика | Назначение | Число на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран крышевой | К-1 или КБК-2 и др. аналогичные | Грузоподъемность: К-1 - 300 кг; КБК-2 - 250 кг | Подъем материалов и оборудования | 1 |
| 2 | Контейнер для рулонных материалов | Пр. N 503/3-1307 Мосэнергоспецремонт | Грузоподъемность - до 90 кг | Подача рулонов | 1 |
| 3 | Строп 4-ветвевой | 4СК-5,0-4000 ГОСТ 25573-82* | Грузоподъемность 5 т Длина стропа 4 м | Подъем материалов и оборудования | 1 |
| 4 | Ящик для раствора | РЧ 4241.42.00 ЦНИИОМТП | Объем 0,25 м | Для подачи бетонной смеси | 1 |
| 5 | Тележка | РЧ 1688.00.000 ЦНИИОМТП | Грузоподъемность - до 90 кг, масса 17 кг | Подвозка материалов | 1 |
| 6 | Тележка-стойка для баллона с газом | РЧ 1329-3.03.000 ЦНИИОМТП | Грузоподъемность - до 30 кг, масса 13,2 кг | Перевозка и установка баллонов | 1 |
| 7 | Компрессор | К-24 (аналог СО-243) | Производительность - 0,5 м/мин Давление - 0,6 МПа Масса - 140 кг | Удаление пыли с основания кровли | 1 |
| 8 | Установка (регенератор) "РМКЛ" | ООО "Стройдизайнконсалтинг" Москва | Масса - 50 кг Потребляемая мощность - 30 кВт | Сушка основания кровли | 1 |
| 9 | Машина ручная сверлильная | ИЭ-1032 | Диаметр сверления - до 12 мм, масса 1,7 кг | Сверление отверстий для механического крепежа | 2 |
| 10 | Каток ручной | РЧ 735.00.000 ЦНИИОМТП | Масса 5 кг | Прикатка в местах нахлесток | 1 |
| 11 | Рулетка стальная | РЗ-20 ГОСТ 7502-98 | Длина 20 м Масса 0,35 кг | Замеры | 1 |
| 12 | Рейка поверочная | ВМ-Р-5,1 | Длина 2 м | Проверка ровности основания и нижнего слоя | 1 |
| 13 | Ограждения инвентарные участков производства работ | ГОСТ 23407-78 |  | Безопасность работ | Местоположения по факту |
| 14 | Баллон для газа | ГОСТ 15860-84 | Масса 22 кг Объем 50 л | Хранение газа | 2 |
| 15 | Горелки газовые | ГВ-1-02П, ЦНИИОМТП | Масса 1,25 кг | Расплавление мастики | 1 |

5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

Таблица 5

| N п.п. | Наименование технологического процесса | Единица измерения | Объем работ | Норма затрат труда на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка основания от мусора | 100 моснования | 10 | 0,41 | 4,1 |
| 2 | Просушивание влажных мест основания (20% поверхности) | То же | 2 | 8,6 | 17,2 |
| 3 | Грунтование поверхности основания праймером (битумной грунтовкой) вручную | " | 10 | 1,9 | 19,0 |
| 4 | Обустройство водосточных воронок | 1 шт. | 4 | 1,3 | 5,2 |
| 5 | Укладка и механическое крепление рулонного материала | 100 м слоя | 10 | (0,85+0,98+1,28)=3,11 | 31,1 |
| 6 | Устройство примыканий кровли к парапетам | 1 м | 220 | 0,1 | 22,0 |
| 7 | Обустройство свесов | 100 м | 3 | 4,6 | 13,8 |
| 8 | Переноска материалов (грузов) (50 м) | 1 т | 10 | (1,5+0,56х4)=3,74 | 37,4 |
|  | Всего: |  |  |  | 149,8 |

6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Общая продолжительность работы 7 смен

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п.п. | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Продолжит. процесса, ч | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих чел.-ч | на общий объем работ, чел.-ч |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка основания механизированным способом | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Просушивание влажных мест основания механизированным способом | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грунтование поверхности основания битумной грунтовкой вручную | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отделка водосточных воронок | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладка, механическое закрепление и склеивание по швам материала филизол-супер | 100 модного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство примыканий кровли к парапетам | 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обделка свесов | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Переноска материалов | 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При выполнении работ следует руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения".

Пожарная безопасность труда обеспечивается выполнением требований ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

Электробезопасность труда обеспечивается выполнением требований ПУЭ.

Инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения работы возлагается на мастера, бригадира, руководителя работ.

При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом и стропом.

При размещении на кровле деталей, материалов, инструмента необходимо принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром.

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Работы допускается производить при температуре наружного воздуха до -20 °С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.

Специальной проработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ, рассматриваемых в данной технологической карте, не требуется.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ФГУП ЦПП, 2006