ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ СЕРИИ УСРЗ

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций сборно-разборных зданий серии УСРЗ.

1.2. Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис.1- 4. Здание серии УСРЗ каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры - (длина х ширина) в осях 66000х12800 мм, высота в свету до низа несущих конструкций перекрытия - 6000 мм.

Рис.1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов 1-27

Примечание. Позиции на рис.1-4, обозначенные арабскими цифрами, соответствуют порядковым номерам монтажных элементов по табл. 4.

Рис.2. План здания и разрез I-I

Рис.3. Разрезы и узлы здания

Примечания: 1. Узлы 5 и 7 показаны на рис. 4. 
     
     2. Покрытие кровли условно не показано.

Рис.4. Узлы и детали здания (продолжение)

Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывающаяся секция УСРЗ 1х12,8, состоящая из панели перекрытия размером 12800х3000 мм и шарнирно-соединенных с ней двух панелей стен размером 6000х3000 мм. Секция транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное положение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.

При подъеме секции в процессе монтажа панели стен под действием собственной массы поворачиваются вокруг шарниров до принятия вертикального положения. Конструкция шарниров такова, что после опускания секции шарнирные соединения панелей перекрытия и стен образуют жесткие узлы, и секция на стадии эксплуатации работает как пространственная двухшарнирная рама (шарниры находятся в местах опирания секций на фундаменты).

Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z-образного профиля, расположенных по вертикальным торцам панелей соединенных поперечными балками. 0снования колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся панели с эффективным утеплителем.

Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В заводских условиях на профилированный лист наклеивают теплоизоляционный блок из двух слоев рубероида и эффективного утеплителя.

Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, после чего укладывает два слоя рубероида на битумной мастике, и делают защитное покрытие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций болтовые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, закрепляемыми на болтах.

Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы сборные, из железобетонных плит.

Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

монтаж плит пола;

монтаж секций УСРЗ и торцевых панелей;

заделка стыков.

Работы по устройству фундаментов внутренних инженерных сетей и монтажу подкрановых балок учитываются на стадии привязки карты к конкретному объекту. При этом также должны быть уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

1.4. Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также должны быть уточнены.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала монтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности, выполнить ряд подготовительных работ, а именно:

планировку участка строительства с устройством водоотвода;

разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;

устройство фундаментов;

прокладку подземных коммуникаций;

разработку и согласование графика завоза конструкций и материалов ;

доставку в зону монтаж конструкций и материалов.

2.2. Планировку, водоотвод и подготовку основания под фундаментные блоки следует производить механизированным способом. С целью уменьшения объемов этих работ рекомендуется для установки здания выбирать ровные площадки с незначительными уклонами и неровностями.

2.3. Разбивку осей и вынос отметок производят при помощи геодезических инструментов (см. п. 4.2)

Для закрепления осей здания необходимо вынести отметки на обноску с последующим провешиванием.

2.4. Монтаж конструкций здания должен производиться с колес. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается монтаж с приобъектного склада.

При хранении конструкций на приобъектном складе они должна находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.

2.5. Монтаж здания выполняет бригада из двух звеньев общей численностью -9 человек. Звено монтажников конструкций №1:

монтажники, совмещающие профессии плотника, слесаря и такелажника- 5 разряда - 1 (М1), 4 разряда - 2 (М2, М3 );

то же, профессии сварщика и слесаря - З разряда - 2 (М4, М5);

то же, профессию слесаря - З разряда - 1 (М6);

Звено монтажников конструкций № 2:

монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника - 4 разряда -1 (М7), 3 разряда - 2 (М8, М9)

Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподьемных кранов см. в п. 4.2.

2. 6. Монтаж сборных железобетонных плит пола производит звено №1. При этом монтажник М1 руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники, М2, М4, М5 и М6 ведут укладу панелей в проектное положение, а монтажник М3 выполняет обязанности такелажника.

2.7. При монтаже секций УСРЗ 1х12,8 кран движется от одного из торцов здания по его продольной оси (рис. 5-7) и имеет 22 стоянки.

Рис.5  Схема монтажа конструкций и организации рабочей зоны:

1 - торцевые панели; 2 - смонтированные секции; 3 - положения переносного сварочного поста в процессе монтажа; 4 - катучие подмости П-1; 5-то же, П-2; 6 - секция, монтируемая краном КС-4561 (К-162); 7 - предмонтажное положение монтируемой секции (в сложенном виде на опорах из шпал); 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола из бетона М200; 10 - стоечное ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС-4561 (К-162); 12, 13 - конечная стоянка прицепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - прицеп-роспуск ГКБ-9383-012 (с секциями); 16 - временная автодорога Ст1 Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению монтажа

Рис.6. Схема монтажа секции УСЗР:

I - укладка секции, сложенной в пакет, на подкладки; снятие транспортных стяжек; установка монтажных колес и оттяжек; строповка секций; начало подъема;
II - промежуточная стадия подъема секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, приходят в вертикальное положение);
III - подъем секции над основанием и снятие монтажных колес;
IV - опускание секции и установка ее на фундаменты

Рис.7. Схема установки болтовых соединений (1) в стыках монтируемых секций по ветвям колонн (П):

1 - временная автодорога; 2 - секции, уложенные на прицепе; 3 - монтажный кран; 4 - предмонтажное положение монтируемой секции (на опорах из шпал); 5 - монтируемая секция; 6 - плиты пола

Монтаж каждой секции (исполнители указаны в скобках) ведется поэтапно:

подготовка инструмента и приспособлений (монтажники М2 и М3), комплектование и прогонка крепежных болтов (М4 и М5); очистки анкерных болтов фундаментов и установка подкладок под секцию (М6) установка крана и транспортного средства с секцией на очередной стоянке (К и М1);

строповка секции, крепление оттяжек, прием секции и укладка ее на подкладки (М1 и М2); перемещение и крепление катучих подмостей к смонтированным ранее секциям внутри здания (М3, М4 и М5);

установка монтажных колес на опорные части колонн (М1, М2, М3, М4, М5 и М6); перемещение и подготовка к работе сварочного аппарата (М4); перемещение и закрепление подмостей в местах производства работ вдоль центральной оси здания (М4 и М6);

снятие транспортных стяжек, строповка, подъем и подача секции к месту установки с удержанием ее на оттяжках (М1 М6);

снятие монтажных колес (секция удерживается на весу) (М1 М6 ); установка и выверка секции (М1 М6);

установка верхних и нижних болтов (рис. 6) в стыках колонн смежных секций (М1 М6);

крепление (на сварке) опорных частей колонн к закладным деталям фундаментов (М4, М5); установка остальных болтов в стыках смежных секций (М1, М2, М3 и М6);

проверка качества работ бригадиром (мастером) и устранение дефектов.

2.8. Монтаж торцевых панелей ведется звеном №1 в той же последовательности, что и монтаж секций, за исключением операций. по установке и снятию монтажных колес.

2.9. Установку нащельников (рис. 8) по наружным вертикальным стыкам и карнизу выполняет звено № 2. Работы ведутся снизу вверх, порядок работ следующий:

установка катучих подмостей;

подгонка нащельника по месту;

предварительное крепление нащельника штырь - болтами;

выверка нащельника по отвесу и окончательная рихтовка;

крепление нащельника на болтах.

После установки нащельников по наружным вертикальным стыкам над ними устраивают защитные козырьки.

Рис.8. Схема расстановки катучих подмостей П-1 и П-2
при монтаже стеновых нащельников (НС) и установке болтовых креплений (I)
в стыках секций по кровельным балкам (II)

Схемы строповки конструкций показаны на рис.9.

Рис. 9. Схемы строповки конструкций:

1 - секция УСРЗ 1х12,8; 2 - строп 4СК1-5; 3 - крюк монтажного крана; 4 - торцевая панель СТП; 5 - строп 2СК-1

2.10. По окончании монтажа с постоянным закреплением всех конструкций звено № 2 выполняет работы по устройству кровли (в соответствии с действующими технологическими картами). В данной карте кровельные работы учтены только в калькуляции затрат труда и графике выполнения работ.

2.11. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

2.12. График выполнения работ

Таблица 1

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу изм. чел. -дн. | Затр. труда на весь объем работ чел.- дн. | Исп. | Рабочие смены (дни), часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Монтаж плит пола | Шт. | 154 | 0,0896 | 13,7 | М1- М6 | ___ | 18,7 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж секций УСРЗ 1х12,8 | Шт. | 22 | 1,075 | 23,6 | М1- М6 |  |  | 1,5 6 | ___ | 30,7 6 | ___ | _ |  |  |  |  |
| Монтаж торцевых панелей | Шт. | 8 | 0,35 | 2,81 | М1- М6 |  |  | 1,9 6 |  |  |  | 1,5 6 |  |  |  |  |
| Работа крана | - | - | - | - | К | ___ | ___ | ____ | 54,7 1 | ____ | ___ | ____ |  |  |  |  |
| Установка нащельников | - | - | - | 13,6 | М7- М9 М1- М6 |  |  |  | ___ | 32,2 3 | ___ | ____ 9 | _ |  |  |  |
| Устройство рулонной кровли из 2-х слоев рубероида на мастике | 100 м.кв. | 3,45 | 1,515 | 12,8 | М1- М6 М7- М9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 9 | _ |  |  |
| Устройство защитного покрытия кровли на гравийной крошке |  | 3,45 | 1,635 | 13,85 | М1- М6 М7- М9 |  |  |  |  |  |  |  |  | __ | 15,3 9 | _ |

Примечание.  Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.
     
       
     2.13. Калькуляция затрат труда

| Таблица 2 |
| --- |
| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм. чел.- ч. | Затраты труда на весь объем работ, чел. - ч. |
| ЕНиР 4-1-1. П. 2 К=1,1 | Монтаж плит пола | шт. | 154 | 0,726 | 112 |
|  | Монтаж секций УСРЗ 1х12,8 | шт. | 22 | 8,82 | 193,6 |
|  | Монтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 2,87 | 23 |
|  | Установка нащельников наружных вертикальных стыков | шт. | 146 | 0,57 | 83,2 |
| ЕНиР 11-39, п. б, прим. | Укладка термовкладышей | м2 | 60 | 0,12 | 7,2 |
|  | Установка козырьков | шт. | 46 | 0,24 | 11 |
|  | Установка карнизных нащельников | шт. | 8 | 0,79 | 7,2 |
| ЕНиР 7-1, п. 7, К=2 | Устройство рулонной кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | 100 м2 | 8,45 | 12,4 | 104,8 |
| ЕНиР 7-1, п. 11 | Устройство защитного покрытия кровли из гравийной крошки | 100 м2 | 8,45 | 13,4 | 113,3 |
|  | Итого | 655,3 |

2.14. Требования к качеству выполнения работ

| Таблица 3 |
| --- |
| Наименование работ | Состав контроля | Инструменты и способ контроля | Время контроля | Привлекаемые службы | Технические критерии оценка качества |
| Подготовитель- ные работы | Соответствие геометрических параметров номинальным; внешние дефекты | Визуально рулеткой метром | До начала монтажа | Мастер (бригадир); геодезическая служба | По паспортным данным |
| Устройство фундаментов | Точность выполнения работ | Геодези- ческими инструментами | В процессе и по окончании монтажа | То же | Смешение осей фундаментов относи- тельно разбивочных - не более 10 мм; отметок верхней поверхности фундаментов от номинальных - не более 5 мм |
| Монтаж конструкций | Точность установки; соблюдение технологии | То же и визуально | В процессе работ | Мастер бригадир | Отклонение верха панелей стен от вертикали не более 10 мм |
| Заделка стыков | Качество уплотнения | Визуально | В процессе работ и по их окончании | То же | Не допускаются просветы между уплотняющим материалом и гранями стыка |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗАТЕЛИ

Затраты труда на монтаж, чел.-дн.
         всего здания                   79,8 
         м 2 общей площади              0,0945
Затраты машинного времени на весь 
         объем работ., маш.-смен        6,56
Выработка, м2 в смену
         одного рабочего                1,18
         всей бригады                   10,6

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании приспособлениях и инструменте

| Таблица 4 |
| --- |
| Наименование, марка | Основные параметры, ГОСТ или № чертежа | Количество шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162) | Пневмоколесный; длина стрелы 14 м, грузоподъемность 16 т | 1 |
| Трансформатор сварочный ТСМ-250 |  | 1 |
| Подмости катучие П-1 (Тура) | Размеры 2,3х1,7 м | 2 |
| То же, П-2 (Тура) |  | 3 |
| Ящик для деталей крепления ЛК-1 |  | 1 |
| Лестница-стремянка | Высота 1,1 м | 2 |
| Ограждение рабочей зоны | Проект 3294.44.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 37 |
| Сварочный пост |  | 1 |
| Кабель сварочный | Длина 20 м. | 2 |
| Оттяжка из пенькового каната | Длина 20 м. | 2 |
| Катальный ход | Из швеллера № 10; длина 4 и 3 м | 60 м |
| Строп 4СК1-5 | ГОСТ 25573-82 | 1 |
| То же, 2СК-1 | То же | 1 |
| Монтажное колесо МК |  | 4 |
| Набор гаечных ключей |  | 2 |
| Метр стальной складной |  | 3 |
| Отвес ОТ-400 |  | 1 |
| То же,0-600 |  | 1 |
| Рулетка РС-20 |  | 1 |
| То же РС-50 |  | 1 |
| Набор инструмента сварщика ЭМИ-300 | То же | 2 |
| Лом монтажный ЛМА или ЛМВ |  | 2 |
| Каска пластмассовая |  | 9 |
| Лопата стальная ЛР |  | 2 |
| Кувалда кузнечная массой 3 кг |  | 2 |
| Ящик для инструмента |  | 1 |
| Молоток слесарный А-5 |  | 3 |
| Шнур разметочный |  | 4 |
| Нивелир НТ в комплекте |  | 1 |
| Теодолит Т-15 в комплекте |  | 1 |

4.2. Потребность в основных материалах и конструкциях

| Таблица 5 |
| --- |
| № поз. на рис. 1-4 | Наименование и марка | Количество шт. (масса 1 шт. кг) |
| Монтажные элементы |
| 1 | Секция витражная УСРЗ 1х12х6-1 . | 10 (2910) |
| 2 | Секция глухая УСР3 1х12х6-2 | 2 (3010) |
| 3 | Секция связевая глухая УСР31х12х6-3 | 2 (3050) |
| 4 | Секция с вентиляционными отверстиями УСР3 1х12х6-4 | 2 .(3170) |
| 5 | Секция с распашными воротами УСР31х12х6-5 | 2 (4210) |
| 6 | Секция с распашными воротами левая УСР31х12х6-5л. | 1(4210) |
| 7 | Секция витражная с дверью УСР31х12х6-6 | 1 (3110) |
| 8 | Секция с распашными воротами и дверью левая УСР31х12х6-7л | 1 (4220) |
| 9 | Секция связевая глухая промежуточная УС351х12х6-8 | 1 (3060) |
| 10 | Панель торцевая СТП6-1 | 2(544) |
| 11 | То же, СТП6-2 | 2 (535) |
| 12 | То же, СТП6-3 | 2 (644) |
| 13 | Панель торцевая о воротами левая СТП6-4 | 1 (810) |
| 14 | Панель торцевая с воротами СТП6-5 | 1(810) |
| 15 | Нащельник стеновой НС-1 | 10 (2910) |
| 16 | То же, НС-2 | 86 (11) |
| 17 | То же, НС-3 | 38 (9,5) |
| 18 | То же, НС-4 | 4 (9,5) |
| 19 | То же, НС-5 | 8(11) |
| 20 | То же, НС-6 | 4(8) |
| 21 | То же, НС-7 | 5(11) |
| 22 | Нащельник карнизный НК-1 | 1(10,5) |
| 23 | То же, НК-2 | 2(22,5) |
| 24 | То же, НК-З | 4(18,7) |
| 25 | Козырек К-1 | 42(0,1) |
| 26 | Тоже, К-2 | 2(0,08) |
| 27 | То же, К-3 | 2(0,08) |
| Прочие материалы |
|  | Электроды Э-42 Ветошь Дизельное топливо | 14.2 кг 10 кг 300 кг |

ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильных (инвентарных) зданий серии УСРЗ сборно-разборного типа.

5.2. Конструкция здания представлена на рис.1-4 и в п.1.2.

5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

демонтаж заполнения стыков;

демонтаж секций УСРЗ и торцевых панелей;

демонтаж плит пола.

Работы по демонтажу фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подкрановых балок, должны быть учтены при привязке карты к конкретным условиям.

5.4. При привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться также указаниями п.1.4.

6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. До начала демонтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; отключить здания от наружных инженерных коммуникаций;

демонтировать технологическое оборудование;

разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.

6.2. Демонтаж здания производятся теми же рабочими. что и монтаж (см. п. 2.6).

Марки грузоподъемных кранов, рекомендуемых для демонтажа, см. в п. 8.2. Схемы строповки приведены на рис.9.

6.3. Демонтаж осуществляется с 22 стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.10).

Рис. 10. Схема демонтажа конструкций и организации рабочей зоны:
1- торцевые панели; 2 - секции недемонтированной части здания; 3 - катучие подмости П1; 4 - то же, П-2; 5 - положение переносного газосварочного аппарата в процессе работ по демонтажу конструкций; б - демонтированная секция (в сложенном виде на подкладках на полу здания); 7 - демонтированная секция; 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола; 10 - ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС - 4361 (К-161); 12, 13 - начальная стоянка полуприцепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - полуприцеп-роспуск ТМЗ - 803; 16 - временная автодорога
Ст1, Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению демонтажа

6.4. Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций на приобъектный склад.

При хранении конструкций на приобъектном складе следует руководствоваться требованиями, указанными в п.2.5.

6.5. Демонтаж производится в следующем порядке;

разборка рулонной кровли;

демонтаж нащельников вертикальных наружных стыков, демонтаж карнизных козырьков и нащельников, извлечение термовкладышей;

демонтаж торцевых панелей;

демонтаж и складывание секций УСРЗ 1х12,8 в плоский пакет; демонтаж панелей пола;

6.6. Разборку кровли и конструкций стыков выполняет звено № 2. Для работы на высоте используются передвижные катучие подмости П-1 и П-2 (см. п.2.6).

Демонтированные конструкции укладывают в контейнеры или пакетируют.

6.7. Демонтаж торцевых панелей и секций УСРЗ 1х12,8 выполняется звеном № 1 в такой последовательности (рис. 11):

подготовка инструмента и приспособлений, установка крана и транспортного средства на очередной стоянке (исполнитель - монтажник М1);

перемещение и крепление катучих подмостей (М2, М3, М5, М6); подготовка к работе газогенератора (М4);

строповка секции (М1, М6);

снятие постоянных креплений (М1, М2, М3, М6);

крепление оттяжек (М1, М6);

ликвидация сварных швов в основании колонн (М4, М5);

подъем секций на высоту 0,3 м и отведение от здания на 1 м;

установка монтажных колес на опорные части колонн (М2, М3);

удерживание секции оттяжками (М4, М5);

опускание секции на 2 м и одновременное стягивание опорных частей колонн оттяжками, установка подкладок, дальнейшее опускание секции и складывание ее в пакет (М1 - М6);

снятие монтажных колес, установка транспортных стяжек (М1 - М6);

погрузка секции на транспортное средство и закрепление на нем (М1, М6).

6.8. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 , СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

6.9, График выполнения работ

Таблица 6

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу изм. чел. -дн. | Затраты труда на весь объем работ чел.-дн. | Исп. | Рабочие смены (дни), часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разборка рулонной кровли | 100 м.кв. | 8,45 | 1,16 | 9,8 | М7, М8, М9 | ____ | ____ | 46,1 3 | _____ | ____ | _ |  |  |
| Извлечение термо- вкладышей | м.кв. | 60 | 0,0111 | 0,659 | М7, М8, М9 | ____ | ____ | 46,1 3 | _____ | ____ | _ |  |  |
| Демонтаж козырьков и нащельников | - | - | - | 6,4 | М7, М8, М9 | ____ | ____ | 46,1 3 | _____ | ____ | _ |  |  |
| Демонтаж торцевых панелей | Шт. | 8 | 0,298 | 2,39 | М1- М6 |  |  | 1,65 6 |  |  | 1,65 6 |  |  |
| Демонтаж секций УСРЗ 1х12,8 | Шт. | 22 | 0,915 | 20,1 | М1- М6 |  |  | __ | 26,3 6 | ____ | __ _ |  |  |
| Демонтаж плит пола | Шт. | 154 | 0,0644 | 9,92 | М1- М6 |  |  |  |  |  |  | 13,55 6 | __ |
| Работа крана | - | - | - | - | К |  |  | _____ | _____ | 44,4 1 | ____ | _____ | __ |

Примечание.  Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах,
                           под линиями - число занятых рабочих.
 
     
     6.10. Калькуляция затрат руда

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед. изм. чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел - ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР 20-1-64, п.2 | Разборка рулонной кровли | 100 | 8,45 | 9,5 | 80,3 |
| ЕНиР 11-39, п.9, К=0,75 | Извлечение термовкладышей | шт. | 60 | 0,09 | 5,4 |
|  | Демонтаж козырьков над нащельниками | шт. | 46 | 0,12 | 5,5 |
|  | Демонтаж карнизных нащельников | шт. | 8 | 0,4 | 3,2 |
|  | Демонтаж нащельников наружных вертикальных стыков | шт. | 146 | 0,3 | 43,8 |
|  | Демонтаж торцевых панелей | шт. | 8 | 2,44 | 19,6 |
|  | Демонтаж секций УСРЗ 1х12,8 | шт. | 22 | 7,5 | 165 |
| ЕНиР 4-1-1, п.2б, К=0,8 | Демонтаж плит пола | шт. | 154 | 0,528 | 81,3 |
| Итого: | 404,1 |

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.
     всего здания                           49,3 
     1 м2 общей площади                     0,0583. 
Затраты машинного времени на весь объем работ,
     маш.- смен                             5, 42 
Выработка, м2 в смену
     одного рабочего                        1,91 
     всей бригады                           17,2

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

8.1. Потребность в основных материалах

| Таблица 8 |
| --- |
| Наименование | Кол-во |
| Дизельное топливо Ацетилен Кислород технический | 250 кг 4 баллона 4 баллона |

8.2. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях  и инструменте

| Таблица 9 |
| --- |
| Наименование, марка | Основные параметры, ГОСТ или № чертежа | Кол-во, шт. |
| Грузоподъемный кран КС-4561 (К-162) | Пневмоколесный; длина стрелы 14м, грузоподъемность 16 т | 1 |
| Подмости катучие П-1 (Тура) | Размеры 2,3х1,7 м | 2 |
| То же, П-2 (Тура) | То же | 3 |
| Ящик для деталей крепления ЛК-1 |  | 1 |
| Ящик для инструмента |  | 1 |
| Лестница-стремянка | Высота 1,1 м | 2 |
| Ограждение рабочей зоны | Проект 3294.44.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР | 37 |
| Оттяжка из пенькового каната | Длина 10 м. | 2 |
| Катальный ход | Из швеллера № 10; длина 4 и 3 м | 60 м |
| Строп 4СК1-5 | ГОСТ 25573-82 | 1 |
| То же, 2СК-1 | То же | 1 |
| Монтажное колесо МК |  | 4 |
| Набор гаечных ключей |  | 2 |
| Лом монтажный ЛМА или ЛМВ |  | 2 |
| Каска пластмассовая |  | 9 |
| Лопата стальная ЛР |  | 2 |
| Кувалда кузнечная массой 3 кг |  | 2 |
| Молоток слесарный А-5 |  | 3 |
| Газогенератор в комплекте с газовой горелкой и шлангами |  | 1 |
| Будка для баллонов с газом |  | 1 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА" 
г.Санкт-Петербурга