ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ  БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫХ ЗДАНИЙ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на монтаж конструкций контейнерных мобильных (инвентарных) зданий.

Здание представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (общий вид здания показан на рис.1).

Рис. 1. Общий вид здания

Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480x3200x2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.

Каркас состоит из двух цельносварных плоских рам, расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их четырех угловых стоек. Соединение стоек с рамами сварное или болтовое.

Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей 80 мм.

Фундаменты под здания выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Виды фундаментов

В состав работ, рассматриваемых картой, входит монтаж блок-контейнеров.

При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по монтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны быть уточнены.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

До начала монтажа необходимо:

ознакомить бригаду с проектом и технологической картой производства работ и провести инструктаж по технике безопасности;

выполнить планировку участье с устройством водоотвода;

провести разбивку и закрепление осей здания, вынос высотных отметок;

подготовить фундаменты;

доставить в зону монтажа конструкции.

Планировка и трамбование грунта предусмотрены механизированным способом с применением бульдозера и пневмотрамбовок. При соответствующем обосновании допускается производство этих работ вручную.

Разбивка осей здания и вынос высотных отметок выполняются с помощью геодезических инструментов (см. табл. 3).

Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и перенесения их на подготовленные фундаменты.

Схема установки зданий типа "Универсал" на полуприцепе-платформе при их транспортировке, а также схемы строповки блок-контейнеров представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Транспортирование зданий

Рис. 4. Строповка зданий

Запрещается перемещать здания тягачами волоком за исключением перемещения на санях (полозьях) в зимнее время.

При хранении конструкций на приобъектном складе конструкции должны находиться в положении, близком к проектному, и опираться на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород; опорные части и детали крепления должны быть защищены от повреждений.

Монтаж конструкций зданий следует вести "с колес". В исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования допускается монтаж с приобъектного склада.

На монтаже конструкций зданий работает бригада монтажников из четырех человек:

5 разряда (М),

4 разряда (М),

3 разряда (М),

2 разряда (М),

а также два электромонтажника 4 и 3-го разрядов (Э и Э) и машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 3.

Монтаж блок-контейнеров зданий ведется в следующем порядке.

Монтажник М проводит осмотр, подготовку к строповке и строповку блок-контейнера на автотранспортном средстве или приобъектном складе.

Машинист крана поднимает и подает блок-контейнер к месту установки.

Монтажники М, М и М принимают блок-контейнер над местом установки. При этом монтажники М и М, находящиеся у продольной грани блок-контейнера, ориентирует его в плане по рискам, нанесенной на фундаменте, а монтажник М, стоящий у задней торцевой грани, контролирует положение блока, а также подает команда остальным членам бригады.

Рихтовка блок-контейнера в плане производится монтажниками М, М и М с помощью ломиков. Вертикальность боковых граней обеспечивается при соблюдении горизонтальности верхней грани фундамента, а также соблюдении точности изготовления блок-контейнера и проверяется с помощью рейки-отвеса. В тех случаях, когда отклонения боковых граней блок-контейнера от вертикали выше допускаемых (см. табл. 6), производят выравнивание верхней грани фундамента путем подливки цементно-песчаным раствором или установки несминаемых (металлических) подкладок, после чего выполняют монтаж блок-контейнера.

После установки и рихтовки блоков монтажники М и М расстроповывают блок-контейнер.

Схема монтажа блок-контейнера с автотранспортного средства представлена на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Схема монтажа блок-контейнера (план)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 4 - опасная зона (поворота башни крана)

Рис. 6. Схема монтажа блок-контейнера (разрез)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 5 - четырехветвевой строп грузоподъемностью 5 т.

При монтаже зданий, состоящих из двух и более контейнеров, каждый блок-контейнер монтируют в последовательности, описанной ранее. При этом монтажники М, М и М, выполняющие установку блок-контейнеров на уровне второго этажа, работают с передвижных подмостей (см. табл. 3.). С этих же подлостей монтажники М, М и Мпроизводят заделку наружных стыков между блок-контейнерами (укладку минерального войлока и слоя пергамина, установку нащельников на шурупах), а также выполняют крепление сливов.

Подключение коммуникаций смонтированных зданий к наружным инженерным сетям производится после окончательной установки, выверки и закрепления конструкций.

Первоначально проверяется исправность вентилей, кранов, мест подсоединения к водопроводным, канализационным и отопительным сетям. Обнаруженные неисправности устраняются, после чего проводится подсоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций и их испытание.

Подключение зданий к электрическим сетям выполняют электромонтажники Э и Э. Перед подключением они делают необходимые замеры электрооборудования (изоляцию, зануление, заземление и т. п.), сверяют их с паспортными данными и устраняют обнаруженные неисправности. В случаях, предусмотренных проектом, электромонтажники подключают здания к телефонной и радиотрансляционной сети.

При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(применительно к зданиям, состоящим из одного блок-контейнера)

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на монтаж, чел. - дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 0,556 |
|  | 1 м общей площади | 0,028 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш. - смен | 0,093 |
| 3. | Выработка одного рабочего в смену, блок-конт. | 0,45 |
| 4. | Выработка бригады рабочих, блок-конт. | 1,8 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ

Потребность в основных материалах и конструкциях

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок-контейнер здания | 1 шт. |
| 2. | Дизельное топливо | 60 кг |

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 3

| N п/п | Наименование, марка | Основные параметры | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грузоподъемный кран: |  |  |
|  | основной вариант | Автомобильный кранКС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м | 1 |
|  | дополнительный вариант | Гусеничный кран Э-505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м | 1 |
| 2. | Трамбовка ручная ТР для уплотнения грунта основания. вручную | - | 2 |
| 3. | Трамбовка пневматическая ТР-4 или ТР-6 | - | 2 |
| 4. | Теодолит Т-15 в комплекте | - | 1 |
| 5. | Нивелир НТ в комплекте | - | 1 |
| 6. | Рейка нивелирная | - | 1 |
| 7. | Средства контроля точности: | - |  |
|  | рейка с отвесом (основной вариант) | - | 2 |
|  | рейка с уровнем (дополнительный вариант) | - | 2 |
| 8. | Отвес | - | 2 |
| 9. | Метр складной металлический | - | 4 |
| 10. | Рулетка РС-20 | - | 1 |
| 11. | Лом строительный ЛЛ-28А | - | 2 |
| 12. | Лом строительный ЛМА или ЛМВ | - | 2 |
| 13. | Шнур разметочный | - | 2 |
| 14. | Лопата стальная ЛР | - | 2 |
| 15. | Молоток слесарный А-5 | - | 3 |
| 16. | Набор для плотничных работ ИС-22/24 | - | 1 |
| 17. | Ключ разводной | - | 2 |
| 18. | Пила-ножовка | - | 2 |
| 19. | Острогубцы (кусачки) | - | 2 |
| 20. | Каска пластмассовая | - | 6 |
| 21. | Ящик для инструмента | - | 2 |
| 22. | Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах) | - | 1 компл. |
| 23. | Стропы: |  |  |
|  | основной вариант | - | 1 |
|  | дополнительный вариант | - | 1 |
| 24. | Подмости передвижные | - | 3 |

График выполнения работ

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на ед.. измерения, чел.- дн | Затраты труда на весь объем работ, чел.- дн. | Исполнители | Рабочие часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Монтаж блок-контейнера | блок-конт. | 1 | 0,382 | 0,382 | М, М, М, М | 0,76 ---- 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подключение здания к внешним инженерным сетям (водопроводу, канализации) | ввод | 2 | 0,65 | 1,3 | М, М, М, М |  | 2,6 --- 4 | -- | - |  |  |
| 3. | Подключение здания к наружным электросетям | блок-конт. | 1 | 0,2 | 0,2 | Э, Э |  | 0,8 --- 2 |  |  |  |  |
| 4. | Работа крана | - | - | - | - | К | 0,76 ---- 1 |  |  |  |  |  |

Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность выполнения работ в часах, под линиями - число занятых рабочих.

Калькуляция затрат труда

Таблица 5

| N п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР | Монтаж блок-контейнера, включая выверку | блок-конт. | 1 | 3,06 | 3,06 | 1-67,3 | 1-87 |
| 2. | ЕНиР,9-1-5, п. 4д | Подключение здания к внешним инженерным сетям | ввод | 2 | 0,65 | 1,3 | 0-38,4 | 0-77 |
| 3. | ЕНиР, 23-1-12 | Подключение здания к внешним электросетям | блок-конт. | 1 | 0,2 | 0,2 | 0-11,2 | 0-11 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 4,56 |  | 2-75 |

Требования к качеству выполнения работ

Таблица 6

| N п/п | Наименование работ | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, производящие контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж блок-контейнера | Точность установки по вертикали | Рейкой-отвесом | В процессе монтажа | Мастер (бригадир) | Отклонение плоскостей боковых граней от вертикали в верхнем сечении не должно превышать 10 мм |
| 2. |  | Точность установки в плане | Стальным метром | В процессе монтажа | Мастер (бригадир) | Отклонение плоскостей боковых граней от установочных рисок на уровне основания блок-контейнера не должно превышать 5 мм |
| 3. | Заделка стыков между блок-контейнерами (для зданий из двух и более блок-контейнеров) | Плотность прилегания материала заделки к граням блок-контейнеров | Визуально | В процессе работ и после их окончания | Мастер (бригадир) | Отсутствие пустот, разрывов в слое минерального войлока, пергамина; плотность примыкания нащельников |
| 4. | Подсоединение к наружным инженерным сетям | Герметичность соединений и сетей в целом | Гидравлические испытания | После окончания работ | Мастер (бригадир) | Отсутствие утечки жидкости в системе |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга