ВСН 33-82*
-------------------------
Минэнерго СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(Электроэнергетика)

Дата введения 1989-08-01

РАЗРАБОТАНЫ институтами: "Оргэнергострой" (ведущий), "Теплоэлектропроект", ВНИПИэнергопром, "Энергосетьпроект", "Гидропроект" им. С.Я.Жука, "Сельэнергопроект", "Гидроспецпроект", "Энергомонтажпроект" и СПКБ ВПСМО Союзэнергозащита.

ВНЕСЕНЫ Главным техническим управлением строительства

УТВЕРЖДЕНЫ Министром энергетики и электрификации СССР от 12.07.89

ВЗАМЕН ВСН 33-82 Минэнерго СССР

ВСН 33-82* дополняют действующие СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", СНиП 1.02.01-85** "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" в целях отражения специфических особенностей энергетического строительства.

_______________

* На территории Российской Федерации действует СНиП 12-01-2004.

** Заменен  СНиП 11-01-95. - Примечание "КОДЕКС".

Нормы определяют роль проектов организации строительства в планировании и подготовке строительного производства и обеспечивают единство требований, предъявляемых к ПОС энергетических объектов проектными и строительными организациями, а также организациями заказчика.

В Нормы внесены изменения в соответствии с требованиями новых нормативных документов и постановлений правительства по вопросам капитального строительства, а также предложений организаций-разработчиков.

1. ОЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Нормы устанавливают требования к составу, содержанию, порядку разработки, согласования и утверждения разделов "Организация строительства" (проектов организации строительства - ПОС), как неотъемлемой части проектов (рабочих проектов) на строительство новых, расширение и реконструкцию объектов электроэнергетики.

1.2.* Проекты организации строительства разрабатываются с целью обеспечения своевременного ввода в действие энергетических мощностей с наименьшими затратами материальных, трудовых и других видов ресурсов при высоком качестве строительства за счет повышения его организационно-технического уровня. Проекты организации строительства являются основой для решения вопросов организационно-технической подготовки и осуществления строительства, распределения объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ и материально-технических ресурсов по календарным периодам (кварталам, годам) строительства согласно требованиям СНиП 1.04.03-85 и Пособия к нему и учитываются при обосновании сметной стоимости строительства.

Утвержденный в составе проекта (рабочего проекта), ПОС является основным организующим документом на весь период строительства.

Решения, принятые в ПОС утвержденного проекта (рабочего проекта): сроки строительства, распределение капитальных вложений и материально-технических ресурсов по годам строительства, организация и технология строительного производства и другое, обязательны для планирующих, комплектующих, строительно-монтажных и других организаций Минэнерго СССР.

Запрещается открытие финансирования строек, не обеспеченных проектами организации строительства.

1.3. ПOC разрабатывается с учетом:

1.3.1. Применения прогрессивных форм и методов организации, планирования и управления строительством, обеспечивающих основные проектные технико-экономические показатели строительства.

1.3.2. Первоочередного выполнения мероприятий, обеспечивающих создание стабильного квалифицированного строительно-монтажного коллектива необходимой численности.

1.3.3.* Прогрессивной технологии производства строительно-монтажных работ; последних достижений науки и техники, использования новых средств механизации и транспорта, разработанных по заявкам проектной организации в утвержденных ТЭО (ТЭР).

1.3.4. Максимального использования фронта работ, обеспечения непрерывности и поточности строительных процессов, равномерного использования ресурсов и производственных мощностей строительных и монтажных организаций.

1.3.5.* Пусковых комплексов, разрабатываемых генеральным проектировщиком в составе проекта (рабочего проекта).

1.3.6. Использования современных технических средств диспетчерской связи и внедрения автоматизированных систем управления строительным производством.

1.3.7.* Внедрения комплексной механизации строительных, монтажных и вспомогательных работ с использованием имеющихся в распоряжении генерального подрядчика строительных машин и средств малой механизации не менее, чем в две смены, а на подземных работах, как правило, в четыре смены.

1.3.8. Комплектной поставки конструкций и технологического оборудования укрупненными блоками максимальной заводской готовности и монтажной технологичности в соответствии с заданными техническими условиями, а также комплектной поставки изделий и материалов в сроки, предусмотренные графиком строительства.

1.3.9. Первоочередного выполнения работ подготовительного периода, включая инженерные коммуникации и объекты жилищного и культурно-бытового назначения. Сокращения объема строительства временных зданий и сооружений за счет использования для нужд строительства постоянных зданий и сооружений, применения передвижных, контейнерных и сборно-разборных инвентарных зданий, сооружений и механизированных установок, а также сокращения количества и площадей складов на строительной площадке за счет монтажа конструкций непосредственно с транспортных средств;

использования баз стройиндустрии и стройбаз законченных строек Минэнерго СССР, других ведомств;

компоновки и сокращения объема строительства стройбаз за счет централизации однородных производств и их блокировки, а также с учетом их дальнейшего использования в качестве районных производственных баз или предприятий стройиндустрии.

1.3.10. Соблюдения правил по технике безопасности и охране труда, а также правил по взрывной, пожарной и радиационной безопасности.

1.3.11.* Выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды с учетом решений, предусмотренных в проекте рекультивации земель, нарушенных при производстве строительных и специальных работ.

1.3.12.* Выполнения условий по обеспечению качества строительных, монтажных и специальных работ, предусмотренных соответствующими СНиП по организации, производству и приемке работ.

1.3.13. Соблюдения требований контрактов для предприятий, создаваемых на базе комплектного импортного оборудования и других особых условий.

1.3.14.* Определения перечня и объемов работ завершающего периода строительства и подготовки объектов к сдаче в эксплуатацию.

1.4.* При разработке ПОС должны учитываться природно-климатические условия района строительства, определяемые в соответствии со строительно-климатическим районированием территории СССР по картам районирования (прил.5 к СНиП 2.01.07-85), положениями СНиП 3.01.01-85 и данными местных метеорологических служб.

1.5. В ПОС для энергетических объектов, входящих в состав промышленного узла, необходимо выявлять возможность и целесообразность опережающего строительства и ввода в действие объектов, общих для группы предприятий (промышленного узла), а также зданий и помещений бытового назначения, общественного питания, здравоохранения, инженерных сетей, ВЛ, транспортных коммуникаций и т.д., которые могут быть использованы в период строительства.

1.6.* В ПОС объемы на строительство временных зданий и сооружений определяются в соответствии со СНиП IV-9-84 в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета.

Для строек, расположенных в районах Крайнего Севера, для строительства ГЭС, ГАЭС, ПЭС и других гидротехнических сооружений независимо от региона, а также на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий объемы временных зданий и сооружений определяются расчетом по набору предприятий, по аналогам, укрупненным показателям, удельным капиталовложениям на единицу измерения мощности (производительности, площади и т.д.). Одновременно определяется необходимость и способ перевозки людей к месту работы и обратно (на объектах, расположенных вне сферы обслуживания сетью общественного транспорта) с указанием объемов перевозки по годам строительства.

1.7.* Продолжительность строительства объектов устанавливается в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85 и Пособия к нему, а при отсутствии соответствующих норм - проектом организации строительства или реконструкции, исходя из принятой технологии производства работ.

1.8.* В ПОС должны быть отражены все особенности организации строительства и производства строительных и монтажных работ, влияющие на сметную стоимость строительства (транспортная схема, порядок складирования и хранения грузов, степень заводской готовности и условия поставки основного технологического оборудования, несерийного крупногабаритного оборудования, а также импортного крупногабаритного оборудования, поставляемого разобранным на несколько блоков (узлов) и подлежащего укрупнительной сборке на строительной площадке, технологические схемы возведения основных зданий и сооружений, методы производства сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ и их обоснование, а также работ, выполняемых в стесненных или вредных условиях на территории и в цехах действующего предприятия, необходимость рекультивации нарушенных земель, отведенных под карьеры, резервы, отвалы, - временные дороги и т.п.).

1.9.* При разработке ПОС используются действующие СНиПы, ВСНы, руководящие документы и Указания Минэнерго СССР, а также общесоюзная и ведомственная типовая и методологическая проектная документация по вопросам организации строительного производства.

В целях сокращения объема проектной документации типовые графические и текстовые материалы не включаются в состав ПОС, на них должны быть сделаны соответствующие ссылки.

В пояснительной записке должен быть максимально сокращен текст описательного характера. Все обоснования проектных решений должны оформляться, по возможности, в виде чертежей, схем и таблиц.

Решения и сведения, приведенные на чертежах, не должны дублироваться в тексте пояснительной записки.

| Заказчик |  | (руководство) |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, печать) |  |
| Согласовано |  |  |
| Генподрядчик |  | (руководство) |
|  | (должность, подпись, печать) |  |

Приложение 6

ФОРМЫ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Форма 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

| N позиций по сводной смете | Наименование объектов (по титулу сводной сметы) | Сметная стоимость, тыс. руб. | Распределение работ и затрат по годам строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего капитало- вложения СМР | В том числе: | 198 | 198 | 198 | 198 и т.д. |
|  |  |  | строи- тельные работы | монтажные работы | обору- дование | прочие затраты | подгото- вительный период строи- тельства | основной период строительства |
|  |  |  |  | техноло- гическое обору- дование | элек- тротех- ническое обору- дование и КИПиСА |  |  | вне- площа- дочный | внутри- площа- дочный | до ввода первого энерго- блока | период ввода после- дующих энерго- блоков |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | А. Промстрои- тельство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительные работы с выделением: подземной и надземной частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж энергоблока N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж энергоблока N 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты техводоснаб- жения, в том числе градирни, БНС и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымовая труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение объема работ дается в виде дроби: в числителе - объемы капиталовложений, в знаменателе - объемы строительно-монтажных работ. |
|  | В том числе по генподрядным ведомствам | По Минэнерго СССР | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж технологи- ческого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж электротех- нического оборудования и КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование и прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитальные вложения по Минэнерго СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По генподряд- чикам других министерств и ведомств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б. Жилстроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по генподрядам | По Минэнерго СССР | Строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитало- вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | По Главгорстрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капвложения А+Б по годам и периодам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по генподрядам | По Минэнерго СССР | Строительно- монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капитало- вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие министерства и ведомства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Приводится график движения работающих на строительных, тепломонтажных и электромонтажных работах, на жилстроительстве и занятых на автотранспорте в виде эпюры.

2. Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период, составляется применительно к форме 1 с распределением работ по годам, кварталам (месяцам).

3. Номенклатура объектов и работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства.

| Главный инженер проекта |  |  | СОГЛАСОВАНО | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |
|  |  |  | Руководитель подрядной организации |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |

Форма 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

|  |  | Объемы работ по объектам строительства | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование строительно-монтажных работ | Единица изме- рения | Главный корпус | вспо- мога- тель- ные здания | дымо- вые трубы с газо- ходами или вент- трубы | топлив- ное хозяй- ство | электро- техни- ческие устрой- ства | техни- ческое водо- снабже- ние | инже- нерные комму- никации и т.д. | времен- ные здания и соору- жения | Итого по объек- там пром- строи- тельства | жилищно- граждан- ское строи- тельство | всего по строи- тельству | 19… | 19… | 19… и т.д. |
|  |  | Подго- товка терри- тории | Всего | в том числе машзал, деаэраторное или котельное отделение и х.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подзем- ная часть | над- земная часть | подзем- ная часть | над- земная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубка леса и корчевка пней | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снос строений | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта или торфа | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выемка грунта | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе выемка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мягкого | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скального | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидромеханизацией | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Намыв гидромеханизацией | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насыпи и обратные засыпки | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обратная засыпка и насыпи местным грунтом | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обратная засыпка и насыпи песчаным грунтом | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: привозным | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ х.ч. - хвостовая часть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свайные конструкции | Железобетонные сваи | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Буронабивные сваи | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные сваи | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянный шпунт | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальной шпунт | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные конструкции | Кирпичная кладка | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кислотоупорная кладка | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка из искусственных блоков | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладка из огнеупорного кирпича | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные конструкции | Монолитные бетонные конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции из кислотостойкого и спец. бетона | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монолитные железобетонные конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции из сборного бетона | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкции из сборного железобетона | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные конструкции сборного железобетона | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлоконструкции | Строительные | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нестандартное оборудование | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВО, облицовки и т.п. | тыс. т |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные диаметром более 1400 м | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Бетонные и цементные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мозаичные и плиточные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паркетные и дощатые | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из линолеума, пластика и других рулонных материалов | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля | Кровля многослойная, рулонная | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля асбошиферная | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля железная | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляционные и отделочные работы | Обмазочная гидроизоляция | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полимерная гидроизоляция | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оклеечная гидроизоляция | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Штукатурка | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы | Отсыпка щебня | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсыпка песка | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наброска камня | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные коммуникации | Из стальных труб диаметром до 1400 мм | км/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из нержавеющих труб | км/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из чугунных труб | км/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из железобетонных и бетонных труб | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из асбоцементных труб | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из керамических труб | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из полимерных труб | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы из газовых труб | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железные дороги, автодороги и площадки | Железнодорожные пути | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги из сборных железобетонных плит | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги асфальтобетонные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги щебеночные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги цементно-бетонные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодороги грунтовые улучшенные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы | Изоляция формованными изделиями | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция минереловатными изделиями | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Кабельное 6 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельное 1 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель контрольный | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод голый | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод изолированный | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь | Кабельная | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушная | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | Технологического | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводов высокого давления | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубопроводов низкого давления | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехнического оборудования | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные сооружения | Инвентарные жилпоселки типа | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвентарные контейнерные сооружения | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Перечень работ уточняется в зависимости от вида и особенностей строительства.

2. Ведомость объектов работ подготовительного периода составляется применительно к форме 2 по объектам календарного плана работ подготовительного периода (форма 1) с распределением объемов работ по годам, кварталам и месяцам.

3. Применение комплектно-блочного метода строительства и монтажа строительных конструкций и оборудования укрупненными блоками должно быть выделено.

| Главный инженер проекта |  |  | СОГЛАСОВАНО | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Руководитель подрядной организации |  |

Форма 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ИЗДЕЛИЯХ, МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ

| Наименование основных материалов, конструкций, изделий и оборудования | Единица измерения | Потребность по объектам строительства | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подго- товка терри- тории | Всего | в том числе машзал, деэраторное или котельное отделение и х.ч. | вспо- мога- тельные здания | дымовые трубы с газо- ходами или вент- трубы | топлив- ное хозяй- ство | электро- техни- ческие устрой- ства | техни- ческое водо- снабже- ние | инже- нерные комму- никации и т.д. | времен- ные здания и соору- жения | итого по объектам пром- строитель- ства | жилищно- граждан- ское строи- тельство | всего по строи- тельству | 19... | 19... | 19... и т.д. |
|  |  |  | под- земная часть | над- земная часть | под- земная часть | над- земная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборные железобетонные конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стеновые панели | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сваи | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборные бетонные конструкции | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пенобетонные плиты | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стальные конструкции | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВО, облицовки и т.п. | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нестандартное оборудование | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое оборудование | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ х. ч. - хвостовая часть. | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные диаметром более 1400 мм | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щиты (комплект) инвентарной опалубки | тыс. м/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные блоки | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные блоки | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетон товарный | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раствор | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтобетон | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цемент | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известь | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Песок | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебень, гравий | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камень | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кирпич, в том числе | тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кислотоупорный | тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| огнеупорный | тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лес круглый | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лес пиленый | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь сортовая | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь арматурная | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шпунт стальной | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельсы с креплением | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные (до 1400) | тыс. м/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы из нержавеющей стали | тыс. м/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы газовые | тыс. м/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы чугунные | тыс. м/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы железобетонные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы асбестоцементные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы керамические | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы полимерные | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Битум | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рулонные материалы | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекло оконное | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекло профилит и стеклоблоки | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плитка облицовочная | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минераловатные изделия | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные скорлупы | тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель 6 кВ | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель до 1 кВ | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель контрольный | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод голый | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод изолированный | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель связи | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод связи | тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Потребность в основных материалах показывается дробью: в числителе - общая потребностъ, в знаменателе - потребность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

2. В случае отдельного титула на подготовительный период потребность в основных строительных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании составляется применительно к форме 3 в соответствии с ведомостью объемов работ подготовительного периода.

3. Номенклатура конструкций, изделий, основных материалов и оборудования (графа 1) уточняется в зависимости от вида и особенностей строительства.

4. Распределение потребности в ресурсах (по основным объектам) должно предусматривать обеспечение ресурсами выделяемых пусковых комплексов, а также необходимый задел на будущие периоды строительства.

| Главный инженер проекта |  |  | СОГЛАСОВАНО | Заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  | Руководитель подрядной организации | (подпись) |
|  |  |  |  |  | (подпись) |

Форма 4

ГРАФИК
ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 
ОБОРУДОВАНИИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

| Наименование | Индекс, (марка) | Главный параметр | Потребность строительства по годам | Источники покрытия потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19... | 19... | 19... | 19... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ, РАССТОЯНИЙ И СПОСОБОВ ДОСТАВКИ МЕСТНЫХ 
(ПРИВОЗНЫХ) МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ
(ТРАНСПОРТНАЯ CXEМA)

| Наиме- нование мате- риалов, изделий, конструк- ций | Постав- щик, его место- нахож- дение | Удель- ный вес поставки, % | Перевозки (вид транспорта, пункты отправки и назначения, расстояния) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | автотранспорт от поставщика до железнодорожной станции либо причала | железнодорожный либо водный транспорт от места погрузки до пункта назначения | автотранспорт от места выгрузки до приобъектного либо базисного склада стройки | автотранспорт от поставщика либо базисного склада до приобъектного склада стройки |  |
|  |  |  | удель- ный вес, % | конеч- ный пункт | рас- стоя- ние, км | удель- ный вес, % | конеч- ный пункт | рас- стоя- ние, км | удель- ный вес, % | конеч- ный пункт | рас- стоя- ние, км | удель- ный вес, % | конеч- ный пункт | рас- стоя- ние, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Составлена институтом |  | СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Заказчик |  |
|  |  | Подрядчик |  |
|  |  | Представитель Промстройбанка |  |

Форма 6

ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ, СООРУЖЕНИЙ И ЗАТРАТ ПО ГЛАВЕ 8 СВОДНОЙ СМЕТЫ

| Наименование сооружений и затрат. Производственная мощность | Еди- ница изме- рения, коли- чество | Показатели на одно сооружение | Техническая характе- ристика | Номер типового или повторно- применяемого проекта или вновь разрабатываемого проекта | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размер в плане, м | строи- тельный объем, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. Пионерная база |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонно-растворное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонный завод на 40,0 тыс. м/г |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Стройбаза |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Карьерное хозяйство и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. При составлении перечня временных зданий, сооружений и затрат они должны группироваться по назначению, принадлежности к строительно-монтажным организациям и их участкам работ. 2. В случае расширения станции указываются сооружения вновь проектируемые, а также существующие используемые здания. Существующие неиспользуемые временные здания, подлежащие сносу, указываются в отдельной ведомости. Возможность использования существующих зданий подтверждается актами их состояния. 3. Стоимость всех временных зданий и сооружений определяется по номенклатуре СНиПа "Нормы затрат на временные здания и сооружения", включая объемы по приспособлению, содержанию и ремонту зданий и сооружений и указывается только для районов Крайнего Севера и реконструируемых объектов. |

Форма 7

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | по аналогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Стоимость строительства |  |  |  |
| 1.1. Капитальные вложения | млн. руб. |  |  |
| 1.2. Объем СМР | млн. руб. |  |  |
| В том числе работы: |  |  |  |
| строительные | млн. руб. |  |  |
| тепломонтажные | млн. руб. |  |  |
| электромонтажные | млн. руб. |  |  |
| 1.3. Удельный вес СМР | % |  |  |
| 1.4. Наибольший годовой объем СМР | млн. руб./г |  |  |
| 1.5. Объем СМР, выполняемый до пуска 1-го блока | млн. руб. |  |  |
| 1.6. Стоимость СМР на установленный кВт | руб./кВт |  |  |
| 2. Продолжительность строительства | лет |  |  |
| 2.1. Полная продолжительность строительства | лет | . |  |
| В том числе: |  |  |  |
| внеплощадочный подготовительный период | мес. |  |  |
| внутриплощадочный подготовительный период | мес. |  |  |
| основной период до ввода 1-го блока | мес. |  |  |
| в том числе монтаж технологического оборудования | мес. |  |  |
| продолжительность строительства до ввода 1-го блока | мес. |  |  |
| в том числе монтаж технологического оборудования | мес. |  |  |
| период от ввода первого блока до ввода последнего | мес. |  |  |
| 2.2. Шаг ввода энергоблоков | мес. |  |  |
| 3. Трудоемкость СМР |  |  |  |
| 3.1. Общие затраты труда | тыс. чел.-дн. |  |  |
| 3.2. Удельные затраты труда | чел.-дн./кВт |  |  |
| В том числе по видам работ: |  |  |  |
| строительным | чел.-дн./кВт |  |  |
| тепломонтажным | чел.-дн./кВт |  |  |
| электромонтажным | чел.-дн./кВт |  |  |
| 3.3. Максимальное количество работающих | чел. |  |  |
| 3.4. Расчетное количество работающих для определения жилья | чел. |  |  |
| 4. Временные здания и сооружения |  |  |  |
| 4.1. Площадь стройбазы | га |  |  |
| В том числе удельная | га/кВт |  |  |
| 4.2. Стоимость стройбазы | руб. |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| удельная | руб./кВт |  |  |
| от стоимости СМР | % |  |  |