ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАМЕННУЮ КЛАДКУ 1-го ЭТАЖА

1. Область применения технологической карты

Технологическая карта разработана с целью обеспечения строительства зданий и сооружений рациональными решениями по организации, технологии строительства, способствующими повышению производительности и безопасности выполнения работ.

Технологическая карта разработана на кладку стен первого этажа из керамического кирпича с одновременным утеплением наружных стен жесткой минплитой.

Состав работ:

- установка, перестановка и разборка средств подмащивания и средств коллективной защиты (козырьки и защитные ограждения);

- разгрузка, подъем и подача кирпича и раствора на рабочее место;

- кладка стен с утеплителем.

Работы ведутся в зимнее время.

2. Организация и технология строительных процессов

2.1. Обоснование к схеме организации работ

Перед началом устройства наземной части необходимо проверить соответствие элементов фундамента разбивочным осям, устройство гидроизоляции и обратной засыпки пазух фундамента. Должно быть осуществлено подключение всех инженерных сетей. При организации каменных работ принимаем захватки в 1 этаж. Этаж делим на яруса в 1 метр. Также перед началом каменных работ должен быть закончено устройство монолитного перекрытия над цокольным этажом.

Кран размещается вдоль строящегося здания на безопасном расстоянии. Площадки для складирования, места для приема раствора и бетона должны располагаться в пределах рабочей зоны крана. Для приема раствора используем бадью.

В первую смену выполняются каменная кладка и подача раствора.

Во вторую смену осуществляется подача кирпича, установка и перестановка подмостей.

Кладку наружных стен начинать с наружной версты толщиной в 1/2 кирпича на высоту 0,5 м с закладкой анкерных стержней через каждые 3 ряда с шагом 1 метр. Затем установить плиты утеплителя с насадкой их на стержни.

Выполнить кладку внутренних несущих стен толщиной в 1,1/2 кирпича с привязкой к стержням и загибанием их в пустоты кирпичей. Кладку стен с вентиляционными каналами производить с использованием шаблонов (поднимая их по мере ведения кладки) и тщательной швабровкой внутренней поверхности вент. каналов.

При устройстве кирпичной кладки следует соблюдать следующие правила:

- каменщик более низкого разряда подает раствор и кирпич, устраивает теплоизоляцию;

- каменщик более высокого разряда занимается ведением кладки наружной стены, углов и внутренней версты.

Порядовки закрепляются скобами с винтовыми зажимами. Причальный шнур крепят за отверстия в порядовке. Правильность установки порядовки контролируется отвесом. Кладка наружной версты ведется по натянутой для каждого ряда причалке.

Перемычки наружной и внутренней версты связываются между собой металлической сеткой.

2.2. Определение объемов каменных работ, расход материалов и изделий

Ведомость подсчета объемов каменных работ на первый этаж

| N п.п. | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Един. измер. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кладка наружных простых стен толщиной в два кирпича с утеплителем V | м | 285,3 |
| 2 | Кладка внутренних стен толщиной в 1,5 кирпича с проемами на 1 этаже V | м | 127,07 |
| 3 | Устройство перегородок из кирпича толщиной 0,5 кирпича | м | 87 |
| 4 | Установка и перестановка подмостей | шт. | 16 |
| 5 | Установка сборных перемычек: |  |  |
|  | - оконных | шт. | 78 |
|  | - дверных | шт. | 111 |
| 6 | Подача раствора в ящиках для кладки стен | м | 236,9 |
| 7 | Подача поддонов с кирпичом | 1000 шт. | 195,75 |
| 8 | Пробки деревянные | м | 0,24 |
| 9 | Стержни металлические | кг | 76,56 |
| 10 | Плита минераловатная | м | 47,55 |

2.3 Указания по приемке и складированию материалов и изделий

Приемка материалов выполняется производителем работ, учитывается качество строительных конструкций и дальнейшее складирование в соответствии с ТБ и удобством выполнения работ.

Перевозку конструкций и материалов выполняют на автотранспортных средствах. Сборные ж/б конструкции должны находиться на транспортном средстве в горизонтальном положении. Элементы конструкций при перевозке должны опираться на деревянные прокладки. Для транспортирования кирпича применяется пакетный способ перевозки.

2.4. Выбор крана, такелажного оборудования и монтажной оснастки

Расчетные рабочие параметры крана

| N п.п. | Наименование поднимаемых грузов | Требуемые | Рабочие крана | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, т | , м | L, м |
| 1 | Подача поддонов с кирпичом | 0,9 | 8,33 | 16,5 |
| 2 | Подача раствора в ящиках объемом 0,25 м | 0,6 | 7,83 | 16,5 |

Данным требованиям удовлетворяет автомобильный кран КС-45717А-1:

| - грузоподъемность - 25 т | вылет max - 20 м |
| --- | --- |
| - колея - 2,5 м |  |

Рис.1

2.5. Калькуляция трудовых затрат

| N п/п | Наименование работ | Состав бригад | Един. измер. | Объем работ | . на ед. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Е3-5 т.3. п.5б прим. | Кладка наружных стен средней сложности в два кирпича с утеплителем и анкерованием | Каменщики: 4 р. - 1 чел. 3 р. - 2 чел. | м | 285,3 | 2,9 | 1055,6 |
| Е3-3 т.3. п.3б | Кладка простых внутренних стен в 1,5 кирпича с проемами, под штукатурку | Каменщик 3 р. - 2 чел. | м | 127,07 | 2,3 | 292,26 |
| Е3-12 т.3. п.3 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в 0,5 кирпича | Каменщики: 4 р. - 1 чел. 2 р. - 1 чел. | м | 87 | 0,79 | 68,73 |
| Е3-16 п.1а, б | Укладка брусковых перемычек | Каменщики: 4 р. - 1 чел. 3 р. - 1 чел. | 1 проем | 52 | 0,3 | 15,6 |
| Е3-20 т.2 п.2б | Устройство и разборка подмостей | Плотники: 4 р. - 1 чел. 2 р. - 2 чел. | 10 мкладки | 49,93 | 1,14 | 56,93 |
| Е1-7 п.3.б, г | Подача поддонов с кирпичом | Такелаж. 2 р. - 2 чел. | 1000 шт. | 195,75 | 0,4 | 78,3 |
| Е1-7 п.4б, г | Подача раствора в ящиках | Такелаж 2 р. - 2 чел. | м | 125,3 | 0,3 | 37,59 |
|  |  | Итого |  |  |  | 1605,01 |

2.6. Расчет численного состава бригады

Численный сменный состав каменщиков в бригаде:

чел.

Состав бригады:

каменщики 4 разряд - 2 чел.

каменщики 3 разряд - 8 чел.

такелажники 2 разряд - 2 чел.

2.7 График выполнения работ

Продолжительность работ, в сменах, определяем по формуле:

- Кладка наружных стен: = см.

- Кладка внутренних стен: = см.

- Устройство перегородок: = см.

- Укладка брусковых перемычек: = см.

Монтаж сборных конструкций, заделка стыков, установка и перестановка подмостей, подача кирпича осуществляется в ту смену, которая не занята выполнением каменных работ.

2.8. Нормокомплект машин, инструмента, приспособлений и инвентаря на бригаду

| N п.п. | Наименование | Марка, тип | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Башенный кран | КБМ-401П | 1 |  |
| 2 | Установки для приема раствора | УПТР-2Т | 1 | емк. 2 м |
| 3 | Ящик для раствора |  | 6 |  |
| 4 | Маяк причальный - шнур пог. м |  | 370 |  |
| 5 | Рейка-порядовка |  | 4 |  |
| 6 | Скоба причальная |  | 4 |  |
| 7 | Подмости блочные |  | 12 |  |
| 8 | Площадки-подмости |  | 2 |  |
| 9 | Лестница для подъема на подмости |  | 2 |  |
| 10 | Светильник переносной |  | 3 |  |
| 11 | Ограждение оконных проемов |  | 14 |  |
| 12 | Каска пластмассовая строительная |  | 10 |  |
| 13 | Пояс страховочный |  | 8 |  |
| 14 | Ведро |  | 8 |  |
| 15 | Строп четырех ветвевой | ЧСК-4,0 | 1 |  |
| 16 | Рулетка измерительная | РС20 | 4 |  |
| 17 | Машина ручная сверлильная электрическая |  | 1 |  |
| 18 | Отвес | 0-400 | 4 |  |
| 19 | Уровень строительный | УС2-300 | 4 |  |
| 20 | Лопата растворная | ЛР | 4 |  |
| 21 | Кельма каменщика | КК | 8 |  |
| 22 | Молоток-кирочка | МКИ | 4 |  |

2.9. Указания по осуществлению контроля качества СМР

| N п/п | Контролируемые операции | Требования | Способы и средства контроля | Кто и когда контролирует | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы: | марка, форма, | Измерительная рулетка | Прораб перед началом работ | Лаборатория, геодезист |
|  | - качество кирпича, арматуры, раствора; | размеры, состав | внешний осмотр, измерение |  |  |
|  | - правильность разбивки осей | - 10 мм | рулетка |  |  |
| 2 | Кладка стен: |  |  |  |  |
|  | - планировка помещений, геометрические размеры | +15 мм | Рулетка, метр | Мастер после начала кладки |  |
|  | - геометрические размеры кладки | +15 мм | Рулетка, метр, угольник | Мастер в процессе кладки |  |
|  | - правильность перевязки швов, заполнение их раствором | Согласно проекту | визуально | Мастер в процессе кладки |  |
|  | - качество швов кладки: | 12 мм | после кажд. 10 м кладки | Мастер в процессе кладки |  |
|  | а) горизонтальных | - 2 + 3мм | Метр, правило | Мастер в процессе кладки |  |
|  | б) вертикальных | 10 мм +2 мм |  | Мастер в процессе кладки |  |
|  | - вертикальность поверхность кладки | 10 мм на этаж | Отвес, уровень, метр | Прораб в процессе кладки |  |
|  | - опирание перемычек | не менее 250 мм | Метр | Прораб в процессе кладки |  |
|  | - ширина простенков | -15 мм | Метр | Прораб в процессе кладки |  |
|  | - ширина проёмов | +15 мм | Метр | Прораб в процессе кладки |  |
|  | - правильность выполнения армирования кладки | Согласно проекту | Визуально | Прораб в процессе кладки |  |

3. Охрана труда и экология

1. При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила применять предохранительные пояса, при высоте более 0,7 м выполнить ограждение проемов, лестничных маршей.

2. Над входом в здание установить защитный козырек, а перед началом кладки 3-го этажа защитные козырьки установить по периметру здания.

3. Ежедневно перед началом смены мастеру (прорабу) осматривать рабочие места, лестничные марши и площадки на предмет качественной очистки от наледи, при необходимости рабочие места посыпать песком.

4. Каменщики должны работать в защитных строительных касках и рабочих рукавицах (при необходимости теплых).

5. Для исключения обморожения рабочие должны быть обеспечены теплой одеждой, также необходимо предоставлять рабочим время для обогрева в теплом помещении.

6. Во время работы на строительной площадке не должно быть посторонних людей.

7. Подмости и ограждения должны быть приняты в работу мастером.

8. Подачу кирпича осуществлять в поддонах.

9. Перестановку подмостей производить только после очистки настила от строительного мусора и проверки возможности примерзания опор к перекрытию.

10. Обеспечить рабочих горячей водой для мытья рук перед приемом пищи и по окончании смены, так как противоморозные добавки ядовиты. Исключить попадание их в окружающую среду и соблюдать меры предосторожности при работе с раствором. Рабочие, приготовляющие раствор с химическими добавками, проходят специальный инструктаж об особенностях этой работы.

4. Технико-экономические показатели

1. Затраты труда на 1 м кладки:

чел.-час.

2. Выработка на одного каменщика в смену:

м/см.

3. Продолжительность выполнения работ =11 дн.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009