Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор, к.т.н. 

С.Ю.Едличка

"___"______________ 2005 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

120-05 ТК

Главный инженер А.В.Колобов

Начальник лаборатории Б.И.Бычковский

Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог.

В технологической карте приведены: область применения, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по безопасности и охране труда.

Карта предназначена для мастеров и прорабов строительных организаций и может включаться в проект производства работ в качестве технологического документа.

Настоящая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой и ООО "Тектоплан":

- Савина О.А. - разработка карты, компьютерная графика и обработка карты;

- Черных В.В. - технологическое руководство разработкой;

- Бычковский Б.И. - разработка карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации;

- к.т.н. Фельдман В.Д. - методическое руководство, нормоконтроль.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта разработана на производство работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог по готовому основанию из литого бетона в районах жилищного строительства.

1.2 При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ, средства механизации, потребности в материально-технических ресурсах и графическая схема организации процесса.

1.3 При проектировании и строительстве магистральных, жилых улиц и автомобильных внутриквартальных дорог должны выполняться требования соответствующих стандартов, норм и правил и других нормативных документов.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовительные работы;

- укладка асфальтобетонных смесей;

- уплотнение асфальтобетонных смесей.

2.2 До начала работ по устройству асфальтобетонных покрытий автомобильных внутриквартальных дорог и проездов по готовому основанию из литого бетона должны быть полностью закончены работы по прокладке наружных инженерных сетей (водопровода, канализации, газопровода, тепловых сетей, кабелей) и подготовлено основание под укладку верхних слоев покрытия. Основание дороги должно быть сдано-принято по акту.

2.3 Профиль внутриквартальных дорог и проездов и сопряжение проезжей части с тротуаром и бортовым камнем выполняют в соответствии с рабочими чертежами, варианты решений показаны на рисунке 1.

1 - тротуар; 2 - бордюр; 3 - проезжая часть

Рисунок 1 - Сопряжение проезжей части с тротуаром и бетонным бортовым камнем

Конструкция дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием на основании из литых бетонных смесей представлена на рисунке 2. В таблице 1 приведены типы асфальтобетонных смесей, рекомендуемых для различных типов автомобильных дорог.

1 - бетонное покрытие тротуара; 2 - бортовой камень; 3 - бетонное основание дороги; 4 - гидроизоляционный материал (пергамин, полиэтиленовая пленка); 5 - песок; 6 - бетонная отмостка; 7 - асфальтовое покрытие

Рисунок 2 - Вариант дорожных конструкций с асфальтобетонным покрытием на основании из литых бетонных смесей

Таблица 1 - Рекомендуемая область применения асфальтобетонных смесей с учетом принятой классификации улично-дорожной сети города

| Категория улиц | Асфальтобетон конструктивного слоя |
| --- | --- |
|  | ГОСТ (марка) | Технические условия (тип) |
|  | Мелкозер- нистая | Пес- чаная | К/з | Крупнозер- нистая | Песча- ная | Литая |
|  | тип | КП | I | II | III | I | II | III | IV | V |
|  | ВП | А | Б | В | Г | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы, дороги и проезды местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | - | - | I | II | - | II, III | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Улицы и дороги в производственных и коммунально-складских зонах | - | - | I | II | I | II | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
| Проезды в кварталах | - | - | II | II | - | II, III | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
| Улицы и проезды местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | - | - | I | II | - | II, III | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| Проезды в кварталах | - | - | - | - | - | II, III | + | + | + | + | - | - | - | + | + |

2.4 Перед началом укладки асфальтобетонных смесей необходимо провести подготовительные работы.

Конструктивный слой дорожной одежды, на который предстоит укладывать асфальтобетонную смесь, должен быть устроен в соответствии со СНиП 3.06.03-85, уплотнен до нормируемой плотности и должен иметь требуемую ровность поверхности. Если на поверхности слоя имеются значительные неровности, то необходимо устраивать выравнивающий слой из асфальтобетона или других материалов, обработанных органическими вяжущими.

Предусмотренные проектом бортовые камни устанавливают до укладки смеси соответственно заданным высотным отметкам по нивелиру, что должно быть принято актом на скрытые работы.

Подготовительные работы включают:

- очистку поверхности основания от пыли и грязи с помощью ручных проволочных и травяных щеток, а также продуванием сжатым воздухом от компрессора;

- ликвидацию обнаруженных неровностей основания путем вскирковки бугров, заделки пониженных мест материалом, из которого выполнено основание, или тщательного выравнивания слоем асфальтобетона;

- обработку поверхности основания битумной эмульсией или жидким битумом равномерным слоем не менее чем за 1-6 часов до укладки смеси нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Расход материалов составляет: при обработке жидким битумом - 0,5-0,8 л/м, при обработке 60% битумной эмульсией - 0,6-0,9 л/м, нагретыми до температуры, указанной в таблице 2;

Таблица 2 - Температура битума и асфальтобетонной смеси в зависимости от марки применяемого битума (СНиП 3.06.03-85)

|  |  | Температура, °С |
| --- | --- | --- |
| Вид смеси | Марка битума | битума, поступающего в смеситель | щебня (гравия), песка, отсевов дробления при выходе из сушильного барабана | смеси при выпуске из смесителя |
| Горячая | БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130 | 130-150 | 165-185 | 140-160 |
| Теплая | БНД 130/200, БНД 200/300, БН 130/200, БН 200/300 | 110-130 | 145-165 | 120-140 |
|  | СГ 130/200 | 80-100 | 115-135 | 90-110 |
|  | МГ 130/200, МГО 130/200 | 90-110 | 125-145 | 100-120 |
| Холодная | СГ 70/130, МГ 70/130, МГО 70/130 | 80-90 | 115-125 | 80-100 |

- геодезическую разбивку с установкой контрольных "маяков" и выноской отметок на бортовой камень (верх маяка или отметка должны соответствовать верху покрытия после уплотнения). Нанесение отметок по борту производится намелованным шнуром. Асфальтобетонные или деревянные "маяки" устанавливаются по визиркам вдоль дороги на бетонном основании или технологическом слое или уплотненном нижнем слое;

- проверку соответствия высотных отметок крышек колодцев подземных коммуникаций требованиям проекта и исправление в случае несоответствия;

- обработку люков колодцев тонким слоем разжиженного битума или 60-процентной битумной эмульсией.

2.5 Для обеспечения сцепления укладываемого верхнего слоя асфальтобетонной смеси с нижележащим последний очищают от пыли и грязи механическими щетками, сжатым воздухом от передвижного компрессора или другими средствами. Не позднее чем за 16 ч до начала укладки верхнего слоя асфальтобетонной смеси нижележащий слой обрабатывают (подгрунтовывают) органическим вяжущим: 60%-ной битумной эмульсией с расходом 0,3-0,4 л/м, жидким или вязким битумом с расходом 0,2-0,3 л/м, нагретым до температуры согласно таблице 2. Предпочтение следует отдавать маловязким вяжущим (битумной эмульсии и жидкому битуму), обеспечивающим образование более равномерной пленки на поверхности и лучшее сцепление слоев. Розлив вяжущего производят автогудронаторами на ширину укладываемой полосы.

Обработку нижнего слоя вяжущим можно не производить в случае, если интервал времени между устройством верхнего и нижнего слоев составляет не более 2 сут. и отсутствовало движение построечного транспорта.

2.6 Основной частью технологической карты является технологическая схема потока. Для ее составления предварительно устанавливается потребное количество асфальтоукладчиков и катков, порядок движения асфальтоукладчиков, длину и ширину полосы укладки, направление движения потока.

При этом необходимо руководствоваться следующими положениями:

- устройство слоев износа (верхних слоев) покрытия должно производиться, как правило, одновременно таким количеством асфальтоукладчиков, суммарная ширина которых равна ширине проезжей части;

- для исключения переезда автомобилей-самосвалов через край ранее устроенного асфальтобетонного покрытия и обеспечения безопасных условий производства работ направление потока должно приниматься навстречу движению транспорта, подвозящего асфальтобетонную смесь;

- при продольном уклоне более 30% асфальтобетонная смесь должна укладываться снизу вверх (от нижней точки уклона к верхней).

2.7 Для укладки асфальтобетона необходимо создать механизированные звенья, в состав которых должны войти асфальтоукладчики, моторные катки и вспомогательные машины и приспособления (дорожные щетки, передвижные битумные котлы, передвижная электростанция и т.п.). Состав звена зависит от скорости потока и вида асфальтобетонной смеси. Характеристики асфальтоукладчиков и катков приведены соответственно в таблицах 3, 4 и 5.

В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка.

Таблица 3 - Технические характеристики асфальтобетоноукладчиков с рабочим органом, состоящим из трамбующего бруса и пассивной выглаживающей плиты

| Модель | Технические характеристики |
| --- | --- |
|  | производи- тельность, т/ч | вместимость бункера, кг | укладываемая полоса | Скорость передвижения, м/мин |
|  |  |  | ширина, м | толщина, мм |  |
| А. Укладчики на гусеничном ходу |  |
| ДС-126А | 150 | 7000 | 3,00-3,75 | 30-200 | 1,58-33,90 |
| ДС-143 | 170 | 10000 | 3,0-4,5 | 30-200 | 1,58-8,57 |
| ДС-179 | 250 | 12000 | 3,0-7,0 | 300 | 1,0-14,0 |
| ДС-189 | 210 | 10000 | 3,0-5,0 | 200 | 1,8-8,6 |
| ДС-195 | 210 | 10000 | 3,0-4,5 | 30-220 | 1,75-8,57 |
| ДС-199 | 210 | 10000 | 3,0-4,5 | 220 | 1,56-7,68 |
| Б. Укладчики на колесном ходу |
| ДС-181 | 250 | 10000 | 3,0-7,5 | 300 | 15,0 |
| ДС-191 | 250 | 12000 | 3,0-4,5 | 30-300 | 2,0-10,0 |
| СД-404Б | 450 | 12000 | 3,0-7,0 | 300 | 1,6-5,6 |
| АК-7,5 | 450 | 17500 | 3,0-7,5 | 300 |  |

Таблица 4 - Технические характеристики асфальтобетоноукладчиков с рабочим органом, состоящим из трамбующего бруса и вибрационной плиты

| Показатели | Единица изме- рения | Марка |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДС-1 | super |
|  |  |  | 82 | 150 | 200 | 204 |
| Производительность | кг/с | 22,2-27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| Ширина укладываемой полосы | мм | 3030-3630 | 2000-4000 | 2000-4500 | 2500-5000 | 2500-7600 |
| Толщина укладываемого слоя | мм | 30-1550* | 10-200 | 10-300 | 10-300 | 5-300 |
| Частота колебаний трамбующего бруса | удар/с | 23,3-24,2 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Амплитуда колебаний | мм | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Давление разглаживающей плиты | МПа | 0,01-0,0125 | - | - | - | - |
| Скорость передвижения | м/с | 0,03-0,57 | 0,24-1,63 | 0,03-0,18 | 0,043-0,23 | 0,15-0,275 |
| рабочая | (км/ч) | (0,11-2,1) | (0,87-5,9) | (0,11-0,65) | (0,15-0,83) | (0,54-1,0) |
| Масса смеси в бункере | кг | 4500 | 7300 | 10500 | 14000 | 14000 |

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах определяется с учетом выполняемых работ и технических характеристик согласно таблице 11.

Таблица 11 - Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов

| N п/п | Наименование | Тип, марка | Техническая характеристика | Назначение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поливочная машина | ПМ-130 | Емкость цистерн, л 6000 Производительность с расходом воды 1 л/м, м/с 6,94 Масса без воды, кг 1760 | Очистка поверхности бетона | 1 |
| 2 | Автогудронатор | ДС-53А | Емкость цистерны, л 6000 Скорость движения рабочая, м/с 0,93-0,69 Масса, кг 8700 | Розлив эмульсии | 1 |
| 3 | Асфальтоукладчик | По таблицам 3 и 4 |  | Распределение асфальтобетона | 1 |
| 4 | Каток | По таблице 5 |  | Укатка асфальтобетона | 1 |
| 5 | Линейка-разогреватель инфракрасного излучения |  |  | Для разогрева мест сопряжения полос и исправления дефектных мест | 1 |
| 6 | Вибротрамбовка |  |  | Для уплотнения смеси вручную в недоступных для катков местах | 1 |
| 7 | Теодолит | ОТ-02 ГОСТ 10529-96 | - | Для измерительных работ | 1 |
| 8 | Нивелир с рейкой | НВ-1 ГОСТ 10528-90 | - |  | 1 |
| 9 | Рулетка | РС-20 ГОСТ 7502-98 | Длина, м Масса, кг | 20 0,35 |  | 2 |
| 10 | Рулетка | РС-10 ГОСТ 7502-98 | Длина, м Масса, кг | 10 0,23 |  | 2 |
| 11 | Метр металлический |  | Габариты 100x10x14 |  | 2 |
| 12 | Рейка деревянная |  | Длина 3 м | Проверка ровности оснований и покрытий | 1 |
| 13 | Шаблон |  |  | Для контроля ровности | 1 |
| 14 | Лопата подборочная | ЛП ГОСТ 19596-87* |  | Для подборки и перемещения асфальтобетона | 3 |
| 15 | Лом обыкновенный | ЛО-24 |  |  | 2 |
| 16 | Ножовка по дереву | - | Размер 50x115x450 Масса, кг 0,5 |  | 1 |
| 17 | Топор строительный | ГОСТ 18578-89 |  |  | 1 |
| 18 | Рукавицы | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Индивидуальное средство защиты | каждому |
| 19 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Средства индивидуальной защиты | каждому |
| 20 | Спецодежда | ГОСТ 12.4.011-89 |  | Для индивидуальных средств защиты | каждому |
| 21 | Комплект знаков по технике безопасности | ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | Для обеспечения безопасности работ | 1 |

5.2 Потребность в материалах на 1000 м площади дороги представлена в таблице 12.

Таблица 12 - Ведомость потребности в материалах

| N п/п | Наименование материалов | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Потребность на 1000 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетон | По проекту | м | 100 |
| 2 | Битумная эмульсия |  | кг | 700 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 В качестве единицы измерения для составления калькуляции затрат труда и машинного времени и построения календарного плана производства работ принято 500 м площади асфальтобетонных покрытий автомобильных внутриквартальных дорог и проездов при готовом основании.

6.2 Затраты труда и машинного времени на устройство оснований для дорог с асфальтобетонным покрытием подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г. и представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог

(Измеритель конечной продукции - 500 м)

|  |  |  | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов |  |  | рабочих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч |
| 1 | Е17-19 N 1б | Очистка основания перед укладкой асфальтобетонной смеси | от грязи | 100 м | 5,0 | 1,7 | - | 8,5 | - |
| 2 | Е17-19 N 1а |  | от пыли |  | 5,0 | 0,96 | - | 4,8 | - |
| 3 | Е17-5 Табл.2 N 3а | Обработка основания разогретым вяжущим материалом с дополнительным подогревом | 1 т | 1,13 | - | 0,46 (0,23) | - | 0,52 (0,26) |
| 4 | Е17-6 Табл.3 N 1б | Укладка нижнего слоя асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком ДС-1 | 100 м | 5,0 | 2,0 | 0,25 (0,25) | 10,0 | 1,25 (1,25) |
| 5 | Е17-7 N 22 | Подкатка нижнего слоя асфальтобетонной смеси катком 5-6 т | 100 м | 5,0 | - | 0,25 (0,25) | - | 1,25 (1,25) |
| 6 | Е17-7 N 25 | Укатка нижнего слоя асфальтобетонной смеси катком >10 т | 100 м | 5,0 | - | 0,61 (0,61) | - | 3,05 (3,05) |
| 7 | Е17-6 Табл.3 N 1б | Укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком ДС-1 | 100 м | 5,0 | 2,0 | 0,25 (0,25) | 10,0 | 1,25 (1,25) |
| 8 | Е17-7 N 26 | Подкатка верхнего слоя асфальтобетонной смеси катком 5-6 т | 100 м | 5,0 | - | 0,31 (0,31) | - | 1,55 (1,55) |
| 9 | Е17-34 Табл.2 N 2б | Подкладка асфальтобетонной смеси вручную | 100 м | 1,0 | 4,3 | - | 4,3 | - |
| 10 | Е17-7 N 27 | Подкатка асфальтобетонной смеси при раскладке вручную | 100 м | 1,0 | - | 0,63 (0,63) | - | 0,63 (0,63) |
| 11 | Е17-7 N 29 | Укатка верхнего слоя асфальтобетонной смеси катком >10 т | 100 м | 5,0 | - | 0,72 (0,72) | - | 3,6 (3,6) |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 37,6 | 8,5 (8,24) |

6.3 Продолжительность работ на устройство дорожных покрытий определяется календарным планом работ, представленным в таблице 14.

Таблица 14 - Календарный план производства работ на устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог

Измеритель конечной продукции - 500 м

| N п/п |  | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |  |  | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование технологических процессов |  |  |  | Принятый состав звена | Продолжи- тельность процесса | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч. | машинистов, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.) |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 1 | Очистка основания от грязи | 100 м | 5,0 | 8,5 | - | Дорожный рабочий 1 разр. - 4 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от пыли |  |  | 4,8 | - |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обработка основания разогретым вяжущим | 1 т | 1,13 | - | 0,52 (0,26) | Пом. машиниста 4 разр. - 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укладка нижнего слоя асфальтобетона асфальтоукладчиком | 100 м | 5,0 | 10,0 | 1,25 (1,25) | Машинист 6 разр. - 1 Асфальтобетонщики 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 3 2 разр. - 1 1 разр. - 1 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подкатка асфальтобетонной смеси нижнего слоя катком 5-6 т | 100 м | 5,0 | - | 1,25 (1,25) | Машинист 5 разр. - 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укатка нижнего слоя асфальтобетонной смеси катком >10 т | 100 м | 5,0 | - | 3,05 (3,05) | Машинист 6 разр. - 1 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укладка верхнего слоя асфальтобетонной смеси | 100 м | 5,0 | 10,0 | 1,25 (1,25) | Машинист 6 разр. - 1 Асфальтобетонщики 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 3 2 разр. - 1 1 разр. - 1 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подкатка верхнего слоя асфальтобетонной смеси катком 5-6 т | 100 м | 5,0 | - | 1,55 (1,55) | Машинист 5 разр.- 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подкладка асфальтобетонной смеси вручную | 100 м | 1,0 | 4,3 | - | Асфальтобетонщики 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 4 2 разр. - 1 1 разр. - 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подкатка асфальтобетонной смеси при раскладке вручную | 100 м | 1,0 | - | 0,63 (0,63) | Машинист 5 разр. - 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укатка асфальтобетонной смеси верхнего слоя катком | 100 м | 5,0 | - | 3,6 (3,6) | Машинист 6 разр. - 1 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 Технико-экономические показатели составляют:

- затраты труда, чел.-час

| рабочих | 37,6 |
| --- | --- |
| машинистов | 8,5 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч. | 8,24 |
| - продолжительность работ, час | 16,6 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

2 СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

3 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

4 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

5 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Основные положения;

6 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

7 ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;

8 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

9 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия;

10 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;

11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

12 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия;

13 ГОСТ 9128-97* Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия;

14 ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия;

15 ГОСТ 12801-98* Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний;

16 ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия;

17 ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия;

18 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ;

19 ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия;

20 ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

21 ВСН 175-82 Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий в г.Москве. М., 1982 г.;

22 ВСН 2-94 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищногостроительства. М., 1996 г.;

23 ВСН 51-96* Инструкция по технологии строительства городских дорог в зимнее время. М., 1998 г.;

________________

* ВСН 51-96 не действует с 01.03.2005. Взамен действует ТР 159-04 "Технические рекомендации по технологии по технологии строительства городских дорог в зимнее время". - Примечание изготовителя базы данных.

24 ТР 103-00* Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона. М., 2000 г.;

________________

* Взамен ТР 103-00 с 01.07.2007 действуют ТР 103-07. - Примечание изготовителя базы данных.

25 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.;

26 Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтрансстрой, Минтранс РФ, М., 1993 г.;

27 Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88). М.;

28 Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий. РОСАВТОДОР, М., 2003 г.;

29 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е17.Строительство автомобильных дорог;

Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Выпуск 2. Автомобильные дороги и искусственные сооружения;

30 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ;

31 Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона. 2-я редакция. ОАО ПКТИпромстрой, М., 1999 г.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2005