ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

I. Область применения карты

1. Технологическая карта разработана на монтаж осветительной электроустановки 3-комнатной квартиры с выполнением скрытой проводки и применением плоских проводов марки АПВ.

2. При привязке карты к конкретным условиям уточняются объемы работ, калькуляция типовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. Организация и технология строительного процесса

1. До монтажа осветительной электроустановки должен быть закончен монтаж перекрытий и перегородок.

2. Электромонтажные работы выполняют в три стадии:

а) до производства штукатурных работ;

б) после производства штукатурных работ;

в)  после производства малярных работ.

3. До штукатурных работ монтируют плоские провода. Монтажные работы выполняют в следующей последовательности:

а) размечают и пробивают отверстия и гнезда, сверлят проходы, фрезеруют борозды и устанавливают крепежные детали и конструкции;

б) замеряют длины участков, на которых будут прокладываться отрезки проводов, между групповым щитком и ответвительной коробкой, между смежными ответвительными коробками, между ответвительными коробками и светильниками, штепсельными розетками и выключателями;

в) правят провода;

г) надрезают провода согласно замерам длин участков трассы (с запасом 50-75 мм), затем отрезают и разделывают;

д) прокладывают провода по намеченной трассе с установкой ответвительных коробок, а также коробок штепсельных розеток и выключателей.

4. Разметку производят с помощью циркуля, шнура, рейки, рулетки и складного метра. Сначала отмечают ввод в помещение и места установки групповых щитков, светильников, штепсельных розеток, ответвительных коробок и выключателей. Затем намечают линию прокладки проводов, с тем, чтобы провода проходили на расстоянии не менее 20 мм от карнизов и плинтусов. При прокладке двух и более проводов оставляют между ними промежутки 3-5 мм.

5. Гнезда и отверстия в кирпичных и бетонных основаниях пробивают с помощью пневматических молотков перфораторов, электромолотков. Для сверления отверстий применяют электросверлилки, для сверления отверстий под любым углом - станок-стойку (рис. 1), для сверления проходов в стенах - специальный штатив, для сверления отверстий в потолке диаметром до 32 мм - станок-стойку (рис. 2) в соединении с винтовым домкратом; борозды и канавки вырубают вручную или с помощью бороздофреза. Для правки проводов применяют специальное приспособление (рис. 3).

Рис. 1. Станок-стойка для сверления отверстий в полах, потолках и стенах

1 - электрическая дрель; 2 - выдвижная труба; 3 - направляющая; 4 - сверло с дрелью; 5 - основание; 6 - ось; 7 - рама; 8 - маховик; 9 - корпус станка-стойки

Рис. 2. Устройство для создания давления на сверло при сверлении отверстий в стенах и перекрытиях

1 - основание станка; 2 - рама станка; 3 - электрическая дрель; 4 - сменное сверло; 5 - выдвижная труба с нарезкой

Рис. 3. Приспособление для правки плоских проводов

Провода отрезают и разделывают с помощью кусачек и клещей. На конце отрезка провода длиной 75 мм удаляют полихлорвиниловую пленку, разделяющую жилы, и снимают изоляцию на длине 50 мм. В местах изгиба провода вырезают пленку на длине 40-60 мм.

При прокладке проводов крепление их осуществляют путем "примораживания" через каждые 20-25 см гипсовым раствором. По сгораемым стенам и перегородкам провода прокладывают по листовому асбесту толщиной не менее 3 мм, уложенному по штукатурной дранке, или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Не допускается непосредственного соприкосновения провода с металлическими элементами здания. Места пересечения проводов усиливают тремя-четырьмя слоями липкой полихлорвиниловой или прорезиненной ленты. Прокладку проводов по поверхностям, отделываемым не штукатуркой, а затиркой, осуществляют в бороздах. Для прокладки проводов используют также пустоты в железобетонных перекрытиях, швы между элементами сборных конструкций перекрытий и пр.

Проходы сквозь стены, перегородки и перекрытия выполняют в резиновых полутвердых или полихлорвиниловых трубках, надевая на концы их пластмассовые втулки. Соединение жил проводов по длине выполняют опрессованием или пайкой.

6. Ответвительные коробки, коробки выключателей и штепсельных розеток устанавливают заподлицо с поверхностью штукатурки, производя выверку по меткам. В каждой коробке оставляют запас провода не менее 50 мм, укладывая изолированные жилы внутри коробки вдоль стенки в один-два круга.

7. После выполнения штукатурных работ проверяют, не оборваны ли жилы проводов, и отмечают при этом нулевую жилу.

8. После малярных работ устанавливают квартирные групповые щитки, светильники, выключатели и штепсельные розетки.

9. Осветительную арматуру подвешивают через изоляционную вставку или на крюке с прочным изоляционным покрытием.

10. Работы по монтажу скрытой проводки выполняет звено из двух человек:

| электромонтажник | электромонтажник |
| --- | --- |
| 4 разряда - 1 человек | 2 разряда - 1 человек. |

Монтажник 4 разряда размечает места, пробивает борозды (канавки) и устанавливает арматуру, оборудует места ввода, осуществляет протяжку проводов в пустотах перекрытия. В это время монтажник 2 разряда пробивает канавки и необходимые отверстия, устанавливает и закрепляет коробки для соединений проводов в местах разветвления. Затем все звено прокладывает, крепит и соединяет провода, устанавливает арматуру, навешивает осветительные приборы.

11. Основные требования к качеству работ:

а) крепление проводов и арматуры, пайка проводов, соединения приборов и арматуры должны быть выполнены в соответствии с действующими техническими условиями;

б) прочность закрепления потолочных крючков для комнатной осветительной арматуры должна быть испытана под нагрузкой;

в) стальные кронштейны, крепежные детали должны быть окрашены или никелированы;

г) стеклянные колпаки светильников должны быть тщательно промыты и надежно закреплены.

12. При производстве работ необходимо выполнять следующие основные правила техники безопасности:

а) при высоте помещений до 3 м протаскивать провода в каналы потолочного перекрытия и стен необходимо с использованием стремянок, имеющих приспособления, предохраняющие их от раздвижения; при протаскивании проводов в каналы нельзя приближать пальцы к отверстию, куда входят провода;

б) заделывать алебастром коробки для ответвления проводов и установки в них розеток и выключателей нужно деревянной лопаткой, но не голой рукой;

в) при резке и изгибании стальных тонкостенных труб рабочий должен:

проверить прочность установки на верстаке;

надежно закрепить трубу в прижиме вблизи места отрезки;

работать только исправной ножовкой с хорошо закрепленным и вытянутым полотном, имеющим плотно насаженную деревянную ручку без трещин.

13. График выполнения работ, производственная калькуляция и потребные материально-технические ресурсы составлены на монтаж скрытой электроосветительной установки 3-комнатной квартиры.

III. Технико-экономические показатели

| Трудоемкость на весь объем работ (95 м) | 4,0 чел.- дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 100 м проводки | 4,5 чел.- дня |
| Выработка на одного рабочего в смену | 25,0 м проводки |

IV. Материально-технические ресурсы

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные конструкции, полуфабрикаты и материалы |
| 1. | Провод АПВ 2X2,5 мм | м | 100 |
| 2. | Розетки штепсельные утопленного типа | шт. | 5 |
| 3. | Выключатели для скрытой проводки | шт. | 6 |
| 4. | Переключатели | шт. | 4 |
| 5. | Патроны карболитовые | шт. | 5 |
| 6. | Патроны стенные | шт. | 2 |
| 7. | Ограничитель универсальный УК-ГС | шт. | 1 |
| 8. | Ответвительные коробки | шт. | 10 |
| 9. | Квартирные щитки на четыре однофазные группы | шт. | 1 |
| Машины, оборудование, инструменты, инвентарь и приспособления |
| 1. | Клещи для работы с проводом | шт. | 2 |
| 2. | Станок-стойка для сверления отверстий в полах, потолках и стенах | шт. | 1 |
| 3. | Бороздофрез | шт. | 1 |
| 4. | Приспособление для правки провода | шт. | 1 |
| 5. | Плоскогубцы универсальные | шт. | 1 |
| 6. | Метр складной | шт. | 1 |
| 7. | Нож монтерский | шт. | 1 |
| 8. | Отвес со шнуром | шт. | 1 |

V. График выполнения работ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудо- емкость, на единицу измерения чел.- ч | Трудо- емкость на весь объем работ, чел.- день | Профессия, разряд и количество | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разметка, пробивка борозд, устройство проходов в стенах и перегородках | чел-ч | 6,10 | 6,10 | 0,75 |  | 2 - |  | Технический перерыв |  |  |  |
| 2. | Прокладка проводов, установка коробок, выключателей, переключателей и ответвительных коробок, соединение и ответвление проводов в коробках | 100 м | 0,95 | 0,17 | 2,06 | Электрики 4 разряда - 1 2 разряда - 1 | - | 2 - |  |  |  |  |
| 3. | Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, квартирного группового щитка, стенных и подвесных патронов | 1 выключатель 1 розетка 1 щиток 1 патрон | 7 5 1 7 | 0,47 | 1,19 |  |  |  | 2 - |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,00 |  |  |

VI. Производственная калькуляция трудовых затрат

Таблица 3

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-1-8, п. 8 | Пробивка вручную борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,2 | 13,0 | 6-41 | 0,33 | 1-18 |
| 2. | 23-1-8, п. 7 | Пробивка вручную борозд в гипсовых перегородках | 100 м | 0,40 | 10,5 | 5-18 | 0,53 | 2-07 |
| 3. | 23-1-8, п. 7 | Пробивка борозд в бетонных потолках размером 30X30 мм | 100 м | 0,03 | 18 | 8-87 | 0,07 | 0-27 |
| 4. | 23-1-1, п. 7а | Прокладка проводов АПВ 2х2,5 мм скрыто, с креплением алебастровым раствором в готовых бороздах; протягивание проводов в готовые проходы | 100 м | 0,95 | 7,7 | 4-30 | 0,92 | 4-09 |
| 5. | 23-1-27, т. 2, п. 26 | Разметка, сверление гнезд в кирпичных стенах. Установка коробок, выключателей и штепсельных розеток. Разделка провода, очистка провода от изоляции и присоединение розетки к линии | шт. | 11 | 0,65 | 0-36,3 | 0,90 | 3-99 |
| 6. | 23-1-24, 1а | Подвеска патронов с разделкой проводов | шт. | 5 | 0-26 | 0-14,4 | 0,16 | 0-72 |
| 7. | 23-1-24, п. 9 | Установка стенного патрона. Разделка провода с очисткой изоляции и присоединением патрона к линии | 1 светильник | 2 | 0,185 | 0-10,3 | 0,04 | 0-21 |
| 8. | 23-1-29, п. 2 | Установка переключателей и присоединение к линии | 1 прибор | 3 | 0,14 | 0-07,8 | 0,06 | 0-24 |

Таблица 4

| N п/п | Основание к принятым нормам по ЕНиР | Состав работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.- ч | Расценка на единицу измерения, руб.- коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел.- ч | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.- коп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-1-29, п. 1 | Установка выключателей и присоединение к линии | 1 прибор | 4 | 0,125 | 0-06,9 | 0,06 | 0-28 |
| 2. | 23-1-14, т. 3, п. 1 | Устройство проходов в кирпичных стенах и перегородках, обработка стенок готовых проходов. Укладка трубок, смазка втулок | 1 труба | 2 | 0,66 | 0-37,1 | 0,17 | 0-74 |
| 3. | 23-1-14, т. 3, п. 1 | То же, в гипсовых перегородках | 1 труба | 4 | 0,34 | 0-18,6 | 0,17 | 0,74 |
| 4. | 23-1-7, т. 1, п. 2 | Разметка мест установки открытых соединительных коробок, пробивка гнезд, закладывание дюбелей или вмазка спиралей, закрепление коробок | шт. | 10 | 0,19 | 0-10,5 | 0,24 | 1-05 |
| 5. | 23-1-7, т. 1, п. 2 | Навивка спирали на винты или арматурные крюки при длине вмазываемой части 35 мм | 100 шт. | 0,04 | 1,0 | 0-43,8 | 0,01 | 0-02 |
| 6. | 23-1-23, п. 12 | Установка крючьев с пробивкой гнезд | т | 0,04 | 6,9 | 3-83 | 9,94 | 0-15 |
| 7. | § 71, т. 1, п. 1а | Соединение и ответвление проводов в коробках сечением 2,5 мм с обрезкой провода, зачисткой изоляции, соединением концов пайкой и изолировкой их | 1 соединение | 40 | 0,06 | 0-03,8 | 0,30 | 1-52 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 4,0 | 17-27 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга