ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ИЗ ИЗДЕЛИЙ ЗАО "ДСК-3"
(НУЛЕВОЙ ЦИКЛ)

СОСТАВ ППР

Наименование

Титульный лист, утверждение и согласование проекта

Лист ознакомления с проектом

Стройгенплан

Основные указания к производству работ

Схемы строповки и складирования материалов

Технологическая схема /карта/ на организацию погрузочно-разгрузочных работ

Технологическая схема /карта/ на установку фундаментных блоков

Технологическая схема /карта/ на монтаж цокольных панелей

Технологическая схема /карта/ на монтаж плит перекрытий

Технологическая схема /карта/ на монтаж лестниц

Технологическая схема /карта/ на монтаж шахты лифта

Технологическая схема /карта/ на обратную засыпку пазух котлована грейфером

Основные указания по пожарной безопасности

СТРОЙГЕНПЛАН

Рис.1. Стройгенплан (пример)

Условные обозначения

|  |  | - существующее здание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - строящееся здание |  |
|  |  | - ограждение стройплощадки |  |
|  |  | - пешеходная галерея |  |
|  |  | - фирменный щит |  |
|  |  | - ворота |  |
|  |  | - вагончики бытовки |  |
|  |  | - биотуалет |  |
|  |  | - пожарный щит |  |
|  |  | - открытые площадки складирования |  |
|  |  | - временные дороги |  |
|  |  | - мойка |  |
|  |  | - контейнер для мусора |  |
|  |  | - монтажный кран |  |
|  |  | - шкаф силовой |  |
|  |  | - контрольный груз |  |
|  |  | - граница опасной зоны от строящегося здания |  |
|  |  | - граница рабочей зоны крана |  |
|  |  | - ориентиры ограничения перемещения груза |  |
|  |  | - знак ограничения скорости |  |
|  |  | - знак "груз поднимать не выше 10 м" |  |
|  |  | - знак "запрещение перемещения груза" |  |
|  |  | - стоянки крана |  |
|  |  | - выезд (въезд) на стройплощадку |  |
|  |  | - площадка для приема бетона (раствора) |  |
|  |  | - запретная зона перемещения грузов |  |
|  |  | - прожекторные установки |  |
|  |  | - вход в строящееся здание |  |
|  |  | - знак "опасная зона" |  |

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1.  Данный ППР разработан на возведение нулевого цикла объекта:   жилого дома из изделий ЗАО "ДСК-3" на основании рабочих чертежей

2.  Работы по возведению нулевого цикла на корпусе ведутся стреловым краном РДК-25 с длиной стрелы 22,5м и гуськом 5.0м.;

Рис.2. Разрез 1-1

Рис.3. Разрез 2-2

Кривые грузоподъемности

Рис.4. Длина стрелы 22,5 м с гуськом 5 м.

Таблица грузоподъемности

|  |  |  | Стрела 22,5 м с гуськом 5 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | главный подъем |  |  | вспомогат. подъем |  |
| вылет, м | грузопод. м | высота подъема, м | вылет, м | грузопод. м | высота подъема, м |
| 4,55 | 18,2 | 22 | 9,5 | 5 | 25,65 |
| 5,25 | 18,2 | 21,9 | 14,1 | 5 | 23,2 |
| 7 | 11,3 | 21,7 | 19 | 2,2 | 20 |
| 18,7 | 1,4 | 16 | 24,25 | 0,9 | 14,44 |

Таблица поднимаемых грузов

| № п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Вес, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бункер с бетоном | БП-1.0 ГОСТ 21807-76* БП-0.5 ГОСТ 21807-76* | до 3.0 до 1.5 |
| 2 | Дорожные плиты |  | до 2.4 |
| 3 | Грейфер |  | 1.5 |
| 4 | Цокольные панели | Ц 360п(л) | 5.03 |
| 5 | Цокольные панели | Ц 342-2 | 3.44 |
| 6 | Панели перекрытий | ПП-341 | 6.33 |
| 7 | Панели перекрытий | ПП-340 | 5.91 |
| 8 | Фундаментные блоки | Ф-357л | 5.87 |
| 10 | Лестничные марши | Л-310 | 1.4 |
| 11 | Шахты лифтов |  |  |

3.  До начала производства работ было выполнено следующее:

- Ограждение стройплощадки;

- Устройство временных дорог;

- Устройство площадки для складирования;

- Установка запрещающих и предупреждающих знаков по ГОСТ Р 12.4.026-2001;

- Организовано освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85;

- Установка бытового городка;

- Устройство площадки для монтажа и демонтажа крана.

4. Основные строительно-монтажные работы:

- Возведение стен подвала из изделий "ДСК-3";

- Обратная засыпка котлована.

6. На объекте должен быть назначен приказом по организации ответственный (из числа ИТР) за безопасное производство работ краном.

7. Кран работает согласно своим грузовым и высотным характеристикам при условии соблюдения расстояния между габаритами стрелы и выступающими частями здания не менее 1 м., а также вращающейся хвостовой частью крана и  выступающими     частями крана и складируемыми изделиями не менее 1м.

8. Для каждой стоянки крана организуется площадка приема бетона и площадки складирования изделий по мере перемещения крана.

9. После выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным трамбованием. Обратную засыпку пазух производить мало сжимаемым не пучинистым грунтом, не содержащим растительных остатков, мерзлых комьев, кусков льда, слоями не более 30 см. с послойным трамбованием.

10. Монтаж и демонтаж крана производится на площадке размером 15x30 м. Несущая способность грунта в месте устройства площадки должна составлять не менее 2 кг/см. Площадку разместить вдоль дороги.

11. На месте производства работ по перемещению грузов краном не должно находиться лиц, не имеющих прямого отношения к работе.

12. Стройплощадка и бытовые помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных ГУГПС МВД России.

13. На стройплощадке должна быть таблица масс поднимаемых грузов и схемы строповки материалов и изделий.

14. Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

15. Временное водоснабжение осуществляется от существующих сетей.

16. Энергоснабжение осуществляется от существующей ТП.

Таблица потребляемой мощности

| № п/п | Наименование | Кол-во | Установл. мощность на ед., кВт | Общая мощность на ед., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран монтажный РДК | 1 | 79 | 79 |
| 2 | Трансформатор сварочный ТД-500 | 2 | 16 | 32 |
| 3 | Понижающий трансформатор ТЭС-274 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Сварочный аппарат ТД-ЗОО | 2 | 17 | 34 |
| 5 | Бытовые помещения | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Вибратор глубинный | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 7 | Эл/трамбовка | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Наружное освещение | 6 | 6 | 6 |

ИТОГО: 172,6 кВт

ИТОГО: с коэф. К= 0,75

129,45кВт

В случае работы монтажного крана на дизельном топливе

Общая мощность составляет : 70,20кВт

Таблица норм освещенности

| № п/п | Наименование | Освещенность, Люкс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные проезды | 2 |
| 2 | Земляные работы | 10 |
| 3 | Монтажные работы | 30 |
| 4 | Участки бетонирования | 30 |
| 5 | Участки погрузо-разгрузочных работ | 30 |
| 6 | Проходы к рабочим местам | 10 |

17. Бытовые помещения располагаются на территории стройплощадки в специально отведенном месте.

Экспликация временных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Условные обозначение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждения строй площадки | пм |  |  | ГОСТ 23407- 78 |
| 2 | Бытовые помещения | шт | 3 |  | Инвентарные |
| 3 | Временные дороги | м |  |  | Из щебня |
| 4 | Временные дороги и площадки | м | 70 |  | Из сборных ж/б плит |
| 5 | Сигнальное ограждение | пм | 40 |  | ГОСТ 23407-78 |
| 6 | Прожектор | шт. | 3 |  | Инвентарные |
| 7 | Туалет | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Контейнер для мусора | шт. | 1 |  | Инвентарные |

18. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не более 10 км/час на прямых участках дороги и 5 км/час - на поворотах.

19. Рабочие и ИТР на стройплощадке должны находиться в защитных касках.

20. При работе крана должны соблюдаться следующие требования:

> при перемещении груза нахождение рабочих в зоне его возможного падения не допускается;

>  после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы не должны оставаться в поднятом состоянии;

> перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается;

> стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если  груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик находится;

> при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и  строений нахождение людей между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускается;

> при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий;

> при подъеме груза, необходимо приподнять его на 20-З0 см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов, а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

21. При производстве работ необходимо соблюдать требования ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором - России, и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1" , СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2".

Средства защиты работающих

| № п/п | Наименование | Количество | Марка, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каски строительные | По количеству работающих | ГОСТ 12.4.087-84 |
| 2 | Пояс предохранительный | По количеству работающих | ГОСТ Р 50849-96 |
| 3 | Удлинитель цепи предохранительного пояса | По количеству работающих | ПВУ-2 |

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ" ППБ 01-03,  утвержденных ГУГПС МВД России.

2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или  иную ответственность в соответствии с действующим законодательством

3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы

4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа  и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров

5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара

6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с  инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии

7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение

8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой

9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего  освещения,  оставляя только дежурное освещение

10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается

11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора

12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии

13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации

14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).

15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.

18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака

19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из под них вне топливно- и маслохранилищ.

20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать

22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.

23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемы открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных осадков.

24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим

- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием

- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара