ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВНУТРЕННИЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ В ОДНОЙ СЕКЦИИ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРУЕМОГО ДОМА
(С ПРИМЕНЕНИЕМ МОКРОЙ ШТУКАТУРКИ)

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1. Технологическая карта разработана на производство работ по оштукатуриванию поверхностей механизированным способом в одном этаже секции ремонтируемого многоэтажного здания общей площадью 492 м(рис. 1.). В состав работ, рассматриваемых картой, входят: нанесение слоев набрызга и грунта при помощи растворонасоса; нанесение накрывочного слоя вручную с применением затирочной машины.

Рис. 1. Схема организации производства штукатурных работ

1 - розетки напряжением 36 В; 2 - стояк временного электроосвещения (с напряжением 36 и 220 В); 3 - стояк временного водопровода; 4 - шланг растворонасоса; 5 - инвентарное ограждение опасной зоны; 6 - лебедка; 7 - растворомешалка и растворонасос; 8 - ларь для алебастра; 9 - бункер для цемента; 10 - площадка для гарцовки; 11 - автосмеситель; 12 - розетки напряжением 220 В; 13 - инвентарная штукатурная емкость

2. Работы выполняются в летний период и ведутся в две смены.

3. При привязке карты к конкретным условиям объекта ремонта уточняются объем работ, средства механизации, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала штукатурных работ должны быть закончены все работы по ремонту или устройству вновь верхних и нижних перекрытий, перегородок, оконных и дверных блоков, по установке фрамужных коробок в перегородках, вентиляционных коробок, работы по устройству отопления, водопровода, канализации, газопроводов и скрытой электропроводки.

2. При оштукатуривании с механизированным нанесением раствора для набрызга и грунта устанавливается следующий порядок производства работ:

а) провешивается и промаячивается поверхность штукатурки;

б) до нанесения набрызга поверхность смачивается водой с помощью краскопульта;

в) штукатурный раствор (набрызг и грунт) наносится с помощью распылительной форсунки (сопла); приступая к нанесению раствора на поверхность, оператор подбирает нужную длину струи раствора с минимальными потерями его;

г) устанавливается направление струи раствора; при длинном факеле струю можно направлять под любым углом, а при коротком - только под прямым;

д) раствор наносится движениями сопла сверху вниз ровными слоями толщиной не более 6 - 8 мм во избежание оползания; каждый следующий слой наносят после достаточного отвердевания предыдущего; способы нанесения раствора пневматической и бескомпрессорной форсунками показаны на рис. 2:

Рис. 2. Форсунки для штукатурных работ

а - форсунка плоскофакельная с сеткой и механическим распылением:
1 - корпус; 2 - кольцо; 3 - диафрагма; 4 - накидная гайка; 5 - сетка;

б - форсунка облегченная с пневматическим распылением:
1 - корпус; 2 - выходной конус; 3 - накидная гайка; 4 - воздухоподводящая трубка; 5 - штуцер растворовода;

в - форсунка для нанесения накрывочного слоя с пневматическим распылением:
1 - корпус; 2 - выходной конус; 3 - накидная гайка; 4 - воздухоподводящая трубка; 5 - штуцер растворовода;

г - форсунка с механическим распылением:
1 - штуцер; 2 - накидная гайка; 3 - шнек; 4 - сопло.

е) слой грунта разравнивают малками (при оштукатуривании по деревянным маякам), правилами и полутерками (при оштукатуривании по маякам или без маяков - под правило);

ж) отделочный (накрывочный) слой наносят по выровненному и схватившемуся грунту с помощью ковшей или штукатурной лопаткой с сокола; раствор наносят на поверхность тонкими слоями и разравнивают затирочными машинками (или полутерками длиной 0,72-2 м); затирку следует начинать, как только покрывочный слой несколько отвердеет;

з) при отсутствии затирочных машинок затирку выполняют деревянной теркой или теркой, обитой техническим войлоком или фетром; заглаживание штукатурки можно производить также резиновыми гладилками, а под масляную окраску - стальными;

и) формовку лузг и усенков производят при помощи лузговых и усеночных полутерков;

3. Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого их смачивают водой, прикладывают к ним с торца фасонный полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка.

4. Работа по оштукатуриванию в одной секции капитально ремонтируемого дома с применением мокрой штукатурки выполняется звеном штукатуров: 4 разряда - 2 человека; 3 разряда - 2 человека, 2 разряда - 1 человек.

Распределение работы между исполнителями:

штукатуры 4 разряда производят нанесение слоев набрызга и грунта при помощи растворонасоса с разравниванием слоев намета; накрывочный слой наносят вручную;

штукатуры 3 разряда процеживают раствор для накрывочного слоя, выделывают лузги и усенки, затирают поверхность;

штукатур 2 разряда переносит шланги, устраняет пробки в шлангах, собирает отскоки раствора и набрасывает его вручную на поверхность.

5. График производства работ, калькуляция трудозатрат и материально-технические ресурсы составлены на одну секцию одного этажа общей площадью 492 м оштукатуриваемой поверхности.

6. Требования к качеству работ:

а) фактура штукатурки за исключением специальных ее видов должна быть мелкозернистой и гладкой;

б) на поверхности штукатурки не допускаются: трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая фактура, пропуски;

в) при определении качества штукатурных работ должны быть проверены: правильность плоскости - путем прикладывания к поверхности правила длиной 2 м, а криволинейных поверхностей - при помощи соответствующих шаблонов или лекал; вертикальность стен - при помощи отвеса или уровня и правила; горизонтальность потолков - при помощи ватерпаса и правила.

7. При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) при оштукатуривании внутренних оконных откосов проемы должны быть ограждены, а рабочий должен быть надежно привязан к прочной внутренней части здания с помощью предохранительного пояса и страховой веревки или троса;

б) при оштукатуривании растворонасосом операторы у сопла должны быть снабжены защитными очками;

в) растворонасос и трубопроводы для транспортировки раствора под давлением должны подвергаться (после монтажа установки и во время эксплуатации) периодически гидравлическому испытанию давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее давление, не реже чем через каждые 3 месяца; исправность манометра на растворонасосе проверяется ежедневно;

г) во время работы растворонасоса запрещается перетягивать шланги и производить затягивание сальников, а также перегибать шланги под острым углом; шланги должны прочно закрепляться к надежным частям зданий;

д) после окончания работы запрещается снимать воздушный клапан и переходный патрубок, не убедившись в том, что давление упало до нуля;

е) в местах прохода шланги во избежание их повреждения должны быть перекрыты предохранительными мостиками;

ж) производить продувку шлангов сжатым воздухом для удаления пробок разрешается только после того, как лица, не участвующие в продувке, будут удалены за пределы опасной зоны (не менее 10 м).

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Трудоемкость на всю секцию | 15,9 чел.- дня |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость на 100 м оштукатуренной поверхности | 6,5 чел.- дня |  |
|  | Выработка на одного рабочего в смену | 15,5 м поверхности |  |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные материалы, необходимые для механизированной штукатурки 492 м стен и потолков |
| 1. | Раствор цементно-известковый | м | 13,4 |
| Механизмы, инструменты и приспособления |
| 1. | Растворонасос транспортный в комплекте | шт. | 1 |
| 2. | Гибкий шланг к нему | м | 100 |
| 3. | Растворонасос этажный | шт. | 1 |
| 4. | Гибкий шланг к нему | м | 50 |
| 5. | Бескомпрессорная форсунка | шт. | 1 |
| 6. | Затирочные машинки | шт. | 3 |
| 7. | Ящики штукатурные | шт. | 1 |
| 8. | Столики | шт. | 4 |
| 9. | Сокола | шт. | 5 |
| 10. | Кельмы штукатурные | шт. | 5 |
| 11. | Гвоздилки | шт. | 5 |
| 12. | Полутерки длиной 1 м | шт. | 5 |
| 13. | Полутерки длиной 0,7 м | шт. | 5 |
| 14. | Лузговые и усеночные шаблоны | шт. | 5 |
| 15. | Терки | шт. | 5 |
| 16. | Отрезовки | шт. | 3 |
| 17. | Отвесы | шт. | 3 |
| 18. | Рейка | шт. | 1 |
| 19. | Уровень | шт. | 3 |
| 20. | Очки защитные | шт. | 5 |
| 21. | Комбинезоны | шт. | 50 |
| 22. | Правило | шт. | 1 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 2

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения. чел. - ч | Трудоемкость на весь объем работ | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Нанесение слоев набрызга и грунта на стены и потолки механизированным способом | м | 492 | 2,05 | 12,6 | Штукатуры: 4 разряда - 1 3 разряда - 1 Растворонасос | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Нанесение накрывочного слоя вручную | м | 492 | 3,40 | 19,3 | Штукатуры: 4 разряда - 3 Затирочная машина |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по норме |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 3

| N п/п | Обосно- вание (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица изме- рения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Расценка на единицу измерения, руб. - коп. | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 - 6. табл. 2 п. За, б | Нанесение слоев набрызга и грунта при помощи растворонасоса с разравниванием слоев намета, выделкой лузг и усенков, переноской шлангов по ходу работы, устранением пробок в шлангах и собиранием отскоков раствора с наброской его на поверхности вручную: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) стены и перегородки | 10 м | 35,0 | 1,9 | 1 - 08 | 8,3 | 37 - 80 |
|  |  | б) потолки | 10 м | 14,2 | 2,4 | 1 - 37 | 4,3 | 19 - 46 |
| 2. | 8 - 6, табл. 2 п. 4а, б | Нанесение накрывочного слоя вручную с процеживанием раствора для накрывочного слоя, затиркой поверхности и отделкой лузг и усенков: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) стены и перегородки | 10 м | 35,0 | 2,9 | 1 - 81 | 12,70 | 63 - 36 |
|  |  | б) потолки | 10 м | 14,2 | 3,7 | 2 - 31 | 6,6 | 32 - 80 |
|  |  | Итого по норме |  |  |  |  | 31,9 | 153 - 42 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга